## UE 401 DAC
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2025 DISPOSITIVO LEGAL: RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° D000115-2025-SG-MINSA
PLANES MULTIANUALES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO (PMMES 2025-2027) | [10 empty] | FASE 1: ACTOS PREPARATORIOS | [9 empty] | FASE DE SELECCIÓN | [5 empty] | FASE DE EJECUCIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y MONITOREO
[11 empty] | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | TÉRMINO DE REFERENCIA |  |  | ESTUDIO DE MERCADO | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO |  |  | CONVOCATORIA |  | SELECCIÓN |  | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO |  |  |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | CONTRATISTA (PERSONAL CLAVE) |  |  | SUPERVISOR (UNIDAD EJECUTORA) |  |  | MONITOR (DIEM) |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DA/MO/OTRO
ITEM | PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | UPSS | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO | PMMES (SÍ/NO) | PAC (SI/NO) | FECHA DE ELABORACION DE TDR | NOMBRE DEL TDR | MONTO ESTIMADO DEL TDR | INDAGACIÓN DE MERCADO (SI O NO) | CPP (N°) | CPP (FECHA) | MONTO CERTIFICADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | NOMENCLATURA | PROVEEDOR (RAZON SOCIAL) | PROVEEDOR (RUC) | MONTO | ESTADO | N° CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO | MONTO COMPROMETIDO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | PLAZO EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO | % DE EJECUCIÓN FISICO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES | ESTADO ACTUAL | FECHA DEVENGADO | MONTO DEVENGADO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO
1 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES- HFMS | EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO A COLOR | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ECOGRAFO | 67487.5 | SÍ | SÍ | 2025-02-04 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO ECÓGRAFO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLÍNICO – DANIEL ALCIDES CARRIÓN | 36000 | SI | 0023 | 2025-02-21 | 36000 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO ECÓGRAFO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLÍNICO – DANIEL ALCIDES CARRIÓN | MEGAMUNDO TECNOLOGICO PERU SOLUCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20541589636 | 36000 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 21-2025 | 36000 | 2025-03-05 | 05 Dias calendario | 2025-03-09 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-04-30 | 36000 | CRISPIN ALANYA GREGORIO | 296087 | 964646300 | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
2 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES- HFMS | EQUIPO DE LAPAROSCOPIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE LAPAROSCOPIA | 46176 | SÍ | SÍ | 2025-04-01 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE LAPAROSCOPIA | 26500 | SI | 0107 | 2025-03-18 | 26500 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE LAPAROSCOPIA | ROCA S.A.C. | 20101337261 | 26500 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 65-2025 | 26500 | 2025-03-21 | 90 Dias calendario | 2025-06-21 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-31 | 26500 | CASTELLANOS ORJEDA CLAUDIA LORENA | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
3 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES- HFMS | REFRIGERADOR CONSERVADOR | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADOR CONSERVADOR | 21000 | SÍ | SÍ | 2025-03-25 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADOR CONSERVADOR | 21000 | SI | 0253 | 2025-04-04 | 21000 | 2025-03-31 | 2025-04-11 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADOR CONSERVADOR | GRUPO BIGGMED SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20611694769 | 21000 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 80-2025 | 21000 | 2025-04-17 | 30 Dias calendario | 2025-05-17 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-04-16 | 21000 | GONZALES ROBLES PRIMITIVO | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
4 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION | COLONOSCOPIO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COLONOSCOPIO | 33898.3048 | SÍ | SÍ | 2025-04-04 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COLONOSCOPIO | 33000 | SI | 0363 | 2025-04-24 | 33000 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COLONOSCOPIO | GRUPO BIGGMED SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20611694769 | 33000 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 90-2025 | 33000 | 2025-04-26 | 30 Dias calendario | 2025-05-26 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-04-25 | 33000 | GONZALES ROBLES PRIMITIVO | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
5 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES- HFMS | VIDEOGASTROSCOPIO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VIDEOGASTROSCOPIO | 39000 | SÍ | SÍ | 2025-04-14 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VIDEOGASTROSCOPIO | 39000 | SI | 0459 | 2024-05-05 | 39000 | 2025-04-23 | 2025-05-07 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VIDEOGASTROSCOPIO | LEO MEDICAL SALES AND SERVICE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20613285122 | 39000 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 110-2025 | 39000 | 2025-05-14 | 30 Dias calendario | 2025-06-14 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-07-21 | 39000 | LAURENTE GAMION EVELYN JIMENA | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
6 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION | GASTROSCOPIO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GASTROSCOPIO | 31652.0533 | SÍ | SÍ | 2025-04-14 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GASTROSCOPIO | 31650 | SI | 0424 | 2025-04-29 | 31650 | 2025-04-23 | 2025-05-07 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GASTROSCOPIO | LEO MEDICAL SALES AND SERVICE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20613285122 | 31650 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 111-2025 | 31650 | 2025-05-14 | 30 Dias calendario | 2025-06-14 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-07-14 | 31650 | LAURENTE GAMION EVELYN JIMENA | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
7 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES- HFMS | REFRIGERADOR | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADOR CONSERVADOR | 8200 | SÍ | SÍ | 2025-04-10 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADOR CONSERVADOR | 5466.67 | SI | 0484 | 2025-05-06 | 5466.67 | 2025-05-06 | 2025-05-15 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADOR CONSERVADOR | MEGAMUNDO TECNOLOGICO PERU SOLUCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20541589636 | 5466.67 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 118-2025 | 5466.67 | 2025-05-21 | 30 Dias calendario | 2025-06-21 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-05-20 | 5466.67 | CRISPIN ALANYA GREGORIO | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
8 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES- HFMS | PROCESADOR REVELADOR DE PLACAS PARA RAYOS X | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PROCESADFOR, REVELADOR DE PLACAS DE RAYOS X | 42800 | SÍ | SÍ | 2025-04-14 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENES | 42800 | SI | 0580 | 2025-05-20 | 42800 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENES | BOANA S.A.C. | 20610008977 | 42800 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 120-2025 | 42800 | 2025-05-23 | 05 Dias calendario | 2025-05-27 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-06-02 | 42800 | VALDEZ CERRON JORGE LUIS | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
9 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES- HFMS | TOMOGRAFO ESPIRAL MULTICORTE | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TOMOGRAFO ESPIRAL MULTICORTE | 324300 | SÍ | SÍ | 2025-05-07 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TOMÓGRAFO ESPIRAL MULTICORTE | 324300 | SI | 0329 | 2025-04-21 | 324300 | 2025-05-12 | 2025-05-27 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TOMÓGRAFO ESPIRAL MULTICORTE | GRUPO SALGUE E.I.R.L. | 20486764997 | 324300 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 129-2025 | 324300 | 2025-06-03 | 30 Dias calendario | 2025-07-03 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-08-26 | 324300 | GUERRA YARANGA MARIA ELENA | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
10 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA, RECUPERACION Y CENTRAL DE ESTERILIZACION | MESA ELECTROHIDRAULICA PARA OPERACION QUIRURGICA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - MESA ELECTROHIDRAULICA | 57360 | SÍ | SÍ | 2025-05-24 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS - MESA ELECTROHIDRÁULICA | 42000 | SI | 0641 | 2025-06-04 | 42000 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS - MESA ELECTROHIDRÁULICA | GRUPO WIRACOCHA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20552405588 | 42000 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 135-2025 | 42000 | 2025-06-13 | 17 Dias calendario | 2025-06-27 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-07-08 | 42000 | DIAZ LINARES LUIS CARLOS | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
11 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES | ANGIOGRAFO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS - ANGIOGRAFO | 237966.1 | SÍ | SÍ | 2025-05-24 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS - ANGIOGRAFO | 263730 | SI | 332 | 2025-04-21 | 263730 | 2025-04-11 | 2025-05-30 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS - ANGIOGRAFO | STORMEDIC S.R.L. | 20601241871 | 263730 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 233-2025 | 263730 | 2025-08-22 | 20 Dias calendario | 2025-09-11 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-11-14 | 263730 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
12 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | SERVICIO DE NEFROLOGIA Y HEMODIALISIS | MONITOR MULTIPARAMETRO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - MONITOR MULTIPARAMETRO | 175000 | SÍ | SÍ | 2025-05-24 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS - MONITOR MULTIPARAMETRO | 175000 | SI | 715 | 2025-06-24 | 175000 | 2025-06-17 | 2025-06-23 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS - MONITOR MULTIPARAMETRO | MK NUEVO PERU S.A.C | 20609455056 | 175000 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 210-2025 | 175000 | 2025-08-05 | 15 Dias calendario | 2025-08-20 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-08-21 | 175000 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
13 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA, RECUPERACION Y CENTRAL DE ESTERILIZACION | MICROSCOPIO QUIRURGICO | MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIO QUIRURGICO | 46400 | SÍ | SÍ | 2025-05-24 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS - MICROSCOPIO QUIRURGICO | 42385.6 | SI | 716 | 2025-06-24 | 42385.6 | 2025-06-17 | 2025-06-25 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS - MICROSCOPIO QUIRURGICO | GHT TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.C. | 20610552120 | 42385.6 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 156-2025 | 42385.6 | 2025-06-27 | 15 Dias calendario | 2025-07-12 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-08-28 | 42385.6 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
14 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA, RECUPERACION Y CENTRAL DE ESTERILIZACION | EQUIPO DE LAPAROSCOPIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - LAPAROSCOPIA | 42000 | SÍ | SÍ | 2025-05-24 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS - LAPARASCOPIA | 30000 | SI | 725 | 2025-06-25 | 30000 | 2025-06-19 | 2025-06-25 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS - LAPARASCOPIA | BENLAZ MEDIC S.A.C. | 20603080069 | 30000 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 159-2025 | 30000 | 2025-07-01 | 5 Dias calendario | 2025-07-06 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-08-26 | 30000 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
15 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | COVID-19:UCI- | VENTILADOR VOLUMETRICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS -VENTILADOR VOLUMETRICO | 92400 | SÍ | SÍ | 2025-05-24 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS - VENTILADOR VOLUMETRICO | 91000 | SI | 806 | 2025-07-11 | 91000 | 2025-06-18 | 2025-07-11 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS - VENTILADOR VOLUMETRICO | MK NUEVO PERU S.A.C | 20609455056 | 91000 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 259-2025 | 91000 | 2025-09-09 | 30 Dias calendario | 2025-10-09 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-31 | 91000 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
16 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA, RECUPERACION Y CENTRAL DE ESTERILIZACION | CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO | 33500 | SÍ | SÍ | 2025-05-24 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS - CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO | 33500 | SI | 890 | 2025-08-04 | 33500 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS - CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO | DIAGNOSTIC E.I.R.L. | 20611507942 | 33500 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 218-2025 | 33500 | 2025-08-12 | 7 Dias calendario | 2025-08-19 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-30 | 33500 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
17 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DE LA OFICINA DE INGENIERIA BIOMEDICA Y SERVICIOS GENERALES | SECADORA INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - SECADORA INDUSTRIAL | 14800 | SÍ | SÍ | 2025-05-24 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS - SECADORA INDUSTRIAL | 14800 | SI | 891 | 2025-08-04 | 14800 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS - SECADORA INDUSTRIAL | DIAGNOSTIC E.I.R.L. | 20611507942 | 14800 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 217-2025 | 14800 | 2025-08-12 | 15 Dias calendario | 2025-08-27 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-09-01 | 14800 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
18 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION | REFRIGUERADORA CONSERVADORA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - REFRIGUERADORA CONSERVADORA | 42000 | SÍ | SÍ | 2025-05-24 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS - REFRIGUERADORA CONSERVADORA | 33000 | SI | 917 | 2025-08-12 | 33000 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS - REFRIGUERADORA CONSERVADORA | GRUPO BIGGMED SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20611694769 | 33000 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 227-2025 | 33000 | 2025-08-14 | 5 Dias calendario | 2025-08-19 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-09-08 | 33000 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
19 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | SERVICIO DE NEFROLOGIA Y HEMODIALISIS | EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA | 42000 | SÍ | SÍ | 2025-05-24 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS - EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA | 40000 | SI | 934 | 2025-08-19 | 40000 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS - EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA | DIAGNOSTIC E.I.R.L. | 20611507942 | 40000 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 240-2025 | 40000 | 2025-08-29 | 5 Dias calendario | 2025-09-03 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-09-18 | 40000 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
20 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE | CONGELADOR DE PLASMA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - CONGELADOR DE PLASMA | 6409.76 | SÍ | SÍ | 2025-07-30 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - CONGELADOR DE PLASMA | 9000 | SI | 987 | 2025-08-26 | 9000 | 2025-08-11 | 2025-08-26 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - CONGELADOR DE PLASMA | MEGAMUNDO MEDICAL EIRL | 20541589636 | 9000 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 241-2025 | 9000 | 2025-09-01 | 15 Dias calendario | 2025-09-16 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-13 | 9000 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
21 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA, RECUPERACION Y CENTRAL DE ESTERILIZACION | CRANEOTOMO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - CRANEOTOMO | 5920 | SÍ | SÍ | 2025-07-30 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - CRANEOTOMO | 4900 | SI | 988 | 2025-08-26 | 4900 | 2025-08-11 | 2025-08-26 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - CRANEOTOMO | FRAMAR CG S.A.C | 20600018826 | 4900 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 246-2025 | 4900 | 2025-09-01 | 15 Dias calendario | 2025-09-16 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-11-12 | 4900 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
22 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DPTO PATOLOGIA CLINICA Y ANALISIS PATOLOGICO | CENTRIFUGA PARA TUBOS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - CENTRIFUGA PARA TUBOS | 10650 | SÍ | SÍ | 2025-07-30 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - CENTRIFUGA PARA TUBOS | 10650 | SI | 989 | 2025-08-26 | 10650 | 2025-08-11 | 2025-08-26 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - CENTRIFUGA PARA TUBOS | FRAMAR CG S.A.C | 20600018826 | 10650 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 242-2025 | 10650 | 2025-09-01 | 15 Dias calendario | 2025-09-16 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-11-12 | 10650 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
23 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | SERVICIO DE NEFROLOGIA Y HEMODIALISIS | EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO | 11406.1875 | SÍ | SÍ | 2025-07-30 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO | 11400 | SI | 990 | 2025-08-26 | 11400 | 2025-08-11 | 2025-08-26 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO | LEO MEDICAL SALES AND SERVICE | 20613285122 | 11400 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 245-2025 | 11400 | 2025-09-01 | 15 Dias calendario | 2025-09-16 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-03 | 11400 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
24 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA, RECUPERACION Y CENTRAL DE ESTERILIZACION | ARTROSCOPIO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - ARTROSCOPIO | 14320 | SÍ | SÍ | 2025-07-30 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - ARTROSCOPIO | 14300 | SI | 991 | 2025-08-26 | 14300 | 2025-08-11 | 2025-08-26 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - ARTROSCOPIO | MK NUEVO PERU S.A.C | 20609455056 | 14300 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 247-2025 | 14300 | 2025-09-01 | 15 Dias calendario | 2025-09-16 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-30 | 14300 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
25 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA, RECUPERACION Y CENTRAL DE ESTERILIZACION | BOMBA DE INFUSION | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - BOMBA DE INFUSION | 1527.3562 | SÍ | SÍ | 2025-07-30 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - BOMBA DE INFUSION | 1490 | SI | 993 | 2025-08-26 | 1490 | 2025-08-11 | 2025-08-26 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - BOMBA DE INFUSION | CONSULTORA, MULTISERVICIOS Y AUTOMOTORES VEYRA S.A.C | 20536847180 | 1490 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 243-2025 | 1490 | 2025-09-01 | 15 Dias calendario | 2025-09-16 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-09 | 1490 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
26 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES | EQUIPO DE RAYOS X PARA RADIOGRAFIA Y FLUOROSCOPIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - EQUIPO DE RAYOS X PARA RADIOGRAFIA Y FLUOROSCOPIA | 40000 | SÍ | SÍ | 2025-07-30 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - EQUIPO DE RAYOS X PARA RADIOGRAFIA Y FLUOROSCOPIA | 40000 | SI | 1018 | 2025-08-29 | 40000 | 2025-08-11 | 2025-08-29 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - EQUIPO DE RAYOS X PARA RADIOGRAFIA Y FLUOROSCOPIA | LEO MEDICAL SALES AND SERVICE | 20613285122 | 40000 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 250-2025 | 40000 | 2025-09-01 | 15 Dias calendario | 2025-09-16 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-01 | 40000 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
27 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DE LA OFICINA DE INGENIERIA BIOMEDICA Y SERVICIOS GENERALES | LAVADORA ELECTRICA INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - LAVADORA ELECTRICA INDUSTRIAL | 32800 | SÍ | SÍ | 2025-07-30 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - LAVADORA ELECTRICA INDUSTRIAL | 32800 | SI | 1123 | 2025-09-19 | 32800 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - LAVADORA ELECTRICA INDUSTRIAL | TAYEJCONS SAC | 20609588111 | 32800 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 276-2025 | 32800 | 2025-09-01 | 15 Dias calendario | 2025-09-16 | 100% | _ | CULMINADO | 15/112/25 | 32800 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
28 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA, RECUPERACION Y CENTRAL DE ESTERILIZACION | EQUIPO DE ANESTESIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - EQUIPO DE ANESTESIA | 90732 | SÍ | SÍ | 2025-07-30 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - EQUIPO DE ANESTESIA | 85200 | SI | 1136 | 2025-09-23 | 85200 | 2025-09-01 | 2025-09-23 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - EQUIPO DE ANESTESIA | ROCA S.A.C. | 20101337261 | 85200 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 341-2025 | 85200 | 2025-11-19 | 15 Dias calendario | 2025-12-04 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-05 | 85200 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
29 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | SERVICIO DE CARDIOLOGIA | SERVICIO DE CARDIOLOGIA | VENTILADOR VOLUMETRICO MECANICO ADULTO/PEDIATRICO TRANSPORTABLE | 14400 | SÍ | SÍ | 2025-10-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADOR MECANICO | 40200 | SI | 1196 | 2025-10-09 | 40200 | 2025-09-01 | 2025-09-09 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADOR MECANICO | BOANA S.A.C. | 20610008977 | 40200 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 294-2025 | 40200 | 2025-10-13 | 15 Dias calendario | 2025-10-28 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-11-04 | 40200 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
30 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DE LA OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA SALUD AMBIENTAL | JEFATURA DE LA OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA SALUD AMBIENTAL | CAMARA PARA CONSERVACION DE CADAVERES | 4328 | SÍ | SÍ | 2025-10-01 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARA PARA CONSERVACION DE CADAVERES | 10000 | SI | 1197 | 2025-10-09 | 10000 | 2025-09-01 | 2025-09-09 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARA PARA CONSERVACION DE CADAVERES | GRUPO BIGGMED SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20611694769 | 10000 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 293-2025 | 10000 | 2025-10-13 | 15 Dias calendario | 2025-10-28 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-28 | 10000 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
31 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DPTO PATOLOGIA CLINICA Y ANALISIS PATOLOGICO | B 2006 AREA DE GALNICOS - DEPARTAMENTO DE FARMACIA | EQUIPO DE BAÑO MARIA | 4644.86 | SÍ | SÍ | 2025-10-01 | MATENIMIENTO CORRECTIVO DE BANO MARIA | 6240 | SI | 1225 | 2025-10-28 | 6240 | 2025-10-28 | 2010-10-30 | CONTRATACION DIRECTA | MATENIMIENTO CORRECTIVO DE BANO MARIA | MANUFACTURAS & PROYECTOS INDUSTRIALES Y CIVILES S.A.C | 20603196067 | 6240 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 306-2025 | 6240 | 2025-10-31 | 15 Dias calendario | 2025-11-15 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-11-21 | 6240 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
32 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | SERVICIO DE NEFROLOGIA Y HEMODIALISIS | SERVICIO DE NEFROLOGIA Y HEMODIALISIS | ELECTROCAUTERIO | 4896 | SÍ | SÍ | 2025-10-01 | MATENIMIENTO CORRECTIVO DE ELECTROCAUTERIO | 4890 | SI | 1226 | 2025-10-28 | 4890 | 2025-10-28 | 2010-10-30 | CONTRATACION DIRECTA | MATENIMIENTO CORRECTIVO DE ELECTROCAUTERIO | MANUFACTURAS & PROYECTOS INDUSTRIALES Y CIVILES S.A.C | 20603196067 | 4890 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 307-2025 | 4890 | 2025-10-31 | 15 Dias calendario | 2025-11-15 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-11-13 | 4890 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
33 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA | MARMITA DE 100 L | 24393.85 | SÍ | SÍ | 2025-10-01 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MARMITA | 59300 | SI | 1229 | 2025-10-13 | 59300 | 2025-10-01 | 2025-10-13 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MARMITA | MK NUEVO PERU S.A.C | 20609455056 | 59300 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 337-2025 | 59300 | 2025-10-14 | 15 Dias calendario | 2025-10-29 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-24 | 59300 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
34 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA | REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA DE 12 ft3 | 23840.15 | SÍ | SÍ | 2025-10-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA | 57650 | SI | 1232 | 2025-10-14 | 57650 | 2025-10-01 | 2025-10-13 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA | FRAMAR CG S.A.C | 20600018826 | 57650 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 340-2025 | 57650 | 2025-10-14 | 15 Dias calendario | 2025-10-29 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-16 | 57650 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
35 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | SERVICIO DE ENFERMERIA DE CUIDADOS INTENSIVOS | IUCI3106 ALMACN INSUMOS - DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DESFIBRILADOR | 13440 | SÍ | SÍ | 2025-10-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MONITOR DESFIBRILADOR | 30900 | SI | 1246 | 2025-10-16 | 30900 | 2025-10-01 | 2025-10-16 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MONITOR DESFIBRILADOR | FRAMAR CG S.A.C | 20600018826 | 30900 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 301-2025 | 30900 | 2025-10-22 | 15 Dias calendario | 2025-11-06 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-01 | 30900 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
36 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES | A 1071 ECOGRAFIA - DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES | EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO | 11406.1875 | SÍ | SÍ | 2025-10-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO | 40000 | SI | 1247 | 2025-10-16 | 40000 | 2025-10-01 | 2025-10-16 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO | GRUPO PERUANO DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS S.A.C | 20601049717 | 40000 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 300-2025 | 40000 | 2025-10-22 | 15 Dias calendario | 2025-11-06 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-08 | 40000 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
37 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES | EQUIPO ECOGRAFO RODABLE CON DOPPLER COLOR 4D | 17220.3392 | SÍ | SÍ | 2025-10-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO ECOGRAFO RODABLE CON DOPPLER | 40000 | SI | 1248 | 2025-10-16 | 40000 | 2025-10-01 | 2025-10-16 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO ECOGRAFO RODABLE CON DOPPLER | GRUPO PERUANO DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS S.A.C | 20601049717 | 40000 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 299-2025 | 40000 | 2025-10-22 | 15 Dias calendario | 2025-11-06 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-08 | 40000 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
38 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA | SARTEN VOLCABLE | 12412.0912 | SÍ | SÍ | 2025-10-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SARTEN VOLCABLE | 29400 | SI | 1251 | 2025-10-20 | 29400 | 2025-10-01 | 2025-10-20 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SARTEN VOLCABLE | GRUPO VILLASAN E.I.R.L. | 20600773918 | 29400 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 303-2025 | 29400 | 2025-10-24 | 15 Dias calendario | 2025-11-08 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-31 | 29400 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
39 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES | DESFIBRILADOR | 4770 | SÍ | SÍ | 2025-10-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DESFIBRILADOR | 4770 | SI | 1332 | 2025-11-06 | 4770 | 2025-10-31 | 2025-11-06 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DESFIBRILADOR | MANUFACTURAS & PROYECTOS INDUSTRIALES Y CIVILES S.A.C | 20603196067 | 4770 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 317-2025 | 4770 | 2025-11-07 | 15 Dias calendario | 2025-11-22 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-12 | 4770 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
40 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA, RECUPERACION Y CENTRAL DE ESTERILIZACION | ICCA2108 JEFATURA - CENTRO QUIRUJICO Y ANESTECIOLOGIA | EQUIPO DE ANESTESIA | 26000 | SÍ | SÍ | 2025-10-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE ANESTESIA | 26000 | SI | 1333 | 2025-11-06 | 26000 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE ANESTESIA | GRUPO BIGGMED SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20611694769 | 26000 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 318-2025 | 26000 | 2025-11-07 | 15 Dias calendario | 2025-11-22 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-03 | 26000 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
41 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA | BATIDORA INDUSTRIAL 10 L | 5500 | SÍ | SÍ | 2025-10-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BATIDORA INDUSTRIAL | 5500 | SI | 1334 | 2025-11-06 | 5500 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BATIDORA INDUSTRIAL | GRUPO MEDIK EIRL | 20606489081 | 5500 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 323-2025 | 5500 | 2025-11-07 | 15 Dias calendario | 2025-11-22 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-29 | 5500 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
42 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA | COCINA A GAS INDUSTRIAL DE 6 HORNILLAS | 8200 | SÍ | SÍ | 2025-10-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COCINA A GAS INDUSTRIAL | 8200 | SI | 1335 | 2025-11-06 | 8200 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COCINA A GAS INDUSTRIAL | GRUPO MEDIK EIRL | 20606489081 | 8200 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 322-2025 | 8200 | 2025-11-07 | 15 Dias calendario | 2025-11-22 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-29 | 8200 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
43 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA | PELADORA DE PAPAS INDUSTRIAL | 3900 | SÍ | SÍ | 2025-10-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PELADORA DE PAPAS INDUSTRIAL | 3900 | SI | 1336 | 2025-11-06 | 3900 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PELADORA DE PAPAS INDUSTRIAL | GRUPO MEDIK EIRL | 20606489081 | 3900 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 321-2025 | 3900 | 2025-11-07 | 15 Dias calendario | 2025-11-22 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-31 | 3900 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
44 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA | LICUADORA INDUSTRIAL DE 20 L | 5400 | SÍ | SÍ | 2025-10-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LICUADORA INDUSTRIAL DE 20 L | 5400 | SI | 1337 | 2025-11-06 | 5400 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LICUADORA INDUSTRIAL DE 20 L | COMERCIO PARA EMPRESAS E INDUSTRIAS SAC | 20603081472 | 5400 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 324-2025 | 5400 | 2025-11-07 | 15 Dias calendario | 2025-11-22 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-04 | 5400 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
45 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DPTO PATOLOGIA CLINICA Y ANALISIS PATOLOGICO | JEFATURA DPTO PATOLOGIA CLINICA Y ANALISIS PATOLOGICO | CONGELADORA | 520 | SÍ | SÍ | 2025-10-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONGELADORA | 520 | SI | 1338 | 2025-11-06 | 520 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONGELADORA | COMERCIO PARA EMPRESAS E INDUSTRIAS SAC | 20603081472 | 520 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 319-2025 | 520 | 2025-11-07 | 15 Dias calendario | 2025-11-22 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-04 | 520 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
46 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA | PROCESADOR DE ALIMENTOS | 7000 | SÍ | SÍ | 2025-10-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PROCESADOR DE ALIMENTOS | 7000 | SI | 1339 | 2025-11-06 | 7000 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PROCESADOR DE ALIMENTOS | COMERCIO PARA EMPRESAS E INDUSTRIAS SAC | 20603081472 | 7000 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 320-2025 | 7000 | 2025-11-07 | 15 Dias calendario | 2025-11-22 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-04 | 7000 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
47 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | COVID-19:UCI- | COVID-19:UCI- | REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS Y/O BIOLOGICOS DE 400 L | 24280 | SÍ | SÍ | 2025-10-01 | MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS Y/O BIOLOGICOS DE 400 L | 24280 | SI | 1447 | 2025-11-14 | 24280 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS Y/O BIOLOGICOS DE 400 L | MEGAMUNDO MEDICAL EIRL | 20541589636 | 24280 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 335-2025 | 24280 | 2025-11-17 | 15 Dias calendario | 2025-12-02 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-10 | 24280 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
48 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA | CAMARA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL | 8000 | SÍ | SÍ | 2025-10-01 | MANTENIMIENTO DE CAMARA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL | 8000 | SI | 1448 | 2025-11-14 | 8000 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO DE CAMARA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL | GRUPO BIGGMED SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20611694769 | 8000 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 334-2025 | 8000 | 2025-11-17 | 15 Dias calendario | 2025-12-02 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-03 | 8000 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
49 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | SERVICIO ENFERMERIA EN MEDICINA INTERNA | SERVICIO ENFERMERIA EN MEDICINA INTERNA | MONITOR MULTI PARAMETRO DE FUNCIONES VITALES PEDIATRICO DE 7 PARAMETROS | 181000 | SÍ | SÍ | 2025-10-01 | MANTENIMIENTO DE MONITOR MULTI PARAMETRO DE FUNCIONES VITALES PEDIATRICO DE 7 PARAMETROS | 181000 | SI | 1486 | 2025-12-22 | 181000 | 2025-12-01 | 2025-12-22 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO DE MONITOR MULTI PARAMETRO DE FUNCIONES VITALES PEDIATRICO DE 7 PARAMETROS | MK NUEVO PERU S.A.C | 20609455056 | 181000 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 390-2025 | 181000 | 2025-12-02 | 15 Dias calendario | 2025-12-17 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-31 | 181000 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
50 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES | TOMOGRAFO AXIAL COMPUTARIZADO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - TOMOGRAFO AXIAL COMPUTARIZADO | 249600 | SÍ | SÍ | 2025-07-30 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - TOMOGRAFO AXIAL COMPUTARIZADO | 245000 | SI | 1560 | 2025-11-28 | 245000 | 2025-11-03 | 2025-12-27 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - TOMOGRAFO AXIAL COMPUTARIZADO | ENGICONS SAC | 20608686640 | 245000 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 369-2025 | 245000 | 2025-11-03 | 25 Dias calendario | 2025-11-28 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-11 | 245000 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
51 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | SERVICIO DE NEFROLOGIA Y HEMODIALISIS | SERVICIO DE NEFROLOGIA Y HEMODIALISIS | MAQUINAS DE HEMODIALISIS | 68950 | SÍ | SÍ | 2025-10-01 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINAS DE HEMODIALISIS | 68950 | SI | 1581 | 2025-12-24 | 68950 | 2025-12-01 | 2025-12-22 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINAS DE HEMODIALISIS | GHT TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.C. | 20610552120 | 68950 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 397-2025 | 68950 | 2025-12-04 | 15 Dias calendario | 2025-12-19 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-26 | 68950 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
52 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | SERVICIO DE ENFERMERIA DE CUIDADOS INTENSIVOS | IUCI3136 SALA AISLADOS 4 - DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS INTENSIVOS | BOMBA DE INFUSION | 20000 | SÍ | SÍ | 2025-10-01 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO BOMBA DE INFUSION | 20000 | SI | 1650 | 2025-12-18 | 20000 | 2025-12-01 | 2025-12-18 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO BOMBA DE INFUSION | GRUPO BIGGMED SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20611694769 | 20000 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 389-2025 | 20000 | 2025-12-04 | 15 Dias calendario | 2025-12-19 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-26 | 20000 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
53 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DE LA OFICINA DE INGENIERIA BIOMEDICA Y SERVICIOS GENERALES | A 0038 TALLER DE MANTENIMIENTO BIOMEDICO - OFICINA DE INGENIERA BIOMDICA Y SERVICIOS GENERALES | LAMPARA CIALITICA UCI | 32451 | SÍ | SÍ | 2025-10-01 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAMPARA CIALITICA UCI | 32451 | SI | 1672 | 2025-12-24 | 32451 | 2025-12-01 | 2025-12-22 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAMPARA CIALITICA UCI | FRAMAR CG S.A.C | 20600018826 | 32451 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 403-2025 | 32451 | 2025-12-04 | 15 Dias calendario | 2025-12-19 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-31 | 32451 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
54 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DE LA OFICINA DE INGENIERIA BIOMEDICA Y SERVICIOS GENERALES | A 0038 TALLER DE MANTENIMIENTO BIOMEDICO - OFICINA DE INGENIERA BIOMDICA Y SERVICIOS GENERALES | LAMPARA CIALITICA ANESTESIOLOGIA | 32451 | SÍ | SÍ | 2025-10-01 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAMPARA CIALITICA ANESTESIOLOGIA | 32451 | SI | 1673 | 2025-12-24 | 32451 | 2025-12-01 | 2025-12-22 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAMPARA CIALITICA ANESTESIOLOGIA | CANCHAYA EGOAVIL LORENA SHELENY CLERYBEL | 10701324426 | 32451 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 401-2025 | 32451 | 2025-12-04 | 15 Dias calendario | 2025-12-19 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-31 | 32451 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
55 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DE LA OFICINA DE INGENIERIA BIOMEDICA Y SERVICIOS GENERALES | A 0038 TALLER DE MANTENIMIENTO BIOMEDICO - OFICINA DE INGENIERA BIOMDICA Y SERVICIOS GENERALES | LAMPARA CIALITICA DTO CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZA | 32451.6 | SÍ | SÍ | 2025-10-01 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAMPARA CIALITICA DTO CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZA | 32451.6 | SI | 1674 | 2025-12-24 | 32451.6 | 2025-12-01 | 2025-12-22 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAMPARA CIALITICA DTO CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZA | COSSIO PERALES RODRIGO FERNANDO | 10449934747 | 32451.6 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 404-2025 | 32451.6 | 2025-12-04 | 15 Dias calendario | 2025-12-19 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-31 | 32451.6 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
56 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DE LA OFICINA DE INGENIERIA BIOMEDICA Y SERVICIOS GENERALES | A 0038 TALLER DE MANTENIMIENTO BIOMEDICO - OFICINA DE INGENIERA BIOMDICA Y SERVICIOS GENERALES | LAMPARA CIALITICA UCI | 32451.6 | SÍ | SÍ | 2025-10-01 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAMPARA CIALITICA UCI | 32451.6 | SI | 1675 | 2025-12-24 | 32451.6 | 2025-12-01 | 2025-12-22 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAMPARA CIALITICA UCI | GRUPO MEDIK EIRL | 20606489081 | 32451.6 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 402-2025 | 32451.6 | 2025-12-04 | 15 Dias calendario | 2025-12-19 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-31 | 32451.6 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
57 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DE LA OFICINA DE INGENIERIA BIOMEDICA Y SERVICIOS GENERALES | A 0038 TALLER DE MANTENIMIENTO BIOMEDICO - OFICINA DE INGENIERA BIOMDICA Y SERVICIOS GENERALES | LAMPARA CIALITICA SERVICIO DE HEMODIALISIS | 16225.8 | SÍ | SÍ | 2025-10-01 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAMPARA CIALITICA SERVICIO DE HEMODIALISIS | 16225.8 | SI | 1676 | 2025-12-24 | 16225.8 | 2025-12-01 | 2025-12-22 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAMPARA CIALITICA SERVICIO DE HEMODIALISIS | GRUPO VILLASAN E.I.R.L | 20600773918 | 16225.8 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 400-2025 | 16225.8 | 2025-12-04 | 15 Dias calendario | 2025-12-19 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-31 | 16225.8 |  | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSOS ORDINARIOS
2608003.27

## UE 402 EL CARMEN
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2025 DISPOSITIVO LEGAL: RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° D000115-2025-SG-MINSA
PLANES MULTIANUALES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO (PMMES 2025-2027) | [10 empty] | FASE 1: ACTOS PREPARATORIOS | [9 empty] | FASE DE SELECCIÓN | [5 empty] | FASE DE EJECUCIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y MONITOREO
[11 empty] | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | TÉRMINO DE REFERENCIA |  |  | ESTUDIO DE MERCADO | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO |  |  | CONVOCATORIA |  | SELECCIÓN |  | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO |  |  |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | CONTRATISTA (PERSONAL CLAVE) |  |  | SUPERVISOR (UNIDAD EJECUTORA) |  |  | MONITOR (DIEM) |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DA/MO/OTRO
ITEM | PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | UPSS | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO | PMMES (SÍ/NO) | PAC (SI/NO) | FECHA DE ELABORACION DE TDR | NOMBRE DEL TDR | MONTO ESTIMADO DEL TDR | INDAGACIÓN DE MERCADO (SI O NO) | CPP (N°) | CPP (FECHA) | MONTO CERTIFICADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCION | NOMENCLATURA | PROVEEDOR (RAZON SOCIAL) | PROVEEDOR (RUC) | MONTO | ESTADO | N° CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO | MONTO COMPROMETIDO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | PLAZO EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO | % DE EJECUCIÓN FISICO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES | ESTADO ACTUAL | FECHA DEVENGADO | MONTO DEVENGADO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO
1 | 450:GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO JUNIN | 402-825: REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN | 6615 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN | III-E | SERVICIO DE NEONATOLOGIA | VENTILADOR VOLUMETRICO MECANICO ADULTO/PEDIATRICO/NEONATAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 20950 | NO | NO | 2025-04-07 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VENTILADOR VOLUMETRICO MECANICO ADULTO/PEDIATRICO/NEONATAL | 20950 | SI | °000878 | 2025-04-22 | 20950 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | CONTRATACION DIRECTA | CD | GRUPO EDELEC MEDIC E.I.R.L. | 20610711821 | 20950 | ADJUDICADO | 351 | 20950 | 2025-04-16 | 25 dias | 2025-04-22 | 100% | S/O | CULMINADO | 2025-06-06 | 20950 | CRISTOBAL RODRIGUEZ LUIS SANTIAGO | 277345 | 994587010 | AYLAS LANDEO MILJAN FRITZ | - | 980068728 | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | - | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
2 | 450:GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO JUNIN | 402-825: REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN | 6615 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN | III-E | SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA | CONGELADOR DE PLASMA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 9950 | NO | NO | 2025-04-07 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONGELADOR DE PLASMA | 9950 | SI | °000873 | 2025-04-22 | 9950 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | CONTRATACION DIRECTA | CD | PERCON ELECTRO SOLUCION E.I.R.L. | 20612082741 | 9950 | ADJUDICADO | 348 | 9950 | 2025-04-16 | 15 dias | 2025-04-22 | 100% | S/O | CULMINADO | 2025-06-10 | 9.950.00 | CONDORI CUADROS PRECY EDUARDO | 229043 | 917730357 | AYLAS LANDEO MILJAN FRITZ | - | 980068728 | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | - | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
3 | 450:GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO JUNIN | 402-825: REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN | 6615 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN | III-E | SERVICIO DE NEONATOLOGIA | INCUBADORA PARA BEBES - INCUBADORA PARA NEONATOS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 24900 | NO | NO | 2025-08-27 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INCUBADORA NEONATAL | 24900 | SI | °001877 | 2025-09-15 | 24900 | 2025-08-27 | 2025-09-16 | CONTRATACION DIRECTA | CD | NOVA MEDICAL S.A.C | 20511549249 | 24900 | ADJUDICADO | 823 | 24900 | 2025-08-27 | 30 dias | 2025-09-16 | 100% | S/O | CULMINADO | 2025-09-15 | 24900 | ESTELA VASQUEZ IVAN ROSEL | 205961 | 940158684 | QUISPE SANCHEZ HUGO | - | 940249039 | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | - | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
4 | 450:GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO JUNIN | 402-825: REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN | 6615 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN | III-E | SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO | EQUIPO DE ANESTESIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 38500 | NO | NO | 2025-08-29 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE ANESTESIA | 38500 | SI | °001953 | 2025-09-15 | 38500 | 2025-08-29 | 2025-09-24 | CONTRATACION DIRECTA | CD | GRUPO EDELEC MEDIC E.I.R.L. | 20610711821 | 38500 | ADJUDICADO | 876 | 38500 | 2025-08-29 | 25 dias | 2025-09-24 | 100% | S/O | CULMINADO | 2025-09-15 | 38500 | CRISTOBAL RODRIGUEZ LUIS SANTIAGO | 277345 | 994587010 | AYLAS LANDEO MILJAN FRITZ | - | 980068728 | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | - | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
Note on H5: USUARIO: UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS
Note on H8: USUARIO: CENTRO QUIRURGICO

## U.E. 403 JAUJA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2025 DISPOSITIVO LEGAL: RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° D000115-2025-SG-MINSA
PLANES MULTIANUALES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO (PMMES 2025-2027) | [10 empty] | FASE 1: ACTOS PREPARATORIOS | [9 empty] | FASE DE SELECCIÓN | [5 empty] | FASE DE EJECUCIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y MONITOREO
[11 empty] | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | TÉRMINO DE REFERENCIA |  |  | ESTUDIO DE MERCADO | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO |  |  | CONVOCATORIA |  | SELECCIÓN |  | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO |  |  |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | CONTRATISTA (PERSONAL CLAVE) |  |  | SUPERVISOR (UNIDAD EJECUTORA) |  |  | MONITOR (DIEM) |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DA/MO/OTRO
ITEM | PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | UPSS | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO | PMMES (SÍ/NO) | PAC (SI/NO) | FECHA DE ELABORACION DE TDR | NOMBRE DEL TDR | MONTO ESTIMADO DEL TDR | INDAGACIÓN DE MERCADO (SI O NO) | CPP (N°) | CPP (FECHA) | MONTO CERTIFICADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCION | NOMENCLATURA | PROVEEDOR (RAZON SOCIAL) | PROVEEDOR (RUC) | MONTO | ESTADO | N° CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO | MONTO COMPROMETIDO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | PLAZO EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO | % DE EJECUCIÓN FISICO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES | ESTADO ACTUAL | FECHA DEVENGADO | MONTO DEVENGADO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO
1 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA | 559 | CENTRO DE SALUD LA OROYA | I-4 | SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO | ASCENSORES | lubricacion de rieles de cabina y contrapeso de dos acensores, nivelacion de piso seis, configuracion de parametros, regulacion de puerta de sotano, correcion de la hora, lectura de errores. | 1000 | NO | NO | 2025-02-26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACENSORES | 1000 | SI | 42 | 2025-02-28 | 1000 | SIN CONVOCATORIA-DIRECTO | SIN CONVOCATORIA-DIRECTO | CONTRATACION DIRECTA | CD | BARTOLO YARASCA ALBERT FREDY | 10780063535 | 1000 | ADJUDICADO | 35 | 1000 | 2025-03-05 | 03 DIAS CALENDARIOS | 2025-03-07 | 100% |  | CULMINADO | 2025-05-21 | 1000 | BARTOLO YARASCA ALBERT FREDY | TECNICO EN MECANICA DE MANENIMIENTO | 993041036 | Rafael Rosales Suarez, Tecn. De mantenimiento | tiene titulo de tecnico |  | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (RDR)
2 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA | 365 | HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA | II-1 | SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO | CALDERO | TABLERO DE CONTROL: cambio de 2 termomagnetico de 32 A. cambio de 1 termonagnetico de 25. cambio de 2 contactores, mantenimiento del tablero eelctrico, PARTES EXTERNAS DEL TABLERO: cambio de 2 valvulas check de 1", cambio de 3 llaves de paso de 1", cambio de 3 llaves de paso de 1/2", cambio de 2 llaves de paso de 1 1/2", cambio de 6 empaquetaduras de las tadas de agua, cambio de 1 empaque de la entrada pricnipal, cambio del filtro de combustible del quemador, limpíeza general del quemador, cambio de trampa final de linea, mantenimiento del Macdonald., cambio de la sirena del quemador, limpieza de la camara de fuego, flues, limpieza general del abalndador, cambio de empaque de la tapa del tanque de condensado. | 42500 | NO | NO | 2025-05-15 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CALDERO | 42500 | SI | 861 | 2025-06-04 | 42500 | SIN CONVOCATORIA-DIRECTO | SIN CONVOCATORIA-DIRECTO | CONTRATACION DIRECTA | CD | SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION EIRL | 20611700262 | 42500 | ADJUDICADO | 260 | 42500 | 2025-06-12 | 15 DIAS CALENDARIOS | 2025-06-24 | 100% |  | CULMINADO | 2025-06-30 | 42500 | JOSE ALFREDO CCANTO QUISPE | TECNICO EN ELECTROTECNIA INDUSTRIAL | 960591928 | ING.REVELINO RAMOS GARCIA | CIP. 306246 | 987 759 094 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
3 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA | 365 | HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA | II-1 | DIAGNOSTICO POR IMAGENES | EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO | desmontaje del equipo, desmontaje, limpieza, verificacion, electronica de componentes y montaje de tarjetas de fuente de alimentacion, deamontaje, limpieza, verificacion electroncia de compoentes y montaje de tarjetas electroncias, cambio de transductor original, revision de brazos y palanca de soporte. | 42500 | NO | NO | 2025-05-19 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO ECOGRAFO | 42500 | SI | 889 | 2025-06-05 | 42500 | SIN CONVOCATORIA-DIRECTO | SIN CONVOCATORIA-DIRECTO | CONTRATACION DIRECTA | CD | MEDYCAL SOLUCIONES HOSPITALARIAS DEL PERU EIRL | 20613826947 | 42500 | ADJUDICADO | 268 | 42500 | 2025-06-17 | 10 DIAS CALENDARIOS | 2025-06-26 | 100% | el ervicio tubo observaciones las cuales fueron levantadas el 07 de julio | CULMINADO | 2025-08-27 | 42500 | ZACARIAS HASLER CUTE ORE | 190016 |  | ING.REVELINO RAMOS GARCIA | CIP. 306246 | 987 759 094 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
4 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA | 365 | HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA | II-1 | LAVANDERIA | LAVADORA INDUSTRIAL | Mantenimiento del tablero de control y panel panel de control, camio de 6 valvulas electroneumaticas, cambio de 06 amortiguadores, cambio de 5 electrovalvulas del dispensador, cambio de elctrovalvulas de capor de 1" cambio de electrovalvulas de agua de 1 1/2", mantenimiento alineamiento del piston del seguro de la puerta, mantenimiento y cambio de empaquetadura de drenaje, cambio de prestostato de la compresora, limpieza general de la comprensora, lavdo de la lavadora, remachado del perfil del amrco dispensador, verificacion del sistema de engrase, pintuta anticorrosiva en zonas oxidadas | 42000 | NO | NO | 2025-06-06 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVADORA INDUSTRIAL | 42000 | SI | 948 | 2025-06-11 | 42000 | SIN CONVOCATORIA-DIRECTO | SIN CONVOCATORIA-DIRECTO | CONTRATACION DIRECTA | CD | MEDYCAL SOLUCIONES HOSPITALARIAS DEL PERU EIRL | 20613806947 | 42000 | ADJUDICADO | 292 | 42000 | 2025-06-13 | 15 DIAS CALENDARIOS | 2025-06-24 | 100% |  | CULMINADO | 2025-07-11 | 42000 | JOSE ALFREDO CCANTO QUISPE | TECNICO EN ELECTROTECNIA INDUSTRIAL | 960591928 | ING.REVELINO RAMOS GARCIA | CIP. 306246 | 987 759 094 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
6 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA | 559 | CENTRO DE SALUD LA OROYA | I-4 | SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO | ASCENSORES | lubricacion de rieles de cabina y contrapeso de dos acensores, nivelacion de piso seis, configuracion de parametros, regulacion de puerta de sotano, correcion de la hora, lectura de errores, nivelacion de cabinas de dos ascensores | 1000 | NO | NO | 2025-08-07 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACENSORES | 1000 | SI | 1530 | 2025-08-15 | 1000 | SIN CONVOCATORIA-DIRECTO | SIN CONVOCATORIA-DIRECTO | CONTRATACION DIRECTA | CD | BARTOLO YARASCA ALBERT FREDY | 10780063535 | 1000 | ADJUDICADO | 593 | 1000 | 2025-11-08 | 10 DIAS CALENDARIOS | 2025-11-17 | 100% |  | CULMINADO | 2025-12-18 | 1000 | BARTOLO YARASCA ALBERT FREDY | TECNICO EN MECANICA DE MANENIMIENTO | 993041036 | Gerlis Pool Tacuri |  | 916706001 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (RDR)
7 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA | 365 | HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA | II-1 | SALUD AMBIENTAL | COLORIMETRO, CONDUCTIMETRO 2, PEACHIMETRO | calibracion de los equipos, revision y limpieza del equipo, revision y limpieza del sistema electronico, limpieza de sonda de conductividad, verificacion de lectura. | 5970 | NO | NO | 11/08/225 | CALIBRACION DE EQUIPOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE MEDICION | 6000 | SI | 1736 | 2025-09-17 | 5970 | SIN CONVOCATORIA-DIRECTO | SIN CONVOCATORIA-DIRECTO | CONTRATACION DIRECTA | CD | TECHNIEL SAC. | 20520588303 | 5970 | ADJUDICADO | 513 | 5970 | 2025-09-18 | 15 DIAS CALENDARIOS | 2025-10-21 | 100% |  | CULMINADO | 2025-10-31 | 5373 | EDWIN RAMON ROSALES | S/C-GERENTE DE LA EMPRESA | 941705985 | Ing. Yenifer Pilar Espinoza Perez | CIP. 306246 | 997254045 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
8 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA | 559 | CENTRO DE SALUD LA OROYA | I-4 | SALUD AMBIENTAL | 2 TURBIDIMETRO, VOLORIMETRO | calibracion de los equipos, revision y limpieza del equipo, revision y limpieza del sistema electronico, limpieza de sonda de conductividad, verificacion de lectura. | 3000 | NO | NO | 2025-08-11 | CALIBRACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION | 3000 | SI | 1729 | 2025-09-15 | 3000 | SIN CONVOCATORIA-DIRECTO | SIN CONVOCATORIA-DIRECTO | CONTRATACION DIRECTA | CD | TECHNIEL SAC. | 20520588303 | 3000 | ADJUDICADO | 511 | 3000 | 2025-09-18 | 15 DIAS CALENDARIOS | 2025-10-21 | 100% |  | CULMINADO | 2025-10-31 | 2700 | EDWIN RAMON ROSALES | S/C-GERENTE DE LA EMPRESA | 941705985 | Ing. Yenifer Pilar Espinoza Perez | CIP. 306246 | 997254045 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
9 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA | 365 | HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA | II-1 | SALUD AMBIENTAL | CALIBRACION DE TERMOHIDROMETRO | calibracion de equipos | 5200 | NO | NO | 2025-05-26 | CALIBRACION DE THERMOHIDROMETRO | 5200 | SI | 769 | 2025-06-04 | 5200 | SIN CONVOCATORIA-DIRECTO | SIN CONVOCATORIA-DIRECTO | CONTRATACION DIRECTA | CD | CITEMET | 20600455215 | 5200 | ADJUDICADO | 265 | 5200 | 2025-06-06 | 10 DIAS CALENDARIOS | 2025-06-17 | 100% |  | CULMINADO | 2025-06-21 | 5200 | OSWALDO AVALOS QUISPE | S/C-GERENTE DE LA EMPRESA | 936571209 | Q.F. LAILIANA Rodrigiez Loayza | CQFP. 20418 | 958326630 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (RDR)
10 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA | 366 | HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA | II-1 | MEDICINA GENERAL | MONITOR MULTIPARAMETROS | limpieza de tarjeta electronica, contactos electronicos, y conectores, comprobacion de funciones vitales, verificacion y prueba de funcionameinto del cable de ECG, al ssitema de monitore, cambio del cable troncal de sensor de SpO2, reparacion y reemplazo de bomba de la PNI, reemplazo del brazalete adulto y manguera conector de accionameinto, reemplazo de las baterias de soporte, | 6700 | NO | NO | 2025-07-04 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS-MONITOR MULTI PARAMETROS | 6700 | SI | 1410 | 2025-09-08 | 6700 | SIN CONVOCATORIA-DIRECTO | SIN CONVOCATORIA-DIRECTO | CONTRATACION DIRECTA | CD | GRUPO EDELEC E.I.R.L. | 20610711821 | 6700 | ADJUDICADO | 499 | 6700 | 2025-09-10 | 35 DIAS CALENDARIOS | 2025-10-13 | 100% |  | CULMINADO | 2025-11-25 | 6700 | LUIS SANTIAGO CRISTOBAL RODRIGUEZ | CIP N°277345 | 994587010 | RORI J. CARDENAS AYLAS | TECN. ASITENCIAL ELECTRONICO | 988604978 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
11 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA | 366 | HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA | II-1 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | ESTERILIZADORA A VAPOR | cambio del tubo visor y juego de empaquetaduras, cambio del oring, de tapa de caldero, cambio de oring control de caldero, , cambio de resistencias electricas, cambio del purgador, cambio de valvula check, cambio del prestostato, cambiode miniboya, cambio de pistones de puerta, cambio de valvula neumatica, cambio de filtro bacteriologico, cambio de empaquetaduras, cambio del tanque hidroneumatico, cambio de electrobomba, cambio de brava, cambio de tanques, cambio del tanque de sal muera, cambio de resina, cambio de mangueras, cambio de cartuchos de sediemnto, cambio de portafiltro | 42120 | NO | NO | 2025-11-21 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTERILIZADORA A VAPOR | 42120 | SI | 2210 | 2025-11-25 | 42120 | SIN CONVOCATORIA-DIRECTO | SIN CONVOCATORIA-DIRECTO | CONTRATACION DIRECTA | CD | MULTISERVICIOS INTEGRALES CEM S.A.C. | 20605621008 | 42120 | ADJUDICADO | 653 | 42120 | 2025-11-26 | 10 DIAS CALENDARIOS | 2025-12-01 | 100% |  | CULMINADO | 2025-12-31 | 42120 | RANDY ARTURO AQUINO LUQUE | CIP N°145771 | 933601555 | RORI J. CARDENAS AYLAS | TECN. ASITENCIAL ELECTRONICO | 988604978 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (R.D.R.)
12 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA | 366 | HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA | II-1 | CENTRO QUIRURGICO | ANESTESIA | cambio de sensores de flujo, oxigeno trampa de agua de CO2, cambio de trampa de agua D-frend pro para anestesia care, cambio de cable para sensor, cambio de cable para toma de presion, cambio de brazaleta. Lipieza y calibracion en general | 33200 | SI | NO | 2025-08-15 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE ANESTESIA | 33200 | SI | 2040 | 2025-12-26 | 33200 | SIN CONVOCATORIA-DIRECTO | SIN CONVOCATORIA-DIRECTO | CONTRATACION DIRECTA | CD | ROCA SAC | 20101337261 | 33200 | ADJUDICADO | 714 | 33200 | 2025-12-27 | HASTA 60 DIAS CALENDARIOS | 2025-12-31 | 100% |  | CULMINADO | 2025-12-31 | 33200 | WALTER ROCA TRUJILLO | TECNICO EN ELETROMECANICA | 7002224 | RORI J. CARDENAS AYLAS | TECN. ASITENCIAL ELECTRONICO | 988604979 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 997 000 089 | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
223293

## U.E. 404 TARMA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2025 DISPOSITIVO LEGAL: RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° D000115-2025-SG-MINSA
PLANES MULTIANUALES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO (PMMES 2025-2027) | [10 empty] | FASE 1: ACTOS PREPARATORIOS | [9 empty] | FASE DE SELECCIÓN | [5 empty] | FASE DE EJECUCIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y MONITOREO
[11 empty] | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | TÉRMINO DE REFERENCIA |  |  | ESTUDIO DE MERCADO | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO |  |  | CONVOCATORIA |  | SELECCIÓN |  | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO |  |  |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | CONTRATISTA (PERSONAL CLAVE) |  |  | SUPERVISOR (UNIDAD EJECUTORA) |  |  | MONITOR (DIEM) |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DA/MO/OTRO
ITEM | PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | UPSS | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO | PMMES (SÍ/NO) | PAC (SI/NO) | FECHA DE ELABORACION DE TDR | NOMBRE DEL TDR | MONTO ESTIMADO DEL TDR | INDAGACIÓN DE MERCADO (SI O NO) | CPP (N°) | CPP (FECHA) | MONTO CERTIFICADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCION | NOMENCLATURA | PROVEEDOR (RAZON SOCIAL) | PROVEEDOR (RUC) | MONTO | ESTADO | N° CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO | MONTO COMPROMETIDO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | PLAZO EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO | % DE EJECUCIÓN FISICO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES | ESTADO ACTUAL | FECHA DEVENGADO | MONTO DEVENGADO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO
1 | 450 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 404 827: RED DE SALUD TARMA | 520 | HOSPITAL DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO | II-2 | DEPARTAMENTO DE ANASTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO | EQUIPO DE ANESTESIA CON MONITOREO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE ANESTESIA CON MONITOREO MARCA DRAGER-MODELO ATLAN | 61352.92 | SÍ | SÍ | 2025-03-17 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE ANESTESIA CON MONITOREO MARCA DRAGER-MODELO ATLAN | 61352.92 | SI |  |  | 61352.92 |  |  | ADJUDICACION SIMPLIFICADA |  | DRAEGER PERU S.A.C. | 20538597121 | 61352.92 | ADJUDICADO | 1547 | 61352.92 |  | 30 |  | 100 | - | CULMINADO |  | 61352.92 |  |  |  | DOMINICA BEATRIZ CHUQUIPA ALIANO | 297793 | 964906580 | MIGUEL ALFREDO BARRANTES DEZA | 299898 | 998843626 | RO
2 | 450 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 404 827: RED DE SALUD TARMA | 520 | HOSPITAL DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO | II-2 | DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES | EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DIGITAL | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DIGITAL | 79060 | SÍ | SÍ | 2025-03-17 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DIGITAL | 79060 | SI |  |  | 79060 |  |  | ADJUDICACION SIMPLIFICADA |  | BLE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BLE S.A.C. | 20536421794 | 79060 | ADJUDICADO | 70 | 79060 |  | 30 |  | 100 | - | CULMINADO |  | 79060 |  |  |  | DOMINICA BEATRIZ CHUQUIPA ALIANO | 297793 | 964906580 | MIGUEL ALFREDO BARRANTES DEZA | 299898 | 998843626 | RO
3 | 450 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 404 827: RED DE SALUD TARMA | 520 | HOSPITAL DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO | II-2 | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL | INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL | MANTENIMEINTO CORRECTIVO DE INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL | 33900 | SÍ | SÍ | 2025-03-18 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INCUBADORA NEONATAL DEL SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES | 33900 | SI |  |  | 33900 |  |  | CONTRATACION DIRECTA |  | TECNIMED SYSTEM S.A | 20340116055 | 33900 | ADJUDICADO | 328 | 33900 | 2025-06-23 | 20 | 2025-04-20 | 100 | CULMINADO CON OBSERVACIONES, SE ENCUENTRA EN SUBSANACION DE EXPEDIENTE | PARALIZADO |  | 0 |  |  |  | DOMINICA BEATRIZ CHUQUIPA ALIANO | 297793 | 964906580 | MIGUEL ALFREDO BARRANTES DEZA | 299898 | 998843626 | RO | dgos135@minsa.gob.pe
4 | 450 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 404 827: RED DE SALUD TARMA | 520 | HOSPITAL DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO | II-2 | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL | VENTILADOR MECANICO, MARCA CAREFUSION, MODELO AVE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADOR MECANICO DEL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | 19000 | SÍ | SÍ | 2025-03-19 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADOR MECANICO DEL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL | 19000 | SI |  |  | 19000 |  |  | CONTRATACION DIRECTA |  | MANTENIMIENTO ELECTRONICO INTEGRAL S.A.C | 20548164649 | 19000 | ADJUDICADO | 576 | 19000 | 2025-05-25 | 12 | 2025-06-06 | 100 | - | CULMINADO |  | 19000 |  |  |  | DOMINICA BEATRIZ CHUQUIPA ALIANO | 297793 | 964906580 | MIGUEL ALFREDO BARRANTES DEZA | 299898 | 998843626 | RO
5 | 450 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 404 827: RED DE SALUD TARMA | 520 | HOSPITAL DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO | II-2 | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL | VENTILADOR MECANICO DEL SERVICIO DE UCIN, MARCA VIASYS, MODELO AVEA 17312-02, SERIE BDV01305 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTILADOR MECANICO DEL SERVICIO DE UCIN | 37900 | SÍ | SÍ | 2025-03-20 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTILADOR MECANICO DEL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL | 37900 | SI |  |  | 37900 |  |  | CONTRATACION DIRECTA |  | MANTENIMIENTO ELECTRONICO INTEGRAL S.A.C | 20548164649 | 37900 | ADJUDICADO | 597 | 37900 | 2025-06-01 | 12 | 2025-06-12 | 100 | - | CULMINADO |  | 37900 |  |  |  | DOMINICA BEATRIZ CHUQUIPA ALIANO | 297793 | 964906580 | MIGUEL ALFREDO BARRANTES DEZA | 299898 | 998843626 | RO
6 | 450 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 404 827: RED DE SALUD TARMA | 520 | HOSPITAL DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO | II-2 | CENTRO QUIRURGICO | MESA HIDRAULICA, MARCA MEDIFA, MODELO MAT 5000 III, SERIE 18884 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y ELECTROMECANICOS | 26500 | SÍ | SÍ | 2025-03-21 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO MESA HIDRAULICA | 26500 | SI |  |  | 26500 |  |  | CONTRATACION DIRECTA |  | MEGAMUNDO MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 24541589636 | 26500 | ADJUDICADO | 728 | 26500 |  |  |  | 0 | SOLICITUD DE MAYOR PRESUPUESTO | PARALIZADO |  | 0 |  |  |  | DOMINICA BEATRIZ CHUQUIPA ALIANO | 297793 | 964906580 | MIGUEL ALFREDO BARRANTES DEZA | 299898 | 998843626 | RO
7 | 450 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 404 827: RED DE SALUD TARMA | 520 | HOSPITAL DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO | II-2 | UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES | EQUIPO VIEDO ENDOSCOPIO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO VIDEOENDOSCOPIO | 41200 | SÍ | SÍ | 2025-05-25 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE VIDEOENDOSCOPIO | 41200 | SI |  |  | 41200 |  |  | CONTRATACION DIRECTA |  | DASHTECH E.I.R.L. | 20608832239 | 41200 | ADJUDICADO | 696 | 41200 |  |  |  | 100 | - | CULMINADO |  | 41200 |  |  |  | DOMINICA BEATRIZ CHUQUIPA ALIANO | 297793 | 964906580 | MIGUEL ALFREDO BARRANTES DEZA | 299898 | 998843626
8 | 450 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 404 827: RED DE SALUD TARMA | 520 | HOSPITAL DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO | II-2 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ASCENSOR | MANTENIMEINTO CORRECTIVO DE ASCENSORES | 14313.4 | SÍ | SÍ | 2025-05-26 | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS MEJORA PUERTA AUTOMATICA DEL ASCENSOR #02 | 14313.4 | SI |  |  | 14313.4 |  |  | CONTRATACION DIRECTA |  | VERTICAL LIFT SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | 20604378673 | 14313.4 | ADJUDICADO | 933 | 14313.4 | 2025-07-17 | 7 | 2025-07-25 | 100 | - | CULMINADO |  | 14313.4 |  |  |  | MARCO HUMBERTO GODOY FLORES | 296036 | 953 685 737 | MIGUEL ALFREDO BARRANTES DEZA | 299898 | 998843626 | RO
9 | 451 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 405 827: RED DE SALUD TARMA | 520 | HOSPITAL DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO | II-2 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ASCENSOR | MANTENIMEINTO CORRECTIVO DE ASCENSORES | 17511.2 | SÍ | SÍ | 2025-05-27 | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS MEJORA PUERTA AUTOMATICA DEL ASCENSOR #03 | 17511.2 | SI |  |  | 17511.2 |  |  | CONTRATACION DIRECTA |  | VERTICAL LIFT SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | 20604378673 | 17511.2 | ADJUDICADO | 1151 | 17511.2 |  |  |  | 100 | - | CULMINADO |  | 17511.2 |  |  |  | MARCO HUMBERTO GODOY FLORES | 296036 | 953 685 737 | MIGUEL ALFREDO BARRANTES DEZA | 299898 | 998843626 | RO/RDR
270337.52
[34 empty] | PRESUPUESTO ASCESOR 3 | RO | 9923
[35 empty] | RDR | 7588.2
[35 empty] | TOTAL | 17511.2

## UE 405 CHANCHAMAYO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2025 DISPOSITIVO LEGAL: RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° D000115-2025-SG-MINSA
PLANES MULTIANUALES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO (PMMES 2025-2027) | [10 empty] | FASE 1: ACTOS PREPARATORIOS | [9 empty] | FASE DE SELECCIÓN | [5 empty] | FASE DE EJECUCIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y MONITOREO
[11 empty] | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | TÉRMINO DE REFERENCIA |  |  | ESTUDIO DE MERCADO | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO |  |  | CONVOCATORIA |  | SELECCIÓN |  | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO |  |  |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | CONTRATISTA (PERSONAL CLAVE) |  |  | SUPERVISOR (UNIDAD EJECUTORA) |  |  | MONITOR (DIEM) |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DA/MO/OTRO
ITEM | PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | UPSS | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO | PMMES (SÍ/NO) | PAC (SI/NO) | FECHA DE ELABORACION DE TDR | NOMBRE DEL TDR | MONTO ESTIMADO DEL TDR | INDAGACIÓN DE MERCADO (SI O NO) | CPP (N°) | CPP (FECHA) | MONTO CERTIFICADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCION | NOMENCLATURA | PROVEEDOR (RAZON SOCIAL) | PROVEEDOR (RUC) | MONTO | ESTADO | N° CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO | MONTO COMPROMETIDO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | PLAZO EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO | % DE EJECUCIÓN FISICO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES | ESTADO ACTUAL | FECHA DEVENGADO | MONTO DEVENGADO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO
1 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 404 - RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO | 315 | P.S. SANCHIRIO PALOMAR | I-3 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | AMBULANCIA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA AMBULANCIA DE PLACA QP-1210 ASIGNADO AL CENTRO DE SALUD SANCHIRIO PALOMAR PARA CONTAR CON EL VEHICULO EN OPTIMAS CONDICIONES Y ASI TRASLADAR DE MANERA SEGURA A LOS PACIENTES Y/O PERSONAL DE SALUD DESCRIPCION DEL SERVICIO: - CAMBIO DE 02 PAQUETES DE MUELLES PARA TOYOTA HIACE. - CAMBIO DE 02 AMORTIGUADORES POSTERIORES PARA TOYOTA HIACE. - ESMONTAJE Y MONTAJE DE 02 PAQUETES DE MUELLE. - CAMBIO DE 08 JEBES DE MUELLE | 1990 | NO | NO | 2025-01-28 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA AMBULANCIA DE PLACA QP-1210 ASIGNADO AL CENTRO DE SALUD SANCHIRIO PALOMAR | 1990 | SI | 6 | 2025-01-28 | 1990 | 2025-01-28 | 2025-01-30 | CONTRATACION DIRECTA | CD | PADILLA LOPEZ LISTER PAUL | 10472580332 | 1990 | ADJUDICADO | 6 | 1990 | 2025-01-30 | 5 | 2025-02-03 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-02-04 | 1990 |  |  |  | ALEXANDER PEÑA POMACHAGUA | _ | 917798526 |  |  |  | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
2 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 405 - RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO |  | RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO |  | UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | AUTO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL AUTOMOVIL TOYOTA PROBOX DE PLACA U1A-104 PERTENECIENTE A LA RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO: - CAMBIO DE TRAPECIO LADO IZQUIERDO - CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION - CAMBIO DE GEBE DE SOPORTE DE MOTOR - CAMBIO DE RETEN DE CIGUEÑAL - CAMBIO DE ARO POSTERIOR -CAMBIO DE 02 LLANTAS 175/70/R13 - INSTALACION DE CHAPA DE CONTACTO | 990 | NO | NO | 2025-01-28 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL AUTOMOVIL TOYOTA PROBOX DE PLACA U1A-104 | 990 | SI | 7 | 2025-01-28 | 990 | 2025-01-28 | 2025-01-30 | CONTRATACION DIRECTA | CD | PADILLA LOPEZ LISTER PAUL | 10472580333 | 990 | ADJUDICADO | 7 | 990 | 2025-01-30 | 5 | 2025-02-03 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-02-04 | 990 |  |  |  | ALEXANDER PEÑA POMACHAGUA | _ | 917798526 |  |  |  | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
3 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 406 - RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO |  | RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO |  | UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | CAMIONETA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MITSUBISHI DE PLACA EAA-802 ASIGNADO A LA RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO: DESCRIPCION DEL SERVICIO: - CAMBIO DE SUSPENSION DELANTERO Y POSTERIOR - CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE ORIGINAL - CAMBIO DE FILTRO DE AIRE - CAMBIO DE FILTRO DE PETROLEO - CAMBIO DE 02 GALONES DE ACEITE TOYOTA 15W-40 - CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO EN FRITEC - INSTALACION DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO - CAMBIO DE JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO - INSTALACION DE AUTORRADIO, CAMBIO DE AUTORRADIO MODELO ANDROID 9 PULGADAS - LAVADO Y ENGRASE | 4020 | NO | NO | 2025-01-28 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MITSUBISHI DE PLACA EAA-802 | 4020 | SI | 9 | 2025-01-28 | 4020 | 2025-01-28 | 2025-01-30 | CONTRATACION DIRECTA | CD | PADILLA LOPEZ LISTER PAUL | 10472580334 | 4020 | ADJUDICADO | 8 | 4020 | 2025-01-30 | 5 | 2025-02-03 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-02-04 | 4020 |  |  |  | ALEXANDER PEÑA POMACHAGUA | _ | 917798526 |  |  |  | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
4 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 407 - RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO |  | RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO |  | UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | CAMIONETA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA DE PLACA EGM-347 DE LA RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO. DESCRIPCION DEL SERVICIO: - CAMBIO DE CAJA DE CAMBIO COMPLETO (CAJA SIMPLE Y CAJA DOBLE) - CAMBIO DE KID DE EMBRAGUE - CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA - CAMBIO DE 02 GALONES DE ACEITE DE CAJA - CAMBIO DE 01 RESPIRADERO DE COLLARIN DE EMBRAGUE - DESMONTAJE Y MONTAJE DE CAJA DE CAMBIOS - ADAPTAR PERILLA DE CAMBIO - CAMBIO DE RETENES DE CORONA DELANTERA - CAMBIO DE ACEITE DE CORONA DELANTERA - LAVADO Y ENGRASE | 11000 | NO | NO | 2025-01-28 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA DE PLACA EGM-347 | 11000 | SI | 8 | 2025-01-28 | 11000 | 2025-01-28 | 2025-01-30 | CONTRATACION DIRECTA | CD | PADILLA LOPEZ LISTER PAUL | 10472580335 | 11000 | ADJUDICADO | 9 | 11000 | 2025-01-30 | 5 | 2025-02-03 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-02-04 | 11000 |  |  |  | ALEXANDER PEÑA POMACHAGUA | _ | 917798526 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
5 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 408 - RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO |  | RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO |  | UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | CAMIONETA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA AMAROK 2.0, 4 X 4, PLACA EGM - 347. DESCRIPCION DEL SERVICIO: - CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS DEL SISTEMA MOTOR - DIAGNOSTICO Y REPARACION DEL SISTEMA DE LUCES Y CONTROLES AUXILIARES - DIAGNOSTICO Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENO DE MANO Y CAMBIO DEL CABLE - MONTAJE DESMONTAJE Y REPARACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION - MONTAJE DESMONTAJE Y REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE CAMBIOS REQUERIDOS: 02 GALONES DE ACEITE 15W 40 01 FILTRO DE ACEITE 01 FILTRO DE AIRE 01 FILTRO DE COMBUSTIBLE 02 ZAPATAS POSTERIORES 01 FARO POSTERIOR DEREVHO 02 FOCOS POSTERIORES 02 FOCOS LED DELANTEROS 04 LLANTAS 195/R14 HILO 01 BATERIA ENERJET 13 PLACAS 02 PLUMILLAS 01 BOMBA DE AGUA 3/4 GLN DE ACEITE PARA CAJA 80W 90 3/4 GLN DE ACEITE PARA CAJA 85W 140 02 LIQUIDOS DE FRENO 01 KIT DE DISTRIBUCION 01 KIT DE EMBRAGUE | 5200 | NO | NO | 2025-03-26 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA AMAROK 2.0, 4 X 4, PLACA EGM - 347 | 5200 | SI | 416 | 2025-03-28 | 5200 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | CONTRATACION DIRECTA | CD | PALANTE ESPINOZA ROSAURA | 10486008887 | 5200 | ADJUDICADO | 243 | 5200 | 2025-03-28 | 10 | 2025-04-06 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-05-08 | 5200 |  |  |  | CRISTIAN MONTALVO QUISPE | _ | 9414896969 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
6 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 409 - RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO | 330 | P.S SAN FERNANDO DE KIVINAKI | I-3 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | AMBULANCIA TIPO II | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA DEL P. S. KIVINAKI PLACA EUG - 578. DESCRIPCION DEL SERVICIO: - 02 GALONES ACEITE TOYOTA - 01 FILTRO DE ACEITE - 01 FILTRO DE COMBUSTIBLE - 01 FILTRO DE AIRE - 01 GALON 80W90 SHEL SPIRAX - 01 GALON 85W140 SHEL SPIRAX - MANTENIMIENTO DE FRENOS - 02 RECTIFICADAS DE DISCO DELANTERO E INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE FRENOS POSTERIORES - SERVICIO MECANICO GENERAL | 1500 | NO | NO | 2025-03-31 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA DEL P. S. KIVINAKI PLACA EUG - 578 | 1500 | SI | 438 | 2025-04-01 | 1500 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | CONTRATACION DIRECTA | CD | PALANTE ESPINOZA ROSAURA | 10486008887 | 1500 | ADJUDICADO | 248 | 1500 | 2025-04-03 | 5 | 2025-04-07 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-04-11 | 1500 |  |  |  | CRISTIAN MONTALVO QUISPE | _ | 9414896969 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
7 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO | 315 | P.S. SANCHIRIO PALOMAR | I-3 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | AMBULANCIA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA DEL PUESTO DE SALUD SANCHIRIO PALOMAR , PLACA QP - 1210. DESCRIPCION DEL SERVICIO: - CAMBIO DE 02 GALONES DE ACEITE 15W 40 TOYOTA - CAMBIO DE 01 FILTRO DE ACEITE - 01 FILTRO DE COMBUSTIBLE - 01 FILTRO DE AIRE - DESMONTAJE Y MONTAJE DE JUEGO DE LUCES Y CONTROLES AUXILIARES (REPARACION) - DESMONTAJE Y MONTAJE DE SISTEMA DE FRENOS - CAMBIO DE KIT COMPLETO DE DISTRIBUCION - CAMBIO DE 02 ZAPATAS POSTERIORES - CAMBIO DE 01 FARO POSTERIOR DERECHO - CAMBIO DE 02 FOCOS POSTERIORES - CAMBIO DE 02 FOCOS DELANTEROS - CAMBIO DE 04 LLANTAS 195/R14 - CAMBIO DE 01 BATERIA - CAMBIO DE 02 PLUMILLAS - CAMBIO DE 01 BOMBA DE AGUA | 4900 | NO | NO | 2025-03-26 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA DEL PUESTO DE SALUD SANCHIRIO PALOMAR , PLACA QP - 1210 | 4900 | SI | 709 | 2025-04-23 | 4900 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | CONTRATACION DIRECTA | CD | PALANTE ESPINOZA ROSAURA | 10486008887 | 4900 | ADJUDICADO | 416 | 4900 | 2025-04-24 | 5 | 2025-04-28 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-05-06 | 4900 |  |  |  | CRISTIAN MONTALVO QUISPE | _ | 9414896969 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
8 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 411 - RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO | 318 | C.S. VILLA PERENE | I-4 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | AMBULANCIA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 01 AMBULANCIA DE LA ZONA SANITARIA VILLA PERENE, PLACA EUH - 227 - COD PATRIMONIAL: 678200500014. DESCRIPCION DEL SERVICIO: MANTENMIMIENTO PREVENTIVO - CAMBIO DE 02 GALONES DE ACEITE DE MOTOR 15W 40 - CAMBIO DE 01 FILTRO DE ACEITE - 01 FILTRO DE COMBUSTIBLE - 01 FILTRO DE AIRE - CAMBIO 2 ADITIVO DIESEL DE LIMPIEZA DE INYECTORES. - CAMBIO DE 2 BOTELLAS 250 ML LIQUIDO DE FRENO. - CAMBIO DE 2 GLN DE HIDROLINA DE CAJA (SIMPLE Y DOBLE) - CAMBIO DE 2 GLN DE HIDROLINA DE CORONA (SIMPLE Y DOBLE) - SERVICIO DE LAVADO, ENGRACE Y PULVERIZADO. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRENOS DELANTEROS Y POSTERIOR. - SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE, CAMBIO DE FILTRO. MANTENIMIENTO CORRECTIVO -CAMBIO DE 04 NEUMATICOS 235/65/17 - CAMBIO DE 02 BATERIAS 15 PLACAS - CAMBIO DE 01 JUEGO DE BUJIAS. - CAMBIO DE 01 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INYECTORES. - SERVICIO DE DESARMADO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE. - SERVICIO DE CAMBIO DE TOBERAS. - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO Y LLENADO DE GAS (AIRE ACONDICIONADO). - SERVICIO DE VULCANIZADO DE NEUMATICOS. | 12091 | NO | NO | 2025-05-06 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 01 AMBULANCIA DE LA ZONA SANITARIA VILLA PERENE, PLACA EUH - 227 - COD PATRIMONIAL: 678200500014 | 12091 | SI | 839 | 2025-05-14 | 12091 | 2025-05-06 | 2025-05-15 | CONTRATACION DIRECTA | CD | PALANTE ESPINOZA ROSAURA | 10486008887 | 12091 | ADJUDICADO | 492 | 12091 | 2025-05-16 | 5 | 2025-05-20 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-05-23 | 12091 |  |  |  | CRISTIAN MONTALVO QUISPE | _ | 9414896969 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
9 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 412 - RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO | 354 | C.S. SAN RAMON | I-4 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | AMBULANCIA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 01 AMBULANCIA DE LA ZONA SANITARIA SAN RAMON, PLACA EUG - 502 - COD PATRIMONIAL: 678200500010 DESCRIPCION DEL SERVICIO: MANTENMIMIENTO PREVENTIVO - CAMBIO DE 02 GALONES DE ACEITE DE MOTOR 15W 40 - CAMBIO DE 01 FILTRO DE ACEITE - 01 FILTRO DE COMBUSTIBLE - 01 FILTRO DE AIRE - 01 FILTRO DE CABINA - 02 GLNS. ACEITE DE CAJA - 02 GLNS ACEITE DE CORONA - 02 ADITIVOS DE COMBUSTIBLE - CAMBIO DE 2 BOTELLAS 500 ML DE HIDROLINA ATF - CAMBIO DE 03 BOTELLAS DE 500 ML LIQUIDO DE FRENO -SERVICIO DE COPADO DE MUELLES - SERVICIO DE SCANNEO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRENOS (DELANTERO Y POSTERIOR) - SERVICIO DE AFINAMIENTO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO. - SERVICIO ELECTRICO.. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CAMBIO DE 02 AMORTIGUADORES - CAMBIO DE 04 NEUMATICOS 225/70/17R - CAMBIO DE 02 BORNES DE BATERIA MAS CABLE - CAMBIO DE UN SOPORTE DE CARDAN CENTRICO. - CAMBIO DE JEBES - REPARACION DE SOPORTE DE CARROCERIA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR Y CAMBIO DE RODAJES, CARBONES Y COLECTOR. - CAMBIO DE RETENES DE BOMBIN DE FRENOS POSTERIOR (KIT). | 7724 | NO | NO | 2025-05-06 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 01 AMBULANCIA DE LA ZONA SANITARIA SAN RAMON, PLACA EUG - 502 - COD PATRIMONIAL: 678200500010 | 7724 | SI | 878 | 2025-05-16 | 7724 | 2025-05-06 | 2025-09-19 | CONTRATACION DIRECTA | CD | PALANTE ESPINOZA ROSAURA | 10486008887 | 7724 | ADJUDICADO | 514 | 7724 | 2025-05-20 | 5 | 24/05/*2025 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-05-23 | 7724 |  |  |  | CRISTIAN MONTALVO QUISPE | _ | 9414896969 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
10 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413 - RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO | 318 | C.S. VILLA PERENE | I-4 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | CAMIONETA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 01 CAMIONETA MITSUBISHI L200 PLACA EAA - 802 - COD PATRIMONIAL: 678250000016 DESCRIPCION DEL SERVICIO: MANTENMIMIENTO PREVENTIVO - CAMBIO DE 02 GALONES DE ACEITE DE MOTOR 15W 40 - CAMBIO DE 01 FILTRO DE ACEITE 604A - 01 FILTRO DE COMBUSTIBLE - 01 FILTRO DE AIRE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRENOS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIRECCION - SERVICIO DE AFINAMIENTO - SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE - PULVERIZADO Y ENCERADO MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CAMBIO DE 01 MANGUERA - CAMBIO DE 01 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO - CAMBIO DE 02 RODAJES DELANTEROS COMPLETOS CON BOCAMAZA Y PERNOS - CAMBIO DE 02 TERMINALES DE DIRECCION - SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE 01 CLAXON (BOCINA) | 4365 | NO | NO | 2025-05-07 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 01 CAMIONETA MITSUBISHI L200 PLACA EAA - 802 - COD PATRIMONIAL: 678250000016 | 4365 | SI | 879 | 2025-05-16 | 4365 | 2025-05-07 | 2025-05-19 | CONTRATACION DIRECTA | CD | PALANTE ESPINOZA ROSAURA | 10486008887 | 4365 | ADJUDICADO | 515 | 4365 | 2025-05-20 | 5 | 24/05/*2025 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-05-23 | 4365 |  |  |  | CRISTIAN MONTALVO QUISPE | _ | 9414896969 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
11 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 414 - RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO | 318 | C.S. VILLA PERENE | I-4 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | MOTO LINEAL | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 MOTOCICLETAS ALCANCES DEL SERVICIO * MOTO LINEAL COLOR BLANCO CON CODIGO PATRIMONIAL N° 678268000091 PREVENTIVO - CAMBIO 02 UNIDADES DE 473 ML DE HIDROLINA - CAMBIO 01 UNIDAD DE 237 ML LIQUIDO DE FRENO - CAMBIO DE 01 FILTRO DE AIRE - CAMBIO DE 1 LT 20W50 ACEITE - MANTENIMIENTO GENERAL - MANTENIMIENTO ELECTRICO - MANO DE OBRA DE BAJADA DE MOTOR - RECTIFICADO DE MOTOR MANTENIMIENTO DE INYECTORES CORRECTIVO - CAMBIO DE 02 RETENES DE TELESCOPICA - CAMBIO DE 01 PASTILLA DE FRENOS DELANTEROS - CAMBIO DE UNA ZAPATA POSTERIOR - CAMBIO DE 01 KIT SISTEMA DE ARRASTRE (CADENA, CATALINA Y PIÑON) - CAMBIO DE BUJIAS NGK - CAMBIO DE 01 ANILLO 0.25 - CAMBIO DE 01 VALVULA DE ADMISION Y ESCAPE - CAMBIO DE 02 RETENES DE VALVULA - CAMBIO DE 02 GUIAS DE VALVULA - CAMBIO DE DISCOS DE EMBRAGUE CAMBIO DE 01 CADENA DE LEVAS - CAMBIO DE 02 RODAJES DE LEVAS - CAMBIO DE 02 RODAJES DE EJE DE CAMBIOS - CAMBIO DE 01 EMPAQUE DE CILINDRO - CAMBIO DE 01 EMPAQUE DE CULATA - CAMBIO DE 01 GUIA DE VALVULA (TORNO) - CAMBIO DE 02 RADAMIENTOS EJE DE LEVAS - CAMBIO DE 01 ARRANCADOR AUTOMATICO - CAMBIO DE 01 RELAY DE ARRANQUE - CAMBIO DE 01 CABLE DE EMBRAGUE * MOTO LINEAL CON PLACA EB-1362 CON CODIGO PATRIMONIAL N° 678268000063 PREVENTIVO - CAMBIO DE 1 LT 20W50 ACEITE - CAMBIO DE 01 FILTRO DE AIRE - CAMBIO 02 UNIDADES DE 473 ML DE HIDROLINA - CAMBIO 01 UNIDAD DE 237 ML LIQUIDO DE FRENO - AFINAMIENTO DE MOTOR - MANTENIMIENTO ELECTRICO - LIMPIEZA DE CARBURADOR - MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO - DESCARBONIZADO DE MOTOR (ANILLO, PISTON, VALVULA, EMPAQUES, ETC) -CAMBIO DE 01 BATERIA - CAMBIO DE 01 ZAPATA POSTERIOR - CAMBIO DE 01 PASTILLA DE FRENO DELANTERO - CAMBIO DE 05 RODAJES DELANTERO Y POSTERIOR - CAMBIO DE 02 RETEN TELESCOPICO - CAMBIO DE 01 CABLE DE VELOCIMETRO - CAMBIO DE 01 CAJA DE FRENO DELANTERO - CAMBIO LLANTA POSTERIOR COCADA 300/18 - CAMBIO DE 01 LLANTA DELANTERA 90-90/18 KENDA CROS - CAMBIO DE CAMARA DELANTERO Y POSTERIOR DURO - CAMBIO DE 01 PISTA Y VIA DE TIMON * MOTO LINEAL CON PLACA EA-3675 CON CODIGO PATRIMONIAL N° 678268000041 PREVENTIVO - MANTENIMIENTO GENERAL - CAMBIO DE 01 LT 20W50 ACEITE - CAMBIO DE 02 UNIDADES DE 473 ML DE HIDROLINA - REPARACION ELECTRICA CORRECTIVO - MANTENIMIENTO GENERAL - DESCARNBONIZADO DE MOTOR (ANILLO, PISTON, VALVULA, EMPAQUES, ETC) - CAMBIO DE 01 KIT SISTEMA DE ARRASTRE (CADENA, CATALINA Y PIÑON) CAMBIO DE 03 RODAJES POSTERIOR - CAMBIO DE 01 ZAPATA POSTERIOR - CAMBIO DE 01 ZAPATA DELANTERA - CAMBIO DE 01 RODAJE DELANTERO - CAMBIO DE 02 AMORTIGUADORES POSTERIOR - CAMBIO DE 01 TAPIZADO DE ASIENTO - CAMBIO DE 01 SWITCH DE FRENO POSTERIOR - CAMBIO DE 01 FOCO DE ALTA POTENCIA LED BLANCO - CAMBIO DE LLANTA DELANTERO 275/18 COCADA - CAMBIO DE 01 LLANTA POSTERIOR 300/18 COCADA - CAMBIO DE 02 CAMARAS DELANTERO Y POSTERIOR - CAMBIO DE 01 BATERIA 12V - CAMBIO DE 01 CABLE DE VELOCIMETRO - CAMBIO DE 01 PIÑON DE VELOCIMETRO - CAMBIO DE 01 PEDAL DE ARRANQUE - CAMBIO DE 01 PISTA Y VIA DE TIMON - CAMBIO DE 02 RETENES TELESCOPICO - CAMBIO DE 01 RETEN | 6654 | NO | NO | 2025-05-12 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 03 MOTOCICLETAS DE PLACA EA-3675 Y CODIGO PATRIMONIAL N° 67828000041, EB-1362 Y CODIGO PATRIMONIAL N° 678268000063 Y MOTO LINEAL COLOR BLANCO CON CODIGO PATRIMONIAL N° 678268000091 P/S N° 637 | 6654 | SI | 923 | 2025-05-21 | 6654 | 2025-05-12 | 2025-05-21 | CONTRATACION DIRECTA | CD | S & C MAQUISERVICIOS S.A.C. | 206113922975 | 6654 | ADJUDICADO | 535 | 6654 | 2025-05-22 | 5 | 2025-05-26 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-06-25 | 6654 |  |  |  | CRISTIAN MONTALVO QUISPE | _ | 9414896969 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
12 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 415 - RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO |  | RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO |  | UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | CAMIONETA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMIONETA AMAROK, PLACA EGM - 347 - COD PATRIMONIAL: 678250000015 DESCRIPCION DEL SERVICIO: MANTENMIMIENTO PREVENTIVO - SERVICIO DE PROGRAMACION Y DIAGNOSTICO. - SERVICIO DE ESCANEO. - SERVICIO DE LIBERACION DE LLAVE PARA EMPAREJAMIENTO CON LA COMPUTADORA. - AFINAMIENTOS ELECTRICOS. LIMPIEZA DE SENSORES. LIMPIEZA DE ACTUADORES. - SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO. - SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE. - PULVERIZADO Y ENCERADO. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CAMBIO DE 01 MEMORIA DE VOLKSWAGEN 2013 - CAMBIO DE 02 DISCO DE FRENO. - CAMBIO DE 04 RETENES DE CALIPER. - CAMBIO DE 04 ORING DE CALIPER. - CAMBIO DE 02 GUIAS DE CALIPER. - CAMBIO DE 01 JUEGO DE PASTILLA DE FRENO. - CAMBIO DE 03 LIQUIDO DE FRENO. - CAMBIO DE 01 LLAANTA PIRELLI. | 8974 | NO | NO | 2025-05-28 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMIONETA AMAROK, PLACA EGM - 347 - COD PATRIMONIAL: 678250000015 | 8974 | SI | 1082 | 2025-06-04 | 8974 | 2025-05-28 | 2025-06-05 | CONTRATACION DIRECTA | CD | PALANTE ESPINOZA ROSAURA | 10486008887 | 8974 | ADJUDICADO | 608 | 8974 | 2025-06-06 | 5 | 2025-06-10 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-07-08 | 8974 |  |  |  | CRISTIAN MONTALVO QUISPE | _ | 9414896969 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
13 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 416 - RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO | 314 | C.S. SAN LUIS DE SHUARO | I-3 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | AMBULANCIA TIPO II | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 01 AMBULANCIA, PLACA EUH - 222 - COD PATRIMONIAL: 6782005000111 DESCRIPCION DEL SERVICIO: MANTENMIMIENTO CORRECTIVO - CAMBIO DE SERVO DE DIRECCION HIDRAULICA. - CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO POSTERIOR. - SERVICIO DE RECTIFICADOS DE DISCO DELANTERO. - CAMBIO DE 4 LLANTAS 255/70/17 - CAMBIO DE 01 BATERIA DE 15 PLACAS - CAMBIO DE 01 BATERIA DE 13 PLACAS - CAMBIO DE 02 AROS - CAMBIO DE 01 PASTILLA DE FRENOS - CAMBIO DE 01 ZAPATA DE FRENO POSTERIOR. - CAMBIO DE 01 SERVO DE DIRECCION HIDRAULICO - CAMBIO DE 01 RELAY DE 80 AMPERES - CAMBIO DE 01 FOCO H3 - CAMBIO DE 01 SOQUETE DE BASE LUMINARIA - CAMBIO DE 01 FOCO LED BASICO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CAMBIO DE 02 GALONES DE ACEITE DE MOTOR 15W40. - REGULACION DE FRENOS DELANTEROS Y POSTERIOR - CAMBIO DE 01 FILTRO DE ACEITE. - CAMBIO DE 01 FILTRO DE COMBUSTIBLE. - CAMBIO DE 01 FILTRO DE AIRE. - LIMPIEZA DE OBTURADOR - ALINEAMIENTO DELANTERO Y POSTERIOR DE LAS RUEDAS - MANTENIMIENTO DE BRAZOS DE DIRECCION - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRENOS DE MANO - SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y PULVERIZADO. - CAMBIO DE 02 GL DE ACEITE DE CAJA - CAMBIO DE 02 GALONES DE ACEITE DE CORONA - CAMBIO DE 02 BT 250 ML LIQUIDO DE FRENO - CAMBIO DE 02 GL DE HIDROLINA ATF (SERVO) | 13373 | NO | NO | 2025-05-28 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 01 AMBULANCIA, PLACA EUH - 222 - COD PATRIMONIAL: 6782005000111 | 13373 | SI | 1081 | 2025-06-04 | 13373 | 2025-05-28 | 2025-06-05 | CONTRATACION DIRECTA | CD | PALANTE ESPINOZA ROSAURA | 10486008887 | 13373 | ADJUDICADO | 610 | 13373 | 2025-06-06 | 5 | 2025-06-10 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-07-08 | 13373 |  |  |  | CRISTIAN MONTALVO QUISPE | _ | 9414896969 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
14 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 417 - RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO |  | Z.S. SAN RAMON, Z.S. VILLA PERENE, Z.S. SAN LUIS DE SHUARO, Z.S. LA MERCED, Z.S. PUERTO YURINAKI, Z.S. SAN FERNANDO DE KIVINAKI | I-4 / I-3 | LABORATORIOS | ANALIZADOR HEMATOLOGICO | ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO: 1.- CENTRO DE SALUD SAN RAMON NOMBRE DEL EQUIPO: ANALIZADOR HEMATOLÓGICO MARCA: MINDRAY MODELO: BC-30s COD PATRIMONIAL: 32205260003 * PROCEDIMIENTOS QUE SE DEBE REALIZAR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Realizar desmontaje total de equipo en componentes principales: a) tapas protectoras y ventiladores b) tarjetas electrónicas, c) válvulas de control fluhídrico, d) tanque de presión, e) jeringas de aspiración de muestras, f) sistema mecánico de aspiración y aguja de aspiración de muestra, g) motores de sistema mecánico, y h) cámaras de onteo de RBC-PLT y WBC-HGB. - Realizar desmontaje, limpieza, verificación y montaje de tapas protectoras y ventiladores. - Realizar desmontaje, limpieza, verificación electrónica de componentes y montaje de tarjetas electrónicas. - Realizar desmontaje, limpieza, verificación electrónica, lubricación de componentes y montaje de válvulas de control fluhídrico. - Realizar desmontaje, limpieza, lubricación de o-ring y montaje de tanque de presión. - Realizar desmontaje, limpieza, verificación física de componentes, lubricación de o-ring y montaje de jeringas de aspiración de muestras. - Realizar desmontaje, limpieza, verificación física fajas de movimiento vertical-horizontal, lubricación de carril de transporte limpieza de oring del sistema de lavado y montaje de sistema mecánico de aspiración y aguja de aspiración de muestra. - Realizar desmontaje, limpieza, verificación visual de componentes, lubricación y montaje de motores de sistema mecánico. - Realizar desmontaje, limpieza, verificación electrónica, limpieza de aperturas, limpieza de mangueras y montaje cámaras de conteo de RBC-PLT y WBC-HGB. Cambiar mangueras de cámaras, si asi lo requiere. - Realizar calibración de parámetros medidos: HGB, RBC, WBC, VCM y PLT; configuración y validación de control de calidad - Realizar capacitación de usuarios de turno para proceso de muestras, control de calidad, calibración, mantenimiento diario, e interpretación de histogramas y parámetros de reporte. - Prueba de operatividad con usuario y entrega de recomendaciones para correcto uso de equipo. 2.- CENTRO DE SALUD LA MERCED NOMBRE DEL EQUIPO: ANALIZADOR HEMATOLÓGICO MARCA: ZYBIO MODELO: Z31 COD PATRIMONIAL: 53220526005 * PROCEDIMIENTOS QUE SE DEBE REALIZAR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Realizar desmontaje total de equipo en componentes principales: a) tapas protectoras y ventiladores b) tarjetas electrónicas, c) válvulas de control fluhídrico, d) tanque de presión, e) jeringas de aspiración de muestras, f) sistema mecánico de aspiración y aguja de aspiración de muestra, g) motores de sistema mecánico, y h) cámaras de conteo de RBC-PLT y WBC-HGB. - Realizar desmontaje, limpieza, verificación y montaje de tapas protectoras y ventiladores. - Realizar desmontaje, limpieza, verificación electrónica de componentes y montaje de tarjetas electrónicas. - Realizar desmontaje, limpieza, verificación electrónica, lubricación de componentes y montaje de válvulas de control fluhídrico. - Realizar desmontaje, limpieza, lubricación de o-ring y montaje de tanque de presión. - Realizar desmontaje, limpieza, verificación física de componentes, lubricación de o-ring y montaje de jeringas de aspiración de muestras. - Realizar desmontaje, limpieza, verificación física fajas de movimiento vertical- horizontal, lubricación de carril de transporte limpieza de oring del sistema de lavado y montaje de sistema mecánico de aspiración y aguja de aspiración de muestra. - Realizar desmontaje, limpieza, verificación visual de componentes, lubricación y montaje de motores de sistema mecánico. - Realizar desmontaje, limpieza, verificación electrónica, limpieza de aperturas, limpieza de mangueras y montaje cámaras de conteo de RBC-PLT y WBC-HGB. - Realizar calibración de parámetros medidos: HGB, RBC, WBC, VCM y PLT; configuración y validación de control de calidad. - Realizar capacitación de usuarios de turno para proceso de muestras, control de calidad, calibración, mantenimiento diario, e interpretación de histogramas y parámetros de reporte. - Prueba de operatividad con usuario y entrega de recomendaciones para correcto uso de equipo. - Ejecutar entrega, instalación y configuración de 01 CPU con periféricos (monitor, teclado y mouse), impresora multifuncional con tinta de sistema continuo original y software de manejo de datos original para el modelo de equipo. Se deberá configurar la conexión y formato del reporte de impresión que permitan facilitar el reporte de resultados de HEMOGRAMA AUTOMATIZADO. Características: Equipo de Cómputo Compatible Tipo Torre. + Procesador Intel Core i3-8200, 2.80 GHz, 9 MB Caché L3, LGA1151, 65W, 14 nm. + Motherboar Gigabyte GA-B150M Chipset Intel 1151, LGA1200, HDMI, VGA, mATX + Disco de almacenamiento Estado Solido 240gb tipo ssd nvme M.2. + Memoria RAM, Tamaño instalado 4GB, Tecnología DDR4 SDRAM. + Monitor Pantalla Tamaño en diagonal 18.5 pulgadas. + Red Ethernet "10/100/1000" o "Gigabit" indica la compatibilidad con el estándar IEEE 802.3ab. + Case ATX Halion Tipo Torre con Fuente de Poder 350w. + Kit de Teclado / Mouse Tipo USB. 3.- CENTRO DE SALUD VILLA PERENE NOMBRE DEL EQUIPO: ANALIZADOR HEMATOLÓGICO MARCA: ZYBIO MODELO: Z31 COD PATRIMONIAL: 532205260004 * PROCEDIMIENTOS QUE SE DEBE REALIZAR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Realizar desmontaje total de equipo en componentes principales: a) tapas protectoras y ventiladores b) tarjetas electrónicas, c) válvulas de control fluhídrico, d) tanque de presión, e) jeringas de aspiración de muestras, f) sistema mecánico de aspiración y aguja de aspiración de muestra, g) motores de sistema mecánico, y h) cámaras de conteo de RBC-PLT y WBC-HGB. - Realizar desmontaje, limpieza, verificación y montaje de tapas protectoras y ventiladores - Realizar desmontaje, limpieza, verificación electrónica de componentes y montaje de tarjetas electrónicas - Realizar desmontaje, limpieza, verificación electrónica, lubricación de componentes y montaje de válvulas de control fluhídrico. Realizar desmontaje, limpieza, lubricación de o-ring y montaje de tanque de presión. - Realizar desmontaje, limpieza, verificación física de componentes, lubricación de o-ring y montaje de jeringas de aspiración de muestras - Realizar desmontaje, limpieza, verificación física fajas de movimiento vertical-horizontal, lubricación de carril de transporte limpieza de oring del sistema de lavado y montaje de sistema mecánico de aspiración y aguja de aspiración de muestra - Realizar desmontaje, limpieza, verificación visual de componentes, lubricación y montaje de motores de sistema mecánico. - Realizar desmontaje, limpieza, verificación electrónica, limpieza de aperturas, limpieza de mangueras y montaje cámaras de conteo de RBC-PLT y WBC-HGB. - Realizar calibración de parámetros medidos: HGB, RBC, WBC, VCM y PLT; configuración y validación de control de calidad. - Realizar capacitación de usuarios de turno para proceso de muestras, control de calidad, calibración, mantenimiento diario, e interpretación de histogramas y parámetros de reporte. - Prueba de operatividad con usuario y entrega de recomendaciones para correcto uso de equipo - Ejecutar entrega, instalación y configuración de 01 CPU con periféricos (monitor, teclado y mouse), impresora multifuncional con tinta de sistema continuo original y software de manejo de datos original para el modelo de equipo. Se deberá configurar la conexión y formato del reporte de impresión que permitan facilitar el reporte de resultados de HEMOGRAMA AUTOMATIZADO. Características: Equipo de Cómputo Compatible Tipo Torre. + Procesador Intel Core i3-8200, 2.80 GHz, 9 MB Caché L3, LGA1151, 65W, 14 nm. + Motherboar Gigabyte GA-B150M Chipset Intel 1151, LGA1200, HDMI, VGA, mATX + Disco de almacenamiento Estado Solido 240gb tipo ssd nvme M.2. + Memoria RAM, Tamaño instalado 4GB, Tecnología DDR4 SDRAM. + Monitor Pantalla Tamaño en diagonal 18.5 pulgadas. + Red Ethernet "10/100/1000" o "Gigabit" indica la compatibilidad con el estándar IEEE 802.3ab. + Case ATX Halion Tipo Torre con Fuente de Poder 350w. + Kit de Teclado / Mouse Tipo USB. 4.- CENTRO DE SALUD PUERTO YURINAKI NOMBRE DEL EQUIPO: ANALIZADOR HEMATOLÓGICO MARCA: ZYBIO MODELO: Z31 COD PATRIMONIAL: 532205260002 * PROCEDIMIENTOS QUE SE DEBE REALIZAR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Realizar desmontaje total de equipo en componentes principales: a) tapas protectoras y ventiladores b) tarjetas electrónicas, c) válvulas de control fluhídrico, d) tanque de presión, e) jeringas de aspiración de muestras, f) sistema mecánico de aspiración y aguja de aspiración de muestra, g) motores de sistema mecánico, y h) cámaras de conteo de RBC-PLT y WBC-HGB. - Realizar desmontaje, limpieza, verificación y montaje de tapas protectoras y ventiladores. Realizar desmontaje, limpieza, verificación electrónica de componentes y montaje de tarjetas electrónicas - Realizar desmontaje, limpieza, verificación electrónica, lubricación de componentes y montaje de válvulas de control fluhídrico - Realizar desmontaje, limpieza, lubricación de o-ring y montaje de tanque de presión. - Realizar desmontaje, limpieza, verificación física de componentes, lubricación de o-ring y montaje de jeringas de aspiración de muestras. - Realizar desmontaje, limpieza, verificación física fajas de movimiento vertical-horizontal, lubricación de carril de transporte limpieza de oring del sistema de lavado y montaje de sistema mecánico de aspiración y aguja de aspiración de muestra. - Realizar desmontaje, limpieza, verificación visual de componentes, lubricación y montaje de motores de sistema mecánico. Realizar desmontaje, limpieza, verificación electrónica, limpieza de aperturas, limpieza de mangueras y montaje cámaras de conteo de RBC-PLT y WBC-HGB. - Realizar calibración de parámetros medidos: HGB, RBC, WBC, VCM y PLT; configuración y validación de control de calidad. - Realizar capacitación de usuarios de turno para proceso de muestras, control de calidad, calibración, mantenimiento diario, e interpretación de histogramas y parámetros de reporte. - Prueba de operatividad con usuario y entrega de recomendaciones para correcto uso de equipo. - Ejecutar entrega, instalación y configuración de 01 CPU con periféricos (monitor, teclado y mouse), impresora multifuncional con tinta de sistema continuo original y software de manejo de datos original para el modelo de equipo. Se deberá configurar la conexión y formato del reporte de impresión que permitan facilitar el reporte de resultados de HEMOGRAMA AUTOMATIZADO. Características: Equipo de Cómputo Compatible Tipo Torre. + Procesador Intel Core i3-8200, 2.80 GHz, 9 MB Caché L3, LGA1151, 65W, 14 nm. + Motherboar Gigabyte GA-B150M Chipset Intel 1151, LGA1200, HDMI, VGA, + mATX + Disco de almacenamiento Estado Solido 240gb tipo ssd nvme M.2. + Memoria RAM, Tamaño instalado 4GB, Tecnología DDR4 SDRAM. + Monitor Pantalla Tamaño en diagonal 18.5 pulgadas. + Red Ethernet "10/100/1000" o "Gigabit" indica la compatibilidad con el estándar IEEE 802.3ab. Case ATX Halion Tipo Torre con Fuente de Poder 350w. + Kit de Teclado / Mouse Tipo USB. 5.- CENTRO DE SLUD SANCHIRIO PALOMAR NOMBRE DEL EQUIPO: ANALIZADOR BIOQUÍMICO MARCA: GENRUI MODELO: WP21A COD PATRIMONIAL: 532202400011 * PROCEDIMIENTOS QUE SE DEBE REALIZAR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Realizar desmontaje total de equipo en componentes principales: a) tarjetas de fuente de alimentación, b) tarjetas electrónicas, c) sistema óptico, d) sistema de aspiración luhídrico, e) sistema térmico de impresión, f) sistemas de ventilación y g) sistema de incubación - peltier. - Realizar desmontaje, limpieza, verificación electrónica de componentes y montaje de tarjetas de fuente de alimentación. - Realizar desmontaje, limpieza, verificación electrónica de componentes y montaje de tarjetas electrónicas. - Realizar desmontaje, limpieza, verificación óptica de filtros, verificación de fotodetector, lubricación de componentes mecánico, revisión de lámpara y montaje de sistema óptico - Realizar desmontaje, limpieza, verificación óptica de rueda de filtros, verificación de fotodetector, lubricación de componentes mecánico, revisión de lámpara y montaje de sistema óptico - Realizar desmontaje, limpieza, lubricación de bomba peristáltico o bomba de vacío, descontaminación de kit de mangueras-aspiracióninterna-desecho y montaje de sistema de aspiración - fluhídrico. Realizar cambio de mangueras, si fuera necesario. - Realizar desmontaje, limpieza, verificación electrónica de componentes y montaje de sistema térmico de impresión - Realizar desmontaje, limpieza, verificación electrónica de componentes y montaje de sistemas de ventilación. - Realizar desmontaje, limpieza, verificación electrónica de componentes, cambio de gel refrigerante y montaje de sistema de incubación - peltier. - Realizar revisión de programación, calibración y prueba de control de calidad para todas pruebas que se procesen en la rutina diaria. Realizar prueba de operatividad con usuario y entrega de recomendaciones para correcto uso de equipo - Realizar capacitación de usuarios de turno para proceso de muestras, control de calidad, calibración, mantenimiento diario, mantenimiento semanal y mantenimiento mensual. - Ejecutar cambio de 01 lámpara de luz halógena. 6.- CENTRO DE SALUD SAN FERNANDO DE KIVINAKI NOMBRE DEL EQUIPO: ANALIZADOR BIOQUÍMICO MARCA: GENRUI MODELO: WP21A COD PATRIMONIAL: 532202400012 PROCEDIMIENTOS QUE SE DEBE REALIZAR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Realizar desmontaje total de equipo en componentes principales: a) tarjetas de fuente de alimentación, b) tarjetas electrónicas, c) sistema óptico, d) sistema de aspiración - fluhídrico, e) sistema térmico de impresión, f) sistemas de ventilación y g) sistema de incubación - peltier. - Realizar desmontaje, limpieza, verificación electrónica de componentes y montaje de tarjetas de fuente de alimentación. - Realizar desmontaje, limpieza, verificación electrónica de componentes y montaje de tarjetas electrónicas. - Realizar desmontaje, limpieza, verificación óptica de filtros, verificación de fotodetector, lubricación de componentes mecánico, revisión de lámpara y montaje de sistema óptico - Realizar desmontaje, limpieza, verificación óptica de rueda de filtros, verificación de fotodetector, lubricación de componentes mecánico, revisión de lámpara y montaje de sistema óptico - Realizar desmontaje, limpieza, lubricación de bomba peristáltico o bomba de vacío, descontaminación de kit de mangueras-aspiracióninterna-desecho y montaje de sistema de aspiración - fluhídrico. Realizar cambio de mangueras, si fuera necesario. - Realizar desmontaje, limpieza, verificación electrónica de componentes y montaje de sistema térmico de impresión - Realizar desmontaje, limpieza, verificación electrónica de componentes y montaje de sistemas de ventilación. - Realizar desmontaje, limpieza, verificación electrónica de componentes, cambio de gel refrigerante y montaje de sistema de incubación - peltier. - Realizar revisión de programación, calibración y prueba de control de calidad para todas pruebas que se procesen en la rutina diaria. - Realizar prueba de operatividad con usuario y entrega de recomendaciones para correcto uso de equipo - Realizar capacitación de usuarios de turno para proceso de muestras, control de calidad, calibración, mantenimiento diario, mantenimiento semanal y mantenimiento mensual. - Ejecutar cambio de 01 lámpara de luz halógena. | 19500 | NO | NO | 2025-05-22 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LABORATORIO CLINICOS A TODO COSTO DE LAS 06 Z. S. DE LA RIS CHANCHAMAYO - P/S N° 694 | 19500 | SI | 1111 | 2025-06-09 | 19500 | 2025-05-22 | 2025-06-11 | CONTRATACION DIRECTA | CD | MORALES CERRON Y6ENCI JOSE | 10464615330 | 19500 | ADJUDICADO | 636 | 19500 | 2025-06-12 | 10 | 2025-06-21 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-07-14 | 19500 |  |  |  | CRISTIAN MONTALVO QUISPE | _ | 9414896969 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
15 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 418 - RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO | 320 | Z.S. PUERTO YURINAKI | I-3 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | MOTO LINEAL | ALCANCES DEL SERVICIO * MOTO LINEAL COLOR BLANCO CON PLACA EB-1363 CON CODIGO PATRIMONIAL N° 678268000066 * CORRECTIVO - CAMBIO DE FILTRO DE GASOLINA + MANGUERA - CAMBIO DE CABLE DE MEBRAGUE. - SOLDADURA DE FARO DELANTERO. - CAMBIO DE BATERIA 12V7Ah. - CAMBIO DE INTERMITENTE POSTERIOR. - CAMBIO DE CABLE DE ACELERADOR. - CAMBIO DE MANUBRIO DE ACELERADOR. CAMBIO DE CABLE DE VELOCIMETRO. - CAMBIO DE RODAJE DELANTERO. - CAMBIO DE RODAJE POSTERIOR. MANTENIMIENTO DE MOTOR - CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR HONDA 20w50. - CAMBIO DE BUJIA NGK - CAMBIO DE CILINDRO ESTANDAR - CAMBIO DE ANILLO ESTANDAR. - CAMBIO DE PISTON ESTANDAR. - CAMBIO DE GUIAS DE VALVULAS (02) - CAMBIO DE RETEN DE VALVULAS (02) CAMBIOS DE RODAJES DE EJES DE LEVAS (02) - CAMBIO DE CADENA DE PIÑON DE LEVAS - CAMBIO DE EMPAQUE DE CILINDRO - CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA - CAMBIO DE VALVULA DE ADMISION - CAMBIO DE VALVULA DE ESCAPE - CAMBIO DE GUIAS DE VALVULA (TORNO 02) - CAMBIO DE EMPAQUE TAPON OHC - CAMBIO DE EJE DE PIÑON DE ARRASTRE - CAMBIO DE RETEN DE PIÑON DE ARRASTRE - CAMBIO DE RETEN DE PIÑON DE ARRASTRE MOTO SIN PLACA CON CODIGO PATRIMONIAL N° 678268000070 CORRECTIVO - CAMBIO DE FILTRO DE GASOLINA Y MANGUERAS. - CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO. - CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENO. - CAMBIO DE ZAPATA POSTERIOR. - CAMBIO DE INTERMITENTE POSTERIOR IZQ. - CAMBIO DE FOCO DELANTERO - CAMBIO DE CABLE DE EMBRAGUE - CAMBIO DE MONOSHOCK - CAMBIO DE SOLDADURA DE PROTECTOR DE FARO. MANTENIMIENTO DE MOTOR - CAMBIO DE CILINDRO ESTANDAR - CAMBIO DE ANILLO ESTANDAR. - CAMBIO DE PISTON ESTANDAR. - CAMBIO DE GUIAS DE VALVULAS - CAMBIO DE RETEN DE VALVULAS - CAMBIOS DE RODAJE DE LEVAS - CAMBIO DE LEVAS DE PIÑON - CAMBIO DE EMPAQUE DE CILINDRO - CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA - CAMBIO DE VALVULA DE ADMISION - CAMBIO DE VALVULA DE ESCAPE CAMBIO DE GUIAS DE VALVULA - TORNO 02 - CAMBIO DE BUJIA NGK - CAMBIO DE ACEITE HONDA 20w50 - CAMBIO DE EMPAQUE TAPON OHC | 4994 | NO | NO | 2025-07-10 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 02 MOTOCICLETAS | 4994 | SI | 1365 | 2025-07-10 | 4994 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | CONTRATACION DIRECTA | CD | S & C MAQUISERVICIOS S.A.C. | 206113922975 | 4994 | ADJUDICADO | 780 | 4994 | 2025-07-12 | 5 | 2025-07-16 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-07-16 | 4994 |  |  |  | CRISTIAN MONTALVO QUISPE | _ | 9414896969 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
16 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 419 - RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO |  | RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO |  | UNIDAD DE GESTION DE MEDICAMENTOS | TERMOHIGROMETROS | ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO SERVICIO DE CALIBRACION DE 07 EQUIPOS THERMOHIGROMETROS - MARCA EUROLAB; COD. PAT.: 602292150057; MODELO: SH-110 - MARCA BOECO; COD. PAT.: 602292150058; MODELO: SH-110 - MARCA BOECO; COD. PAT.: 602292150059; MODELO: SH-110 - MARCA BOECO; COD. PAT.: 602292150060; MODELO: SH-110 - MARCA EUROLAB; COD. PAT.: 602292150061; MODELO: SH-110 - MARCA EUROLAB; COD. PAT.: 602292150054; MODELO: SH-110 - MARCA EUROLAB; COD. PAT.: 602292150055; MODELO: SH-110 | 852 | NO | NO | 2025-07-11 | SERVICIO DE CALIBRACION DE TERMOHIGROMETROS - P/S N° 847 | 852 | SI | 1489 | 2025-07-24 | 852 | 2025-07-11 | 2025-07-24 | CONTRATACION DIRECTA | CD | GROMPIER PERU EIRL | 20608650696 | 852 | ADJUDICADO | 854 | 852 | 2025-07-25 | 10 | 2025-08-03 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-08-12 | 852 |  |  |  | CRISTIAN MONTALVO QUISPE | _ | 9414896969 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
17 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 420 - RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO | 314 | Z.S. SAN LUIS DE SHUARO | I-3 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | AMBULANCIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 01 AMBULANCIA, PLACA EUH - 222 - COD PATRIMONIAL: 6782005000111 DESCRIPCION DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA AMBULANCIA DE PLACA EUH-213 o Cambio de 02 galones de aceite 15w40 o Cambio de 01 filtro de aceite o Cambio de 01 filtro de aire o Cambio de 01 filtro de cambina MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA DE PLACA EUH-213 o Cambio de 01 batería de 15 placas o Cambio de 01 batería de 13 placas o Mantenimiento de Vulcanizado de llanta izquierda o Mantenimiento de sistema eléctrico de luces posteriores. | 3040 | NO | NO | 2025-08-14 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 01 AMBULANCIA, PLACA EUH - 222 - COD PATRIMONIAL: 6782005000111 | 3040 | SI | 1712 | 2025-08-26 | 3040 | 2025-08-14 | 2025-08-27 | CONTRATACION DIRECTA | CD | PALANTE ESPINOZA ROSAURA | 10486008887 | 3040 | ADJUDICADO | 975 | 3040 | 2025-08-28 | 5 | 2025-09-01 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-15 | 2736 |  |  |  | CRISTIAN MONTALVO QUISPE | _ | 9414896969 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
18 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 421 - RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO | 320 | Z.S. PUERTO YURINAKI | I-3 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | AMBULANCIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 01 AMBULANCIA, PLACA EUH - 219 - COD PATRIMONIAL: 678200500013 DESCRIPCION DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA AMBULANCIA DE PLACA EUH-219 o 02 Galónes de aceite de 15w40 o 01 filtro de aceite o 01 filtro de combustible o 01 filtro de aire o Servicio de diagnóstico, bomba de presión de combustible (cambio de toberas) o Servicio de desmontado de presión de turbo o Revisión de sistema de combustible (bajado y limpieza de tanque) o Servicio de verificación y reparación del aire acondicionado del habitáculo del paciente. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA DE PLACA EUH-219 o 02 baterías de 12v o 04 neumáticos 235/65/17 o 01 juego de pastilla de freno o 01 juego de zapata de freno o 01 separado de agua o 02 amortiguadores MCperson o Instalación del vidrio del habitáculo del paciente o Cambio de bujes y jebes del sistema de suspensión o Servicio de cambio de amortiguadores | 12460 | NO | NO | 2025-08-19 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA AMBULANCIA DE PLACA EUH-219 - P/S N° 1155 - 1156 | 12460 | SI | 1714 | 2025-08-26 | 12460 | 2025-08-19 | 2025-08-27 | CONTRATACION DIRECTA | CD | PALANTE ESPINOZA ROSAURA | 10486008887 | 12460 | ADJUDICADO | 979 | 12460 | 2025-08-28 | 5 | 2025-09-01 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-28 | 11214 |  |  |  | CRISTIAN MONTALVO QUISPE | _ | 9414896969 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
19 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 421 - RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO | 330 | Z.S. SAN FERNANDO DE KIVINAKI | I-3 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | MINIVAN | DESCRIPCION DEL SERVICIO: - 01 GALON DE ACEITE 80W90 - 02 LIQUIDOS DE FRENOS DOT. 5.1 - LAVADO DE VEHICULO - 02 BOMBINES DE FRENO POSTERIOR - 01 RETEN DE CAJA GRANDE - 01 RETEN DE EJE PROPULSOR - 02 NEUMATICOS 205/55/R16 - 01 ACCESORIOS DE BOMBIN DE EMBRAGUE - 02 JEBES DE BARRA ESTABILIZADORA - 01 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO - SERVICIO DE REPARACION DE CAJA SERVICIO DE FRENOS DELANTEROS Y POSTERIOR - SERVICIOS DE CAMBIO DE JEBES DE BARRA ESTABILIZADORA | 5726 | NO | NO | 2025-08-21 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MINIVAN - P/S N° 1195 - 1196 | 5726 | SI | 1732 | 2025-08-27 | 5726 | 2025-08-21 | 2025-08-29 | CONTRATACION DIRECTA | CD | PALANTE ESPINOZA ROSAURA | 10486008887 | 5726 | ADJUDICADO | 984 | 5726 | 2025-08-30 | 5 | 2025-09-04 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-14 | 5153.4 |  |  |  | CRISTIAN MONTALVO QUISPE | _ | 9414896969 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
20 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 422 - RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO | 314 | Z.S. SAN LUIS DE SHUARO | I-3 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | AMBULANCIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: (Incluye insumos y/o materiales a utilizar) Cambio de 02 gln de aceite de motor 15w40 Cambio de 01 filtro de aceite Cambio de 01 filtro de aire Cambio de 01 filtro de petroleo Cambio de 01 filtro de cabina Revision de pastilla de freno Revision de zapata de freno Regulacion de cables de freno de mano. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: (Incluye insumos y/o materiales a utilizar) Mantenimiento de 04 inyectores | 2300 | NO | NO | 2025-10-01 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA DE PLACA EUH-222 - SAN LUIS DE SHUARO | 2300 | SI | 2070 | 2025-10-14 | 2300 | 2025-10-01 | 2025-10-14 | CONTRATACION DIRECTA | CD | COTRINA LLANOS CARMEN VERONICA | 10733819958 | 2300 | ADJUDICADO | 1150 | 2300 | 2025-10-15 | 5 | 2025-10-20 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-16 | 2300 | CIPRIANO CONTRERAS FUSTER | _ | 924428163 | SISLY ZULEY BARZOLA TORRES | 220789 | 970777741 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
21 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 423 - RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO | 354 | Z.S. SAN RAMON | I-4 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | AMBULANCIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: (Incluye insumos y/o materiales a utilizar) Cambio de 02 gln de aceite de motor 15w40 Cambio de 01 filtro de aceite Cambio de 01 filtro de aire Cambio de 01 filtro de petroleo Cambio de 01 filtro de cabina MANTENIMIENTO CORRECTIVO: (Incluye insumos y/o materiales a utilizar) Mantenimiento de 04 inyectores Cambio de 01 foco lagrima Cambio de 01 unidad de pastilla de freno Mantenimiento de caliper de freno Cambio de 01 unidad de zapato de freno Regulacion de cable de freno de mano Cambio de liquido de freno | 2800 | NO | NO | 2025-10-01 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA DE PLACA EUG-502 - SAN RAMON | 2800 | SI | 2068 | 2025-10-14 | 2800 | 2025-10-01 | 2025-10-14 | CONTRATACION DIRECTA | CD | COTRINA LLANOS CARMEN VERONICA | 10733819958 | 2800 | ADJUDICADO | 1151 | 2800 | 2025-10-15 | 5 | 2025-10-20 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-16 | 2800 | CIPRIANO CONTRERAS FUSTER | _ | 924428163 | SISLY ZULEY BARZOLA TORRES | 220789 | 970777741 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
22 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 424 - RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO | 330 | Z.S. SAN FERNANDO DE KIVINAKI | I-3 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | AMBULANCIA | DESCRIPCION DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO - cambio de aceite de motor (02 galones de aceite 15W40) - 01 cambio de filtro de aceite - 01 cambio de filtro de aire - 01 filtro de petroleo - 01 cambio de aire de cabina - mantenimiento de caliper de freno delantero - mantenimiento de freno posterior - limpieza de sencores (MAF, sensor de presion de caudal, sensor de la valvula EGR) MANTENIMIENTO CORRECTIVO - reparacion del sistema electrico de neblineros 02 cambio de foco de luz neblinero - 01 cambio de foco de luz baja | 1610 | NO | NO | 2025-10-20 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AMBULANCIA PLACA EUG-578 Z.S. KIVINAKI | 1610 | SI | 2167 | 2025-10-22 | 1610 | 2025-10-20 | 2025-10-26 | CONTRATACION DIRECTA | CD | COTRINA LLANOS CARMEN VERONICA | 10733819958 | 1610 | ADJUDICADO | 1211 | 1610 | 2025-10-27 | 5 | 2025-11-01 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-11-13 | 1610 | CIPRIANO CONTRERAS FUSTER | _ | 924428163 | SISLY ZULEY BARZOLA TORRES | 220789 | 970777741 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
23 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 424 - RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO | 318 | Z.S. VILLA PERENE | I-4 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | AMBULANCIA | DESCRIPCION DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO: -cambio de aceite de motor (15W40) 02 galones, cambio de 01 filtro de aceite, cambiode de 01 filtro de aire, cambio de 01 filtro de petroleo, cambio de 01 filtro de aire de cabina, limpieza de sensores (MAF, sensor de presion de caudal, sensor de la valvula EGR), 01 liquido de freno, 01 refrigerante, 01 liquido para limpiaparabrisas. 02 abrazadera para guardapolvo de cremallera, 01 lija, 01 grasa, rellenado de fluidos. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: - 01 mantenimiento de caliper de freno, cambio de bocinas de trapecio inferior, 04 bocinas de trapecio inferior, cambio de rotulas inferiores, 02 rotulas inferiores, cambio de 02 terminales de rack de direccion, cambio de zapatas de freno posterior, rotacion de llantas, alinemaiento y balanceo, cambio de anel de instrumentos de luces, 06 interruptores, portafusibles, reparacion del sistema electrico de neblineros. | 3350 | NO | NO | 2025-10-24 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AMBULANCIA | 3350 | SI | 2239 | 2025-11-03 | 3350 | 2025-10-24 | 2025-11-03 | CONTRATACION DIRECTA | CD | COTRINA LLANOS CARMEN VERONICA | 10733819958 | 3350 | ADJUDICADO | 1237 | 3350 | 2025-11-04 | 5 | 2025-11-09 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-04 | 3350 | CIPRIANO CONTRERAS FUSTER | _ | 924428163 | SISLY ZULEY BARZOLA TORRES | 220789 | 970777741 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
24 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 424 - RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO | 315 | P.S. SANCHIRIO PALOMAR | I-3 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | AMBULANCIA | DESCRIPCION DEL SERVICIO -Cambio de aceite de motor. -Cambio de 01 filtro de aceite. -Cambio de 01 filtro de aire. -Cambio de 01 filtro de combustible. -Cambio de 01 filtro de aire de cabina. -Limpieza de sensores en caso se requiere (MAF, sensor de presión de caudal, sensor de la válvula EGR) -01 liquido de freno. -Verificación y/o cambio de 01 líquido refrigerante. -Verificación y/o cambio de 01 liquido de freno. --Verificación y/o cambio de dirección. -Verificación y/o cambio de 01 líquido para limpiaparabrisas. -Verificación y/o mantenimiento de freno (pastillas, discos y zapatas) -Alineación y balanceo de ruedas. -Mantenimiento del sistema de enfriamiento según se requiera. -Revisión y/o mantenimiento de amortiguadores, resortes, bujes y barra estabilizadora. | 2000 | NO | NO | 2025-10-28 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA QP-1210 | 2000 | SI | 2316 | 2025-11-12 | 2000 | 2025-10-29 | 2025-11-11 | CONTRATACION DIRECTA | CD | MULTISERVICIOS E INVERSIONES HEYSA SAC | 20604051411 | 2000 | ADJUDICADO | 1294 | 2000 | 2025-12-16 | 3 | 2025-12-18 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-31 | 2000 | CIPRIANO CONTRERAS FUSTER | _ | 924428163 | SISLY ZULEY BARZOLA TORRES | 220789 | 970777741 |  |  |  | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
25 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 424 - RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO | 354 | C.S. SAN RAMON | I-4 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | AMBULANCIA | DESCRIPCION DEL SERVICIO -Cambio de aceite de motor. -Cambio de 01 filtro de aceite. -Cambio de 01 filtro de aire. -Cambio de 01 filtro de combustible. -Cambio de 01 filtro de aire de cabina. -Limpieza de sensores en caso se requiere (MAF, sensor de presión de caudal, sensor de la válvula EGR) -01 liquido de freno. -Verificación y/o cambio de 01 líquido refrigerante. -Verificación y/o cambio de 01 liquido de freno. --Verificación y/o cambio de dirección. -Verificación y/o cambio de 01 líquido para limpiaparabrisas. -Verificación y/o mantenimiento de freno (pastillas, discos y zapatas) -Alineación y balanceo de ruedas. -Mantenimiento del sistema de enfriamiento según se requiera. -Revisión y/o mantenimiento de amortiguadores, resortes, bujes y barra estabilizadora. | 2000 | NO | NO | 2025-10-28 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA EUG-502 | 2000 | SI | 2315 | 2025-11-12 | 2000 | 2025-10-29 | 2025-11-11 | CONTRATACION DIRECTA | CD | COTRINA LLANOS CARMEN VERONICA | 10733819958 | 2000 | ADJUDICADO | 1295 | 2000 | 2025-12-11 | 3 | 2025-12-13 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-23 | 2000 | CIPRIANO CONTRERAS FUSTER | _ | 924428163 | SISLY ZULEY BARZOLA TORRES | 220789 | 970777741 |  |  |  | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
26 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 424 - RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO | 330 | C.S. SAN FERNANDO DE KIVINAKI | I-3 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | AMBULANCIA | DESCRIPCION DEL SERVICIO -Cambio de aceite de motor. -Cambio de 01 filtro de aceite. -Cambio de 01 filtro de aire. -Cambio de 01 filtro de combustible. -Cambio de 01 filtro de aire de cabina. -Limpieza de sensores en caso se requiere (MAF, sensor de presión de caudal, sensor de la válvula EGR) -01 liquido de freno. -Verificación y/o cambio de 01 líquido refrigerante. -Verificación y/o cambio de 01 liquido de freno. --Verificación y/o cambio de dirección. -Verificación y/o cambio de 01 líquido para limpiaparabrisas. -Verificación y/o mantenimiento de freno (pastillas, discos y zapatas) -Alineación y balanceo de ruedas. -Mantenimiento del sistema de enfriamiento según se requiera. -Revisión y/o mantenimiento de amortiguadores, resortes, bujes y barra estabilizadora. | 2000 | NO | NO | 2025-10-28 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA EUG-578 | 2000 | SI | 2314 | 2025-11-12 | 2000 | 2025-10-29 | 2025-11-11 | CONTRATACION DIRECTA | CD | COTRINA LLANOS CARMEN VERONICA | 10733819958 | 2000 | ADJUDICADO | 1293 | 2000 | 2025-12-12 | 3 | 2025-12-14 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-23 | 2000 | CIPRIANO CONTRERAS FUSTER | _ | 924428163 | SISLY ZULEY BARZOLA TORRES | 220789 | 970777741 |  |  |  | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
27 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 424 - RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO | 320 | C.S. PUERTO YURINAKI | I-3 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | AMBULANCIA | DESCRIPCION DEL SERVICIO -Cambio de aceite de motor. -Cambio de 01 filtro de aceite. -Cambio de 01 filtro de aire. -Cambio de 01 filtro de combustible. -Cambio de 01 filtro de aire de cabina. -Limpieza de sensores en caso se requiere (MAF, sensor de presión de caudal, sensor de la válvula EGR) -01 liquido de freno. -Verificación y/o cambio de 01 líquido refrigerante. -Verificación y/o cambio de 01 liquido de freno. --Verificación y/o cambio de dirección. -Verificación y/o cambio de 01 líquido para limpiaparabrisas. -Verificación y/o mantenimiento de freno (pastillas, discos y zapatas) -Alineación y balanceo de ruedas. -Mantenimiento del sistema de enfriamiento según se requiera. -Revisión y/o mantenimiento de amortiguadores, resortes, bujes y barra estabilizadora. | 2000 | NO | NO | 2025-10-28 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA EUH-219 | 2000 | SI | 2313 | 2025-11-12 | 2000 | 2025-10-29 | 2025-11-11 | CONTRATACION DIRECTA | CD | COTRINA LLANOS CARMEN VERONICA | 10733819958 | 2000 | ADJUDICADO | 1292 | 2000 | 2025-12-10 | 3 | 2025-12-13 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-23 | 2000 | CIPRIANO CONTRERAS FUSTER | _ | 924428163 | SISLY ZULEY BARZOLA TORRES | 220789 | 970777741 |  |  |  | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
28 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 424 - RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO | 314 | C.S. SAN LUIS DE SHUARO | I-3 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | AMBULANCIA | DESCRIPCION DEL SERVICIO -Cambio de aceite de motor. -Cambio de 01 filtro de aceite. -Cambio de 01 filtro de aire. -Cambio de 01 filtro de combustible. -Cambio de 01 filtro de aire de cabina. -Limpieza de sensores en caso se requiere (MAF, sensor de presión de caudal, sensor de la válvula EGR) -01 liquido de freno. -Verificación y/o cambio de 01 líquido refrigerante. -Verificación y/o cambio de 01 liquido de freno. --Verificación y/o cambio de dirección. -Verificación y/o cambio de 01 líquido para limpiaparabrisas. -Verificación y/o mantenimiento de freno (pastillas, discos y zapatas) -Alineación y balanceo de ruedas. -Mantenimiento del sistema de enfriamiento según se requiera. -Revisión y/o mantenimiento de amortiguadores, resortes, bujes y barra estabilizadora. | 2000 | NO | NO | 2025-10-28 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA EUH-222 | 2000 | SI | 2311 | 2025-11-12 | 2000 | 2025-10-29 | 2025-11-11 | CONTRATACION DIRECTA | CD | MULTISERVICIOS E INVERSIONES HEYSA SAC | 20604051411 | 2000 | ADJUDICADO | 1290 | 2000 | 2025-12-16 | 3 | 2025-12-18 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-31 | 2000 | CIPRIANO CONTRERAS FUSTER | _ | 924428163 | SISLY ZULEY BARZOLA TORRES | 220789 | 970777741 |  |  |  | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
29 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 424 - RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO | 358 | P.S. VITOC | I-2 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | AMBULANCIA | DESCRIPCION DEL SERVICIO -Cambio de aceite de motor. -Cambio de 01 filtro de aceite. -Cambio de 01 filtro de aire. -Cambio de 01 filtro de combustible. -Cambio de 01 filtro de aire de cabina. -Limpieza de sensores en caso se requiere (MAF, sensor de presión de caudal, sensor de la válvula EGR) -01 liquido de freno. -Verificación y/o cambio de 01 líquido refrigerante. -Verificación y/o cambio de 01 liquido de freno. --Verificación y/o cambio de dirección. -Verificación y/o cambio de 01 líquido para limpiaparabrisas. -Verificación y/o mantenimiento de freno (pastillas, discos y zapatas) -Alineación y balanceo de ruedas. -Mantenimiento del sistema de enfriamiento según se requiera. -Revisión y/o mantenimiento de amortiguadores, resortes, bujes y barra estabilizadora. | 2000 | NO | NO | 2025-10-28 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA EUH-213 | 2000 | SI | 2312 | 2025-11-12 | 2000 | 2025-10-29 | 2025-11-11 | CONTRATACION DIRECTA | CD | MULTISERVICIOS E INVERSIONES HEYSA SAC | 20604051411 | 2000 | ADJUDICADO | 1291 | 2000 | 2025-12-15 | 3 | 2025-12-18 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-31 | 2000 | CIPRIANO CONTRERAS FUSTER | _ | 924428163 | SISLY ZULEY BARZOLA TORRES | 220789 | 970777741 |  |  |  | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
30 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 424 - RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO | 358 | P.S. VITOC | I-2 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | AMBULANCIA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA DE PLACA EUH-213 DEL PS VITOC DESCRIPCION DEL SERVICIO -Mantenimiento de frenos delanteros - Mantenimiento de frenos posteriores - Cambio de llave de corte de corriente - Cambio de 02 neblineros - Cambio de disco de freno (incluye 01 rectificado de disco y cambio de 02 und. de disco de freno - reparacion de megafono - Mantenimiento de caliper | 1605 | NO | NO | 2025-11-20 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA DE PLACA EUH-213 | 1605 | SI | 2462 | 2025-12-05 | 1605 | 2025-11-21 | 2025-12-04 | CONTRATACION DIRECTA | CD | COTRINA LLANOS CARMEN VERONICA | 10733819958 | 1605 | ADJUDICADO | 1345 | 1605 | 2025-12-05 | 5 | 2025-12-10 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-19 | 1605 | CIPRIANO CONTRERAS FUSTER | _ | 924428163 | SISLY ZULEY BARZOLA TORRES | 220789 | 970777741 |  |  |  | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
31 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 424 - RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO | 330 | C.S. SAN FERNANDO DE KIVINAKI | I-3 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | MINIVAN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Cambio de 02 gal. de aceite de motor 15w40 - cambio de 01 und. de filtro de aceite - cambio de 01 und. de filtro de aire - cambio de 01 und. de filtro de combustible MANTENIMIENTO CORRECTIVO verificacion y/o mantenimiento de freno (incluye pastillas, disco y zapatas) - cambio de 01 und. de liquido de freno - cambio de 01 und. hidrolina - cambio de 01 und. bateria de 15 placas - cambio de 01 und. de manguera de agua de 5/8x20cm (incluidos 02 und de abrazaderas de maguera) - mantenimiento de arrancador 01 und. (incluye 01 juego de carbones) - revision de luces delanteras y posteriores, incluye: 01 und relay de luces 02 und focos H7, 01 und. foco lagrima 01 und. interruptor 02 focos posteriores cambio de 02 und. llantas 70R15-8Pr - cambio de 01 piton de valvula - 01 alineamiento y balanceado | 4100 | NO | NO | 2025-11-27 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MINIVAN DE PLACA F9O 171 | 4100 | SI | 2453 | 2025-12-04 | 4100 | 2025-11-28 | 2025-12-04 | CONTRATACION DIRECTA | CD | MULTISERVICIOS E INVERSIONES HEYSA SAC | 20604051411 | 4100 | ADJUDICADO | 1342 | 4100 | 2025-12-06 | 3 | 2025-12-08 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-26 | 4100 | CIPRIANO CONTRERAS FUSTER | _ | 924428163 | SISLY ZULEY BARZOLA TORRES | 220789 | 970777741 |  |  |  | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
32 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 424 - RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO | 330 | C.S. VILLA PERENE | I-3 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | CAMIONETA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: - cambio de 02 gal. aceite de motor (10w40) - cambio de 01 filtro de aceite - cambio de 01 filtro de aire de motor - cambio de 01 filtro de petroleo - cambio de 01 filtro de aire de cabina - cambio 02 pastilla de freno (delantero y posterior) - limpieza de sensores y configuracion (1/4 galon de liquido de freno y 01 galon de refrigerante) MANTENIMIENTO CORRECTIVO: - reparacion del sistema de direccion cambio de 02 de amortiguadores delanteros - cambio de 02 amortiguadores posteriores - cambio de 02 bocinas de trapecio - reparacion de fuga de aire - reparacion de fuga de hidrolina de transmision - reparacion de fuga de aceite de moor porr la tapa de la culata - mantenimiento de caliper delantero - mantenimiento de caliper posterior - mantenimiento de chapa de contacto - cambio de manija de puerta lado derecho (delantero y posterior) - cambio de 01 und. bocina de soporte de motor. | 6500 | NO | NO | 2025-11-27 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAMIONETA DE PLACA EAA 802 | 6500 | SI | 2525 | 2025-12-24 | 6500 | 2025-11-28 | 2025-12-23 | CONTRATACION DIRECTA | CD | COTRINA LLANOS CARMEN VERONICA | 10733819958 | 6500 | ADJUDICADO | 1380 | 6500 | 2025-12-27 | 3 | 2025-12-30 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-31 | 6500 | CIPRIANO CONTRERAS FUSTER | _ | 924428163 | SISLY ZULEY BARZOLA TORRES | 220789 | 970777741 |  |  |  | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
33 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 424 - RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO |  | RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO |  | UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | GRUPO ELECTROGENO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRUPO ELECTROGENO MANTENIMIENTO DEL ARRANCADOR DEL GENERADOS ELECTRICO -Servicio de rebobinado de la bobina del campo primario. -Servicio de calibración del arrancador. -Servicio de reparación del arrancador. | 1600 | NO | NO | 2025-11-27 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRUPO ELECTROGENO | 1600 | SI | 2432 | 2025-12-03 | 1600 | 2025-11-28 | 2025-12-02 | CONTRATACION DIRECTA | CD | COTRINA LLANOS CARMEN VERONICA | 10733819958 | 1600 | ADJUDICADO | 1334 | 1600 | 2025-12-04 | 3 | 2025-12-07 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-17 | 1600 | CIPRIANO CONTRERAS FUSTER | _ | 924428163 | SISLY ZULEY BARZOLA TORRES | 220789 | 970777741 |  |  |  | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
34 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 424 - RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO | 330 | C.S. VILLA PERENE | I-3 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | UNIDAD DENTAL | DESCRIPCION DEL SERVICIO: - LIMPIEZA Y LUBRICACION DE LAS MANGUERAS DE AGUA Y AIRE DEL SISTEMA DE AIRE - MANTENIMIENTO A LA CAJA DE CONTROL (REGULAR LA PRESION DE FUERZA) - LIMPIAR Y/O CAMBIAR EL FILTRO DE SUBTOR | 500 | NO | NO | 2025-12-05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDAD DENTAL | 500 | SI | 2522 | 2025-12-23 | 500 | 2025-12-06 | 2025-12-22 | CONTRATACION DIRECTA | CD | INVERSIONES VILLA ROMERO E.I.R.L. | 20607937401 | 500 | ADJUDICADO | 1376 | 500 | 2025-12-25 | 3 | 2025-12-27 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-31 | 500 | CIPRIANO CONTRERAS FUSTER | _ | 924428163 | SISLY ZULEY BARZOLA TORRES | 220789 | 970777741 |  |  |  | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
161605.4

## U.E. 406 SATIPO
SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA EJECUCIÓN FISICO-FINANCIERO DE LOS MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2024 - LEY N° 31953
Artículo 45. Operación y Mantenimiento de Establecimientos de Salud a Nivel Nacional
EQUIPAMIENTO
Equipo Tecnico de la DIEM/DGOS MINSA |  |  | Ing. ,……………………
REGION |  |  | Junín
DIRESA/GERESA: |  |  | DIRESA JUNIN
AREA RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO : |  |  | OEPPM-UNIDAD INVERSIONES
APELLIDOS Y NOMBRES: |  |  | LIC. VIRGINIA POMA OROYA
TELEFONO: |  |  | 964972132
SECUENCIA DE EJECUCIÓN FINANCIERA / FÍSICA
INFORMACIÓN DE LOS PMMES PERIODO 2023-2025 // 2024-2026 | [10 empty] | ACTOS PREPARATORIOS |  |  |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  |  |  | EJECUCIÓN FISICA | [5 empty] | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN |  | OBSERVACIONES
ITEM | PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | PLAN MULTIANUAL (1 : 2023-2025 2 : 2024-2026) | NOMBRE DEL EQUIPO | CODIGO PATRIMONIAL | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR | PRESUPUESTO ESTIMADO | FECHA DE ELABORACION DE TDR Y/O FICHA TÉCNICA | NOMBRE DEL TDR | MONTO ESTIMADO DEL TDR | INDAGACIÓN DE MERCADO (SI O NO) | NÚMERO DE ORDEN DE SERVICIO (OS) | FECHA DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL( REALIZADA O PROYECTADA) | MONTO CERTIFICADO | FECHA DEL COMPROMISO ANUAL (REALIZADA O PROYECTADA) | MONTO COMPROMISO ANUAL | TIPO DE PROCESO | NOMBRE DE LA EMPRESA Y RUC | PLAZO DE EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | % DE EJECUCIÓN FISICO | FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO | FECHA DE DEVENGADO (REALIZADA O PROYECTADA | MONTO DEVENGADO | NOMBRES Y APELLIDOS | TELEFONO
01 | 450 | 406 - 829 | 469 | SHANQUI | I-1 | 2023-2025 | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 160 L | 112260390097 | Limpieza de cámara interna Ajuste de conectores eléctricos Limipeza y revisión de termostato Contrastacion de temperatura con termometro calibrado y certificado Ajuste de bisagras Limpieza de paquetes frios | 1500 | 2024-03-11 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CONGELADORA | 17600 | SI | 255 | 2024-03-19 | 17540 | 1948-01-08 | 17540 | DIRECTA | EMPRESA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CON ALTA ESPECIALIZACION - RUC N° 20605786881 | 20 DIAS CALENDARIOS | 2024-03-19 | 100% | 2024-04-08 | 2024-07-22 | 17540 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680774 | PMMES 2025 - 2027
02 | 450 | 406 - 829 | 469 | HUANCAMACHAY | I-2 | 2023-2025 | REFRIGERADORA Y CONGELADORA FOTOVOLTAICA (SOLAR) PARA VACUNAS 85 L | 112255570012 | Limpieza de cámara interna Ajuste de conectores eléctricos Limipeza y revisión de termostato Contrastacion de temperatura con termometro calibrado y certificado Ajuste de bisagras Limpieza de paquetes frios | 1500 | 2024-03-11 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CONGELADORA | [17 empty] | NO ESTA INCLUIDO EN NINGUN PLAN
03 | 450 | 406 - 829 | 6877 | CHONTAKIARI | I-1 | 2023-2025 | REFRIGERADORA O CONGELADORA FOTOVOLTAICA (SOLAR) PARA VACUNAS 109.5 L | 112255570031 | Limpieza de cámara interna Ajuste de conectores eléctricos Limpieza de paneles fotovoltaicos, Limipeza y revisión de termostato Contrastacion de temperatura con termometro calibrado y certificado Ajuste de bisagras Limpieza de pquetes frios | 1400 | 2024-03-11 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADORA | [17 empty] | PMMES 2025 - 2027
04 | 450 | 406 - 829 | 460 | BETANIA | I-3 | 2023-2025 | REFRIGERADORA O CONGELADORA FOTOVOLTAICA (SOLAR) PARA VACUNAS 109.5 L | 112255570012 | Limpieza de cámara interna Ajuste de conectores eléctricos Limpieza de paneles fotovoltaicos, Limipeza y revisión de termostato Contrastacion de temperatura con termometro calibrado y certificado Ajuste de bisagras Limpieza de pquetes frios | 1400 | 2024-03-11 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADORA | [17 empty] | PMMES 2025 - 2027
05 | 450 | 406 - 829 | 7186 | PALMAPAMPA | I-1 | 2023-2025 | REFRIGERADOR FOTOVOLTAICO 37.5 L | 112255640046 | Limpieza de cámara interna Ajuste de conectores eléctricos Limpieza de paneles fotovoltaicos, Limipeza y revisión de termostato Contrastacion de temperatura con termometro calibrado y certificado Ajuste de bisagras Limpieza de pquetes frios | 1400 | 2024-03-11 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADORA | [17 empty] | PMMES 2025 - 2027
06 | 450 | 406 - 829 | 7185 | PAMPA MANDARINA | I-1 | 2023-2025 | REFRIGERADOR FOTOVOLTAICO 85 L | 112255640027 | Limpieza de cámara interna Ajuste de conectores eléctricos Limpieza de paneles fotovoltaicos, Limipeza y revisión de termostato Contrastacion de temperatura con termometro calibrado y certificado Ajuste de bisagras Limpieza de pquetes frios | 1400 | 2024-03-11 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADORA | [17 empty] | PMMES 2025 - 2027
07 | 450 | 406 - 829 | 494 | APALLA CALABAZA | I-2 | 2023-2025 | REFRIGERADOR FOTOVOLTAICO 37.5 L | 112255640048 | Limpieza de cámara interna Ajuste de conectores eléctricos Limpieza de paneles fotovoltaicos, Limipeza y revisión de termostato Contrastacion de temperatura con termometro calibrado y certificado Ajuste de bisagras Limpieza de pquetes frios | 1400 | 2024-03-11 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADORA | [17 empty] | PMMES 2025 - 2027
08 | 450 | 406 - 829 | 485 | COVIRIALI | I-3 | 2023-2025 | CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL 271 L | 112220300083 | Limpieza de bandejas Revisión de carga de gas Revision de funcionamiento de termostato Limpieza de condensador Limpieza de paquetes de hielo | 1200 | 2024-03-11 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADORA | [17 empty] | PMMES 2025 - 2027
09 | 450 | 406 - 829 | 469 | PUERTO OCOPA | I-3 | 2023-2025 | CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL 271 L | 112260390010 | Limpieza de bandejas Revisión de carga de gas Revision de funcionamiento de termostato Limpieza de condensador Limpieza de paquetes de hielo | 1200 | 2024-03-11 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADORA | [17 empty] | PMMES 2025 - 2027
10 | 450 | 406 - 829 | 438 | TZIRIARI | I-3 | 2023-2025 | CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS 271 L | 112260390003 | Limpieza de bandejas Revisión de carga de gas Revision de funcionamiento de termostato Limpieza de condensador Limpieza de paquetes de hielo | 1200 | 2024-03-11 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADORA | [17 empty] | PMMES 2025 - 2027
11 | 450 | 406 - 829 | 485 | COVIRIALI | I-3 | 2023-2025 | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 135 L | 112260390099 | Limpieza de cámara interna Ajuste de conectores eléctricos Limpieza de paneles fotovoltaicos, Limipeza y revisión de termostato Contrastacion de temperatura con termometro calibrado y certificado Ajuste de bisagras Limpieza de pquetes frios | 1400 | 2024-03-11 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADORA | [17 empty] | PMMES 2025 - 2027
12 | 450 | 406 - 829 | 495 | RIO NEGRO | I-3 | 2023-2025 | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 150 L | 112260390100 | Ajuste de cables y limpieza del sistema electrico | 1400 | 2024-03-11 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADORA | [17 empty] | PMMES 2025 - 2027
13 | 450 | 406 - 829 | 469 | PUERTO OCOPA | I-3 | 2023-2025 | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 135 L | 112260390013 | Limpieza de bandejas Revisión de carga de gas Revision de funcionamiento de termostato Limpieza de condensador Limpieza de paquetes de hielo | 1200 | 2024-03-11 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CONGELADORA | [17 empty] | PMMES 2025 - 2027
14 | 450 | 406 - 829 | 479 | SANTO DOMINGO DE MARANKIARI | I-2 | 2023-2025 | AMBULANCIA URBANA TIPO I | 678200500016 | EMBRAGUE. CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENO. CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE. SERVICIO ELECTRICO Y ESCANEADO. REPARACION DE MOTOR EN GENERAL. MANTENIMIENTO DE INYECTORES Y BOMBA DE INYECCION. REPARACION DE CORONA PORSTERIO Y DELANTERO. MANTENIMIENTO DE TURBO Y ACCESORIOS. REPARACION DE CAJA DE CAMBIO SIMPLE/DOBLE. MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSION. | 36616 | 2024-03-27 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA | 36616 | SI | 277 | 2024-03-27 | 3116 | 2024-03-27 | 3116 | DIRECTA | MEZA VASQUEZ ROXANA ROSMERY - RUC N° 10761629358 | 30 DIAS CALENDARIOS | 2024-03-27 | 100% | 2024-04-26 | 2024-06-19 | 3116 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680774 | PMMES 2025 - 2027
15 | 450 | 406 - 829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2024-2026 | AMBULANCIA RURAL EUG-308 | 678200500017 | CAMBIO DE 02 GALONES DE ACEITE DE MOTOR CAMBIO 01 FILTRO DE ACEITE CAMBIO DE 01 FILTRO DE PETROLEO | 35210 | 2024-03-22 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA | 600 | SI | 278 | 2024-03-22 | 594 | 2024-03-22 | 594 | DIRECTA | MEZA VASQUEZ ROXANA ROSMERY - RUC N° 10761629358 | 01 DIA CALENDARIO | 2024-03-22 | 100% | 2024-03-22 | 2024-04-24 | 594 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680774 | PMMES 2025 - 2027
16 | 450 | 406-829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2024-2026 | EQUIPO DE ANESTESIA | 532237630012 | -DESMOTAJE ELECTRICO Y/O MECANICO DEL EQUIPO -LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y SUS PARTES -AJUSTE DE PARTES ELECTRICAS INTERNAS -CAMBIO DE BATERIA INTERNA -CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO DE 12 MESES DEL MODULO DE GASES -MONTAJE DEL EQUIPO -PRUEBAS DE CALIBRACION EN GENERAL -PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TODO EL SISTEMA DE LA MAQUINA DE ANESTESIA -INSTECCION FISICA EXTERNA DEL MONITOR DE FUNCIONES VITALES -VERIFICACION DE TODOS LOS PARAMETROS -CAMBIO DE BRAZALETE ADULTO DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVA -CAMBIO DE MANGUERA DE PRESION NO INVASIVA -CAMBIO DEL SENSOR DE TEMPERATURA -CAMBIO DEL SENSOR DE SP02 -CAMBIO DEL CABLE PARA SENSOR DE SPO2 -CAMBIO DETRAMPA DE AGUA -PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS. | 1200 | 2024-03-26 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE ANESTESIA CON MONITOREO | 1400 | SI | 255 | 2024-03-19 | 20000 | 2024-03-19 | 20000 | DIRECTA | EMPRESA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CON ALTA ESPECIALIZACION - RUC N° 20605786881 | 20 DIAS CALENDARIOS | 2024-03-19 | 100% | 2024-04-08 | 2024-07-22 | 20000 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680774 | PMMES 2025 - 2027
17 | 450 | 406-829 | 434 | MAZAMARI | I-3 | 2024-2026 | MANTENIMINETO CORRECTIVO DE AMBULANCIA EUD-065 | 678200500013 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE ORIGINAL CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ORIGINAL CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMBIO DE FILTRO DE SEPARADOR DE COMBUSTIBLE 02 GALONES DE ACEITE DE TRANSMISION REFRIGERANTE 50/50 01 VOLANTE MOTOR 01 KIT FAJA DE DISTRIBUCION 01 RETEN DE CIGUEÑAL POSTERIOR 01 KIT DE ENBREAGUE 01 RETEN DE COPA DE PALIER | 36000 | 2024-03-21 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA | 28950 | SI | 356 | 2024-03-27 | 28950 | 2024-03-27 | 28950 | DIRECTA | MEZA VASQUEZ ROXANA ROSMERY - RUC N° 10761629358 | 20 DIAS CALENDARIOS | 2024-03-28 | 100% | 2024-04-19 | 2028-05-23 | 28950 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680774 | PMMES 2024-2028
18 | 450 | 406 - 829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2024-2026 | AMBULANCIA SAMU QO-1961 | 678200500014 | MOTOTR COMPLETO QD32 VOLANTE DE MOTOR KIT DE EMBREAGUE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO DE COMBUSTIBLE 02 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR 02 GALONES ACEITE DE TRANSMISION CORONA Y CAJA 02 REFRIGERANTES 50/50 02 ROTULA INFERIOR 01 CREMALLERA 02 AMORTIGUADORES DELANTEROS 02 TERMINALES LATERALES 02 JEBES DE BARRA ESTABILIZADORA 02 BOCINA DE MUELLE 08 JEBES DE MUELLE INSUMO DOS POTES DE HIDROLINA 04 RODAJES DELANTEROS 02 RODAJES POSTERIORES 01 CRUZETA 02 PASTILLAS DE FRENO POSTERIORES 02 PASTILLAS DE FRENO DELANTERO RECTIFICADO DE DOS DISCOS DE FRENO INSUMO 03 POTES DE LIQUIDO DE FRENO DOT4 01 FOCO DE LUZ SIRENA 02 FAROS POSTERIORES 01 FOCO INTERMITENTE 01 MICA DE FOCO SUPERIOR | 36600 | 2024-03-07 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA | 27224 | SI | 357 | 2024-03-27 | 27224 | 2024-03-27 | 27224 | DIRECTA | MEZA VASQUEZ ROXANA ROSMERY - RUC N° 10761629358 | 20 DIAS CALENDARIOS | 2024-03-28 | 100% | 2024-04-17 | 2024-08-19 | 27224 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680774 | PMMES 2025 - 2027
19 | 450 | 406 - 829 | 495 | RIO NEGRO | I-3 | 2023-2025 | MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA TOYOTA N-304 | 678200500003 | CAMBIO DE 01 FILTRO DE ACEITE CAMBIO 01 FILTRO DE AIRE CAMBIO DE 02 FOLTROS DE GASOLINA CAMBIO DE 01 JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS CAMBIO DE 02 RODAJES DE RUEDA POSTERIOR CAMBIO DE 02 RETEN GUARDAPOLVO POSTERIOR CAMBIO DE 02 RETEN DE FUNDA POSTERIOR CAMBIO DE 01 GALON DE ACEITE CORONA DELANTERO CAMBIO DE 01 GALON ACEITE POSTERIOR CAMBIO 01 GALON DE ACEITE SIMPLE CAMBIO 01 GALON DE ACEITE CAJA DOBLE CAMBIO 01 BATERIA CAMBIO 01 JUEGO DE BUJIAS CAMBIO DE KIT DE EMBREAGUE CAMBIO 01 RETEN DE CIGUEÑAL POSTERIOR CAMBIO 02 BOMBIN DE FRENO POSTERIOR CAMBIO 01 BOMBA DE COMBUSTIBLE SERVICIO PLANCHADO Y PINTURA GENERAL TAPIZADO GENERAL CAMBIO DE REFRIGERANTE 50/50 CAMBIO DE 12 JEBES DE MUELLE DELANTERO CAMBIO DE 01 KIT DE GUARDAPOLVOS DELANTEROS CAMBIO DE CARDAN DELANTERO CAMBIO DE 02 GRASAS NEGRAS CAMBIO 02 RETEN DE BOCAMASA CAMBIO DE 03 CRUCETAS CAMBIO DE 02 AMORTIGUADORES DELANTEROS CAMBIO DE 02 AMORTIGUADORES POSTERIORES CAMBIO DE 12 JEBES DE MUELLE POSTERIOR SONDEADA DE RADIADOR CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR CAMBIO 02 PLUMILLAS CAMBIO 01 SENSOR DE TEMPERATURA CAMBIO 02 FAROS DELANTEROS REVISION E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO POSTERIOR CAMBIO 01 RETEN DE CORONA POSTERIOR CAMBIO DE 01 JEBE CENTRICO CAMBIO 03 LIQUIDOS DE FRENO CAMBIO 04 RODAJES CHANEL CAMBIO 01 BOMBA DE AGUA CAMBIO 01 FAJA DE SERVO CAMBIO 01 FAJA ALTERNADOR CAMBIO 01 BOMBA DE EMBREAGUE CAMBIO 02 RODAJES DE PIÑON DE CORONA POSTERIOR CAMBIO 04 RODAJES CHANEL RECTIFICADO DE VOLANTE DE MOTOR RECTIFICADO DE BISAGRA DE LA PUERTA | 36600 | 2024-03-18 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 17380 | SI | 359 | 2024-03-27 | 17380 | 2024-03-27 | 17380 | DIRECTA | MEZA VASQUEZ ROXANA ROSMERY - RUC N° 10761629358 | 20 DIAS CALENDARIOS | 2024-03-28 | 100% | 2024-04-27 | 2024-07-10 | 17380 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680774 | NO ESTA INCLUIDO EN NINGUN PLAN
20 | 450 | 406 - 829 | 438 | TZIRIARI | I-3 | 2023-2025 | AMBULANCIA EUC-929 | 678200500012 | -FILTRO DE ACEITE ORIGINAL -FILTRO DE AIRE ALTERNATIVO -FILTRO DE COMBUSTIBLE ALTERNATIVO -FILTRO DE SEPARADORES DE COMBUSTIBLE DE MOTOR -ACEITE DE TRANSMISION -REFRIGERANTE 50/50 -UN KIT FAJA DE DISTRIBUCION FEBI,CONTITECH, STC. -UN KIT DE EMBREAGUE VALEO -UN RETEN DE COPA DE PALIER-BBR -UN JUEGO DE ANILLOS EN 0.25 KS - UN JUEGO DE METAL DE BIELA STANDAR KS -UN JUEGO DE METAL DE BANCADA STANDAR KS -UNA BOMBA DE ACEITE OSSCA -UNA FAJA HUMEDA DE LA BOMBA DE ACEITE -UN KIT DE EMPAQUE DE MOTOR VICTOR REINZ -UN RETEN DE CIGUEÑAL POSTERIOR ORIGINAL -DOS ROTULAS INFERIOR FEBI -DOS BOCINAS DE TRAPECIO DE LOS DOS LADOS -DOS PASTILLAS DE FRENO POSTERIOR-BRE -DOS PASTILLAS DE FRENO DELANTERO - ATE -RECTIFICADO DE LOS CUATRO DISCOS DE FRENO -INSUMO OCHO POTES DE LIQUIDO DE FRENO DOT4 -CUATRO ORINGS DE CALIPER -FILTRO DEL AIRE ACONDICIONADO - ALTERNATIVO -RECARGA DEL GAS DE AIRE ACONDICIONADO -PRUEBA EN LABORATORIO -DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE -INSUMOS ESPECIALES PARA LIMPIEZA -DOS BATERIAS DE 15 PLACAS - ENERJET -UNA BATERIA DE 23 PLACAS -UNA MICA DE FOCO SUPERIOR -UNA SIRENA -DOS FOCOS POSTERIOR -CUATRO FOCOS DE LUZ INTERMITENTE -UN CONVERSOR DE ENERGIA 220V-12V -UN CARGADOR DE BATERIA 12V-24V -REPARACION DE ALTERNADOR Y ARRANCADOR | 36600 | 2024-03-11 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 25158 | SI | 391 | 2024-04-08 | 25158 | 2024-04-08 | 25158 | DIRECTA | MEZA VASQUEZ ROXANA ROSMERY - RUC N° 10761629358 | 20 DIAS CALENDARIOS | 2024-04-10 | 100% | 2024-05-02 | 2024-10-01 | 25158 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680774 | PMMES 2024-2028
21 | 450 | 406 - 829 | 469 | PUERTO OCOPA | I-3 | 2023-2025 | AMBULANCIA URBANA TIPO II | 678200500010 | CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO. CAMBIO DE RODAJES. CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE. CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENO. CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE. SERVICIO ELECTRICO Y ESCANEADO. REPARACION DE MOTOR EN GENERAL. MANTENIMIENTO DE INYECTORES Y BOMBA DE INYECCION. REPARACION DE CORONA PORSTERIO Y DELANTERO. MANTENIMIENTO DE TURBO Y ACCESORIOS. REPARACION DE CAJA DE CAMBIO SIMPLE/DOBLE. MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSION. | 36616 | 2025-02-21 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA | 36616 | SI | 407 | 2024-04-01 | 5938 | 2024-04-01 | 5938 | DIRECTA | MEZA VASQUEZ ROXANA ROSMERY - RUC N° 10761629358 | 1 DIA | 2024-04-10 | 100% | 2024-04-11 | 2024-04-24 | 5938 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680774 | NO ESTA INCLUIDO EN NINGUN PLAN | 0
22 | 450 | 406 - 829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2024-2026 | AMBULANCIA RURAL EUG-308 | 678200500017 | CAMBIO DE 02 GALONES DE ACEITE DE MOTOR CAMBIO 01 FILTRO DE ACEITE CAMBIO DE 01 FILTRO DE PETROLEO VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO LAVADO Y ENGRASE | 35210 | 2024-03-22 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 600 | SI | 411 | 2024-04-09 | 1124 | 2024-04-09 | 1124 | DIRECTA | MEZA VASQUEZ ROXANA ROSMERY - RUC N° 10761629358 | 01 DIA CALENDARIO | 2024-04-10 | 100% | 2024-04-11 | 2024-04-24 | 1124 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680774 | PMMES 2025 - 2027
23 | 450 | 406 - 829 | 462 | POYENI | I-3 | 2023-2025 | CENTRIFUGA PARA 06 TUBOS | 532220490061 | Limpieza de tarjetas electronicas Limpieza de rotor Lubricacion de ejes de motor Lubricacion de sistema de apertura de tapa Limpeza general Constrastacion de velocidad (rpm) | 2900 | 2024-03-25 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRIFUGA PARA 6 TUBOS | 5930 | SI | 413 | 2024-04-10 | 1750 | 2024-04-10 | 5930 | DIRECTA | MEGAMUNDO TECNOLOGICO PERU SOLUCIONES - RUC N° 20541589636 | 15 DIAS | 2024-04-10 | 100% | 2024-04-25 | 2024-06-05 | 1750 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680774 | NO ESTA INCLUIDO EN NINGUN PLAN
24 | 450 | 406 - 829 | 462 | POYENI | I-3 | 2023-2025 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAÑO MARIA | 672243310015 | DESMONTAJE PARCIAL DEL EQUIPO VERIFICACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRONICO VERIFICACION DE SENSOR TERMICO VERIFICACION Y MANTENIMINETO DE RESISTENCIA ELECTRICA VERIFICACION Y MANTENIMIENTO DE TERMOSTATO MANTERNIMIENTO INTERNO DEL EQUIPO MONTAJE DEL EQUIPO LIMPIEZA EXTERNA INCLUIDA CUBETA PRUEBA DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO | 2500 | 2024-04-10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ANALIZADOR BIOQUIMICO | 0 | SI | 413 | 2024-04-10 | 3180 | 2024-04-10 |  | DIRECTA | MEGAMUNDO TECNOLOGICO PERU SOLUCIONES - RUC N° 20541589636 | 15 DIAS | 2024-04-10 | 100% | 2024-04-25 | 2024-06-05 | 3180 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680774 | PMMES 2025 - 2027
25 | 450 | 406-829 | 463 | POYENI | I-4 | 2023-2025 | ANALIZADOR BIOQUIMICO | 532202400019 | • MANTENIMIENTO DE MANGUERA DE DESECHOS DE ESCUPIDERA. • MANTENIMIENTO DE LÁMPARA. • LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. • MANTENIMIENTO DE MANGUERA DE BOMBA PERISTÁLTICA. • LIMPIEZA DE FILTROS. • LIMPIEZA DE CELDA DE FLUJO. • PRUEBAS OPERATIVAS. | 3200 | 2024-04-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO BAÑO MARIA | 3200 | SI | 413 | 2024-04-10 | 1000 | 2024-04-10 |  | DIRECTA | MEGAMUNDO TECNOLOGICO PERU SOLUCIONES - RUC N° 20541589636 | 15 DIAS | 2024-04-10 | 100% | 2024-04-25 | 2024-06-05 | 1000 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680774 | NO ESTA INCLUIDO EN NINGUN PLAN
26 | 450 | 406-829 | 469 | PUERTO OCOPA | I-3 | 2023-2025 | UNIDAD DENTAL | 532298200018 | CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE Y AGUA, CAMBIO DE TARJETAS DE CONTROL DEL EQUIPO, CAMBIO DE LUZ DE LA LÁMPARA A NIVEL DEL ÁREA DE TRABAJO, CAMBIO DE CABLES DE SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL. CAMBIO DE ACCESORIOS DE CONECTORES EN GENERAL. | 4200 | 2024-04-05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 4200 | SI | 513 | 2024-04-10 | 4190 | 2024-05-30 | 5090 | DIRECTA | MEGAMUNDO TECNOLOGICO PERU SOLUCIONES - RUC N° 20541589636 | 3 DIA | 2024-04-18 | 100% | 2024-04-25 | 2024-05-07 | 4190 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680774 | NO ESTA INCLUIDO EN NINGUN PLAN
27 | 450 | 406-829 | 432 | C.S. VISTA ALEGRE VALLE SANTA CRUZ | II-1 | 2024-2026 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASPIRADOR DE SECRECCIONES | 532208120127 | DESMONTAJE Y VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO DESMONTAJE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE CARTER, EMPAQUETADURA, ANILLO, BIELA, OTROS SISTEMAS DE VACIO DESMONTAJE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE TARJETA DE CONTROL ELECTRONICO LIMPIEZA Y VERIFICACION DE PANEL DE CONTROL DESMONTAJE VERIFICACION DEL PEDAL DE CONTROL DESMONTAJE LIMPIEZA DE FRASCO RECOLECTOR DE LIQUIDOS Y VERIFICACION DE EMPAQUETADURA DESMONTAJE LIMPIEZA DE SISTEMA RODANTE VERIFICACION DE PRESION VACIO CAMBIO DE FILTRO HIDROFOBICO ANTIBACTERIAL | 500 | 2024-04-02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | 900 | SI | 513 | 2024-04-18 | 900 | 2024-04-18 |  | DIRECTA | MEGAMUNDO TECNOLOGICO PERU SOLUCIONES - RUC N° 20541589636 | 3 dia | 2024-04-18 | 100% | 2024-04-25 | 2024-05-07 | 900 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680774 | PMMES 2025 - 2027
PMMES 2024-2028
28 | 450 | 406 - 829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2024-2026 | MANTENIMINETO CORRECTIVO DE AMBULANCIA | 678200500016 | CAMBIO DE ACEITE DRE MOTOR 2GL CAMBIO E INSTAACION DE FILTROS DE ACEITE CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMBIO E INSTALACION DE UN FILTRO SEPARADOR DE AGUA CAMBIO E INSTALACION DE UN FILTRO DE AIRE CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL DELANTERO CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL POSTERIOR CALIBRACION DE VALVULAS DE CULATA DE ADMISION Y ESCAPE CAMBIO E INSTALACION DE 04 RETENES DE PRECALENTADORES CAMBIO E INSTALACIONES DE UN EMPAQUE DE TAPA DE CULATA SERVICIO DE COMPRENSION DE MOTOR DE LOS 04 CILINDROS CAMBIO E INSTALACION DE 4 TOBERAS DE INYECCION CAMBIO E INSTALACION DE 4 O-RING Y SELLOS DE BRONCE SERVICIO DE COMPROBACION DE PULVERIZACION EN EL LABORATORIO SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE INYECTOR CAMBIO E INSTALACION DE RODAMIENTOS PRIMARIOS DE PIÑON DE ATAQUE CAMBIO E INSTALACION DE RODAMIENTOS SECUNDARIOS DE ATAQUE CAMBIO E INSTALACION DE 02 RODAMIENTOS LATERALES DE CORONA CAMBIO E INSTALACION DE 02 RODAMIENTOS DE LOS EJES LATERALES CAMBIO E INSTALACION DE 01 RETEN DE PIÑON DE ATAQUE CAMBIO E INSTALACION DE 02 RETENES DE EJES LATERALES INSTALACION DE 03 LAINAS DE REGULACION SERVICIO DE TORNEADO DE BASE DE RODAMIENTOS LATERALES DE CORONA SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE FUNDA | 36000 | 2024-05-21 | MANTENIMIENOT CORRECTIVO | 14330 | SI | 558 | 2024-05-02 | 14330 | 2024-05-02 | 14330 | DIRECTA | SHULLCA ALIAGA YOEL MELGAR | 7 dias | 2024-05-02 | 100% | 2024-05-09 | 2024-06-27 | 14330 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680774 | PMMES 2025 - 2027
29 | 450 | 406-829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2024-2026 | MANTENIMINETO CORRECTIVO DE AMBULANCIA | 678200500017 | CAMBIO DE DOS GALONES DE ACEITE DE MOTOR CAMBIO 01 FILTRO DE ACEITE CAMBIO 01 FILTRO DSE PETROLEO CAMBIO DE 01 JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO | 1044 | 2024-04-22 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 1044 | SI | 605 | 2024-05-06 | 1044 | 2024-05-06 | 1044 | DIRECTA | MEZA VASQUEZ ROXANA ROSMERY - RUC N° 10761629358 | 1 dia | 2024-05-06 | 100% | 2024-05-06 | 2024-05-16 | 1044 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680774 | PMMES 2025 - 2027
30 | 450 | 406 - 829 | 485 | COVIRIALI | I-3 | 2023-2025 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE EQUIPO BAÑO MARIA | 672243310011 | DESMONTAJE PARCIAL DEL EQUIPO VERIFICACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRONICO VERIFICACION DE SENSOR TERMICO VERIFICACION Y MANTENIMINETO DE RESISTENCIA ELECTRICA VERIFICACION Y CALIBRACION DE TERMOSTATO VERIFICACION Y CALIBRACION DE TERMOSTATO MANTENIMINETO INTERNO DEL EQUIPO MONTAJE DEL EQUIPO LIMPPIEZA EXTERNA INCLUIDO CUBETA PRUEBA DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO | 850 | 2024-04-20 | MANTENIMIENOT PREVENTIVO Y CORRECTIVO | 850 | SI | 609 | 2024-05-06 | 850 | 2024-05-06 | 850 | DIRECTA | MEGAMUNDO TECNOLOGICO PERU SOLUCIONES - RUC N° 20541589636 | 7 dias | 2024-05-07 | 100% | 2024-05-14 | 2024-06-04 | 850 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680774 | PMMES 2024-2028
31 | 450 | 406-829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2024-2026 | MANTENIMIENTO ANALIZADOR BIOQUIMICO | 532202400023 | REMPLAZO DE FAJAS DE TRANSMISION REMPLAZO DE SONDA DE MUESTREO REMPLAZO DE AGUJA DE MUESTREO REMPLAZO DE LAMPARA DE TRANSMISION REMPLAZO DE CUBETAS DE REAACION AJUSTE Y CORRECCION DE MOTOR MEZCLADOR CORRECCION Y ALINEACION DE BRAZO DE MESCLA Y MUESTREO PRUEBAS D REPRODUUCIBILIDAD DE MUESTRAS AJUSTE DE GANANCIA AD | 16000 | 2024-04-01 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 16000 | SI | 687 | 2024-05-27 | 16000 | 2024-05-27 | 16000 | DIRECTA | DAFI E.I.R.L. | 7 dias | 2024-05-28 | 100% | 2024-06-04 | 2024-06-11 | 16000 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680774 | PMMES 2024-2028
32 | 450 | 406-829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2024-2026 | MANTENIMIENTO ANALIZADOR BIOQUIMICO | 532202400024 | REMPLAZO DE FAJAS DE TRANSMISION REMPLAZO DE SONDA DE MUESTREO REMPLAZO DE AGUJA DE MUESTREO REMPLAZO DE LAMPARA DE TRANSMISION REMPLAZO DE CUBETAS DE REAACION AJUSTE Y CORRECCION DE MOTOR MEZCLADOR CORRECCION Y ALINEACION DE BRAZO DE MESCLA Y MUESTREO PRUEBAS D REPRODUUCIBILIDAD DE MUESTRAS AJUSTE DE GANANCIA AD |  | 2024-05-17 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | SI | 687 | 2024-05-27 |  | 2024-05-27 |  | DIRECTA | DAFI E.I.R.L. | 7 dias | 2024-05-28 | 100% | 2024-06-04 | 2024-06-11 |  | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680774 | PMMES 2025 - 2027
33 | 450 | 406-829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2024-2026 | MANTENIMIENTO ANALIZADOR BIOQUIMICO | 532205260004 | REMPLAZO DE ELECTROVALVULAS MANTENIMINEOT DEL SISTEMA DE CAMARAS DE LECTURAS Y DE CAMARAS DE DESECHOS MANTENIMIENTO DE COMPRENSOR DE AIRE EXTERNO REMPLAZO DE SENSORES DE DILUYENTES REMPLAZOS DE SENSOR DE DESECHOS AJUSTE DE HGB POR SOFTWAR DE INGENIERIA KIT DE MANTENIMIENTO | 13500 | 2024-05-17 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 13500 | SI | 687 | 2024-05-27 | 13500 | 2024-05-27 | 13500 | DIRECTA | DAFI E.I.R.L. | 7 dias | 2024-05-28 | 100% | 2024-06-04 | 2024-06-11 | 13500 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680774 | PMMES 2024-2028
34 | 450 | 406-829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2024-2026 | AMBULANCIA EUG-308 | 678200500017 | -CAMBIO DE DOS GALONES DE ACEITE DE MOTOR -CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE -CAMBIO DE UN FILTRO DE PETROLEO -CAMBIO DE UN JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO | 748 | 2024-05-25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | 748 | SI | 723 | 2024-06-04 | 748 | 2024-06-14 | 748 | DIRECTA | MEZA VASQUEZ ROXANA ROSMERY - RUC N° 10761629358 | 1 DIA | 2024-06-05 | 100% | 2024-06-06 | 2024-06-10 | 748 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680774 | PMMES 2025 - 2027
35 | 450 | 406-829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2024-2026 | EQUIPO DE ANESTESIA | 532237630011 | BTV SWITCH ASSEMBLY -FUELLE DE MAQUINA DE NANESTESIA -TRAMPA DE AGUA D-FREND PRO, AZUL OSCURO -FILTRO PARA PANTALLA DE MAQUINA -SENSOR DE FLUJO -ACGO SELECTOR SWITCH, COMPLETO -PLUG (REMPLAZA LA CELDA CO2 -BLOQUE DE TUBOS DEL CONDENSADOR -REPARACION DEL MODULO DE GASES - VALVULA FLAPPER -O-RING DE VALVULA DE RESPIRACION LIBRE -O-RING PARA VAPORIZADOR -KIT COMPLETO DE O-RING DE ABS -FILTRO DE VENTILACION EXTERNA -BATERIA-12V-4.0AH -BATT LITHIUM 3V 1000MAH -CUBIERTA MANIFOLD APL/BTV - MANIFOLD APL/BTV BCG -O-RING PARA CANISTER ABSORBEDOR DE CO2 -EMPAQUE O SELLO DE FUELLE | 39700 | 2024-05-26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 39700 | SI | 729 | 2024-06-05 | 39700 | 2024-06-05 | 39700 | DIRECTA | MESBAR PERU S.A.C. | 30 DIAS | 2024-06-05 | 100% | 2024-07-05 | 2024-08-02 | 39700 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680774 | NO ESTA INCLUIDO EN NINGUN PLAN
36 | 450 | 406-829 |  | RIO NEGRO |  | 2024-2026 | CENTRIFUGA | 532220490066 | -DESMONTAJE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE TARJETA FUENTE -DESMONTAJE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE TARJETA CONTROL -REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL FRONTAL, DISPLAY Y SISTEMA DE MANDO -DESMONTAJE LIMPIEZA LUBRICACION Y VERIFICACION DE MOTOR ELECTRICO -DESMONTAJE LIMPIEZA Y VERIFICACION Y LUBRICACION DE SISTEMA MECANICO DE APERTURA DE PUERTA -DESMONTAJE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE TACOMETRO ELECTRONICO INTERNO -DESMONTAJE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE SISTEMA DE BLOQUEO DE TAPA DE SEGURIDAD -VERIFICACION DE PROTECCION DE SISTEMA DE SDESBALANCE PARA EVITAR EL APAGADO AUTOMATICO DEL EQUIPO -VERIFICACION DE AJUSTE DE VELOCIDAD ENTRE 100-4000RPM CON UN TACOMETRO -VERIFICACION DE PARAMETROS DE CONFIGURACION TIEMPO Y VELOCIDAD Y OTROS -MONTAJE TOTAL DE EQUIPO -PRUEBA DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO -PRUEBA DE EQUIPO CON EL USUARIO DE TURNO | 2900 | 2024-06-04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | 2900 | SI | 876 | 2024-06-14 | 2900 | 2024-06-14 | 2900 | DIRECTA | MEGAMUNDO TECNOLOGICO PERU SOLUCIONES - RUC N° 20541589636 | 30 DIAS | 2024-06-14 | 100% | 2024-07-14 | 2024-09-10 | 2900 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680774 | PMMES 2024-2028
37 | 450 | 406-829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2024-2026 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AMBULANCIA EUF-853 | 678200500015 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE ACEITE CAMBIO E INSTALACION DE 01 FILTRO DE AIRE CAMBIO E INSTALACION DE 01 FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL DELANTERO CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL POSTERIOR CAMBIO E INSTALACION DE UN JUEGO DE PASTILLAS SERVICIO DE TORNO PARA EL RECTIFICADO DE 02 DISCOS DE FRENO CAMBIO E INSTALACION DE 01 JUEGO DE ZAPATAS SERVICIO DE TORNO PARA EL RECTIFICADO DE 02 TAMBORAS DE FRENO POSRTERIOR CAMBIO E INSTALACION DE BOCINAS DE MUELLE CAMBIO E INSTALACION DE 02 MUELLES HOJA MADRE SERVICIO DE VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL MEDIDOR DE COMBUSTIBLE Y TABLERO SERVICIO DE DESMONTAJE DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE CAMBIO E INSTALACION DE 01 BATERIA DE 15 PLACAS CAMBIO E INSTALACION DE FOCOS Y FUSIBLES SEWRVICIO DE LAVADO Y ENGRASE EN GENERAL | 4340 | 2024-06-11 | MANTENIMINEOT PREVENTIVO Y CORRECTIVO | 4340 | SI | 902 | 2024-06-21 | 4340 | 2024-06-21 | 4340 | DIRECTA | SHULLCA ALIAGA YOEL MELGAR | 7 DIAS | 2024-06-21 | 100% | 2024-06-28 | 2024-07-17 | 4340 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680774 | PMMES 2024-2028
38 | 450 | 406-829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2024-2026 | AMBULANCIA EUG-308 | 678200500017 | -CAMBIO DE DOS GALONES DE ACEITE DE MOTOR -CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE -CAMBIO DE UN FILTRO DE PETROLEO -CAMBIO DE UN JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO | 894 | 2024-06-22 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | 894 | SI | 981 | 2024-07-02 | 894 | 2024-04-02 | 894 | DIRECTA | MEZA VASQUEZ ROXANA ROSMERY - RUC N° 10761629358 | 1 DIA | 2024-07-02 | 100 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 894 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680774 | PMMES 2024-2028
39 | 450 | 406-829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2024-2026 | MANTENIMINEOT CORRECTIVO DE AMBULANCIA | 678200500017 | CAMBIO DE 02 GALONES DE ACEITE DE MOTOR CAMBIO DE 01 FILTRO DE ACEITE CAMBIO DE 01 FILTRO DE PETROLEO CAMBIO DE 01 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO LAVADO Y ENGRASE | 1424 | 2024-08-03 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 1424 | SI | 1126 | 2024-08-13 | 1424 | 2024-08-13 | 1424 | DIRECTA | MEZA VASQUEZ ROXANA ROSMERY - RUC N° 10761629358 | 1 DIA | 2024-08-13 | 100% | 2024-08-14 | 2024-09-05 | 1424 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680774 | PMMES 2025 - 2027
40 | 450 | 406-829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2024-2026 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS | 532298550018 | VERIFICACION Y LIMPIEZA DE SISTEMA ELECTRICO DESMONTAJE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE TARJETA FUENTE DESMONTAJE VERIFICACION Y LIMPIEZA DE TARJETAS INTERNAS REVISION DEL ESTADO DE BATERIA INTERNA Y NIVEL DE CARGA DESMONTAJE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE MODULO INSPIRATORIO Y ESPIRATORIO REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE PARTES INTERNAS INTEGRAL SUMINISTRO KIT MANTENIMIENOT Y REMPLAZO DEL MISMO SUMINISTRO DE SENSOR DE OXIGENO Y REMPLAZO DEL MISMO SUMINISTRO DE UNA VALVULA INSPIRATORIA Y REMPLAZO DEL MISMO MONTAJE TOTAL DEL EQUIPO CALIBRAR VALVULA ESPIRATORIA CALIBRAR EL SENSOR DE FLUJO VERIFICACION DE PARAMETROS DE CONFIGURACION DE FLUJO DE PRESION Y SENSOR DE OXIGENO | 36800 | 2024-09-09 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 36800 | SI | 1246 | 2024-09-09 | 36800 | 2024-09-09 | 36800 | DIRECTA | MEGAMUNDO TECNOLOGICO PERU SOLUCIONES - RUC N° 20541589636 | 30 DIAS | 2024-09-09 | 100 | 2024-10-09 | 2024-11-13 | 36800 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680774 | PMMES 2025 - 2027
41 | 450 | 406-829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2024-2026 | EQUIPO DE ANESTESIA | 532237630011 | BTV SWITCH ASSEMBLY -FUELLE DE MAQUINA DE NANESTESIA -TRAMPA DE AGUA D-FREND PRO, AZUL OSCURO -FILTRO PARA PANTALLA DE MAQUINA -SENSOR DE FLUJO -ACGO SELECTOR SWITCH, COMPLETO -PLUG (REMPLAZA LA CELDA CO2 -BLOQUE DE TUBOS DEL CONDENSADOR -REPARACION DEL MODULO DE GASES - VALVULA FLAPPER -O-RING DE VALVULA DE RESPIRACION LIBRE -O-RING PARA VAPORIZADOR -KIT COMPLETO DE O-RING DE ABS -FILTRO DE VENTILACION EXTERNA -BATERIA-12V-4.0AH -BATT LITHIUM 3V 1000MAH -CUBIERTA MANIFOLD APL/BTV - MANIFOLD APL/BTV BCG -O-RING PARA CANISTER ABSORBEDOR DE CO2 -EMPAQUE O SELLO DE FUELLE |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | SI | 1246 | [14 empty] | NO ESTA INCLUIDO EN NINGUN PLAN
42 | 450 | 406-829 |  | RIO NEGRO |  | 2024-2026 | CENTRIFUGA | 532220490066 | -DESMONTAJE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE TARJETA FUENTE -DESMONTAJE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE TARJETA CONTROL -REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL FRONTAL, DISPLAY Y SISTEMA DE MANDO -DESMONTAJE LIMPIEZA LUBRICACION Y VERIFICACION DE MOTOR ELECTRICO -DESMONTAJE LIMPIEZA Y VERIFICACION Y LUBRICACION DE SISTEMA MECANICO DE APERTURA DE PUERTA -DESMONTAJE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE TACOMETRO ELECTRONICO INTERNO -DESMONTAJE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE SISTEMA DE BLOQUEO DE TAPA DE SEGURIDAD -VERIFICACION DE PROTECCION DE SISTEMA DE SDESBALANCE PARA EVITAR EL APAGADO AUTOMATICO DEL EQUIPO -VERIFICACION DE AJUSTE DE VELOCIDAD ENTRE 100-4000RPM CON UN TACOMETRO -VERIFICACION DE PARAMETROS DE CONFIGURACION TIEMPO Y VELOCIDAD Y OTROS -MONTAJE TOTAL DE EQUIPO -PRUEBA DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO -PRUEBA DE EQUIPO CON EL USUARIO DE TURNO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  | SI | 1246 | [14 empty] | PMMES 2024-2028
43 | 450 | 406-829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2024-2026 | MANTENIMINEOT PREVENTIVO Y CORRECTIVO AMBULANCIA EUF-853 | 678200500015 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE ACEITE CAMBIO E INSTALACION DE 01 FILTRO DE AIRE CAMBIO E INSTALACION DE 01 FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL DELANTERO CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL POSTERIOR CAMBIO E INSTALACION DE UN JUEGO DE PASTILLAS SERVICIO DE TORNO PARA EL RECTIFICADO DE 02 DISCOS DE FRENO CAMBIO E INSTALACION DE 01 JUEGO DE ZAPATAS SERVICIO DE TORNO PARA EL RECTIFICADO DE 02 TAMBORAS DE FRENO POSRTERIOR CAMBIO E INSTALACION DE BOCINAS DE MUELLE CAMBIO E INSTALACION DE 02 MUELLES HOJA MADRE SERVICIO DE VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL MEDIDOR DE COMBUSTIBLE Y TABLERO SERVICIO DE DESMONTAJE DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE CAMBIO E INSTALACION DE 01 BATERIA DE 15 PLACAS CAMBIO E INSTALACION DE FOCOS Y FUSIBLES SEWRVICIO DE LAVADO Y ENGRASE EN GENERAL |  |  | MANTENIMINEOT PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  | SI | 1246 | [14 empty] | PMMES 2024-2028
44 | 450 | 406-829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2024-2026 | MANTENIMINEOT CORRECTIVO DE AMBULANCIA | 678200500017 | CAMBIO DE 02 GALONES DE ACEITE DE MOTOR CAMBIO DE 01 FILTRO DE ACEITE CAMBIO DE 01 FILTRO DE PETROLEO CAMBIO DE 01 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO LAVADO Y ENGRASE |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | SI | 1246 | [14 empty] | PMMES 2025 - 2027
45 | 450 | 406-829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2024-2026 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS | 532298550018 | VERIFICACION Y LIMPIEZA DE SISTEMA ELECTRICO DESMONTAJE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE TARJETA FUENTE DESMONTAJE VERIFICACION Y LIMPIEZA DE TARJETAS INTERNAS REVISION DEL ESTADO DE BATERIA INTERNA Y NIVEL DE CARGA DESMONTAJE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE MODULO INSPIRATORIO Y ESPIRATORIO REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE PARTES INTERNAS INTEGRAL SUMINISTRO KIT MANTENIMIENOT Y REMPLAZO DEL MISMO SUMINISTRO DE SENSOR DE OXIGENO Y REMPLAZO DEL MISMO SUMINISTRO DE UNA VALVULA INSPIRATORIA Y REMPLAZO DEL MISMO MONTAJE TOTAL DEL EQUIPO CALIBRAR VALVULA ESPIRATORIA CALIBRAR EL SENSOR DE FLUJO VERIFICACION DE PARAMETROS DE CONFIGURACION DE FLUJO DE PRESION Y SENSOR DE OXIGENO |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | SI | 1246 | [14 empty] | PMMES 2025 - 2027
46 | 450 | 406-829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2024-2026 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASPIRADOR DE SECRECCIONES | 532208120127 | DESMONTAJE Y VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO DESMONTAJE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE CARTER, EMPAQUETADURA, ANILLO, BIELA, OTROS SISTEMAS DE VACIO DESMONTAJE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE TARJETA DE CONTROL ELECTRONICO LIMPIEZA Y VERIFICACION DE PANEL DE CONTROL DESMONTAJE VERIFICACION DEL PEDAL DE CONTROL DESMONTAJE LIMPIEZA DE FRASCO RECOLECTOR DE LIQUIDOS Y VERIFICACION DE EMPAQUETADURA DESMONTAJE LIMPIEZA DE SISTEMA RODANTE VERIFICACION DE PRESION VACIO CAMBIO DE FILTRO HIDROFOBICO ANTIBACTERIAL |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  | SI | 1246 | [14 empty] | PMMES 2025 - 2027
47 | 450 | 406-829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2024-2026 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBA DE INFUCION | 532210020018 | DESAMONTAJE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE SISTEMA ELECTRICO DESMONTAJE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE TARJETA FUENTE DESMONTAJE LIMPIEZA Y VFERIFICACION DE TARJETA ELECTRONICA DESMONTAJE LIMPIEZA LUBRICACION Y VERIFICACION DE SISTEMAS PERISTALTICO VERIFICACION DE ESTADO DE BATERIA Y TIEMPO DE CARGA Y DESCARGA PRUEBA EN MARCHA DEL EQUIPO VERIFICACION Y PROGRAMACION DE LOS 02 CANALES VERIFICACION DE FUNCIONAMIENOT CORRECTO DEL SISTEMA DE ALARMA SONORO Y VISUAL |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  | SI | 1246 | [14 empty] | PMMES 2024-2028
48 | 450 | 406-829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2024-2026 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBA DE INFUCION | 532210020020 | VERIFICACION Y LIMPIEZA DE SISTEMA ELECTRICO DESMONTAJE VERIFICACION Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA DESMONTAJE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE SISTEMA PARISTALTICO VERIFICACION DE ESTADO DE BATERIA Y TIEMPO DE CARGA Y DESCARGA VERIFICACION Y PROGRAMACION DE LOS 02 CANALES VERIFICACION Y FUNCIONAMIENOT CORRECTO DEL SISTEMA DE ALARMA SONORA Y VISUAL VERIFICACION DE SISTEMA DE SENSOR DE PUERTA FLUJO OCLUSION Y OTROS PRUEBAS DE OPERATIVIDAD POR MODO TIEMPO GOTEO Y VOLUMEN PRUEBA DE OPERATIVIDAD EN PRESENCIA DEL USUARIO CON UN PACIENTE |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  | SI | 1246 | [14 empty] | PMMES 2024-2028
49 | 450 | 406-829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2024-2026 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBA DE INFUCION | 532210020032 | VERIFICACION Y LIMPIEZA DE SISTEMA ELECTRICO DESMONTAJE VERIFICACION Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA DESMONTAJE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE SISTEMA PARISTALTICO VERIFICACION DE ESTADO DE BATERIA Y TIEMPO DE CARGA Y DESCARGA VERIFICACION Y PROGRAMACION DE LOS 02 CANALES VERIFICACION Y FUNCIONAMIENOT CORRECTO DEL SISTEMA DE ALARMA SONORA Y VISUAL VERIFICACION DE SISTEMA DE SENSOR DE PUERTA FLUJO OCLUSION Y OTROS PRUEBAS DE OPERATIVIDAD POR MODO TIEMPO GOTEO Y VOLUMEN PRUEBA DE OPERATIVIDAD EN PRESENCIA DEL USUARIO CON UN PACIENTE |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  | SI | 1246 | [14 empty] | PMMES 2024-2028
50 | 450 | 406-829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2024-2026 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DESFIBRILADOR | 532230010005 | DESMONTAJE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE SISTEMA ELECTRICO DESMONTAJE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE TARJETA FUENTE VERIFICACION Y MANTENIMIENTO DE TARJETA DE CONTROL ELECTRONICO VERIFICACION ACCESORIOS SP02, TEMPERATURA VERIFICACION DE BATERIA INTERNA CARGA Y DESCARGA SUMISTRO DE BRASALETES NIBP ADULTO DESMONTAJE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE PARAMETROS DE TRABAJO ALARMAS Y OTROS MANTENIMIENTO INTERNO DE EQUIPOS LIMPIEZA EXTERNA PRUEBA DE OPERATIVIDAD DE EQUIPO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  | SI | 1246 | [14 empty] | PMMES 2024-2028
51 | 450 | 406-829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2024-2026 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DESFIBRILADOR | 532281970033 | LIMPIEZA Y VERIFICACION DE CABLES DE PALETAS ECG Y CONECTORES LIMPIEZA Y VERIFICACION DE PANTALLA TACTIL VERIFICACION DE ESTADOS DE BATERIA Y TIEMPO DE CARGA DESMONTAJE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE IMPRESORA TERMINCA SERVICIO DE PARAMETROS DE CONFIGURACION |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  | SI | 1246 | [14 empty] | PMMES 2025 - 2027
52 | 450 | 406 - 829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2024-2026 | AMBULANCIA RURAL EUG-308 | 678200500017 | CAMBIO DE 02 GALONES DE ACEITE DE MOTOR CAMBIO 01 FILTRO DE ACEITE CAMBIO DE 01 FILTRO DE PETROLEO | 35210 | 1902-11-13 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA | 1048 | SI | 1405 | 2024-10-17 | 1048 | 2024-10-17 | 1048 | DIRECTA | MEZA VASQUEZ ROXANA ROSMERY - RUC N° 10761629358 | 12 DIAS | 2024-10-18 | 100% | 2024-10-30 | 2024-10-24 | 1048 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680774 | PMMES 2025 - 2027
53 | 450 | 406-829 | 434 | MAZAMARI | I-3 | 2024-2026 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASPIRADOR DE SECRECIONES | 532208120134 | VERIFICACION DE CONTROLES DE PANEL. | 500 | 2024-11-06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASPIRADOR DE SECRECIONES | 800 | SI | 1439 | 2024-11-06 | 800 | 2024-11-06 | 800 | DIRECTA | MEGAMUNDO TECNOLOGICO PERU SOLUCIONES - RUC N° 20541589636 | 08 DIAS | 2024-11-07 | 100% | 2024-11-15 | 2024-12-13 | 800 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680774 | PMMES 2025 - 2027
54 | 450 | 406-829 | 479 | SANTO DOMINGO DE MARANKIARI | I-2 | 2024-2026 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AMBULANCIA | 678200500016 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE CAMBIO DE FITLRO DE COMBUSTIBLE. CAMBIO DE FILTRO DE AIRE. CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO. CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO. CAMBIO DE RODAJES. CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE. CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENO. CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE. SERVICIO ELECTRICO Y ESCANEADO. REPARACION DE MOTOR EN GENERAL. | 36616 | 2024-11-06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AMBULANCIA | 6650 | SI | 1441 | 2024-11-06 | 6650 | 2024-11-06 | 6650 | DIRECTA | AUTOMOTRIZ CR SATIPO S.A.C | 15 DIAS | 2024-11-07 | 100% | 2024-11-22 | 2024-12-11 | 6650 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680774 | PMMES 2025 - 2027
55 | 450 | 406-829 | 479 | PITOCUNA | I-2 | 2024-2026 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA | 678268000097 | • REPARACION DE MOTOR EN GENERAL • CAMBIO DE CARBURADOR • CAMBIO DE SUSPENSIONES POSTERIOR Y DELANTE • CAMBIO E INSTALACION DE RODAJES • CAMBIO E INSTA. DE FRENO DEL. PASTILLA FRENOS DELANTERO • CAMBIO E INSTALACION DE BUJIA + CAMBIO DE CHUPON • CAMBIO E INSTALACION ZAPATA POSTERIOR DE FRENOS • CAMBIO E INSTACION DE FILTRO AIRE • CAMBIO ACEITE DE MOTOR • CAMBIO E INSTALACION DE PISTA TIMON Y AJUSTES. • CAMBIO E INSTALACION DE CADENA ARRASTRE • CAMBIO E INSTALACION DE ESPEJOS • CAMBIO DE CABLE DE EMBRAGUE • MANTENIMIENTO DE DIRECCION Y SISTEMA ELECTRICO. • CAMBIO E INSTACIÒN DE CABLE DE ACELERADOR • MANTENIMIENTO DE TELESCOPICOS • MANTENIMIENTO DE BOMBA DE FRENO DELANTERO • COMANDO DE LUCES , CHAPA DE ARRANQUE 1 UND • CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO GASOLINA • CAMBIO E INSTALACION DE CADENA DE LEVAS. • CAMBIO E INTALACCION DE FOCOS Y INTERMITENTE • CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA • CAMBIO DE LLANTAS 2 Y CAMARAS 2 UND • CAMBIO E INSTALACION DE CATALINA Y PIÑON • MANTENIMIENTO DE CHASIS CON SOLDADURA , PNTURA EN PUNTOS COROIDOS • TAPIAZADO DE ASIENTO | 2248 | 2024-10-31 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA | 1025 | SI | 1433 | 2024-10-31 | 1025 | 2024-10-31 | 1025 | DIRECTA | HUAMAN ROJAS JOSE FRANCISCO | 5 DIAS | 2024-11-01 | 100% | 2024-11-06 | 2024-12-04 | 1025 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680774 | PMMES 2024-2028
56 | 451 | 406-829 | 517 | VALLE ESMERALDA | I-3 | 2024-2026 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD DENTAL | 532298200019 | Cambio de mangueras de aire y agua internas Cambio de mangueras de doble y triple via Cambio de manguera de desechos de escupidera Ajuste de cables y limpieza del sistema electrico Lubricación de eje de motor (espaldar y asiento) Limpieza de tarjeta electronica Mantneimiento fde pedal joystick Manntiemiento de pedal de accionamiemto de aire | 4200 | 2024-11-11 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD DENTAL | 5800 | SI | 1444 | 2024-11-11 | 5800 | 2024-11-11 | 5800 | DIRECTA | MEGAMUNDO TECNOLOGICO PERU SOLUCIONES - RUC N° 20541589636 | 15 DIAS | 2024-11-12 | 100% | 2024-11-27 | 2024-12-18 | 5800 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680774 | NO ESTA INCLUIDO EN NINGUN PLAN
57 | 452 | 406-829 | 438 | TZIRIARI | I-3 | 2024-2026 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD DENTAL | 532298200016 | Cambio de mangueras de aire y agua internas Cambio de mangueras de doble y triple via Cambio de manguera de desechos de escupidera Ajuste de cables y limpieza del sistema electrico Lubricación de eje de motor (espaldar y asiento) Limpieza de tarjeta electronica Mantneimiento fde pedal joystick Manntiemiento de pedal de accionamiemto de aire | 4200 | 2024-11-11 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD DENTAL | 4500 | SI | 1444 | 2024-11-11 | 4500 | 2024-11-11 | 4500 | DIRECTA | MEGAMUNDO TECNOLOGICO PERU SOLUCIONES - RUC N° 20541589636 | 15 DIAS | 2024-11-12 | 100% | 2024-11-27 | 2024-12-18 | 4500 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680774 | NO ESTA INCLUIDO EN NINGUN PLAN
58 | 450 | 406 - 829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO | 112236140048 | • Limpieza del evaporador • Limpieza de serpentín de evaporador • Limpieza de la bandeja del drenaje • Ajuste de partes mecánicas y eléctricas • Verificación de motor de ventilación • Limpieza de condensador • Limpieza de serpentín de lavador • Verificación de presión de gas refrigerante • Carga de gas refrigerante con R22 (si es necesario) • Lubricación de eje de motor del ventilador • Verificación de partes mecánicas y eléctricas • Limpieza de filtros. | 1400 | 2024-12-04 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO | 1762 | SI | 1667 | 2024-12-18 | 1762 | 2024-12-18 | 1762 | DIRECTA | MEGAMUNDO TECNOLOGICO PERU SOLUCIONES - RUC N° 20541589636 | 05 DIA CALENDARIO | 2024-12-18 | 100% | 2024-12-28 | 2024-12-30 | 1762 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680774 | PMMES 2025 - 2027
59 | 450 | 406 - 829 | 497 | RIO CHARI ALTO | I-2 | 2025-2027 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA AMBULANCIA RURAL TIPO I | 678200500015 | • REVISION DE SISTEMA ELECTRICO. • REVISION Y CAMBIO DEL SITEMA DE FRENOS. • CAMBIO DE FILTROS – AIRE/ACEITE. • CAMBIO DE ACEITE DE CAJA/MOTOR. • PRUEBAS DE COMPRENSION DEL MOTOR • PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL VEHICULO • VERIFICACION DEL SISTEMA DE AGUA Y RADIADOR • REVISION EL EQUIPO DE VENTILACION • REVISIO DEL SISTEMA MECANICO EN GENERAL | 4900 | 2024-12-15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA AMBULANCIA RURAL TIPO I | 7852 | SI | 1669 | 2024-12-20 | 7852 | 2024-12-20 | 7852 | DIRECTA | CORPORACION TRUCKS MOTORS ALVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 05 DIAS | 2024-12-21 | 100% | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 7852 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680775 | PMMES 2025 - 2027
60 | 450 | 406 - 829 | 495 | RIO NEGRO | I-3 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA AMBULANCIA RURAL TIPO I | 678200500003 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE SELLOS DE CALIPERS, MANTENIMIENTO DE FRENOS POSTERIORES, CAMBIO DE SELLOS DE DOS BOMBINES, CAMBIO DE SELLOS DE FRENO, CAMBIO DE CABLES DE FRENO DE MANO, CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENO, CAMBIO DE CABLE DE VELOCIMETRO, CAMBIO DE VELOCIMETRO, CAMBIO DE RETEN DE CORONA POSTERIOR POR FUGA DE ACEITE, SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE EN GENERAL. | 0 | 2024-12-12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA AMBULANCIA RURAL TIPO I | 2879 | SI | 1666 | 2024-12-20 | 2879 | 2024-12-20 | 2879 | DIRECTA | SHULLCA ALIAGA YOEL MELGAR | 07 DIAS | 2024-12-21 | 100% | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 2879 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680776 | PMMES 2025 - 2027
61 | 450 | 406 - 829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2024-2026 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA RURAL EUG-308 | 678200500017 | CAMBIO DE 02 GALONES DE ACEITE DE MOTOR CAMBIO 01 FILTRO DE ACEITE CAMBIO DE 01 FILTRO DE PETROLEO | 35210 | 2024-12-04 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA | 14675 | SI | 1658 | 2024-12-18 | 14675 | 2024-12-18 | 14675 | DIRECTA | MEZA VASQUEZ ROXANA ROSMERY - RUC N° 10761629358 | 10 DIA CALENDARIO | 2024-12-18 | 100% | 2024-12-28 | 2024-12-30 | 14675 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680774 | PMMES 2025 - 2027
62 | 450 | 406-829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2024-2026 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUNA DE CALOR RADIANTE | 532227630005 | DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE LA UNIDAD COMPLETA: ELEMENTO CALEFACTOR RADIANTE, MODULO DE CONTROL, PLATAFORMA O CUNA, LIMPIEZA DE GAVETAS O CAJONES, LIMPIEZA DE GARUCHAS Y PINTADO DE PARTES CORROIDAS, MANTENIMIENTO DEK MODULO CALEFACTOR, MANTENIMIENTO DE LA RESISTENCIA CALEFACTORA, AJUSTE Y CABLES Y CONECTORES, MANTENIMIENTO DEL MODULO ELECTRONICO DE CONTROL, CONTROL DE MOVIMIENTO VERTICAL Y FUENTE PODER, MEDICION DE VOLTAJES SEGUN MANUAL DE FABRICANTE, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ELEVACION VERTICAL, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MECANICO E INCLINACION DE LA CUNA, CAMBIO DE LAMPARA LED PARA ILUMINACION DEL PACIENTE, PRUEBAS DE CONTROL DE TEMPERATURA, VERIFICACION DE ALARMAS, PRUEBA DE SEGURIDAD ELECTRICA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACION GENERAL. | 3200 | 2024-12-02 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUNA CALOR RADIANTE | 4100 | SI | 1654 | 2024-12-18 | 4100 | 2024-12-18 | 21300 | DIRECTA | BIOMEDICAL SOLUTIONS S.A.C | 07 DIAS CALENDARIO | 2024-12-19 | 100% | 2024-12-26 | 2024-12-30 | 21300 | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680775 | PMMES 2024-2028
63 | 450 | 406-829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2024-2026 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUNA DE CALOR RADIANTE | 532227630006 | DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE LA UNIDAD COMPLETA: ELEMENTO CALEFACTOR RADIANTE, MODULO DE CONTROL, PLATAFORMA O CUNA, LIMPIEZA DE GAVETAS O CAJONES, LIMPIEZA DE GARUCHAS Y PINTADO DE PARTES CORROIDAS, MANTENIMIENTO DEK MODULO CALEFACTOR, MANTENIMIENTO DE LA RESISTENCIA CALEFACTORA, AJUSTE Y CABLES Y CONECTORES, MANTENIMIENTO DEL MODULO ELECTRONICO DE CONTROL, CONTROL DE MOVIMIENTO VERTICAL Y FUENTE PODER, MEDICION DE VOLTAJES SEGUN MANUAL DE FABRICANTE, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ELEVACION VERTICAL, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MECANICO E INCLINACION DE LA CUNA, CAMBIO DE LAMPARA LED PARA ILUMINACION DEL PACIENTE, PRUEBAS DE CONTROL DE TEMPERATURA, VERIFICACION DE ALARMAS, PRUEBA DE SEGURIDAD ELECTRICA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACION GENERAL. | 3200 | 2024-12-02 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUNA CALOR RADIANTE | 4100 | SI |  | 2024-12-18 | 4100 | 2024-12-18 |  | DIRECTA | BIOMEDICAL SOLUTIONS S.A.C | 07 DIAS CALENDARIO | 2024-12-19 | 100% | 2024-12-26 | 2024-12-30 |  | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680775 | PMMES 2024-2028
64 | 450 | 406-829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2024-2026 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUNA DE CALOR RADIANTE | 532227630001 | DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE LA UNIDAD COMPLETA: ELEMENTO CALEFACTOR RADIANTE, MODULO DE CONTROL, PLATAFORMA O CUNA, LIMPIEZA DE GAVETAS O CAJONES, LIMPIEZA DE GARUCHAS Y PINTADO DE PARTES CORROIDAS, MANTENIMIENTO DEK MODULO CALEFACTOR, MANTENIMIENTO DE LA RESISTENCIA CALEFACTORA, AJUSTE Y CABLES Y CONECTORES, MANTENIMIENTO DEL MODULO ELECTRONICO DE CONTROL, CONTROL DE MOVIMIENTO VERTICAL Y FUENTE PODER, MEDICION DE VOLTAJES SEGUN MANUAL DE FABRICANTE, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ELEVACION VERTICAL, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MECANICO E INCLINACION DE LA CUNA, CAMBIO DE LAMPARA LED PARA ILUMINACION DEL PACIENTE, PRUEBAS DE CONTROL DE TEMPERATURA, VERIFICACION DE ALARMAS, PRUEBA DE SEGURIDAD ELECTRICA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACION GENERAL. | 3200 | 2024-12-02 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUNA CALOR RADIANTE | 4100 | SI |  | 2024-12-18 | 4100 | 2024-12-18 |  | DIRECTA | BIOMEDICAL SOLUTIONS S.A.C | 07 DIAS CALENDARIO | 2024-12-19 | 100% | 2024-12-26 | 2024-12-30 |  | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680775 | NO ESTA INCLUIDO EN NINGUN PLAN
65 | 450 | 406-829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2024-2026 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUNA DE CALOR RADIANTE | 532227630007 | DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE LA UNIDAD COMPLETA: ELEMENTO CALEFACTOR RADIANTE, MODULO DE CONTROL, PLATAFORMA O CUNA, LIMPIEZA DE GAVETAS O CAJONES, LIMPIEZA DE GARUCHAS Y PINTADO DE PARTES CORROIDAS, MANTENIMIENTO DEK MODULO CALEFACTOR, MANTENIMIENTO DE LA RESISTENCIA CALEFACTORA, AJUSTE Y CABLES Y CONECTORES, MANTENIMIENTO DEL MODULO ELECTRONICO DE CONTROL, CONTROL DE MOVIMIENTO VERTICAL Y FUENTE PODER, MEDICION DE VOLTAJES SEGUN MANUAL DE FABRICANTE, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ELEVACION VERTICAL, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MECANICO E INCLINACION DE LA CUNA, CAMBIO DE LAMPARA LED PARA ILUMINACION DEL PACIENTE, PRUEBAS DE CONTROL DE TEMPERATURA, VERIFICACION DE ALARMAS, PRUEBA DE SEGURIDAD ELECTRICA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACION GENERAL. | 3200 | 2024-12-02 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUNA CALOR RADIANTE | 4100 | SI |  | 2024-12-18 | 4100 | 2024-12-18 |  | DIRECTA | BIOMEDICAL SOLUTIONS S.A.C | 07 DIAS CALENDARIO | 2024-12-19 | 100% | 2024-12-26 | 2024-12-30 |  | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680775 | PMMES 2025 - 2027
66 | 450 | 406-829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2024-2026 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INCUBADORA NEONATAL | 532269990003 | DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE LA UNIDAD COMPLETA: ELEMENTO CALEFACTOR RADIANTE, MODULO DE CONTROL, PLATAFORMA O CUNA, LIMPIEZA DE GAVETAS O CAJONES, LIMPIEZA DE GARUCHAS Y PINTADO DE PARTES CORROIDAS, MANTENIMIENTO DEK MODULO CALEFACTOR, MANTENIMIENTO DE LA RESISTENCIA CALEFACTORA, AJUSTE Y CABLES Y CONECTORES, MANTENIMIENTO DEL MODULO ELECTRONICO DE CONTROL, CONTROL DE MOVIMIENTO VERTICAL Y FUENTE PODER, MEDICION DE VOLTAJES SEGUN MANUAL DE FABRICANTE, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ELEVACION VERTICAL, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MECANICO E INCLINACION DE LA CUNA, CAMBIO DE LAMPARA LED PARA ILUMINACION DEL PACIENTE, PRUEBAS DE CONTROL DE TEMPERATURA, VERIFICACION DE ALARMAS, PRUEBA DE SEGURIDAD ELECTRICA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACION GENERAL. | 3200 | 2024-12-02 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUNA CALOR RADIANTE | 4900 | SI |  | 2024-12-18 | 4900 | 2024-12-18 |  | DIRECTA | BIOMEDICAL SOLUTIONS S.A.C | 07 DIAS CALENDARIO | 2024-12-19 | 100% | 2024-12-26 | 2024-12-30 |  | DIEGO BABILON ALEXANDER PAUL | 916680775 | NO ESTA INCLUIDO EN NINGUN PLAN
67 | 450 | 406-829 | 434 | MAZAMARI | I-3 | 2024-2026 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AMBULANCIA EUD-065 DEL C.S. MAZAMAR | 67820000013 | *GALON DE ACEITE DE MOTOR 15W 40 SHELL SEMI SINTETICO 02 *FILTRO DE ACEITE VW 01 *FILTRO DE PETROLEO VW 01 *FILTRO DE AIRE VW 01 *MANTENIMIENTO DE INYECTOR: cambio de leinas, cambio de orrines y prueba de inyector en laboratorio 01 *MANTENIMIENTO DE RIEL: cambio de accesorios y prueba de sensores y valvulas *MANTENIMIENTO DE BOMBA: cambio de oring, accesorios, prueba en banco y prueba de sensores 01 *PASTILLA DELANTERO VW 01 *PASTILLA POSTERIOR 01 *REPARACION DE MOTOR: kit de piston vw, kit de anillos, metal de biela vw, metal de bancada vw, bocinas de eje elevas vw, separadores vw, bomba de aceite vw, kit de retenes vw, kit de distribucion vw, kit de empaquetaduras vw, kit de valvulas vw, guias de valvulas vw, bomba de agua, juego de camisetas, rectificado de motor, rectificado de cigueñal, cmabio de bocinas de biela, barrenado de biela y bancada, rectificado de culata y servicio mecanico 01 *CAMBIO DE BATERIA: bateria VRLA 01 *CAMBIO DE MANGUERAS: manguera superior, manguera inferior, manguera de combustible y manguera de retorno 01 | 21,400.00 | 2025-06-09 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AMBULANCIA EUD-065 DEL C.S. MAZAMAR | 21,400.00 | SI | 593 | 2025-06-09 | 21,400.00 | 2025-06-09 | 21,400.00 | DIRECTA | CORPORACION TRUCKS MOTORS ALVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20 DIAS CALENDARIO | 2025-06-11 | 70% |  |  |  | BASILIO BARRIENTOS HUAMAN |  | NO ESTA INCLUIDO EN NINGUN PLAN
68 | 450 | 406-829 | 432 | MAZAMARI | II-1 | 2024-2026 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 112236140048 | MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO *CAMBIO DE CAPACITADOR *LLENADO DE GAS *CAMBIO DE ACCESORIOS *MANTENIMIENTO DE VENTILADOR *LIMPIEZA DE DUCTO (OBSTRUCCION DE SARRO) *LIMPIEZA DE CONDENSADOR *LIMPIEZA DE FILTRO | 2800 | 2025-06-20 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 2800 | SI | 2764 | 2025-06-20 | 2800 | 2025-06-20 | 2800 | DIRECTA | TORRES LIMAYMANTA JOHANS KENYO | 05 DIAS CALENDARIOS | 2025-06-27 | 100% | 2025-06-27 | 2025-07-02 | 2800 | LIC. ELVIS CARHUACHIN CASTRO |  | PMMES 2025 - 2027
69 | 450 | 406-829 | 432 | MAZAMARI | II-1 | 2024-2026 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 112236140033 | MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO *CAMBIO DE CAPACITADOR *LLENADO DE GAS *CAMBIO DE ACCESORIOS *MANTENIMIENTO DE VENTILADOR *LIMPIEZA DE DUCTO (OBSTRUCCION DE SARRO) *LIMPIEZA DE CONDENSADOR *LIMPIEZA DE FILTRO | 1800 | 2025-06-09 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 1800 | SI | 2510 | 2025-06-09 | 1800 | 2025-06-09 | 1800 | DIRECTA | TORRES LIMAYMANTA JOHANS KENYO | 05 DIAS CALENDARIOS | 2025-06-11 | 100% | 2025-06-11 | 16/06/20025 | 1800 | M.E. JOSE CHACCHA CAMARENA |  | PMMES 2025 - 2027
70 | 450 | 406-829 | 432 | MAZAMARI | II-1 | 2024-2026 | MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 112236140043 | LIMPIEZA GENERAL *MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO *LLENADO DE GAS *CAMBIO DE ACCESORIO (CONTACTOR) *MANTENIMIENTO DE VENTILADOR *LIMPIEZA DE DUCTO (OBSTRUCCION DE SARRO EN EL EQUIPO INTERNO SPLIT) *LIMPIEZA DE CONDENSADOR *INSTALACION DE LINEA INDIVIDUAL PARA EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (REPLANTEO DE CABLEADO) *INSTALACION DE LLAVE TERMICA | 2930 | 2025-07-10 | MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 2930 | SI | 648 | 2025-07-10 | 2930 | 2025-07-10 | 2930 | DIRECTA | TORRES LIMAYMANTA JOHANS KENYO | 10 DIA CALENDARIO | 2025-07-10 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 2930 | JUANITA BARRA FLORES, |  | PMMES 2025 - 2027
71 | 450 | 406 - 829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2024-2026 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COCINA | 112267820094 | LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA "LIMPIEZA DE BOBINAS DE CONDENSADOR "AJUSTES DE TERMOSTATO Y CONTROLES "LUBRICACION DE PARTES MOVILES "VERIFICACION DE PUERTAS "CONTROL DE GAS LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA "CAMBIO DE TUBO DE RETORNO CAMBIO DE COMPRENSOR "CAMBIO DE CONDENSADOR "CAMBIO DE TERMOSTATO "CAMBIO DE FILTRO "LUBRICACION DE PARTES MOVILES "VERIFICACION DE PUERTAS "CONTROL DE GAS | 9900 | 2025-07-15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COCINA |  | SI | 660 | 2025-07-15 | 9900 | 2025-07-15 | 9900 | DIRECTA | TORRES LIMAYMANTA JOHANS KENYO | 03 DIAS CALENDARIOS | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 9900 | DOERFLING TAPIA TITALO |  | PMMES 2025 - 2027
72 | 450 | 406 - 829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2024-2026 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COCINA | 112267820092 | LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA "CAMBIO DE MOTOR "AJUSTES DE TERMOSTATO Y CONTROLES "CAMBIO DE TERMOSTATO "MANTENIMEINTO DE CONDENSADOR "MANTENIMIENTO DE EVAPORADOR "LUBRICACION DE PARTES MOVILES "VERIFICACION DE PUERTAS CONTROL DE GAS |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COCINA |  | SI | [5 empty] | DIRECTA | TORRES LIMAYMANTA JOHANS KENYO | 03 DIAS CALENDARIOS |  | 100% |  |  |  | DOERFLING TAPIA TITALO |  | PMMES 2025 - 2027
73 | 450 | 406 - 829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2024-2026 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CONGELADORA ELECTRICA | 112220300084 | LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA "MANTENIMIENTO DEL EVAPORADOR "LIMPIEZA DE BOBINAS DE CONDENSADOR "AJUSTES DE TERMOSTATO Y CONTROLES "LUBRICACION DE PARTES MOVILES "VERIFICACION DE PUERTAS "CONTROL DE GAS |  |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CONGELADORA ELECTRICA |  | SI | [5 empty] | DIRECTA | TORRES LIMAYMANTA JOHANS KENYO | 03 DIAS CALENDARIOS |  | 100% |  |  |  | DOERFLING TAPIA TITALO |  | PMMES 2025 - 2027
74 | 450 | 406 - 829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2024-2026 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COCINA ELECTRICA DE 6 HORNILLAS CON HORNO | 322225250003 | LIMPIEZA GENERAL "CAMBIO DE ORRINES "CAMBIO DE PERILLAS "CAMBIO DE QUEMADORES "MANTENIMIENTO GENERAL |  |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COCINA ELECTRICA DE 6 HORNILLAS CON HORNO |  | SI | [5 empty] | DIRECTA | TORRES LIMAYMANTA JOHANS KENYO | 03 DIAS CALENDARIOS |  | 100% |  |  |  | DOERFLING TAPIA TITALO |  | PMMES 2025 - 2027
75 | 450 | 406-829 | 469 | PUERTO OCOPA | I-3 | 2023-2025 | AMBULANCIA | 678200500010 | DESMONTAJE E INSTALACION DEL SISTEMA DE FRENO Y SISTEMA DE DIRECCION INCLUYE: *DOS PALIERES *ACCESORIOS Y RETENES DE LA BOMBA MASTER DE FRENO *ACCESORIO Y RETENES DEL CALIPER DE FRENO *UN JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO *UN JUEGO DE ZAPATAS *ACCESORIO Y RETENES DE BOMBA DE EMBRAGUE *ACCESORIO Y RETENES DE BOMBIN DE EMBRAGUE *DOS PONCHO DE PALIER *DOS PONCHO DE COPA *DOS ROTULA SUPERIOR *DOS ROTULA INFERIOR *DOS RODAJES RUEDA DELANTERO *DOS RODAJE RUEDA POSTERIOR TRES CRUCETAS DE LA SIMPLE *POTES DE HIDROLINA *DOS BOMBIN DE FRENO *POTES DE LIQUIDO DE FRENO DOT 5.1 DE 12 ONZ *ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE RUEDAS *PENLLANTADO DE LAS CUATRO LLANTAS *POTES DE GRASA DE PALIER DESMONTAJE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION: *DOS AMORTIGUADOR DELANTERO *DOS AMORTIGUADOR POSTERIOR *UN SOPORTE DE CARDAN *DOS CRUCETAS DE CARDAN DE LA DOBLE *DOS TERMINAL DE LA BARRA ESTABILIZADORA *UN TRAPECIO INFERIOR *OCHO JEBES DE MUELLE *DOS BOCINAS DE MUELLE *DOS JEBES DE BARRA ESTABILIZADORA *DOS BOCINA DE TRAPECIO INFERIOR PEQ UNA BATERIA *MANTENIMIENTO DE ARRANCARDOR Y ALTERNADOR *CONVERTIDOR DE ENERGIA *UNA PLUMILLA LIMPIA PARABRISA REPARACION GENERAL DE MOTOR INCLUYE: *UNA FAJA DE ACCESORIO *UNA FAJA DE DISTRIBUCION ORIGINAL *UN EMPAQUE DE CULATA *KIT DE EMPAQUE DE MOTOR *GUIA DE VALVULA *JUEGO DE VALVULA *DOS SILICONA NEGRA *DOS LIMPIA CARBURADOR *JUEGO DE PISTONES *JUEGO DE ANILLOS *JUEGO DE METAL DE BANCADA *JUEGO DE METAL DE BIELA *JUEGO METAL SEPARADOR *UNA BOMBA DE ACEITE *UNA BOMBA DE AGUA *UN TERMOSTATO *UNA TAPA DE CULATA *UN TURBO *UN ADITIVO CERATEC *CUATRO PRECALENTADORES *TORNO *DOS GALONES DE ACEITE DE MOTOR 15W40 *FILTRO DE ACEITE *FILTRO DE AIRE *FILTRO DE PETROLEO *DOS REFRIGERANTE 50/50 *TRES GALONES ACEITE DE TRANSMISION DE CORONA Y DE LA CAJA Y *SIMPLE POR DIALISIS *UN RADIADOR DESMONTAJE E INSTALACION DE INYECTORES INCLUYE: *CAMBIO DE TOBERAS DE INYECTOR *LAINAS Y ASIENTOS DE INYECTOR *ESCANEO ¦*INSUMOS DE LIMPIEZA DE INYECTOR DESMONTAJE E INSTALACION DEL SISTEMA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE: PRUEBA DE FUGA CON NITROGENO *RECARGA DE A/C *FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO *LIMPIEZA DE TODO EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DESMONTAJE E INSTALACION DEL UNA PARTE DE LA GABETA DE MELAMINA INCLUYE: *CAMBIO DE MELAMINA INTERIOR | 27241 | 2025-07-28 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA PLACA T4D-899 | 27241 | SI | 670 | 2025-07-28 | 27241 | 2025-07-28 | 27241 | DIRECTA | AUTOMOTRIZ CR SATIPO S.A.C. | 22 DIAS CALENDARIOS | 2025-07-28 | 100% | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 27241 | SANDY TORRES FERRER |  | NO ESTA INCLUIDO EN NINGUN PLAN
76 | 450 | 406-829 | 432 | MAZAMARI | II-1 | 2023-2025 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTRICO 48000 BTU | 112236140043 | LIMPIEZA GENERAL *MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO *LLENADO DE GAS *CAMBIO DE ACCESORIO (CONTACTOR) *MANTENIMIENTO DE VENTILADOR *LIMPIEZA DE DUCTO (OBSTRUCCION DE SARRO EN EL EQUIPO INTERNO SPLIT) *LIMPIEZA DE CONDENSADOR *INSTALACION DE LINEA INDIVIDUAL PARA EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (REPLANTEO DE CABLEADO) *INSTALACION DE LLAVE TERMICA | 2930 | 2025-07-15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO | 2930 | SI | 908 | 2025-07-15 | 2930 | 2025-07-15 | 2930 | DIRECTA | TORRES LIMAYMANTA JOHANS KENYO | 10 DIAS CALENDARIOS | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-28 | 2930 | JUANITA BARRA FLORES | 74291024 | NO ESTA INCLUIDO EN NINGUN PLAN
77 | 450 | 406-829 | 432 | RIO NEGRO | I-3 |  | AMBULANCIA | 678200500003 | "Mantenimiento preventivo y correctivo de motor (cambio de cadena, guía de cadena, templador, bujía, regulado de balancines y limpieza de carburador) "Sondeo de radiador "Mantenimiento de suspensión transmisión y dirección (cambio de terminal, resortes, los jebes de muelle y de jebes de amortiguador, rodaje muñon, rodaje de pidor, chaneles, rodaje posterior de eje) "Cambio de hidrolina "Cambio de parachoques delantero "Cambio de fajas de ventilador "Mantenimiento de corona posterior (cambio de retenes de eje, mantenimiento de rodajes, regulado de corona) "Cambio de faros delanteros "Cambo de batería "Cambio de dos galones de aceite de motor. "Cambio de un galón de aceite de corona delantero. "Cambio de un galón de aceite de corona posterior. "Cambio de un galón de aceite de caja simple. "Cambio de un filtro de aceite. "Cambio de un filtro de gasolina. | 7654 | 2025-08-22 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO | 7654 | SI | 739 | 2025-08-22 | 7654 | 2025-08-22 | 7654 | DIRECTA | CORPORACION TRUCKS MOTORS ALVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 10 DIAS CALENDARIOS | 2025-08-22 | 100% | 2025-08-22 | 2025-08-28 | 7654 | C.D. FRANZ GARCIA ARTEAGA | 46472591 | NO ESTA INCLUIDO EN NINGUN PLAN
78 | 450 | 406-829 | 432 | SAN VICENTE DE CANAAN | I-3 | 2023-2025 | AMBULANCIA RURAL TIPO I | 678200500018 | -Cambio de aceite de motor.-Cambio de filtro de petróleo-Cambio de filtro de aceite.-Mantenimiento del sistema de freno.-Cambio de amortiguadores traceros.-Cambio de pastillas.-Cambio de zapatas atraceras.-Mantenimiento del sistema de calefaccion y aire acondicionado.-Servicio de lavado y engrase.-Cambio de jebes de la puerta posterior.-Cambio de focos de circulina.-Cambio de refrigerante-Cambio de manija de la puerta posterior.-Servicio de lavado y engrase.-Cambio de 2 baterías.-Servicio mecanico | 6305 | 2025-09-09 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA | 6305 | SI | 764 | 2025-09-09 | 6305 | 2025-09-09 | 6305 | DIRECTA | CORPORACION TRUCKS MOTORS ALVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 10 DIAS CALENDARIOS | 2025-09-09 | 100% | 2025-09-09 | 2025-09-19 | 6305 | SANDY TORRES FERRER | 70106465 | NO ESTA INCLUIDO EN NINGUN PLAN
79 | 450 | 406-829 | 485 | COVIRIALI | I-3 | 2023-2025 | ANALIZADOR BIOQUIMICO | 532202400027 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO ANALIZADOR BIOQUIMICO DEL SERVICIO DE LABORATORIO DEL CS.COVIRIALI | 5000 | 2025-12-23 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO | 5000 | SI | 917 | 2025-12-16 | 5000 | 2025-12-23 | 5000 | DIRECTA | SLMED E.I.R.L. | 7 DIAS CALENDARIOS | 2025-12-23 | 100% | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 5000 | M.C.JERMAINE RAMIREZ VASQUEZ | 900735266 | NO ESTA INCLUIDO EN NINGUN PLAN
80 | 450 | 406-829 | 495 | RIO NEGRO | I-3 | 2023-2025 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECCTIVO DE ANALIZADOR BIOQUIMICO | 532202400022 | ANALIZADOR BIOQUIMICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:-LIMPIEZA INTERNA DE EQUIPO,-LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS,-LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS,-LIMPIEZA DE VENTILADORES,-LIMPIEZA DE CIRCUITO HIDRAULICO (LAVADO,DESECHOS),-REVISION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO,-REVISION DE GARANTIAS,-CAMBIO DE FAJA DE BRAZOS,-CAMBIO DE ILTRO DE AGUA,-CAMBIO DE LAMPARA HALOGENA,-AJUSTE DE POSICION DE SONDA DE MUESTREO,-AJUSTE DE POSICION DE MEZCLADOS,-LUBRICACION DE PARTES MOVILES,-CALIBRACION DE PRUEBAS.MANTENIMIENTO CORECTIVO: -CAMBIO DE FAJA DE CARRUSEL DE CUBETAS, -CAMBIO DE RACKY CUBETAS DE REACCION. | 6200 | 2025-10-09 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ANALIZADOR BIOQUIMICO | 6200 | SI | 801 | 2025-10-09 | 6200 | 2025-10-09 | 6200 | DIRECTA | JR MEDIC E.I.R.L. | 15 DIAS CALENDARIOS | 2025-10-09 | 100% | 2025-10-09 | 2025-10-29 | 6200 | C.D. FRANZ GARCIA ARTEAGA | 928299305 | NO ESTA INCLUIDO EN NINGUN PLAN
81 | 450 | 406-829 | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | 2023-2025 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ANALIZADOR BIOQUIMICO | 532202400024 | ANALIZADOR BIOQUIMICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: -LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRICOS INTERNOS,-LIMPIEZA DE VENTILADORES -LIMPIEZA DE VENTILADORES,-LIMPIEZA DE SISTEMA ELECTROMECANICO DE BRAZOS-REVISION DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS EN GENERAL,-REVISION DE GANANCIAS DE LAMPARA,-REVISION DE PROGRAMACION DE PRUEBAS Y CALIBRACION, MAMTENIMIENTO CORRECTIVO :-REEMPLAZO DE LAMPARA,-REEMPLAZO DE AGUA MUESTRA /REACTIVO,-REEMPLAZO DE CUBETAS DE REACCION (KIT COMPLETO),-CALIBRACION DEL EQUIPO POSTERIOR AL CAMBIO DE REPUESTOS, -CONTROL DE NIVEL CON CONTROLES DE BIOQUIMICA DE 2 NIVELES. | 8600 | 2025-10-10 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ANALIZADOR BIOQUIMICO | 8600 | SI | 802 | 2025-10-10 | 8600 | 2025-10-10 | 8600 | DIRECTA | JR MEDIC E.I.R.L. | 10 DIAS CALENDARIOS | 2025-10-10 | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 8600 | LIC.TM ELVIS HELTON CARUACHIN CASTRIO | 928299305 | NO ESTA INCLUIDO EN NINGUN PLAN
Formulas:
FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO = +[FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO, row above]
EJECUCIÓN FINANCIERA = +[EJECUCIÓN FINANCIERA, row above]
ACTOS PREPARATORIOS = +[MONTO CERTIFICADO]
ACTOS PREPARATORIOS = +[EJECUCIÓN FINANCIERA]

## 407-JUNIN-EQUIPOS
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2025 DISPOSITIVO LEGAL: RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° D000115-2025-SG-MINSA
PLANES MULTIANUALES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO (PMMES 2025-2027) | [10 empty] | FASE 1: ACTOS PREPARATORIOS | [9 empty] | FASE DE SELECCIÓN | [5 empty] | FASE DE EJECUCIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y MONITOREO | [8 empty] | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DA/MO/OTRO
[11 empty] | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | TÉRMINO DE REFERENCIA |  |  | ESTUDIO DE MERCADO | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO |  |  | CONVOCATORIA |  | SELECCIÓN |  | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO |  |  |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | CONTRATISTA (PERSONAL CLAVE) |  |  | SUPERVISOR (UNIDAD EJECUTORA) |  |  | MONITOR (DIEM)
ITEM | PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | UPSS | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO | PMMES (SÍ/NO) | PAC (SI/NO) | FECHA DE ELABORACION DE TDR | NOMBRE DEL TDR | MONTO ESTIMADO DEL TDR | INDAGACIÓN DE MERCADO (SI O NO) | CPP (N°) | CPP (FECHA) | MONTO CERTIFICADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCION | NOMENCLATURA | PROVEEDOR (RAZON SOCIAL) | PROVEEDOR (RUC) | MONTO | ESTADO | N° CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO | MONTO COMPROMETIDO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | PLAZO EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO | % DE EJECUCIÓN FISICO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES | ESTADO ACTUAL | FECHA DEVENGADO | MONTO DEVENGADO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO |  | OBSERVACIONES
01 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 407-830: REGION JUNIN-SALUD JUNIN | 519 | HOSPITAL DE APOYO JUNIN | II-1 | SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO | GRUPO ELECTROGENO | EJECUTAR LOS CORRESPONDIENTES PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTES, CALIBRACIÓN, PRUEBA DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO, ETC.) APEGÁNDOSE A LO QUE INDICAN LOS MANUALES DE SERVICIO Y USUARIO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO | 7000 | SÍ | NO | 2025-03-21 | Mantenimiento correctivo de Grupo Electrógeno del Hospital de Apoyo Junín | 8000 | SI | 497 | 2025-05-20 | 8000 | 2025-04-04 | 2025-05-07 |  | CONTRATO MENOR | LTC SERVICIOS GENERALES HOSPITALARIOS S.A.C. | 20565331419 | 8000 | CONSENTIDO | ORDEN DE SERVICIO 97 | 8000 | 2025-05-21 | 10 DÍAS CALENDARIOS | 2025-05-30 | 100% |  | CULMINADO | 2025-07-09 | 8000 | Manuel Gustavo Peña Lovera | CIP 182121 | 935385853 | Eder P. Julca Marcelo |  | 964945420 |  |  |  | RO | PAGADO
02 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 407-830: REGION JUNIN-SALUD JUNIN | 519 | HOSPITAL DE APOYO JUNIN | II-1 | CENTRO QUIRÚRGICO | EQUIPO DE ANESTESIA | INSTALACIÓN DE 01 KIT MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA MÁQUINA DE ANESTESIA, KIT MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA RESPIRATORIO DE LA MÁQUINA DE ANESTESIA, KIT DE MANTENIMIENTO PARA EL MONITOR MULTIPARAMETRO INFINITY KAPPA, KIT MANTENIMIENTO PARA EL MÓDULO DE GASES SUCIOS. | 18200 | SÍ | NO | 2025-06-03 | Mantenimiento correctivo de Equipo de Anestecia del Hospital de Apoyo Junín | 15000 | SI | 1493 | 2025-08-28 | 17500 | 2025-11-25 | 2025-12-15 |  | CONTRATO MENOR | JPC SOLUCIONES HOSPITALARIAS E.I.R.L. | 20600560434 | 17500 | CONSENTIDO | ORDEN DE SERVICIO '377 | 17500 | 2025-11-25 | 20 DÍAS CALENDARIOS | 2025-12-15 | 100% |  | CULMINADO | 2025-12-30 | 17500 |  |  |  | Eder P. Julca Marcelo |  | 964945420 |  |  |  | RO | PAGADO
03 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 407-830: REGION JUNIN-SALUD JUNIN | 519 | HOSPITAL DE APOYO JUNIN | II-1 | DIAGNOSTICO POR IMÁGENES | EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL | INSPECCIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ENPANEL DE CONTROL DEL EQUIPO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ROTACIÓN ARTICULADO DE BRAZOS - CHASIS. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL GENERADOR DE POTENCIA, CORRIENTE, RANGO EXPOSICIÓN - TIEMPO, TECNOLOGÍA CONVERTIDOR ALTA FRECUENCIA. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE MÓDULOS DE IMAGEN, CABEZAL, MONITOREO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUMULACIÓN DE ENERGÍA, BANCO DE BATERÍAS MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL CABEZAL COLIMADOR, GRADUACION PRUEBAS DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO Y RADIACIÓN PROTOCOLO DE PRUEBAS OPERATIVAS SEGÚN EL FABRICANTE | 4600 | SÍ | NO | 2025-06-03 | Mantenimiento Preventivo de Equipo de Rayos X Digital del Hospital de Apoyo Junín | 4600 | SI | 801 | 2025-07-14 | 11000 | 2025-07-16 | 2025-08-05 |  | CONTRATO MENOR | JPC SOLUCIONES HOSPITALARIAS E.I.R.L. | 20600560434 | 11000 | CONSENTIDO | ORDEN DE SERVICIO 165 | 11000 | 2025-07-16 | 20 DÍAS CALENDARIOS | 2025-08-05 | 100% |  | CULMINADO | 2025-09-23 | 11000 |  |  |  | Eder P. Julca Marcelo |  | 964945420 |  |  |  | RO | PAGADO
04 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 407-830: REGION JUNIN-SALUD JUNIN | 519 | HOSPITAL DE APOYO JUNIN | II-1 | CENTRO QUIRÚRGICO | LAMPARA CIALITICA | LIMPIEZA EN GENERAL, CALIBRADO DE POTENCIA DE FOCOS, AJUSTE DE EMBRAGUES AJUSTE DE LOS BRAZOS OSCILANTES REVISION DE LA TARJETA ELECTRONICA. KIT DE MANTENIMIENTO. | 15000 | SÍ | NO | 2025-07-09 | Mantenimiento Preventivo del Equipo Lámpara Cialítica del Hospital de Apoyo Junín | 10000 | SI | 1079 | 2025-09-10 | 9800 |  |  |  | CONTRATO MENOR | DAF CLINICL LIFE SERVIS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20609775921 | 9800 | CONSENTIDO | ORDEN DE SERVICIO 241 | 9800 | 2025-09-12 | 30 DÍAS CALENDARIOS | 2025-10-11 | 100% |  | CULMINADO | 2025-12-22 | 9800 |  |  |  | Eder P. Julca Marcelo |  | 964945420 |  |  |  | RO | PAGADO
05 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 407-830: REGION JUNIN-SALUD JUNIN | 519 | HOSPITAL DE APOYO JUNIN | II-1 | SERVICIO DE CIRUGIA Y ANESTESIOLOGIA - HAJ | ESTERILIZADOR | LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS . | 1000 | SÍ | NO | 2025-06-20 | Mantenimiento preventivo del equipo esterilizador del Hospital de Apoyo Junín | 10000 | SI | 724 | 2025-06-27 | 18000 | 2025-07-28 | 2025-07-15 |  | CONTRATO MENOR | LTC SERVICIOS GENERALES HOSPITALARIOS S.A.C. | 20565331419 | 18000 | CONSENTIDO | ORDEN DE SERVICIO 143 | 18000 | 2025-07-28 | 15 DÍAS CALENDARIOS | 2025-07-15 | 100% |  | CULMINADO | 2025-08-25 | 18000 |  |  |  | Eder P. Julca Marcelo |  | 964945420 |  |  |  | RO | PAGADO
06 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 407-830: REGION JUNIN-SALUD JUNIN | 519 | HOSPITAL DE APOYO JUNIN | II-1 | SERVICIO DE OBSTETRICIA | CUNA DE CALOR RADIANTE | DESMONTAJE DE LA UNIDAD PRINCIPAL, INSPECCION MECANICA DEL EQUIPO; MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRONICAS DE CONTROL, VERIFICACION DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y SISTEMA DE REGULACIÓN, REEMPLAZO DE RESISTENCIA DE CUARZO, CALIBRACION Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. | 11000 | SÍ | NO | 2025-06-20 | Mantenimiento correctivo de cuna de calor radiante del Hospital de Apoyo Junín | 13000 | SI | 783 | 2025-07-09 | 12500 | 2025-07-15 | 2025-07-26 |  | CONTRATO MENOR | LTC SERVICIOS GENERALES HOSPITALARIOS S.A.C. | 20565331419 | 12500 | CONSENTIDO | ORDEN DE SERVICIO 161 | 12500 | 2025-07-15 | 10 DÍAS CALENDARIOS | 2025-07-26 | 100% |  | CULMINADO | 2025-12-22 | 12500 |  |  |  | Eder P. Julca Marcelo |  | 964945420 |  |  |  | RO | PAGADO
07 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 407-830: REGION JUNIN-SALUD JUNIN | 519 | HOSPITAL DE APOYO JUNIN | II-1 | ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 242 L | EJECUTAR LOS CORRESPONDIENTES PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBA DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO, ETC.). - VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y DESMONTAJE DE PARTES DEL EQUIPO. - MANTENIMIENTO DE LA TAPA ESPUMADA DEL EQUIPO (LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, DE BISAGRAS – CENTRADO, CAMBIO DE SER NECESARIO DE LA EMPAQUETADURA O JUNTA DE GOMA | 3000 | SÍ | NO | 2025-11-10 | Mantenimiento preventivo de refrigeradoras del Hospital de Apoyo Junín |  | SI | 1526 | 2025-11-27 | 500 | 2025-11-28 | 2025-12-15 |  | CONTRATO MENOR | GRUDO EDELEC MEDIC E.I.R.L. | 20610711821 | 500 | CONSENTIDO | ORDEN DE SERVICIO 382 | 500 | 2025-11-28 | 15 DÍAS CALENDARIOS | 2025-12-15 | 100% |  | CULMINADO | 2025-12-23 | 500 |  |  |  | Eder P. Julca Marcelo |  | 964945420 |  |  |  | RO
08 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 407-830: REGION JUNIN-SALUD JUNIN | 519 | HOSPITAL DE APOYO JUNIN | II-1 | ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 242 L | EJECUTAR LOS CORRESPONDIENTES PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBA DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO, ETC.). - VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y DESMONTAJE DE PARTES DEL EQUIPO. - MANTENIMIENTO DE LA TAPA ESPUMADA DEL EQUIPO (LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, DE BISAGRAS – CENTRADO, CAMBIO DE SER NECESARIO DE LA EMPAQUETADURA O JUNTA DE GOMA | 3000 | SÍ | NO | 2025-11-10 | Mantenimiento preventivo de refrigeradoras del Hospital de Apoyo Junín |  | SI | 1526 | 2025-11-27 | 500 | 2025-11-28 | 2025-12-15 |  | CONTRATO MENOR | GRUDO EDELEC MEDIC E.I.R.L. | 20610711821 | 500 | CONSENTIDO | ORDEN DE SERVICIO 382 | 500 | 2025-11-28 | 15 DÍAS CALENDARIOS | 2025-12-15 | 100% |  | CULMINADO | 2025-12-23 | 500 |  |  |  | Eder P. Julca Marcelo |  | 964945420 |  |  |  | RO
09 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 407-830: REGION JUNIN-SALUD JUNIN | 537 | C.S. CARHUAMAYO | I-3 | ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 98 L | EJECUTAR LOS CORRESPONDIENTES PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBA DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO, ETC.). - VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y DESMONTAJE DE PARTES DEL EQUIPO. - MANTENIMIENTO DE LA TAPA ESPUMADA DEL EQUIPO (LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, DE BISAGRAS – CENTRADO, CAMBIO DE SER NECESARIO DE LA EMPAQUETADURA O JUNTA DE GOMA | 3000 | SÍ | NO | 2025-11-10 | Mantenimiento preventivo de refrigeradoras del Hospital de Apoyo Junín |  | SI | 1526 | 2025-11-27 | 500 | 2025-11-28 | 2025-12-15 |  | CONTRATO MENOR | GRUDO EDELEC MEDIC E.I.R.L. | 20610711821 | 500 | CONSENTIDO | ORDEN DE SERVICIO 382 | 500 | 2025-11-28 | 15 DÍAS CALENDARIOS | 2025-12-15 | 100% |  | CULMINADO | 2025-12-23 | 500 |  |  |  | Eder P. Julca Marcelo |  | 964945420 |  |  |  | RO
10 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 407-830: REGION JUNIN-SALUD JUNIN | 551 | C.S. ONDORES | I-3 | ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 98 L | EJECUTAR LOS CORRESPONDIENTES PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBA DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO, ETC.). - VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y DESMONTAJE DE PARTES DEL EQUIPO. - MANTENIMIENTO DE LA TAPA ESPUMADA DEL EQUIPO (LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, DE BISAGRAS – CENTRADO, CAMBIO DE SER NECESARIO DE LA EMPAQUETADURA O JUNTA DE GOMA | 3000 | SÍ | NO | 2025-11-10 | Mantenimiento preventivo de refrigeradoras del Hospital de Apoyo Junín |  | SI | 1526 | 2025-11-27 | 500 | 2025-11-28 | 2025-12-15 |  | CONTRATO MENOR | GRUDO EDELEC MEDIC E.I.R.L. | 20610711821 | 500 | CONSENTIDO | ORDEN DE SERVICIO 382 | 500 | 2025-11-28 | 15 DÍAS CALENDARIOS | 2025-12-15 | 100% |  | CULMINADO | 2025-12-23 | 500 |  |  |  | Eder P. Julca Marcelo |  | 964945420 |  |  |  | RO
[18 empty] | 78800 | [6 empty] | 78800 |  |  | 78800

## UE 408 RSVM
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2025 DISPOSITIVO LEGAL: RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° D000115-2025-SG-MINSA
PLANES MULTIANUALES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO (PMMES 2025-2027) | [10 empty] | FASE 1: ACTOS PREPARATORIOS | [9 empty] | FASE DE SELECCIÓN | [5 empty] | FASE DE EJECUCIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y MONITOREO
[11 empty] | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | TÉRMINO DE REFERENCIA |  |  | ESTUDIO DE MERCADO | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO |  |  | CONVOCATORIA |  | SELECCIÓN |  | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO |  |  |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | CONTRATISTA (PERSONAL CLAVE) |  |  | SUPERVISOR (UNIDAD EJECUTORA) |  |  | MONITOR (DIEM) |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DA/MO/OTRO
ITEM | PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | UPSS | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO | PMMES (SÍ/NO) | PAC (SI/NO) | FECHA DE ELABORACION DE TDR | NOMBRE DEL TDR | MONTO ESTIMADO DEL TDR | INDAGACIÓN DE MERCADO (SI O NO) | CPP (N°) | CPP (FECHA) | MONTO CERTIFICADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCION | NOMENCLATURA | PROVEEDOR (RAZON SOCIAL) | PROVEEDOR (RUC) | MONTO | ESTADO | N° CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO | MONTO COMPROMETIDO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | PLAZO EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO | % DE EJECUCIÓN FISICO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES | ESTADO ACTUAL | FECHA DEVENGADO | MONTO DEVENGADO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO
1 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 408 | [5 empty] | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CADENA DE FRIO, PROG ARTICULADO NUTRICIONAL | 18000 | NO | NO |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CADENA DE FRIO, PROG ARTICULADO NUTRICIONAL | [7 empty] | CONTRATACION DIRECTA | CD | GRUPO R & M ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20606807202 | 18000 | ADJUDICADO |  | 18000 |  |  |  | 100% |  | CULMINADO |  | 18000 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | MAYRA MALLMA OLLERO | S/C |  |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS
2 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 408 | [5 empty] | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA : LAPTOP HP PROBOOK 450G1 CP 740805000053- ZOONOSIS | 580 | NO | NO |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA : LAPTOP HP PROBOOK 450G1 CP 740805000053- ZOONOSIS | [7 empty] | CONTRATACION DIRECTA | CD | BALBARO GALVEZ HECTOR FELIX | 0 | 580 | ADJUDICADO |  | 580 |  |  |  | 100% |  | CULMINADO |  | 580 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | MAYRA MALLMA OLLERO | S/C |  |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS
3 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 408 | [5 empty] | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE BALANZA | 8000 | NO | NO |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE BALANZA | [7 empty] | CONTRATACION DIRECTA | CD | LTC. SERVICIOS GENERALES HOSPITALARIOS S.A.C | 20565331419 | 8000 | ADJUDICADO |  | 8000 |  |  |  | 100% |  | CULMINADO |  | 8000 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | MAYRA MALLMA OLLERO | S/C |  |  |  |  | CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
4 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 408 | [5 empty] | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS BIOMEDICOS | 4000 | NO | NO |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS BIOMEDICOS | [7 empty] | CONTRATACION DIRECTA | CD | JPC SOLUCIONES HOSPITALARIAS E.I.R.L | 20600560434 | 4000 | ADJUDICADO |  | 4000 |  |  |  | 100% |  | CULMINADO |  | 4000 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | MAYRA MALLMA OLLERO | S/C |  |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS
5 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 408 | [5 empty] | SERVICIOS DE MANTENIM,IENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO | 1000 | NO | NO |  | SERVICIOS DE MANTENIM,IENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO | [7 empty] | CONTRATACION DIRECTA | CD | LTC. SERVICIOS GENERALES HOSPITALARIOS S.A.C | 20565331419 | 1000 | ADJUDICADO |  | 1000 |  |  |  | 100% |  | CULMINADO |  | 1000 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | MAYRA MALLMA OLLERO | S/C |  |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS
6 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 408 | [5 empty] | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORAS SOLAR DE VACUNAS HORIZONTAL | 18000 | NO | NO |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORAS SOLAR DE VACUNAS HORIZONTAL | [7 empty] | CONTRATACION DIRECTA | CD | GRUPO R & M ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20606807202 | 18000 | ADJUDICADO |  | 18000 |  |  |  | 100% |  | CULMINADO |  | 18000 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | MAYRA MALLMA OLLERO | S/C |  |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS
7 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 408 | [5 empty] | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORAS SOLAR DE VACUNAS HORIZONTAL | 10363 | NO | NO |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORAS SOLAR DE VACUNAS HORIZONTAL | [7 empty] | CONTRATACION DIRECTA | CD | GRUPO R & M ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20606807202 | 10363 | ADJUDICADO |  | 10363 |  |  |  | 100% |  | CULMINADO |  | 10363 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | MAYRA MALLMA OLLERO | S/C |  |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS
8 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 408 | [5 empty] | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REFRIEGERADORAS DE VACUNAS SOLAR HORIZONTAL PARA LA EST DE NIÑOS CRED | 16170 | NO | NO |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REFRIEGERADORAS DE VACUNAS SOLAR HORIZONTAL PARA LA EST DE NIÑOS CRED | [7 empty] | CONTRATACION DIRECTA | CD | GRUPO R & M ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20606807202 | 16170 | ADJUDICADO |  | 16170 |  |  |  | 100% |  | CULMINADO |  | 16170 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | MAYRA MALLMA OLLERO | S/C |  |  |  |  | CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
9 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 408 | [5 empty] | RJ N° 16 TRASN N° 100 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA LAS IPRESS | 18530 | NO | NO |  | RJ N° 16 TRASN N° 100 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA LAS IPRESS | [7 empty] | CONTRATACION DIRECTA | CD | MACRO SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MACRO SOLUTIONS S.A.C. | 20549061371 | 18530 | ADJUDICADO |  | 18530 |  |  |  | 100% |  | CULMINADO |  | 18530 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | MAYRA MALLMA OLLERO | S/C |  |  |  |  | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
10 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 408 | [5 empty] | RJ N¦ 16 TRASN N¦ 100 SERVICIO DE CALIBRACION DE TERMOHIGROMETRO PARA UNIDAD DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DROGAS | 17740 | NO | NO |  | RJ N¦ 16 TRASN N¦ 100 SERVICIO DE CALIBRACION DE TERMOHIGROMETRO PARA UNIDAD DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DROGAS | [7 empty] | CONTRATACION DIRECTA | CD | LTC. SERVICIOS GENERALES HOSPITALARIOS S.A.C | 20565331419 | 17740 | ADJUDICADO |  | 17740 |  |  |  | 100% |  | CULMINADO |  | 17740 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | MAYRA MALLMA OLLERO | S/C |  |  |  |  | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
11 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 408 | [5 empty] | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CORRECTIVO DE IMPRESORA MUKLTIFUNCIONAL DE LA UNIDAD DE SISMED | 2000 | NO | NO |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CORRECTIVO DE IMPRESORA MUKLTIFUNCIONAL DE LA UNIDAD DE SISMED | [7 empty] | CONTRATACION DIRECTA | CD | BALBARO GALVEZ HECTOR FELIX | 0 | 2000 | ADJUDICADO |  | 2000 |  |  |  | 100% |  | CULMINADO |  | 2000 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | MAYRA MALLMA OLLERO | S/C |  |  |  |  | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
12 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 408 | [5 empty] | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORAS PARA LA CADENA DE FRIO | 1949 | NO | NO |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORAS PARA LA CADENA DE FRIO | [7 empty] | CONTRATACION DIRECTA | CD | GRUPO R & M ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20606807202 | 1949 | ADJUDICADO |  | 1949 |  |  |  | 100% |  | CULMINADO |  | 1949 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | MAYRA MALLMA OLLERO | S/C |  |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS
13 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 408 | [5 empty] | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON LA FFTTO RDR | 1980 | NO | NO |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON LA FFTTO RDR | [7 empty] | CONTRATACION DIRECTA | CD | OSCAR CHAVEZ SEDANO | 0 | 1980 | ADJUDICADO |  | 1980 |  |  |  | 100% |  | CULMINADO |  | 1980 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | MAYRA MALLMA OLLERO | S/C |  |  |  |  | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
14 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 408 | [5 empty] | SREVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BIZHUB C4050I | 800 | NO | NO |  | SREVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BIZHUB C4050I | [7 empty] | CONTRATACION DIRECTA | CD | MULTICOPIERS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20603463014 | 800 | ADJUDICADO |  | 800 |  |  |  | 100% |  | CULMINADO |  | 800 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | MAYRA MALLMA OLLERO | S/C |  |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS
15 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 408 | [5 empty] | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORA SOLAR DE VACUNAS HORIZONTAL | 30000 | NO | NO |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORA SOLAR DE VACUNAS HORIZONTAL | [7 empty] | CONCURSO PÚBLICO | CP | GRUPO R & M ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20606807202 | 30000 | ADJUDICADO |  | 30000 |  |  |  | 100% |  | CULMINADO |  | 30000 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | MAYRA MALLMA OLLERO | S/C |  |  |  |  | CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
16 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 408 | [5 empty] | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHÍCULO PARA LA PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL | 4487 | NO | NO |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHÍCULO PARA LA PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL | [7 empty] | CONTRATACION DIRECTA | CD | OSCAR CHAVEZ SEDANO | 0 | 4487 | ADJUDICADO |  | 4487 |  |  |  | 100% |  | CULMINADO |  | 4487 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | MAYRA MALLMA OLLERO | S/C |  |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS
153599

## U.E. 409 PICHANAKI
SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA EJECUCION FISICO - FINANCIERO DE LOS MANTENIMIENTOS EN EQUIPAMIENTO
PLANES MULTIANUALES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO (PMMES 2025-2027) | [10 empty] | FASE 1: ACTOS PREPARATORIOS | [9 empty] | FASE DE SELECCIÓN | [5 empty] | FASE DE EJECUCIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y MONITOREO
[11 empty] | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | TÉRMINO DE REFERENCIA |  |  | ESTUDIO DE MERCADO | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO |  |  | CONVOCATORIA |  | SELECCIÓN |  | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO |  |  |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | CONTRATISTA (PERSONAL CLAVE) |  |  | SUPERVISOR (UNIDAD EJECUTORA) |  |  | MONITOR (DIEM) |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DA/MO/OTRO
ITEM | PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | UPSS | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO | PMMES (SÍ/NO) | PAC (SI/NO) | FECHA DE ELABORACION DE TDR | NOMBRE DEL TDR | MONTO ESTIMADO DEL TDR | INDAGACIÓN DE MERCADO (SI O NO) | CPP (N°) | CPP (FECHA) | MONTO CERTIFICADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCION | NOMENCLATURA | PROVEEDOR (RAZON SOCIAL) | PROVEEDOR (RUC) | MONTO | ESTADO | N° CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO | MONTO COMPROMETIDO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | PLAZO EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO | % DE EJECUCIÓN FISICO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES | ESTADO ACTUAL | FECHA DEVENGADO | MONTO DEVENGADO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO
1 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | LABORATORIO | ANALIZADOR SEMI AUTOMATICO DE BIOQUIMICA MINDRAY | *LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO. *LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS. *AJUSTE DE TERMINALES Y CONECTORES. *LIMPIEZA DE CIRCUITO DE MANGUERAS INTERNAS. *AJUSTE DE BOMBA PERISTATICA. *LIMPIEZA DE CELDA DE FLUJO. *CAMBIO DE LAMPARA. | 4400 | SÍ | NO | 2025-03-10 | INFORME N°037-2025-GRJ/DRSJ/RSPKI/SMT | 4400 | SI | 274 | 2025-03-14 | 4400 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | ADJUDICACION SIN PROCEDIMIENTO | ASP | INTEGRADOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA C | 20609658232 | 4400 | COMPROMETIDO | 116 | 4400 | 2025-03-18 | 15 DIAS | 2025-03-28 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-03-28 | 4400 | Edwin Ramón Rosales | NO CORRESPONDE | 941705985 | FERLY FERNANDO CASABONA CÁRDENAS | NO CORRESPONDE | 945650524 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
2 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | GINECO-OBSTETRICIA | MONITOR MULTIPARAMETRO MEDIBLU | *LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. *LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS. *AJUSTE DE CONECTORES INTERNOS. *REVICION DE INTEGRIDAD DE LAS PARTES INTERNAS. | 4060 | SÍ | NO | 2025-03-10 | INFORME N°037-2025-GRJ/DRSJ/RSPKI/SMT | 4060 | SI | 274 | 2025-03-14 | 4080 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | ADJUDICACION SIN PROCEDIMIENTO | ASP | INTEGRADOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA C | 20609658232 | 4060 | COMPROMETIDO | 116 | 4060 | 2025-03-18 | 15 DIAS | 2025-03-28 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-03-28 | 4060 | Edwin Ramón Rosales | NO CORRESPONDE | 941705985 | FERLY FERNANDO CASABONA CÁRDENAS | NO CORRESPONDE | 945650524 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
3 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | GINECO-OBSTETRICIA | MONITOR MULTIPARAMETRO MINDRAY | *LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. *LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS. *AJUSTE DE CONECTORES INTERNOS. *REVICION DE INTEGRIDAD DE LAS PARTES INTERNAS *CAMBIO DE BRAZALETE PANI(ADULTO). |  | SÍ | NO | 2025-03-10 | INFORME N°037-2025-GRJ/DRSJ/RSPKI/SMT |  | SI | 274 | 2025-03-14 |  | 2025-03-11 | 2025-03-12 | ADJUDICACION SIN PROCEDIMIENTO | ASP |  |  |  | COMPROMETIDO | [5 empty] | 100% | NINGUNA |  | 2025-03-28 |  | Edwin Ramón Rosales | NO CORRESPONDE | 941705985 | FERLY FERNANDO CASABONA CÁRDENAS | NO CORRESPONDE | 945650524 | ING CAROLINA MALAGA
4 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | LABORATORIO | ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS EDAN | *LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO. *LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS. *AJUSTE DE TERMINALES Y CONECTORES. *LIMPIEZA DE CAMARA DE MEDICION. | 2200 | NO | NO | 2025-03-10 | INFORME N°037-2025-GRJ/DRSJ/RSPKI/SMT | 2200 | SI | 274 | 2025-03-14 | 2200 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | ADJUDICACION SIN PROCEDIMIENTO | ASP | INTEGRADOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA C | 20609658232 | 2200 | COMPROMETIDO | 116 | 2200 | 2025-03-18 | 15 DIAS | 2025-03-28 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-03-28 | 2200 | Edwin Ramón Rosales | NO CORRESPONDE | 941705985 | FERLY FERNANDO CASABONA CÁRDENAS | NO CORRESPONDE | 945650524 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
5 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | GINECO-OBSTETRICIA | 3 BOMBAS DE INFUSION DE DOS CANALES *DAIWHA-DI-2200 (DI22EHGE 399) *DAIWHA-DI-2200 (DI22EHGE 402) *DAYWHA-DI-2200 (DI22EHGE 401) | *LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. *LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS. *AJUSTE DE CONECTORES Y TERMINALES. *REVISION DEL ESTADO DE LA BOMBA PERISTALTICA. *LUBRICACION DE LA BOMBA PERISTALTICA. *REVISION DE LAS FUNCIONES Y MODOS DE INFUSION. *VERIFICACION DE LA OPERATIVIDAD DE ALARMAS(PUERTA ABIERTA,OCLUSION,AIRE) | 3240 | NO | NO | 2025-03-10 | INFORME N°037-2025-GRJ/DRSJ/RSPKI/SMT | 3240 |  | 274 | 2025-03-14 | 3240 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | ADJUDICACION SIN PROCEDIMIENTO | ASP | INTEGRADOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA C | 20609658232 | 3240 | COMPROMETIDO | 116 | 3240 | 2025-03-18 | 15 DIAS | 2025-03-28 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-03-28 | 3240 | Edwin Ramón Rosales | NO CORRESPONDE | 941705985 | FERLY FERNANDO CASABONA CÁRDENAS | NO CORRESPONDE | 945650524 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
6 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | LABORATORIO | CENTRIFUGA DE 28 TUBOS HERMLE | *LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO. *LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS. *LIMPIEZA Y LUBRICACION DE SISTEMA DE APERTURA DE TAPA. *SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TOPE DE APERTURA DE TAPA. *LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO. *CONTRASTACION DE VELOCIDAD DE ROTACION CON TACOMETRO CALIBRADO. | 1850 | SÍ | NO | 2025-03-10 | INFORME N°037-2025-GRJ/DRSJ/RSPKI/SMT | 1850 | SI | 274 | 2025-03-14 | 1850 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | ADJUDICACION SIN PROCEDIMIENTO | ASP | INTEGRADOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA C | 20609658232 | 1850 | COMPROMETIDO | 116 | 1850 | 2025-03-18 | 15 DIAS | 2025-03-28 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-03-28 | 1850 | Edwin Ramón Rosales | NO CORRESPONDE | 941705985 | FERLY FERNANDO CASABONA CÁRDENAS | NO CORRESPONDE | 945650524 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
7 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | RAYOS -X | DIGITALIZADOR DE IMÁGENES DE RAYOS X CARESTREAM-CR VITA FLEX | *DESMONTAJE DE RODILLOS DEL CARRO DE TRANSPORTE DE PANTALLA. *LIMPIEZA DE RODILLOS. *LIMPIEZA DE PANTALLA. *MONTAJE DE RODILLOS LIMPIOS. *PRUEBAS. | 2120 | NO | NO | 2025-03-10 | INFORME N°037-2025-GRJ/DRSJ/RSPKI/SMT | 2120 | SI | 274 | 2025-03-14 | 2120 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | ADJUDICACION SIN PROCEDIMIENTO | ASP | INTEGRADOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA C | 20609658232 | 2120 | COMPROMETIDO | 116 | 2120 | 2025-03-18 | 15 DIAS | 2025-03-28 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-03-28 | 2120 | Edwin Ramón Rosales | NO CORRESPONDE | 941705985 | FERLY FERNANDO CASABONA CÁRDENAS | NO CORRESPONDE | 945650524 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
8 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | LABORATORIO | ANALIZADOR DE COAGULACION GENRUI-CA52 | *LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO. *AJUSTE DE TERMINALES Y CABLES INTERNOS. *REVICION DE BLOQUE TERMICO. *LIMPIEZA DE CELDA DE FLUJO. | 2130 | SÍ | NO | 2025-03-10 | INFORME N°037-2025-GRJ/DRSJ/RSPKI/SMT | 2130 | SI | 274 | 2025-03-14 | 2130 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | INTEGRADOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA C | 20609658232 | 2130 | COMPROMETIDO | 116 | 2130 | 2025-03-18 | 15 DIAS | 2025-03-28 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-03-28 | 2130 | Edwin Ramón Rosales | NO CORRESPONDE | 941705985 | FERLY FERNANDO CASABONA CÁRDENAS | NO CORRESPONDE | 945650524 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
9 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | OFICINA DE SALUD PUBLICA | UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS | *CAMBIO DE MICROPROCESADOR INTEL I5 5TA. *MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CAMBIO DE PASTA TÉRMICA. | 320 | NO | NO | 2025-05-19 | INFORME N°046-2025-GRJ/DRSJ/RSPKI/OSP | 320 | SI | 809 | 2025-06-17 | 320 | 2025-06-13 | 2025-06-17 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | ACOSTA CASTRO CRISTIAM JOSE | 10459851688 | 320 | COMPROMETIDO | 262 | 320 | 2025-06-19 | 07 DIAS | 2025-06-21 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-06-20 | 320 | ACOSTA CASTRO CRISTIAM JOSE | NO CORRESPONDE | 934079969 | FERLY FERNANDO CASABONA CÁRDENAS | NO CORRESPONDE | 945650524 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
10 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 6716 | CENTRO DE SALUD CIUDAD SATELITE | I-3 | LABORATORIO | CENTRIFUGA DE TUBOS | *VERIFICAR LA TENSION DE ALIMENTACIÓN, CONEXIÓN A TIERRA Y ESTADO DEL ENCHUFE *DESMONTAR TAPAS DE ACCESO PARA INTERVECIÓN SEGURA Y VISUALIZACIÓN INTENA. *EVALUAR EL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL MICRO INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE TAPA +EVALUAR EL ROTOR Y EL EJE POR DESGASTE, CORROSIÓN, FISURAS O DESBALANCE *LUBRICAR COMPONENTES MÓVILES. | 4000 | SÍ | NO | 2025-06-13 | INFORME N°220-2025-GRJ/DRSJ/RSPKI/MRCS | 4000 | SI | 907 | 2025-07-07 | 8000 | 2025-06-09 | 2025-06-12 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | LYVION EIRL | 20614224593 | 4000 | COMPROMETIDO | 310 | 4000 | 2025-07-08 | 15 DIAS | 2025-07-11 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-08-01 | 4000 | KINO SARAVIA JOSE LUIS | 176861 | 990340636 | FERLY FERNANDO CASABONA CÁRDENAS | NO CORRESPONDE | 945650524 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
11 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRÚRGICO | ESTERELIZADOR POR CALOR SECO | *VERIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO *LIMPIEZA INTERNA DE LA CÁMARA. *INSPECCIÓN DE CONEXIONES INTERNAS. *REPARACIÓN Y CORRECIÓN DEL TERMOSTATO Y CAMBIO. *LIMPIEZA DE REJILLAS, SOPORTE Y CHAROLAS. *REGISTRO DEL TIEMPO DE CALENTAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN. | 4000 | SÍ | NO | 2025-06-30 | INFORME N°020-2025-GRJ/DRSJ/RSPKI/CQX | 4000 | SI | 907 | 2025-07-07 |  | 2025-06-24 | 2025-06-27 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | LYVION EIRL | 20614224593 | 4000 | COMPROMETIDO | 310 | 4000 | 2025-07-08 | 15 DIAS | 2025-07-12 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-08-01 | 4000 | KINO SARAVIA JOSE LUIS | 176861 | 990340636 | FERLY FERNANDO CASABONA CÁRDENAS | NO CORRESPONDE | 945650524 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
12 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 342 | PUESTO DE SALUD PRIMAVERA | I-2 | PUESTO DE SALUD PRIMAVERA | IMPRESORA | *MANTENIMIENTO DE CABEZAL *MANTENIMIENTO GENERAL | 250 | NO | NO | 2025-07-21 | INFORME N°032-2025-GRJ/DRSJ/RSPKI/CSPV | 250 | SI | 1060 | 2025-07-31 | 250 | 2025-07-16 | 2025-07-25 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | WIMAXPERU EIRL | 20541393651 | 250 | COMPROMETIDO | 333 | 250 | 2025-07-02 | 05 DIAS | OBSERVADO | 100% | BIEN DEVUELTO POR FALLAS | EN EJECUCIÓN | - | 250 | JOSE MIGUEL RAMIREZ MURILLO | NO CORRESPONDE | 960881023 | FERLY FERNANDO CASABONA CÁRDENAS | NO CORRESPONDE | 945650524 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
13 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE | AMBULANCIA PLACA EUG -420 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 24576 | NO | NO | 2025-02-03 | INFORME N°008-2025-GRJ/DRSJ/RSPKI/CSPV | 24576 | SI | 97 | 2025-02-10 | 24576 |  |  | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | DE LA CRUZ SULLCA JHONNY | 10416317050 | 24576 | COMPROMETIDO | 66 | 24576 | 2025-02-10 | 10 DIAS | 2025-02-20 | 100% | NINGUNA | CULMINADO |  | 24576 | DE LA CRUZ SULLCA JHONNY | NO CORRESPONDE |  | FERLY FERNANDO CASABONA CÁRDENAS | NO CORRESPONDE | 945650524 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
14 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE | AMBULANCIA PLACA EUH-443 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | NO | NO | 2025-02-03 | INFORME N°008-2025-GRJ/DRSJ/RSPKI/CSPV |  | SI | [5 empty] | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | DE LA CRUZ SULLCA JHONNY | 10416317050 |  | COMPROMETIDO | 66 |  | 2025-02-10 |  |  | 100% | NINGUNA | CULMINADO |  |  | DE LA CRUZ SULLCA JHONNY | NO CORRESPONDE |  | FERLY FERNANDO CASABONA CÁRDENAS | NO CORRESPONDE | 945650524 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
15 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE | AMBULANCIA PLACA QO-1831 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 10285 | SI | NO | 2025-01-25 | INFORME N°003-2025-GRJ/DRSJ/RSPKI/CSPV | 10285 | SI | 96 | 2025-02-10 | 10285 | 2025-02-10 | 2025-02-20 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | DE LA CRUZ SULLCA JHONNY | 10416317050 | 10285 | COMPROMETIDO | 67 | 10285 | 2025-02-10 | 10 DIAS | 2025-02-20 | 100% | NINGUNA | CULMINADO |  | 10285 | DE LA CRUZ SULLCA JHONNY | NO CORRESPONDE |  | FERLY FERNANDO CASABONA CÁRDENAS | NO CORRESPONDE | 945650524 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
16 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE | AMBULANCIA PLACA EUH-022 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 6700 | SI | NO | 2025-01-26 | INFORME N°004-2025-GRJ/DRSJ/RSPKI/CSPV | 6700 | SI |  |  | 6700 | 2025-02-10 | 2025-02-20 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | DE LA CRUZ SULLCA JHONNY | 10416317050 | 6700 | COMPROMETIDO | 67 | 6700 | 2025-02-10 |  |  | 100% | NINGUNA | CULMINADO |  | 6700 | DE LA CRUZ SULLCA JHONNY | NO CORRESPONDE |  | FERLY FERNANDO CASABONA CÁRDENAS | NO CORRESPONDE | 945650524 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
17 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE | AMBULANCIA PLACA RAP-203 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 4340 | NO | NO | 2025-02-24 | INFORME N°002-2025-GRJ/DRSJ/RSPKI/CSPV | 4340 | SI | 284 | 2025-03-18 | 4340 |  |  | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | DE LA CRUZ SULLCA JHONNY | 10416317050 | 4340 | COMPROMETIDO | 122 | 4340 | 2025-03-19 | 10 DIAS | 2025-03-29 | 100% | NINGUNA | CULMINADO |  | 4340 | DE LA CRUZ SULLCA JHONNY | NO CORRESPONDE |  | FERLY FERNANDO CASABONA CÁRDENAS | NO CORRESPONDE | 945650524 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
18 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE | AMBULANCIA PLACA EUG-420 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 11980 | NO | NO | 2025-03-18 | INFORME N°0023-2025-GRJ/DRSJ/RSPKI/CSPV | 11980 | SI | 348 | 2025-03-21 | 11980 |  |  | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | DE LA CRUZ SULLCA JHONNY | 10416317050 | 11980 | COMPROMETIDO | 126 | 11980 | 2025-03-24 | 10 DIAS | 2025-04-03 | 100% | NINGUNA | CULMINADO |  | 11980 | DE LA CRUZ SULLCA JHONNY | NO CORRESPONDE |  | FERLY FERNANDO CASABONA CÁRDENAS | NO CORRESPONDE | 945650524 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
19 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE | AMBULANCIA PLACA EUH-022 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 11980 | SI | NO |  |  |  | SI | [5 empty] | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | DE LA CRUZ SULLCA JHONNY | 10416317050 |  | COMPROMETIDO | 126 |  |  | 10 DIAS | 2025-04-03 | 100% | NINGUNA | CULMINADO |  |  | DE LA CRUZ SULLCA JHONNY | NO CORRESPONDE |  | FERLY FERNANDO CASABONA CÁRDENAS | NO CORRESPONDE | 945650524 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
20 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE | AMBULANCIA PLACA EUH-443 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 22405 | NO | NO | 2025-04-10 | INFORME N°0035-2025-GRJ/DRSJ/RSPKI/CSPV | 22405 | SI | 477 | 2025-04-11 | 22405 |  |  | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | DE LA CRUZ SULLCA JHONNY | 10416317050 | 22405 | COMPROMETIDO | 163 | 22405 | 2025-04-14 | 10 DIAS | 2025-04-24 | 100% | NINGUNA | CULMINADO |  | 22405 | DE LA CRUZ SULLCA JHONNY | NO CORRESPONDE |  | FERLY FERNANDO CASABONA CÁRDENAS | NO CORRESPONDE | 945650524 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
21 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE | AMBULANCIA PLACA EUH-022 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | SI | NO |  |  |  | SI | [5 empty] | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | DE LA CRUZ SULLCA JHONNY | 10416317050 |  | COMPROMETIDO | [5 empty] | 100% | NINGUNA | CULMINADO |  |  | DE LA CRUZ SULLCA JHONNY | NO CORRESPONDE |  | FERLY FERNANDO CASABONA CÁRDENAS | NO CORRESPONDE | 945650524 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
22 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE | AMBULANCIA PLACA QO-1831 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | NO | NO |  |  |  | SI | [5 empty] | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | DE LA CRUZ SULLCA JHONNY | 10416317050 |  | COMPROMETIDO | [5 empty] | 100% | NINGUNA | CULMINADO |  |  | DE LA CRUZ SULLCA JHONNY | NO CORRESPONDE |  | FERLY FERNANDO CASABONA CÁRDENAS | NO CORRESPONDE | 945650524 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
23 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE | AMBULANCIA PLCA EUG-420 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | NO | NO |  |  |  | SI | [5 empty] | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | DE LA CRUZ SULLCA JHONNY | 10416317050 |  | COMPROMETIDO | [5 empty] | 100% | NINGUNA | CULMINADO |  |  | DE LA CRUZ SULLCA JHONNY | NO CORRESPONDE |  | FERLY FERNANDO CASABONA CÁRDENAS | NO CORRESPONDE | 945650524 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
24 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE | AMBULANCIA PLACA EUH-022 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 11960 | NO | NO | 2025-05-12 | INFORME N°0044-2025-GRJ/DRSJ/RSPKI/CSPV | 11960 | SI | 656 | 2025-05-20 | 11960 |  |  | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | DE LA CRUZ SULLCA JHONNY | 10416317050 | 11960 | COMPROMETIDO | 220 | 11960 | 2025-05-20 | 10 DIAS | 2025-05-30 | 100% | NINGUNA | CULMINADO |  | 11960 | DE LA CRUZ SULLCA JHONNY | NO CORRESPONDE |  | FERLY FERNANDO CASABONA CÁRDENAS | NO CORRESPONDE | 945650524 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
25 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE | AMBULANCIA PLCA EUG-420 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | NO | NO |  |  |  | SI | [5 empty] | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | DE LA CRUZ SULLCA JHONNY | 10416317050 |  | COMPROMETIDO | [5 empty] | 100% | NINGUNA | CULMINADO |  |  | DE LA CRUZ SULLCA JHONNY | NO CORRESPONDE |  | FERLY FERNANDO CASABONA CÁRDENAS | NO CORRESPONDE | 945650524 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
26 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE | AMBULANCIA PLACA EUH-443 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | NO | NO |  |  |  | SI | [5 empty] | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | DE LA CRUZ SULLCA JHONNY | 10416317050 |  | COMPROMETIDO | [5 empty] | 100% | NINGUNA | CULMINADO |  |  | DE LA CRUZ SULLCA JHONNY | NO CORRESPONDE |  | FERLY FERNANDO CASABONA CÁRDENAS | NO CORRESPONDE | 945650524 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
27 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE | AMBULANCIA PLACA EUH-022 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 12450 | NO | NO | 2025-07-28 | INFORME N°0052-2025-GRJ/DRSJ/RSPKI/CSPV | 12450 | SI | 1064 | 2025-08-01 | 12450 |  |  | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | DE LA CRUZ SULLCA JHONNY | 10416317050 | 12450 | COMPROMETIDO | 337 | 12450 | 2025-08-01 | 10 DIAS | 2025-08-11 | 100% | NINGUNA | CULMINADO |  | 12450 | DE LA CRUZ SULLCA JHONNY | NO CORRESPONDE |  | FERLY FERNANDO CASABONA CÁRDENAS | NO CORRESPONDE | 945650524 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
28 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE | AMBULANCIA PLACA EUH-443 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | NO | NO |  |  |  | SI | [5 empty] | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | DE LA CRUZ SULLCA JHONNY | 10416317050 |  | COMPROMETIDO | [5 empty] | 100% | NINGUNA | CULMINADO |  |  | DE LA CRUZ SULLCA JHONNY | NO CORRESPONDE |  | FERLY FERNANDO CASABONA CÁRDENAS | NO CORRESPONDE | 945650524 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
29 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE | AMBULANCIA PLCA EUG-420 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | NO | NO |  |  |  | SI | [5 empty] | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | DE LA CRUZ SULLCA JHONNY | 10416317050 |  | COMPROMETIDO | [5 empty] | 100% | NINGUNA | CULMINADO |  |  | DE LA CRUZ SULLCA JHONNY | NO CORRESPONDE |  | FERLY FERNANDO CASABONA CÁRDENAS | NO CORRESPONDE | 945650524 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
30 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 351 | CS. HUACHIRIKI | I-1 | CS. HUACHIRIKI | REFRIGERADORA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 7600 | NO | NO | 2025-03-18 | INFORME N°032-2025-GRJ-DRSJ/RSPKI/ESNI | 7600 | SI | 400 | 2025-03-28 | 12000 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | ALVARADO INGA JERONIMO | 10209853979 | 12000 | COMPROMETIDO | 138 | 12000 | 2025-03-29 | 25 DIAS | 2025-04-23 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-04-15 | 12000 | ALVARADO INGA JERONIMO | NO CORRESPONDE |  | JORGE ROBERTO MEZA SANCHEZ | CEP: 85254 | 946 639 605 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
31 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 339 | PS. ALTO PICHANAKI |  | PS. ALTO PICHANAKI | REFRIGERADORA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | NO | NO |  |  |  | SI | [5 empty] | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | ALVARADO INGA JERONIMO | 10209853979 |  | COMPROMETIDO | [5 empty] | 100% | NINGUNA | CULMINADO |  |  | ALVARADO INGA JERONIMO | NO CORRESPONDE |  | JORGE ROBERTO MEZA SANCHEZ | CEP: 85254 | 946 639 605 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
32 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 337 | PS.MIRICHARO |  | PS.MIRICHARO | REFRIGERADORA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | NO | NO |  |  |  | SI | [5 empty] | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | ALVARADO INGA JERONIMO | 10209853979 |  | COMPROMETIDO | [5 empty] | 100% | NINGUNA | CULMINADO |  |  | ALVARADO INGA JERONIMO | NO CORRESPONDE |  | JORGE ROBERTO MEZA SANCHEZ | CEP: 85254 | 946 639 605 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
33 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 343 | CS. CUYANI |  | CS. CUYANI | REFRIGERADORA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | NO | NO |  |  |  | SI | [5 empty] | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | ALVARADO INGA JERONIMO | 10209853979 |  | COMPROMETIDO | [5 empty] | 100% | NINGUNA | CULMINADO |  |  | ALVARADO INGA JERONIMO | NO CORRESPONDE |  | JORGE ROBERTO MEZA SANCHEZ | CEP: 85254 | 946 639 605 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
34 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | INMUNIZACIONEZ | REFRIGERADORA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | NO | NO |  |  |  | SI | [5 empty] | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | ALVARADO INGA JERONIMO | 10209853979 |  | COMPROMETIDO | [5 empty] | 100% | NINGUNA | CULMINADO |  |  | ALVARADO INGA JERONIMO | NO CORRESPONDE |  | JORGE ROBERTO MEZA SANCHEZ | CEP: 85254 | 946 639 605 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
35 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 6716 | CS. CIUDAD SATELITE | I-3 | INMUNIZACIONEZ | REFRIGERADORA DE VACUNA HORIZONTAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 2400 | NO | NO | 2025-03-18 | INFORME N°032-2025-GRJ-DRSJ/RSPKI/ESNI | 2400 | SI | 400 | 2025-03-28 | 12000 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | ALVARADO INGA JERONIMO | 10209853979 | 12000 | COMPROMETIDO | 138 | 12000 | 2025-03-29 | 25 DIAS | 2025-04-23 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-04-15 | 12000 | ALVARADO INGA JERONIMO | NO CORRESPONDE |  | JORGE ROBERTO MEZA SANCHEZ | CEP: 85254 | 946 639 605 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
36 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | ALMACEN | REFRIGERADORA DE VACUNA HORIZONTAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | NO | NO |  |  |  | SI | [5 empty] | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | ALVARADO INGA JERONIMO | 10209853979 |  | COMPROMETIDO | [5 empty] | 100% | NINGUNA | CULMINADO |  |  | ALVARADO INGA JERONIMO | NO CORRESPONDE |  | JORGE ROBERTO MEZA SANCHEZ | CEP: 85254 | 946 639 605 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
37 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 344 | CS. LAS PALMAS |  | CS. LAS PALMAS | REFRIGERADORA DE VACUNA HORIZONTAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | NO | NO |  |  |  | SI | [5 empty] | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | ALVARADO INGA JERONIMO | 10209853979 |  | COMPROMETIDO | [5 empty] | 100% | NINGUNA | CULMINADO |  |  | ALVARADO INGA JERONIMO | NO CORRESPONDE |  | JORGE ROBERTO MEZA SANCHEZ | CEP: 85254 | 946 639 605 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
38 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 347 | PS. CONDADO PICHIKIARI |  | PS. CONDADO PICHIKIARI | REFRIGERADORA DE VACUNA HORIZONTAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | NO | NO |  |  |  | SI | [5 empty] | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | ALVARADO INGA JERONIMO | 10209853979 |  | COMPROMETIDO | [5 empty] | 100% | NINGUNA | CULMINADO |  |  | ALVARADO INGA JERONIMO | NO CORRESPONDE |  | JORGE ROBERTO MEZA SANCHEZ | CEP: 85254 | 946 639 605 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
39 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 7371 | PS. 28 DE JULIO |  | PS. 28 DE JULIO | REFRIGERADORA DE VACUNA HORIZONTAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | NO | NO |  |  |  | SI | [5 empty] | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | ALVARADO INGA JERONIMO | 10209853979 |  | COMPROMETIDO | [5 empty] | 100% | NINGUNA | CULMINADO |  |  | ALVARADO INGA JERONIMO | NO CORRESPONDE |  | JORGE ROBERTO MEZA SANCHEZ | CEP: 85254 | 946 639 605 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
40 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | INMUNIZACIONEZ | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | 2000 | NO | NO | 2025-03-18 | INFORME N°032-2025-GRJ-DRSJ/RSPKI/ESNI | 2000 | SI | 400 | 2025-03-28 | 12000 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | ALVARADO INGA JERONIMO | 10209853979 | 12000 | COMPROMETIDO | 138 | 12000 | 2025-03-29 | 25 DIAS | 2025-04-23 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-04-15 | 12000 | ALVARADO INGA JERONIMO | NO CORRESPONDE |  | JORGE ROBERTO MEZA SANCHEZ | CEP: 85254 | 946 639 605 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
41 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | INMUNIZACIONEZ | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  | NO | NO | [9 empty] | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | ALVARADO INGA JERONIMO | 10209853979 |  | COMPROMETIDO | [5 empty] | 100% | NINGUNA | CULMINADO |  |  | ALVARADO INGA JERONIMO | NO CORRESPONDE |  | JORGE ROBERTO MEZA SANCHEZ | CEP: 85254 | 946 639 605 | ING CAROLINA MALAGA |  |  | RO
42 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | ECOGRAFIA | EQUIPO DE ECOGRAFO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 26000 | NO | NO | 2025-02-14 | INFORME N°001-2025-GRJ-DRSJ/RSPKI/DIAG.IMAG/ECO | 26000 | SI | 517 | 2025-04-15 | 42000 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | EMPRESA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CON ALTA ESPECIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20605786881 | 42000 | COMPROMETIDO | 167 | 42000 | 2025-04-17 | 7 DIAS | 2025-04-24 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-05-23 | 42000 | EMPRESA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CON ALTA ESPECIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | NO CORRESPONDE |  | HERNAN SERGIO CANALES ROJAS | CMP: 072830 | 927 782 014 |  |  |  | RO
43 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | REYOS X | EQUIPO DE RAYOS X | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 16000 | NO | NO | 2025-04-07 | INFORME N°020-2025-GRJ-DRSJ/RSPKI/SR"x" | 16000 | [6 empty] | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | EMPRESA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CON ALTA ESPECIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20605786881 |  | COMPROMETIDO | [5 empty] | 100% | NINGUNA | CULMINADO |  |  | EMPRESA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CON ALTA ESPECIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | NO CORRESPONDE |  | DANIO ANGEL RUTTE TAIPE | NO CORRESPONDE | 944 976 315 |  |  |  | RO
44 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 6716 | CS. CIUDAD SATELITE | I-3 | LABORATORIO | ANALIZADOR HEMATOLOGICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 5500 | NO | NO | 2025-09-05 | INFORME N°324-2025-GRJ-DRSJ/RSPKI/MRCS | 5500 | SI | 1305 | 2025-09-17 | 5500 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | LYVION EIRL | 20600351118 | 5500 | COMPROMETIDO | 435 | 5500 | 2025-09-20 | 15 DIAS | 2025-10-05 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-09-23 | 5500 | KINO SARAVIA JOSE LUIS | 176861 | 990340636 | MICHELL DEL CASTILLO GUARDA | CQFP: 14122 | 971 032 025 |  |  |  | RO
45 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | CS. CIUDAD SATELITE | ACUMULADOR DE ENERGIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 200 | NO | NO | 2025-03-27 | INFORME N°092-2025-GRJ-DRSJ/RSPKI/MRCS | 200 | SI | 611 | 2025-05-09 | 42800 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | BOANA SAC. | 20610008977 | 42800 | COMPROMETIDO | 206 | 42800 | 2025-05-14 | 15 DIAS | 2025-05-29 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-06-05 | 42800 | BOANA SAC. | NO CORRESPONDE |  | MICHELL DEL CASTILLO GUARDA | CQFP: 14122 | 971 032 025 |  |  |  | RO
46 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | CS. CIUDAD SATELITE | ANALIZADOR SEMI AUTOMATICO DE BIOQUIMICA MINDRAY | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 1500 | NO | NO | 2025-03-27 | INFORME N°092-2025-GRJ-DRSJ/RSPKI/MRCS | 1500 | SI | 611 | 2025-05-09 | 42800 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | BOANA SAC. | 20610008977 | 42800 | COMPROMETIDO | 206 | 42800 | 2025-05-14 | 15 DIAS | 2025-05-29 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-06-05 | 42800 | BOANA SAC. | NO CORRESPONDE |  | MICHELL DEL CASTILLO GUARDA | CQFP: 14122 | 971 032 025 |  |  |  | RO
47 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | CS. CIUDAD SATELITE | BAÑO MARIA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 1000 | NO | NO | 2025-03-27 | INFORME N°092-2025-GRJ-DRSJ/RSPKI/MRCS | 1000 | SI | 611 | 2025-05-09 | 42800 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | BOANA SAC. | 20610008977 | 42800 | COMPROMETIDO | 206 | 42800 | 2025-05-14 | 15 DIAS | 2025-05-29 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-06-05 | 42800 | BOANA SAC. | NO CORRESPONDE |  | MICHELL DEL CASTILLO GUARDA | CQFP: 14122 | 971 032 025 |  |  |  | RO
48 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | CS. CIUDAD SATELITE | CENTRIFUGA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 1200 | NO | NO | 2025-03-27 | INFORME N°092-2025-GRJ-DRSJ/RSPKI/MRCS | 1200 | SI | 611 | 2025-05-09 | 42800 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | BOANA SAC. | 20610008977 | 42800 | COMPROMETIDO | 206 | 42800 | 2025-05-14 | 15 DIAS | 2025-05-29 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-06-05 | 42800 | BOANA SAC. | NO CORRESPONDE |  | MICHELL DEL CASTILLO GUARDA | CQFP: 14122 | 971 032 025 |  |  |  | RO
49 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | CONSULTORIO DENTAL | COMPRESORA DENTAL | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 7500 | NO | NO | 2025-04-22 | INFORME N°015-2025-GRJ-DRSJ/RSPKI/ESSB | 7500 | SI | 611 | 2025-05-09 | 42800 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | BOANA SAC. | 20610008977 | 42800 | COMPROMETIDO | 206 | 42800 | 2025-05-14 | 15 DIAS | 2025-05-29 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-06-05 | 42800 | BOANA SAC. | NO CORRESPONDE |  | YESSICA DIANAKAROLINA SOSA MAMANI | COP: 38585 | 957715803 |  |  |  | RO
50 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | CS. CIUDAD SATELITE | COMPRESORA DENTAL | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | NO | NO | [6 empty] | 42800 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | BOANA SAC. | 20610008977 | 42800 | COMPROMETIDO | 206 | 42800 | 2025-05-14 | 15 DIAS | 2025-05-29 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-06-05 | 42800 | BOANA SAC. | NO CORRESPONDE |  | YESSICA DIANAKAROLINA SOSA MAMANI | COP: 38585 | 957715803 |  |  |  | RO
51 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | CS. LAS PALMAS | COMPRESORA DENTAL | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | NO | NO | [6 empty] | 42800 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | BOANA SAC. | 20610008977 | 42800 | COMPROMETIDO | 206 | 42800 | 2025-05-14 | 15 DIAS | 2025-05-29 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-06-05 | 42800 | BOANA SAC. | NO CORRESPONDE |  | YESSICA DIANAKAROLINA SOSA MAMANI | COP: 38585 | 957715803 |  |  |  | RO
52 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | CS. CUYANI | COMPRESORA DENTAL | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | NO | NO | [6 empty] | 42800 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | BOANA SAC. | 20610008977 | 42800 | COMPROMETIDO | 206 | 42800 | 2025-05-14 | 15 DIAS | 2025-05-29 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-06-05 | 42800 | BOANA SAC. | NO CORRESPONDE |  | YESSICA DIANAKAROLINA SOSA MAMANI | COP: 38585 | 957715803 |  |  |  | RO
53 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | CS. HUACHIRIKI | COMPRESORA DENTAL | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | NO | NO | [6 empty] | 42800 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | BOANA SAC. | 20610008977 | 42800 | COMPROMETIDO | 206 | 42800 | 2025-05-14 | 15 DIAS | 2025-05-29 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-06-05 | 42800 | BOANA SAC. | NO CORRESPONDE |  | YESSICA DIANAKAROLINA SOSA MAMANI | COP: 38585 | 957715803 |  |  |  | RO
54 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | CS. CIUDAD SATELITE | CONTADOR DIGITAL HEMATOLOGICO DE CELULAS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 600 | NO | NO | 2025-03-27 | INFORME N°092-2025-GRJ-DRSJ/RSPKI/MRCS | 600 | SI | 611 | 2025-05-09 | 42800 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | BOANA SAC. | 20610008977 | 42800 | COMPROMETIDO | 206 | 42800 | 2025-05-14 | 15 DIAS | 2025-05-29 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-06-05 | 42800 | BOANA SAC. | NO CORRESPONDE |  | MICHELL DEL CASTILLO GUARDA | CQFP: 14122 | 971 032 025 |  |  |  | RO
55 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | CS. CIUDAD SATELITE | EQUIPO PARA MEDIR LA HEMOGLOBINA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 1000 | NO | NO | 2025-03-27 | INFORME N°092-2025-GRJ-DRSJ/RSPKI/MRCS | 1000 | SI | 611 | 2025-05-09 | 42800 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | BOANA SAC. | 20610008977 | 42800 | COMPROMETIDO | 206 | 42800 | 2025-05-14 | 15 DIAS | 2025-05-29 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-06-05 | 42800 | BOANA SAC. | NO CORRESPONDE |  | MICHELL DEL CASTILLO GUARDA | CQFP: 14122 | 971 032 025 |  |  |  | RO
56 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | CS. CIUDAD SATELITE | MICROSCOPIO BINOCULAR | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 1000 | NO | NO | 2025-03-27 | INFORME N°092-2025-GRJ-DRSJ/RSPKI/MRCS | 1000 | SI | 611 | 2025-05-09 | 42800 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | BOANA SAC. | 20610008977 | 42800 | COMPROMETIDO | 206 | 42800 | 2025-05-14 | 15 DIAS | 2025-05-29 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-06-05 | 42800 | BOANA SAC. | NO CORRESPONDE |  | MICHELL DEL CASTILLO GUARDA | CQFP: 14122 | 971 032 025 |  |  |  | RO
57 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | GINECO-OBSTETRICIA | MONITOR MULTIPARAMETRO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 7500 | NO | NO | 2025-02-24 | INFORME N°027-2025-GRJ-DRSJ/RSPKI-DSS/GO | 7500 | SI | 611 | 2025-05-09 | 42800 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | BOANA SAC. | 20610008977 | 42800 | COMPROMETIDO | 206 | 42800 | 2025-05-14 | 15 DIAS | 2025-05-29 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-06-05 | 42800 | BOANA SAC. | NO CORRESPONDE |  | MARIA SOLEDAD MALDONADO GOMEZ | COP: 4972 | 990 550 402 |  |  |  | RO
58 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | GINECO-OBSTETRICIA | MONITOR MULTIPARAMETRO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | NO | NO | 2025-02-24 | INFORME N°027-2025-GRJ-DRSJ/RSPKI-DSS/GO |  | SI | 611 | 2025-05-09 | 42800 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | BOANA SAC. | 20610008977 | 42800 | COMPROMETIDO | 206 | 42800 | 2025-05-14 | 15 DIAS | 2025-05-29 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-06-05 | 42800 | BOANA SAC. | NO CORRESPONDE |  | MARIA SOLEDAD MALDONADO GOMEZ | COP: 4972 | 990 550 402 |  |  |  | RO
59 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | GINECO-OBSTETRICIA | MONITOR MULTIPARAMETRO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | NO | NO | 2025-02-24 | INFORME N°027-2025-GRJ-DRSJ/RSPKI-DSS/GO |  | SI | 611 | 2025-05-09 | 42800 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | BOANA SAC. | 20610008977 | 42800 | COMPROMETIDO | 206 | 42800 | 2025-05-14 | 15 DIAS | 2025-05-29 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-06-05 | 42800 | BOANA SAC. | NO CORRESPONDE |  | MARIA SOLEDAD MALDONADO GOMEZ | COP: 4972 | 990 550 402 |  |  |  | RO
60 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | CS. CIUDAD SATELITE | REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 1000 | NO | NO | 2025-03-27 | INFORME N°092-2025-GRJ-DRSJ/RSPKI/MRCS | 1000 | SI | 611 | 2025-05-09 | 42800 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | BOANA SAC. | 20610008977 | 42800 | COMPROMETIDO | 206 | 42800 | 2025-05-14 | 15 DIAS | 2025-05-29 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-06-05 | 42800 | BOANA SAC. | NO CORRESPONDE |  | MICHELL DEL CASTILLO GUARDA | CQFP: 14122 | 971 032 025 |  |  |  | RO
61 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | CS. CIUDAD SATELITE | ROTADOR SEROLOGICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 1500 | NO | NO | 2025-03-27 | INFORME N°092-2025-GRJ-DRSJ/RSPKI/MRCS | 1500 | SI | 611 | 2025-05-09 | 42800 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | BOANA SAC. | 20610008977 | 42800 | COMPROMETIDO | 206 | 42800 | 2025-05-14 | 15 DIAS | 2025-05-29 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-06-05 | 42800 | BOANA SAC. | NO CORRESPONDE |  | MICHELL DEL CASTILLO GUARDA | CQFP: 14122 | 971 032 025 |  |  |  | RO
62 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | CONSULTORIO DENTAL | UNIDAD DENTAL | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 18800 | NO | NO | 2025-04-22 | INFORME N°015-2025-GRJ-DRSJ/RSPKI/ESSB | 18800 | SI | 611 | 2025-05-09 | 42800 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | BOANA SAC. | 20610008977 | 42800 | COMPROMETIDO | 206 | 42800 | 2025-05-14 | 15 DIAS | 2025-05-29 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-06-05 | 42800 | BOANA SAC. | NO CORRESPONDE |  | YESSICA DIANAKAROLINA SOSA MAMANI | COP: 38585 | 957715803 |  |  |  | RO
63 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | CS. CIUDAD SATELITE | UNIDAD DENTAL | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | NO | NO | 2025-04-22 | INFORME N°015-2025-GRJ-DRSJ/RSPKI/ESSB |  | SI | 611 | 2025-05-09 | 42800 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | BOANA SAC. | 20610008977 | 42800 | COMPROMETIDO | 206 | 42800 | 2025-05-14 | 15 DIAS | 2025-05-29 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-06-05 | 42800 | BOANA SAC. | NO CORRESPONDE |  | YESSICA DIANAKAROLINA SOSA MAMANI | COP: 38585 | 957715803 |  |  |  | RO
64 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | CS. CIUDAD SATELITE | UNIDAD DENTAL | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | NO | NO | 2025-04-22 | INFORME N°015-2025-GRJ-DRSJ/RSPKI/ESSB |  | SI | 611 | 2025-05-09 | 42800 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | BOANA SAC. | 20610008977 | 42800 | COMPROMETIDO | 206 | 42800 | 2025-05-14 | 15 DIAS | 2025-05-29 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-06-05 | 42800 | BOANA SAC. | NO CORRESPONDE |  | YESSICA DIANAKAROLINA SOSA MAMANI | COP: 38585 | 957715803 |  |  |  | RO
65 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | CS. LAS PALMAS | UNIDAD DENTAL | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | NO | NO | 2025-04-22 | INFORME N°015-2025-GRJ-DRSJ/RSPKI/ESSB |  | SI | 611 | 2025-05-09 | 42800 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | BOANA SAC. | 20610008977 | 42800 | COMPROMETIDO | 206 | 42800 | 2025-05-14 | 15 DIAS | 2025-05-29 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-06-05 | 42800 | BOANA SAC. | NO CORRESPONDE |  | YESSICA DIANAKAROLINA SOSA MAMANI | COP: 38585 | 957715803 |  |  |  | RO
66 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | CS. CUYANI | UNIDAD DENTAL | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | NO | NO | 2025-04-22 | INFORME N°015-2025-GRJ-DRSJ/RSPKI/ESSB |  | SI | 611 | 2025-05-09 | 42800 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | BOANA SAC. | 20610008977 | 42800 | COMPROMETIDO | 206 | 42800 | 2025-05-14 | 15 DIAS | 2025-05-29 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-06-05 | 42800 | BOANA SAC. | NO CORRESPONDE |  | YESSICA DIANAKAROLINA SOSA MAMANI | COP: 38585 | 957715803 |  |  |  | RO
67 | 450 | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | CS. HUACHIRIKI | UNIDAD DENTAL | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | NO | NO | 2025-04-22 | INFORME N°015-2025-GRJ-DRSJ/RSPKI/ESSB |  | SI | 611 | 2025-05-09 | 42800 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | BOANA SAC. | 20610008977 | 42800 | COMPROMETIDO | 206 | 42800 | 2025-05-14 | 15 DIAS | 2025-05-29 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-06-05 | 42800 | BOANA SAC. | NO CORRESPONDE |  | YESSICA DIANAKAROLINA SOSA MAMANI | COP: 38585 | 957715803 |  |  |  | RO
1201166

## U.E. 410 PANGOA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2025 DISPOSITIVO LEGAL: RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° D000115-2025-SG-MINSA
PLANES MULTIANUALES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO (PMMES 2025-2027) | [10 empty] | FASE 1: ACTOS PREPARATORIOS | [9 empty] | FASE DE SELECCIÓN | [5 empty] | FASE DE EJECUCIÓN | [10 empty] | SEGUIMIENTO Y MONITOREO | [8 empty] | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DA/MO/OTRO
[11 empty] | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | TÉRMINO DE REFERENCIA |  |  | ESTUDIO DE MERCADO | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO |  |  | CONVOCATORIA |  | SELECCIÓN |  | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO |  |  |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL | [5 empty] | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | CONTRATISTA (PERSONAL CLAVE) |  |  | SUPERVISOR (UNIDAD EJECUTORA) |  |  | MONITOR (DIEM)
ITEM | PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | UPSS | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO | PMMES (SÍ/NO) | PAC (SI/NO) | FECHA DE ELABORACION DE TDR | NOMBRE DEL TDR | MONTO ESTIMADO DEL TDR | INDAGACIÓN DE MERCADO (SI O NO) | CPP (N°) | CPP (FECHA) | MONTO CERTIFICADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCION | NOMENCLATURA | PROVEEDOR (RAZON SOCIAL) | PROVEEDOR (RUC) | MONTO | ESTADO | N° CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO | NP | MONTO COMPROMETIDO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | PLAZO EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO | % DE EJECUCIÓN FISICO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES | ESTADO ACTUAL | FECHA DEVENGADO | MONTO DEVENGADO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO |  | OBSERVACIONES
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | SERVICIO DE LABORATORIO | AIRE ACONDICIONADO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA RED INTEGRADA DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA: LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE LIMPIEZA DEL SERPENTIN DEL EVAPORADOR Y EL COMPENSADOR VERIFICAR Y AJUSTAR EL NIVEL DE REFRIGERANTE VERIFICAR Y AJUSTAR EL TERMOSTATO VERIFICAR Y AJUSTAR EL FLUJO DE AIRE LUBRICAR LAS PIEZAS MOVILES INSPECCIONAR Y LIMPIAR EL TUBO DE DRENAJE DE CONDENSADOS REVISAR Y LIMPIAR EL CIRCUITO DE DRENAJE INSPECCIONAR LA VALVULA DEL SERVICIO DEL SISTEMA DETECTAR FUGAS | 1000 | NO | NO | 2025-04-10 | MANTENIMIENTO PREVNETIVO DE AIRE ACONDICIONADO | 1000 | SI | 555 | 2025-04-11 | 1000 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | CONTRATACION DIRECTA | CD | INTEGRADOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANOMINA CERRADA | 20609658232 | 1000 | CONSENTIDO | 311 | 663 | 1000 | 2025-04-14 | 4 | 2025-04-18 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-04-15 | 1000 | INTEGRADOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANOMINA CERRADA |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RDR | PAGADO
2 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | INMUNIZACIONES | REFRIGERADOR DE LA CADENA DE FRIO DE LA ESTRATEGIA INMUNIZACIONES | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CADENA FRIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RIS PANGOA *1 SAN ANTONIO DE SONOMORO VESTFROST *1 SAN ANTONIO DE SONOMORO DOMETIC (DUAL) *1 SAN ANTONIO DE SONOMORO VESTFROST *1 NAYLAMP DE SONOMORO DOMETIC (DUAL) *1 CIUDAD DE DIOS VESTFROST *1 CIUDAD DE DIOS VESTFROST *1 SANTA ELENA VESTFROST *1 SANTA ELENA VESTFROST *1 P.S. MANANTIALES VESTFROST DUAL SOLAR *1 P.S. MANANTIALES MEDICAL SYSTEM DUAL * 1 POSTA DE SALU SAN JERONIMO VESTFROST *1 SAN JERONIMO VEST FROST *1 P.S. SAN JERONIMO VESTFROST *1 LOS ANGELES DE EDEN VESTFROST *1 LOS ANGELES DE EDEN VESTFROST *1 CENTRO SURENI MEDICAL SYSTEM SOLAR *1 CENTRO SAURENI VESTFROST SOLAR *1 CUBANTIA VESTFROST SOLAR *1 CUBANTIA VESTFROST *1 CUBANTIA VESTFROST *1 CUBANTIA VESTFROST *1 CUBANTIA VESTFROST *1 FORTALEZA VESTFROST *1 FORTALEZA VESTFROST *1 CAMPIRUSHARI VESTFROST *1 CAMPIRUSHARI VESTFROST *1 MAZARONQUIARI VESTFROST *1 MAZARONQUIARI MEDICAL SYSTEM SOLAR *1 MATERENI DUAL SOLAR *1 MATERENI MEDICAL SYSTEMS SOLAR *1 MATERENI VESTFROST SOLAR *1 MATERENI VESTFROST *1 BOCA KIATARI DULAS DUAL SOLAR *1 BOCA KIATARI VESTFROST DUAL SOLAR *1 JERUSLAEN DE MIÑARO VESTFROST *1 JERUSLAEN DE MIÑARO VESTFROST *1 JERUSLAEN DE MIÑARO VESTFROST *1 SANTA CRUZ DE ANAPATI VESTFROST *1 SANTA CRUZ DE ANAPATI VESTFROST *1 ALTO CHICHIRENI MEDICAL SYSTEM SOLAR *1 ALTO CHICHIRENI VESTFROST *1 LIBERTAD DE ANAPATI VESTFROST DUAL SOLAR *1 LIBERTAD DE ANAPATI MEDIC SOLAR *1 SAN JUAN DE PUEBLO VESTFROST *1 SAN JUAN DE PUEBLO VESTFROST *1 SAN JUAN DE SANGARENI VESTFROST *1 SAN JUAN DE SANGARENI VESTFROST *1 SAN JUAN DE SANGARENI VESTFROST SOLAR *1 PUERTO PORVENIR MEDICAL SYSTEMS SOLAR *1 PUERTO PORVENIR MEDICAL SYSTEMS SOLAR *1 MAVENI MEDICAL SYSTEMS SOLAR | 32000 | NO | NO | 2025-05-20 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADOR | 32000 | SI | 959 | 2025-05-26 | 32000 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | CONTRATACION DIRECTA | CD | ELIJA SOLUCIONES MULTIPLES SAC | 20602250394 | 32000 | CONSENTIDO | 446 | 2127 | 32000 | 2025-05-31 | 45 | 2025-07-14 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-06-23 | 32000 | ELIJA SOLUCIONES MULTIPLES SAC |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RO | PAGADO
3 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | METAXENICAS Y ZOONOSIS | AIRE ACONDICIONADO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA ESTRATEGIA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS DE LA RED SALUD DE PANGOA *EJECUCION DE DIAGNOSTICO DE FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO *ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (LLENADO DE GAS ENFRIANTE) | 1500 | NO | NO | 2025-05-23 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 1500 | SI | 989 | 2025-05-23 | 1500 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | CONTRATACION DIRECTA | CD | ALVARADO INGA JERONIMO | 10209853979 | 1500 | CONSENTIDO | 453 | 1608 | 1500 | 2025-05-29 | 10 | 2025-06-07 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-06-01 | 1500 | ALVARADO INGA JERONIMO |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RO | PAGADO
04 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO | COMPUTADORAS | SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE COMPUTADORAS | 2000 | NO | NO | 2025-06-17 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE COMPUTADORAS | 2000 | SI | 1224 | 2025-06-27 | 2000 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | CONTRATACION DIRECTA | CD | GRUPO BLESSING PERU S.A.C. | 20605223088 | 2000 | CONSENTIDO | 527 | 3710 | 2000 | 2025-07-02 | 15 | 2025-07-17 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-11-03 | 2000 | GRUPO BLESSING PERU S.A.C. |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | DyT | PAGADO
05 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | ESTERIALIZACION | ESTERIALIZADOR A VAPOR MARCA: ESTERIALIZA MODELO: ESTERIVAP 150 SERIE:250 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO ESTERIALIZADOR A VAPOR DE LA CENTRAL DE ESTERIALIZACION DEL CENTRO QUIRURGICO DEL HSMP *LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO *LIMPIEZA DE PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE EXTERNAS *MANTENIMIENTO GENERAL QUE INCLUYE LIMPIEZA MECANICA, DESINFECCION, LUBRICANTE, AJUSTE, COMPENSACION, PRUEBA DE OPERATIVIDAD Y CAPACIDAD *MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CALDERO INTEGRADO INCORPORADO QUE INCLUYE LIMPIEZA, CAMBIO DE RESISTENCIA *MANTENIMIENTO DE CAMARA *LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO *MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO *MANTENIMIENTO DE DISYUNTORES ELECTRICOS *REEMPLAZO DE FRISAS DE SELLADO *MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA *DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES MECANICOS, ELECTRICOS, NEUMATICOS HIDRAULICOS Y CALIBRACION DE LA PUERTA PARA MEJORAR SELLADO DE CAMARA *PRUEBA DEL EQUIPO EN VACIO Y CON CARGA CON LOS PARAMETROS DE TEMPERATURA Y PRESION DE TRABAJO ORIGINAL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE *ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE ABLANDADOR *MANTENIMIENTO DE PRESURIZADOR *MANTENIMIENTO DE COCHE DE ACERO INOXIDABLE *01 RESISTENCIA DE 12 KWX380 V *02 EMPAQUETADURA DE PUERTA *20 ROLLOS DE PAPEL TERMICO *01 FILTRO BACTERIOLOGICO *01 O-RING DE CALDERO *02 TRAMPAS DE VAPOR *03 VALVULAS DE CHECK *01 COMPRESOR *01 TANQUE DE RESERVA DE AGUA *01 RIEL DE ELECTROVALVULAS *01 FILTRO REGULADOR DE AIRE | 26500 | NO | NO | 2025-07-14 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTERIALIZADOR | 26500 | SI | 1338 | 2025-07-15 | 26500 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | CONTRATACION DIRECTA | CD | SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C. | 20613285122 | 26500 | CONSENTIDO | 593 | 2481 | 26500 | 2025-07-16 | 15 | 2025-07-30 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-06-18 | 26500 | SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C. |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RO | PAGADO
06 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | HOSPITALIZACION | INCUBADORA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO INCUBADORA PARA EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL HSMP *VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA Y HUMEDAD *REVISIÓN DE ALARMAS Y CAMBIO DE FILTRO *MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MODULO DE CONTROL *VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ELECTRICOS *LIMPIEZA DE SENSORES, CAMBIO SI ES NECESARIO *CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA Y HUMEDAD *VERIFICACIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LA INCUBADORA *PRUEBA DE SEGURIDAD ELECTRICA *VERIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE ALARMAS *REVISIÓN DE LOS COMPONENTES MECANICOS *LIMPIEZA Y DESINFECCION | 15000 | NO | NO | 2025-08-28 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 15000 | SI | 1503 | 2025-08-28 | 15000 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | CONTRATACION DIRECTA | CD | LEO MEDICAL SALES AND SERVICE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20613285122 | 15000 | CONSENTIDO | 659 | 2891 | 15000 | 2025-09-01 | 7 | 2025-09-07 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-09-16 | 15000 | LEO MEDICAL SALES AND SERVICE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RO | PAGADO
07 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410-1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | RADIOLOGIA | RAYOS X RODADLE | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE RAYOS X RODADLE PARA EL AREA DE RADIOLOGIA DEL HSMP *VERIFICAR EL ESTADO GENERAL DEL EQUIPO, INCLUYENDO CABLES, CONECTORES Y ACCESORIOS *REALIZAR UNA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO BASICO PARA COMPROBAR FUNCIONES DEL EQUIPO *VERIFICAR Y REGISTRAR LOS NIVELES DE RADIACION PARA ASEGURARSE DE QUE ESTEN DENTRO DE LOS LIMITES PERMITIDOS, PARA EL PANEL DE CONTROL Y LA SUPERFICIE EXTERIOR DEL EQUIPO *COMPROBAR EL ESTADO DE LOS FILTROS Y COLIMADORES *VERIFICAR Y AJUSTAR LA ALINEACION DEL HAZ DE RAYOS X *COMPROBAR EL ESTADO DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS Y LECTRONICOS *REALIZAR UNA PRUEBA DE SEGURIDAD ELECTRICA | 12000 | NO | NO | 2025-08-28 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 12000 | SI | 1505 | 2025-08-29 | 12000 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | CONTRATACION DIRECTA | CD | LEO MEDICAL SALES AND SERVICE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20613285122 | 12000 | CONSENTIDO | 661 | 2892 | 12000 | 2025-09-01 | 7 | 2025-09-07 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-09-16 | 12000 | LEO MEDICAL SALES AND SERVICE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RO | PAGADO
08 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410-1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | EMERGENCIA | EXTINTORES | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES | 500 | NO | NO | 2025-05-09 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES | 500 | SI | 1592 | 2025-09-29 | 500 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | CONTRATACION DIRECTA | CD | ARANGO AGUILA ANGEL YULBER | 10446171572 | 500 | CONSENTIDO | 699 | 3566 | 500 | 2025-10-14 | 20 | 2025-11-02 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-10-29 | 500 | ARANGO AGUILA ANGEL YULBER |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RO | PAGADO
09 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410-1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA | EQUIPO DE COMPUTO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ALMACENAMIENTO Y RESPALDO DE INFORMACION DE LA ESTRATEGIA | 1650 | NO | NO | 2025-10-08 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ALMACENAMIENTO Y RESPALDO DE INFORMACION EN EL SERVICIO | 1650 | SI | 1713 | 2025-10-13 | 1650 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | CONTRATACION DIRECTA | CD | BENITO NEYRA JESUS MANUEL | 10082749450 | 1650 | CONSENTIDO | 753 | 4380 | 1650 | 2025-10-14 | 20 | 2025-11-02 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-11-04 | 1650 | BENITO NEYRA JESUS MANUEL |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | 18 | PAGADO
10 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410-1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | EMERGENCIA | SERVICIO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS | SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA EL PROG REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y Y ATENCION DE EMERGENCIAS | 4705 | NO | NO | 2025-10-09 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES | 4705 | SI | 1736 | 2025-10-15 | 4705 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | CONTRATACION DIRECTA | CD | ARANGO AGUILA ANGEL YULBER | 10446171572 | 4705 | CONSENTIDO | 756 | 3561 | 4705 | 2025-10-17 | 20 | 2025-11-05 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-10-29 | 4705 | ARANGO AGUILA ANGEL YULBER |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RO | PAGADO
11 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410-1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO | PANEL SOLAR | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PANEL SOLAR | 2690 | NO | NO | 2025-10-22 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO | 2690 | SI | 1853 | 2025-10-27 | 2690 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | CONTRATACION DIRECTA | CD | ELIJA SOLUCIONES MULTIPLES SAC | 20602250394 | 2690 | CONSENTIDO | 771 | 3602 | 2690 | 2025-10-28 | 10 | 2025-11-06 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-11-04 | 2690 | ELIJA SOLUCIONES MULTIPLES SAC |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RO | PAGADO
12 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410-1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | CENTRO QUIRURGICO Y CENTRAL ESTERILIZACION | AIRE ACONDICIONADO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA SALA DE OPERACIONES DEL HSMP | 9600 | NO | NO | 2025-09-23 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADOR | 9600 | SI | 1867 | 2025-10-29 | 9600 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | CONTRATACION DIRECTA | CD | ALVARADO INGA JERONIMO | 10209853979 | 9600 | CONSENTIDO | 774 | 4304 | 9600 | 2025-10-30 | 15 | 2025-11-13 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-11-04 | 9600 | ALVARADO INGA JERONIMO |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RO | PAGADO
13 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410-1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | FARMACIA | AIRE ACONDICIONADO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DELAIRE ACONDICIONADO DE FARMACIA Y DOSIS UNITARIO DEL HSMP | 2500 | NO | NO | 2025-10-30 | MANENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 2500 | SI | 1884 | 2025-11-03 | 2500 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | CONTRATACION DIRECTA | CD | ALVARADO INGA JERONIMO | 10209853979 | 2500 | CONSENTIDO | 783 | 3907 | 2500 | 2025-11-04 | 15 | 2025-11-18 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-11-11 | 2500 | ALVARADO INGA JERONIMO |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RO | PAGADO
14 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410-1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | LABORATORIO | ANALIZADOR BIOQUIMICO BIOBASE BK 280 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ANALIZADOR BIOQUIMICO BIOBASE BK 280 | 6400 | NO | NO | 2025-11-11 | MANTENIMIENTO DEL ANALIZADOR BIOQUIMICO BIOBASE BK 280 | 6400 | SI | 1958 | 2025-11-13 | 6400 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | CONTRATACION DIRECTA | CD | SUASNABAR LEZAMA JONNY MICHEL | 10100100130 | 6400 | CONSENTIDO | 805 | 4295 | 6400 | 2025-11-14 | 15 | 2025-11-29 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-11-24 | 6400 | SUASNABAR LEZAMA JONNY MICHEL |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RO | PAGADO
15 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410-1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | LABORATORIO | ANALIZADOR BIOQUIMICO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ANALIZADOR BIOQUIMICO | 5500 | NO | NO | 2025-11-11 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ANALIZADOR BIOQUIMICO | 5500 | SI | 1999 | 2025-11-20 | 5500 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | CONTRATACION DIRECTA | CD | SUASNABAR LEZAMA JONNY MICHEL | 10100100130 | 5500 | CONSENTIDO | 814 | 4239 | 5500 | 2025-11-21 | 15 | 2025-12-06 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-11-24 | 5500 | SUASNABAR LEZAMA JONNY MICHEL |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RO | PAGADO
16 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410-1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | CENTRO QUIRURGICO | ESTERILIZADOR A VAPOR | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE MEDICION DE ABLANDADOR DE AGUA DEL ESTERILIZADOR A VAPOR DELSERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO DEL HSMP | 5000 | NO | NO | 2025-12-16 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE MEDICION DE ABLANDADOR DE AGUA DEL ESTERILIZADOR A VAPOR DELSERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO | 5000 | SI | 2128 | 2025-12-16 | 5000 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | CONTRATACION DIRECTA | CD | SDENCO S.A | 20612344117 | 5000 | CONSENTIDO | 846 | DEVENGADO | 5000 | 2025-11-17 | 5 | 2025-12-21 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-12-22 | 5000 | SDENCO S.A |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | 18 | DEVENGADO
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS
1 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | EMERGENCIA | AMBULANCIA URBANA TIPO II NISSAN URVAN EUH-536 HSMP | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 35KM DE RECORRIDO CAMBIO DE ACIETE 15W40 FILTRO DE ACEITE SISTEMA DE FRENOS LIMPIEZA DE MOTOR INTERNO | 1295.1 | NO | NO | 2025-01-21 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENYIVO DE AMBULANCIA | 1295.1 | SI | 43 | 2025-01-22 | 1295.1 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | CONTRATACION DIRECTA | CD | ESTACION DE SERVICIOS SANTA CECILIA S A | 20219539119 | 1295.1 | COMPROMETIDO | 0000039 | 120 | 1295.1 | 2025-01-24 | 30 | 22/0225 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-02-06 | 1295.1 | ESTACION DE SERVICIOS SANTA CECILIA S A |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RO | PAGADO
2 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 442 | RIS PANGOA | II-1 | SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO | Vehiculo con placa D6E-504 de las RIS Pangoa | CAMBIAR LAS 4 LLANTAS CAMBIO DEL ACEITE DEL MOTOR ALINEAMIENTO Y BALANCEO ACTUALIZACION DE LA REVISION TECNICA DEL VEHICULO MANTENIMIENTO DE RADIADOR REGULAR LOS FRENOS ESCANEO GENERAL MANTENIMIENTO DE INYECTORES CAMBIO DE TERMOSTATO | 4104 | NO | NO | 2025-02-16 | Mantenimiento correctivo de vehiculo de placa D6E-504 de la RIS Pangoa | 4104 | SI | 104 | 2025-02-14 | 4104 | 2024-02-12 | 2025-02-14 | CONTRATACION DIRECTA | CD | HUALLULLO VILLAZANA ELMER ISRAEL | 10200040975 | 4104 | CONSENTIDO | 0000094 | 287 | 4104 | 2025-02-19 | 10 DÍAS CALENDARIOS | 2025-02-28 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-03-03 | 4104 | HUALLULLO VILLAZANA ELMER ISRAEL |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RDR | PAGADO
3 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | EMERGENCIA | AMBULANCIA NISSAN URVAN DE PLACA EUH-536 | SERVICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA URBANA TIPO II NISSAN URVAN DE PLACA EUH-530 DEL HSMP | 3524.97 | NO | NO | 2025-03-26 | SERVICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA URBANA TIPO II NISSAN URVAN DE PLACA EUH-530 DEL HSMP | 3524.97 | SI | 385 | 2025-03-27 | 3524.97 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | CONTRATACION DIRECTA | CD | ESTACION DE SERVICIOS SANTA CECILIA S A | 20219539119 | 3524.97 | CONSENTIDO | 0000266 | 512 | 3524.97 | 2025-04-01 | 30 | 2025-04-30 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-04-09 | 3524.97 | ESTACION DE SERVICIOS SANTA CECILIA S A |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RO | PAGADO
4 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | EMERGENCIA | VEHICULOS (AMBULANCIA) | CAMBIO DEL KIT DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE LA TAPA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION CAMBIO DE FAJA DEL ALTERNADOR Y DEL SERVO CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CAMBIO DE 3 FILTROS (FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE GASOLINA) REGULARIZACION DE FRENOS CAMBIO DE RETEN DE BOMBA | 7000 | NO | NO | 2025-03-30 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS | 7000 | SI | 417 | 2025-03-31 | 7000 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | CONTRATACION DIRECTA | CD | HUALLULLO VILLAZANA ELMER ISRAEL | 10200040975 | 7000 | CONSENTIDO | 0000272 | 787 | 7000 | 2025-04-01 | 15 | 2025-04-15 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-04-15 | 7000 | HUALLULLO VILLAZANA ELMER ISRAEL |  |  | NINGUNO | NINGUNO | 964945420 |  |  |  | RO | PAGADO
5 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | EMERGENCIA | AMBULANCIA PEUGEOT BOXER PLACA EUG -208 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA PEUGEOT BOXER DE PLACA EUG-028 DEL HSMP *ESCANEO GENERAL *MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION *MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INYECCION *CAMBIO DEL KIT DE EMBRAGUE CON REPUESTOS ORIGINAL *CAMBIO DE 02 AMORTIGUADORES DELANTEROS *MANTENIMEINTO DEL TURBO *CAMBIO DE PERNO DE CALIPER *CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR *CAMBIO DE 03 FILTROS (FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE PETROLEO) *ALINEAMIENTO Y BALANCEO *PASAR LA REVISION TECNICA DEL VEHICULO | 11440 | NO | NO | 2025-03-24 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA | 11440 | SI | 602 | 2025-04-22 | 11440 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | CONTRATACION DIRECTA | CD | CORPORACION CONSTRUCTORA PYKASO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CORPORACION CONSTRUCTORA PYKASO S.A.C. | 20541478567 | 11440 | CONSENTIDO | 0000330 | 2177 | 11440 | 2025-07-05 | 10 | 2025-07-14 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-07-14 | 11440 | CORPORACION CONSTRUCTORA PYKASO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CORPORACION CONSTRUCTORA PYKASO S.A.C. |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RO | PAGADO
6 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | EMERGENCIA | AMBULANCIA PLACA EUH 536 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AMBULANCIA NISSAN | 2355 | NO | NO | 2025-05-07 | MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AMBULANCIA NISSAN | 2355 | SI | 742 | 2025-05-07 | 2355 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | CONTRATACION DIRECTA | CD | ESTACION DE SERVICIOS SANTA CECILIA S A | 20219539119 | 2355 | CONSENTIDO | 0000389 | 1169-2580 | 2355 | 2025-05-09 | 2 | 2025-05-12 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-05-12 | 2355 | ESTACION DE SERVICIOS SANTA CECILIA S A |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RO | PAGADO
7 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 442 | *HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA *RIS PANGOA | II-1 | SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO | VEHICULO DGE-504 VEHICULO EUH-312 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UNIDAD VEHICULAR EUH Y DEL VEHICULO DGE - 504 DEL HSMP **SUSTITUCION DE PASTILLAS DE FRENO **REEMPLAZO DEL JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO **RECTIFICADO DE TAMBOR DE FRENO **CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENO **CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR **REEPMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE **SUSTITUCION DE FILTRO DE COMBUSTIBLE **CAMBIO DE FILTRO DE AIRE **REEMPLAZO DE LA BOMBILLA DEL FARO | 1610 | NO | NO | 2025-05-23 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | 1610 | SI | 974 | 2025-05-27 | 1610 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | CONTRATACION DIRECTA | CD | HUALLULLO VILLAZANA ELMER ISRAEL | 10200040975 | 1610 | CONSENTIDO | 0000452 | 1794 | 1610 | 2025-05-30 | 10 | 2025-06-08 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-06-05 | 1610 | HUALLULLO VILLAZANA ELMER ISRAEL |  |  | NINGUNO | NINGUNO | 964945421 |  |  |  | RO | PAGADO
8 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | SERVICIOS GENERALES | MOTO LINEAL MARCA HONDA DE PLACA EA-6132 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTO LINEAL MARCA HONDA DE PLACA EA-6132, PARA LA ESTRATEGIA DE CALIDAD DE AGUA CAMBIO DE CHAPA KIT DE MASCARA Y FARO *TAPIZADO DE ASIENTO *CAMBIO DE PISTA *MANTENIMIENTO DE TELESCOPIO Y CAMBIO DE RETENES *CAMBIO DE LLANTA TRASERA *CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 500 | NO | NO | 2025-06-05 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS LIVIANOS | 500 | SI | 1061 | 2025-06-06 | 500 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | CONTRATACION DIRECTA | CD | HUALLULLO VILLAZANA ELMER ISRAEL | 10200040975 | 500 | CONSENTIDO | 0000481 | 1723 | 500 | 2025-06-16 | 5 | 2025-06-20 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-06-18 | 500 | HUALLULLO VILLAZANA ELMER ISRAEL |  |  | NINGUNO | NINGUNO | 964945422 |  |  |  | RO | PAGADO
9 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | AMBULANCIA | AMBULANCIA NISSAN URVAN DE PLACA EUH-536 | *ACEITE 15W40 DIESEL CILINDRO 2081 *GOLILLA TAPON *FILTRO DE ACEITE *FILTRO DE AIRERG *FILTRO DE AIRE *FILTRO DE COMBUSTIBLE *FILTRO SEDIMEN DIESEL *MATERAILES VARIOS *LIMPIA SISTEMA DE FRENOS *BG DE COMBUSTIBLE *LIMPIEZA INTERNA DE MOTOR | 3300 | NO | NO | 2025-06-19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA | 3300 | SI | 1148 | 2025-06-20 | 3300 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | CONTRATACION DIRECTA | CD | ESTACION DE SERVICIOS SANTA CECILIA S A | 20219539119 | 3300 | CONSENTIDO | 0000501 | 1766 | 3300 | 2025-06-21 | 3 | 2025-06-23 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-06-30 | 3300 | ESTACION DE SERVICIOS SANTA CECILIA S A |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RO | PAGADO
10 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 445-442 | *ZONA SANITARIA SONOMORO *HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO | VEHICULOS HILUX DE COLOR AZUL CON PLACA PIC-876, VEHICULO TOYOTA HILUX DE COLOR ROJO VINO CON PLACA C80-818 Y LA AMBULANCIA TOYOTA HILUX COLOR BLANCO CON PLACA EUH - 312 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION CORRECTIVA CON CAMBIOS DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS HILUX DE COLOR AZUL CON PLACA PIC-876, VEHICULO TOYOTA HILUX DE COLOR ROJO VINO CON PLACA C80-818 Y LA AMBULANCIA TOYOTA HILUX COLOR BLANCO CON PLACA EUH - 312 DE LA RIS PANGOA *VEHICULO HILUX DE COLOR AZUL CON PLACA PIC-876 **SISTEMA DE SUSPENSION Y DIRECCION **02 ROTULAS SUPERIORES R Y L *01 EJE GIRATORIO *02 TERMIALES DE DIRECCIÓN *04 AMORTIGUADORES DELANTEROS Y POSTERIOR *01 PALIER LADO IZQUIERDO *04 GUARDA POLVOS DE PALIER *01 GRASAS PARA RODAMIENTOS Y PALIERES *02 KITS DE RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA *02 RODAJES DE RUEDA POSTERIOR *08 BOCINAS DE TRAPECIOS R Y L (SUP. E INFERIOR) *02 BOCINAS DE MUELLE R Y L *08 JEBES DE MELLE *02 PIN DE MUELLE *02 RETENES DE BOCMASA DE RODAJE *01 KIT DE SEGURO DE RODAJE DELANTERA *SISTEMA DE FRENOS *01 BOMBA MASTER Y SERVO FRENO *01 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO *01 JUEGO DE ZAPATAS POSTERIORES *02 ACCESORIO BOMBIN DE FRENO POSTERIOR R Y L *01 LIQUIDO DE FRENO *02 KIT DE ACCESORIOS DE CALIPER DE FRENO *SISTEMA DE EMBRIAGUE *01 KIT DE EMBRAGUE *01 BOMBIN AUXILIAR DE EMBRAGUE *01 BOMBIN DE BOMBA MAESTRA EMBRAGUE *01 LIQUIDO DE EMBRAGUE *CARROCERIA *PLANCHADO Y PINTURA TODO VEHICULO *TAPIZADO DE ASIENTOS Y CAMILLAS DE TODOS ASIENTOS DE VEHICULOS *TAPIZADO GENERAL DE CABINA POSTERIOR *02 GUARDAFANGOS *01 PARACHOQUE DELANTERO Y SENDIL *01 PARABRISAS DELANTERO *01 JEBE DE PARABRISAS *04 NEUMATICOS LT *SISTEMA ELECTRICO *BATERIA DE 15 PLACAS *MANTENIMIENTO DE TRICO *BOCINAS R Y L *FAROS DELANTEROS E INTERMITENTES *FAROS POSTERIORES *FAROS DE CABIA POSTERIOR *REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO *CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTROS *SERVICIO TECNICO *VEHICULO AMBULANCIA TOYOTA HILUX DE COLOR BLANCO CON PLACA EUH-312 *02 TAMBORAS FRENO POSTERIOR *01 JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO POSTERIOR *01 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO *01 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y TODO LOS FILTROS *04 LLANTAS ARO P 265/65 R.17 *01 CIRCULINA (KIT COMPLETO) *01 LIQUIDO DE FRENO *INCLUYE SERVICIO TECNICO *VEHICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX DE COLOR ROJO VINO CON PLACA C80-818 *REPARACIONES DE CORONA POSTERIOR *01 CRUCETA DE CORONA *01 CRUCETA DE CARDAN *02 RODAJES DE PIÑON Y CORONA *02 RODAJES LATERALES DE CASTILLO *01 RETEN DE PIÑON Y CORONA *02 RODAJES DE RUEDA POSTERIOR *01 ACEITE DE TRANSMISION *10 ESPARRAGOS DE FUNDAS DE CORONA *01 SILICONA *01 CAÑERIA DE FRENO *01 LIQUIDO DE FRENO *REPARACION DE PUERTA Y CASETA *01 CREMALLERA DE LEVANTA LUNA DE PUERTA IZQUIERDO *02 TAPIZ DE PUERTA *02 MANIJAS DE LEVANTA LUNA *01 MANIJA PARA ABRIR PUERTA IZQUIERDA *01 REFORZADA DE ASIENTO *01 PISO DE JEBE *MOTOR *REPARACION DE MOTOR CABLES Y BUJIA *CAMBIO DE AVANCE DE DISTRIBUIDOR *JUEGO DE EMPAQUETADURAS DE CARBURADOR *AFINAMIENTO DE MOTOR | 27464.93 | NO | NO | 2025-06-06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS | 27464.93 | SI | 1223 | 2025-06-27 | 27464.93 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | CONTRATACION DIRECTA | CD | HUALLULLO VILLAZANA ELMER ISRAEL | 10200040975 | 27464.93 | CONSENTIDO | 0000529 | 2135 | 27464.93 | 2025-07-02 | 10 | 2025-07-12 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-07-16 | 27464.93 | HUALLULLO VILLAZANA ELMER ISRAEL |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RO | PAGADO
11 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | AMBULANCIA | AMBULANCIA PEUGEOT BOXER DE PLACA EUG-028 DEL HSMP | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR HECHOS FORTUITOS DE LA AMBULANCIA PEUGEOT BOXER DE PLACA EUG-0258 DEL HSMP *REPARACION DE SISTEMAS DE TRANSMISION QUE INCLUYE REPARACION DE LA CAJA DE CAMBIOS, RECONSTRUCCION Y SOLDADURA DE LA PARTE AFECTADA CON (REMANUFACTURAR) Y EL CAMBIO DE SOPORTE DE LA CAJA DE CAMBIOS *SERVICIO DE REPARACION Y REEMPLAZO DEL SISTEMA DE SUSPENSION Y EL CAMBION DE 2 BRAZOS DE TRAPECIO INFERIOR IZQUIERDO Y DERECHO DELANTERO, 2 AMORTIGUADORES POSTERIORES, 2 RODAJE LATERALES DE EJE DELANTERO, 2 RODAJES LATERALES DE EJE POSTERIOR *SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EGR DE MOTOR Y DEL CATALIZADOR DE MONOXIDO DE ESCAPE *LAVADO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE *SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENO Y EL CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO Y POSTERIOR, KITS DE SELLOS DE CALIPER DELANTERO Y POSTERIOR, CAMBIO DE LAS ZAPTAS DEL PARQUEO Y RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS Y POSTERIORES * | 9130 | NO | NO | 2025-06-09 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA | 9130 | SI | 1293 | 2025-07-04 | 9130 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | CONTRATACION DIRECTA | CD | CORPORACION CONSTRUCTORA PYKASO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CORPORACION CONSTRUCTORA PYKASO S.A.C. | 20541478567 | 9130 | CONSENTIDO | 0000575 | 2178 | 9130 | 2025-07-05 | 10 | 2025-07-14 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-07-14 | 9130 | ORPORACION CONSTRUCTORA PYKASO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CORPORACION CONSTRUCTORA PYKASO S.A.C. |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RO | PAGADO
12 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | SERVICIOS GENERALES | MOTOCICLETA KAMAX | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA KAMAX-200 | 828 | NO | NO | 2025-05-22 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA KAMAX-200 | 828 | SI | 1322 | 2025-07-11 | 828 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | CONTRATACION DIRECTA | CD | HUALLULLO VILLAZANA ELMER ISRAEL | 10200040975 | 828 | CONSENTIDO | 0000586 | 2549 | 828 | 2025-07-22 | 5 | 2025-07-26 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-07-23 | 828 | HUALLULLO VILLAZANA ELMER ISRAEL |  |  | NINGUNO | NINGUNO | 964945428 |  |  |  | RO | PAGADO
13 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | EMERGENCIA | AMBULANCAI NISSAN URVAN DE PLACA EUH-536 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AMBULANCIA NISSAN URVAN DE PLACA EUH-536 DEL HSMP *CAMBIO RETEN DE EJE POSTERIOR DERECHO E IZQUIERDO *SELLO ACEITE EJE DEL EJE TRASERO *ACEITE 15W40 (DIESEL) CILINDRO 208L *GOLILLA TAPON *FILTRO ACEITE *LIMPIA SISTEMA FRENO *LIMPIA INTERNO MOTOR *MATERIALES VARIOS | 1834 | NO | NO | 2025-07-14 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AMBULANCIA | 1834 | SI | 1337 | 2025-07-14 | 1834 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | CONTRATACION DIRECTA | CD | ESTACION DE SERVICIOS SANTA CECILIA S A | 20219539119 | 1834 | CONSENTIDO | 0000590 | 2612-2782 | 1834 | 2025-07-15 | 4 | 2025-07-18 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-07-24 | 1834 | ESTACION DE SERVICIOS SANTA CECILIA S A |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RO | PAGADO
14 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 442 | ZONA SANITARIA CUBANTIA | II-1 | EMERGENCIA | AMBULANCIA TOYOTA HILUX DE PLACA QI-1808 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA TOYOTA HILUX DE PLACA QI-1808 DEL HSMP *PLANCHADO Y PINTURA EN GENERAL *FAROS DE INTERMITETES DELANTERO *FAROS POSTERIORES *ESPEJO LATERAL LADO DERECHO *MANIJAS DE LEVANTAR LUNA R Y L *CIRCULINA *JUEGO DE PISO DE JEBE *TAPIZADO DE COMPUERTA POSTERIOR *SISTEMA DE FRENOS *PASTILLAS Y ZAPATA DE FRENOS *LIQUIDO DE FRENO | 13830 | NO | NO | 2025-07-14 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA | 13830 | SI | 1335 | 2025-07-14 | 13830 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | CONTRATACION DIRECTA | CD | HUALLULLO VILLAZANA ELMER ISRAEL | 10200040975 | 13830 | CONSENTIDO | 0000591 | 2647-2648 | 13830 | 21/07/22025 | 5 | 2025-07-25 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-08-21 | 13830 | HUALLULLO VILLAZANA ELMER ISRAEL |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RO | PAGADO
15 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 442 | RED INTEGRADA DE SALUD PANGOA | II-1 | EMERGENCIA | AMBULANCIA PEUGEOT BOXER EUH-279 DEL HSMP | SERVICIO DE MANTENIMINTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA PEUGEOT BOXER DE PLACA EUH-279 DEL HSMP *MOTOR **ESCANEO GENERAL **MATENIMIENTO Y REPARACION DE TURBO **ACEITE DE MOTOR **FILTROS DE AIRE, ACEITE Y COMBUSTIBLE **REFRIGERANTE Y ANTIOXIDANTE *SISTEMA DE SUSPENSION **AMORTIGUADORES DELANTEROS **BOCINAS DE TRAPECIO *ALINEAMIENTO Y BALANCE *ROTULAS R Y L *SISTEMA DE FRENOS **JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERO Y POSTERIOR **ACCESORIO DE FRENO DE MANO Y ZAPATAS **FAROS NEBLINEROS **REVISION TECNICA | 7350 | NO | NO | 2025-05-07 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA | 7350 | SI | 1339 | 2025-07-15 | 7350 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | CONTRATACION DIRECTA | CD | HUALLULLO VILLAZANA ELMER ISRAEL | 10200040975 | 7350 | CONSENTIDO | 0000595 | 2613 | 7350 | 2025-07-16 | 10 | 2025-07-25 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-07-24 | 7350 | HUALLULLO VILLAZANA ELMER ISRAEL |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RO | PAGADO
16 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | EMERGENCIA | AMBULANCIA TOYOTA HILUX DE PLACA EUH-312 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA TOYOTA HILUX EUH-312 DEL HSMP *02 GALONES DE ACEITE KENDALL *01 FILTRO DE COMBUSTIBLE *01 FILTRO DE ACEITE *01 FILTRO DE AIRE *01 FOCO DE FARO | 540 | NO | NO | 2025-07-07 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA | 540 | SI | 1340 | 2025-07-15 | 540 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | CONTRATACION DIRECTA | CD | HUALLULLO VILLAZANA ELMER ISRAEL | 10200040975 | 540 | CONSENTIDO | 0000596 | 2615 | 540 | 2025-07-16 | 10 | 2025-07-25 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-07-24 | 540 | HUALLULLO VILLAZANA ELMER ISRAEL |  |  | NINGUNO | NINGUNO | 964945433 |  |  |  | RO | PAGADO
17 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO | VEHICULO HYNDAI - MODELO: TUCSON PLACA C2K-185 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO MARCA HYUNDAI-MODELO: TUCSON PLACA C2K-185 DE LAA RIS PANGOA | 405 | NO | NO | 2025-07-24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | 405 | SI | 1397 | 2025-07-25 | 405 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | CONTRATACION DIRECTA | CD | HUALLULLO VILLAZANA ELMER ISRAEL | 10200040975 | 405 | CONSENTIDO | 0000616 | 2585 | 405 | 2025-07-30 | 5 | 2025-08-04 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-08-04 | 405 | HUALLULLO VILLAZANA ELMER ISRAEL |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RO | PAGADO
18 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO | VEHICULO MITSUBISHI DE PLACA EHG-804 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MITSUBISHI DE PLACA EHG-804 DE LA RIS PANGOA | 3325 | NO | NO | 2025-07-24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS | 3325 | SI | 1325 | 2025-07-30 | 3325 | 2025-07-25 | 2025-07-30 | CONTRATACION DIRECTA | CD | HUALLULLO VILLAZANA ELMER ISRAEL | 10200040975 | 3325 | CONSENTIDO | 0000617 | 2569 | 3325 | 2025-07-30 | 10 | 2025-08-08 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-08-07 | 3325 | HUALLULLO VILLAZANA ELMER ISRAEL |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RO | PAGADO
19 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 446 | ZONA SANITARIA CUBANTIA | II-1 | EMERGENCIA | AMBULANCIA URBANA TIPO II NISSAN URVAN | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA URBANA TIPO II NISSAN URVAN | 1866 | NO | NO | 2025-08-11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA | 1866 | SI | 1508 | 2025-08-29 | 1866 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | CONTRATACION DIRECTA | CD | ESTACION DE SERVICIOS SANTA CECILIA S A | 20219539119 | 1866 | CONSENTIDO | 0000663 | 2983-2986 | 1866 | 2025-09-03 | 7 | 2025-09-09 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-09-09 | 1866 | ESTACION DE SERVICIOS SANTA CECILIA S A |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RO | PAGADO
20 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | EMERGENCIA | VEHICULO DE PLACA PIC-876 C2K | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO DE PLACA PIC-876 C2K | 5175 | NO | NO | 2025-09-10 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO DE PLACA PIC-876 C2K | 5175 | SI | 1585 | 2025-09-17 | 5175 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | CONTRATACION DIRECTA | CD | HUALLULLO VILLAZANA ELMER ISRAEL | 10200040975 | 5175 | CONSENTIDO | 0000677 | 3605 | 5175 | 2025-09-16 | 5 | 2025-10-20 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-10-19 | 5175 | HUALLULLO VILLAZANA ELMER ISRAEL |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RO | PAGADO
21 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | EMERGENCIA | AMBULANCIA DE LAS PLACAS DE RODAJE, EUH-279, EUGH-028 T EUH- | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA DE LAS PLACAS DE RODAJE, EUH-279, EUGH-028 T EUH- | 3065 | NO | NO | 2025-09-24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA DE LAS PLACAS DE RODAJE, EUH-279, EUGH-028 T EUH | 3065 | SI | 1850 | 2025-10-27 | 3065 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | CONTRATACION DIRECTA | CD | LAZO DE LA CRUZ GABRIEL | 10430758441 | 3065 | CONSENTIDO | 0000772 | 3924 | 3065 | 2025-10-28 | 5 | 2025-11-01 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-11-12 | 3065 | LAZO DE LA CRUZ GABRIEL |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RO | PAGADO
22 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | EMERGENCIA | AMBULANCIA TOYOTA HILUX COLOR BLANCO CON PLACA EUH-312 | SERVICIO MANTEMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA TOYOTA HILUX COLOR BLANCO CON PLACA EUH-312 | 935 | NO | NO | 2025-10-16 | MANTEMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA TOYOTA HILUX COLOR BLANCO CON PLACA EUH-312 | 935 | SI | 1864 | 2025-10-28 | 935 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | CONTRATACION DIRECTA | CD | HUALLULLO VILLAZANA ELMER ISRAEL | 10200040975 | 935 | CONSENTIDO | 0000780 | 3633 | 935 | 2025-11-05 | 3 | 2025-11-07 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-11-05 | 935 | HUALLULLO VILLAZANA ELMER ISRAEL |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RO | PAGADO
23 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO | CAMIONETA MITSUBISHI PLACA EGH 804 | SERVCIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA MITSUBISHI PLACA EGH 804 | 520 | NO | NO | 2025-11-07 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA MITSUBISHI PLACA EGH 804 | 520 | SI | 1939 | 2025-11-11 | 520 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | CONTRATACION DIRECTA | CD | LAZO DE LA CRUZ GABRIEL | 10430758441 | 520 | CONSENTIDO | 0000801 | 4249 | 520 | 2025-11-14 | 3 | 2025-11-16 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-12-02 | 520 | LAZO DE LA CRUZ GABRIEL |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RO | PAGADO
24 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | SERVICIOS GENERALES | CAMIONETA HYUNDAI TUCSON | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO DE LA CAMIONETA HYUNDAI TUCSON COLOR GUINDA CON PLACA C2K - 185 | 550 | NO | NO | 2025-11-11 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO DE LA CAMIONETA HYUNDAI TUCSON COLOR GUINDA CON PLACA C2K - 185 | 550 | SI | 1959 | 2025-11-13 | 550 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | CONTRATACION DIRECTA | CD | HUALLULLO VILLAZANA ELMER ISRAEL | 10200040975 | 550 | CONSENTIDO | 0000804 | 3701 | 550 | 2025-11-15 | 3 | 2025-11-17 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-11-17 | 550 | HUALLULLO VILLAZANA ELMER ISRAEL |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RO | PAGADO
25 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 445-442 | ZONA SANITARIA | I-3 | ZONA SANITARIA | MOTOCICLETA KAMAX | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEMOTOCICLETA DE LAS ZONAS SANITARIAS DE LA RIS PANGOA | 2364 | NO | NO | 2025-09-01 | MANTENIMIENTO DEMOTOCICLETA | 2364 | SI | 1985 | 2025-11-19 | 2364 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | CONTRATACION DIRECTA | CD | CORPORATIVO EMPRESARIAL AYSANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20604840679 | 2364 | CONSENTIDO | 0000808 | DEVENGADO | 2364 | 2025-11-22 | 30 | 2025-12-21 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-12-22 | 2364 | CORPORATIVO EMPRESARIAL AYSANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | 18 | DEVENGADO
26 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 442 | HOSPITAL | II-1 | SERVICIOS GENERALES | MOTOCICLETA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEMOTOCICLETAS | 3000 | NO | NO | 2025-10-19 | MANTENIMIENTO DEMOTOCICLETAS | 3000 | SI | 1986 | 2025-11-19 | 3000 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | CONTRATACION DIRECTA | CD | CORPORATIVO EMPRESARIAL AYSANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20604840679 | 3000 | CONSENTIDO | 0000809 | DEVENGADO | 3000 | 2025-11-22 | 30 | 2025-12-21 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-12-22 | 3000 | CORPORATIVO EMPRESARIAL AYSANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | 18 | DEVENGADO
27 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | EMERGENCIA | AMBULANCIANISSAN PLACA EUH-536 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIANISSAN PLACA EUH-536 | 1765 | NO | NO | 2025-11-26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIANISSAN PLACA EUH-536 | 1765 | SI | 2045 | 2025-11-28 | 1765 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | CONTRATACION DIRECTA | CD | ESTACION DE SERVICIOS SANTA CECILIA S A | 20219539119 | 1765 | CONSENTIDO | 0000825 | 4245 | 1765 | 2025-11-28 | 15 | 2025-12-12 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-12-02 | 1765 | ESTACION DE SERVICIOS SANTA CECILIA S A |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RO | PAGADO
28 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | SERVICIOS GENERALES | VEHICULO DE PLACA D6E-502 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULO DE PLACA D6E-502 MARCA YUNDAI, | 1860 | NO | NO | 2025-12-01 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULO DE PLACA D6E-502 MARCA YUNDAI, | 1860 | SI | 2069 | 2025-12-03 | 1860 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | CONTRATACION DIRECTA | CD | LAZO DE LA CRUZ GABRIEL | 10430758441 | 1860 | CONSENTIDO | 0000832 | 4411 | 1860 | 2025-12-15 | 5 | 2025-12-19 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-12-22 | 1860 | LAZO DE LA CRUZ GABRIEL |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RO | PAGADO
29 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 442 | RIS-PANGOA | II-1 | SERVICIOS GENERALES | AMBULANCIA PLACA EGH-804 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVODE VEHICULO | 2731 | NO | NO | 2025-11-13 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVODE VEHICULO | 2731 | SI | 2070 | 2025-12-03 | 2731 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | CONTRATACION DIRECTA | CD | LAZO DE LA CRUZ GABRIEL | 10430758441 | 2731 | CONSENTIDO | 0000830 | DEVENGADO | 2731 | 2025-12-12 | 5 | 2025-12-16 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-12-22 | 2731 | LAZO DE LA CRUZ GABRIEL |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RO | DEVENGADO
30 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | EMERGENCIA | AMBULANCIA | SERVICIO DE PREVENTIVO / CORRECTIVO DE AMBULANCIA | 80 | NO | NO | 2025-12-05 | SERVICIO DE PREVENTIVO / CORRECTIVO DE AMBULANCIA | 80 | SI | 2120 | 2025-12-12 | 80 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | CONTRATACION DIRECTA | CD | LAZO DE LA CRUZ GABRIEL | 10430758441 | 80 | CONSENTIDO | 0000845 | 4407 | 80 | 2025-12-15 | 5 | 2025-12-19 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-12-23 | 80 | LAZO DE LA CRUZ GABRIEL |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RO | PAGADO
31 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | EMERGENCIA | AMBULANCIA | SERVICIO DE PREVENTIVO / CORRECTIVO DE AMBULANCIA | 4301 | NO | NO | 2025-12-05 | SERVICIO DE PREVENTIVO / CORRECTIVO DE AMBULANCIA | 4301 | SI | 2120 | 2025-12-12 | 4301 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | CONTRATACION DIRECTA | CD | LAZO DE LA CRUZ GABRIEL | 10430758441 | 4301 | CONSENTIDO | 0000845 | 4407 | 4301 | 2025-12-15 | 5 | 2025-12-19 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-12-23 | 4301 | LAZO DE LA CRUZ GABRIEL |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RO | PAGADO
32 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | SERVICIOS GENERALES | VEHICULO | SERVCIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO PLACA C2K-185 | 630 | NO | NO | 2025-10-31 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACA C2K185 | 630 | SI | 2125 | 2025-12-16 | 630 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | CONTRATACION DIRECTA | CD | C&RDIESEL TRUCK E.I.R.L. | 206011124743 | 630 | CONSENTIDO | C.CH | 4311 | 630 | 2025-10-31 | 1 | 2025-10-31 | 100% | NINGUNO | CULMINADO | 2025-12-18 | 630 | C&RDIESEL TRUCK E.I.R.L. |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RDR | PAGADO
2.3.2.4.6.1 MOBILIARIO
| 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | SERVICIO DE CIRUGIA | MESA HIDRAULICA PARA OPERACION QUIRURGICA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MESA HIDRAULICA PARA OPERACION QUIRURGICA | 18000 | NO | NO | 2025-08-09 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MESA HIDRAULICA PARA OPERACION QUIRURGICA | 18000 | SI | 1511 | 2025-09-02 | 18000 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | CONTRATACION DIRECTA | CD | JH INGENIEROS GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20600788427 | 18000 | CONSENTIDO | 664 | 4212-4209 | 18000 | 2025-10-04 | 7 | 2025-10-10 | 100 | NINGUNO | CULMINADO | 2025-12-12 | 18000 | JH INGENIEROS GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  | NINGUNO | NINGUNO |  |  |  |  | RO | PAGADO

## U.E. 412 CHUPACA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2025 DISPOSITIVO LEGAL: RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° D000115-2025-SG-MINSA
PLANES MULTIANUALES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO (PMMES 2025-2027) | [10 empty] | FASE 1: ACTOS PREPARATORIOS | [9 empty] | FASE DE SELECCIÓN | [5 empty] | FASE DE EJECUCIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y MONITOREO
[11 empty] | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | TÉRMINO DE REFERENCIA |  |  | ESTUDIO DE MERCADO | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO |  |  | CONVOCATORIA |  | SELECCIÓN |  | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO |  |  |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | CONTRATISTA (PERSONAL CLAVE) |  |  | SUPERVISOR (UNIDAD EJECUTORA) |  |  | MONITOR (DIEM) |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DA/MO/OTRO
ITEM | PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | UPSS | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO | PMMES (SÍ/NO) | PAC (SI/NO) | FECHA DE ELABORACION DE TDR | NOMBRE DEL TDR | MONTO ESTIMADO DEL TDR | INDAGACIÓN DE MERCADO (SI O NO) | CPP (N°) | CPP (FECHA) | MONTO CERTIFICADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | NOMENCLATURA | PROVEEDOR (RAZON SOCIAL) | PROVEEDOR (RUC) | MONTO | ESTADO | N° CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO | MONTO COMPROMETIDO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | PLAZO EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO | % DE EJECUCIÓN FISICO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES | ESTADO ACTUAL | FECHA DEVENGADO | MONTO DEVENGADO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO
1 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA | 646 | C.S. PEDRO SANCHEZ MEZA | I-4 | CONSULTAS EXTERNAS - GINECOLOGIA | EQUIPO ECOGRAFO RODABLE CON DOPPLER COLOR 4D MODELO S20 - 532250000006 | 1. REVISION Y EVALUACION DEL EQUIPO Y COMPONENTES EXTERNOS. 2. DESMONTAJE INTEGRAL DEL EQUIPO. 3. LIMPIEZA Y REVISION DEL DE LA TARJETA FUENTE, VIDEO, RAM, ETC. 4. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA PARTE INTERNA DEL EQUIPO. 5. MONTAJE DEL EQUIPO. 6. VERIFICACION DEL ESTADO DE CABLES Y CONECTORES. 7. MANTENIMIENTO DE LOS TRANSDUCTORES. 8. ACTUALIZACION DE SOFTWARE LIMPIEZA DE MEMORIA CACHE. 9. MANTENIMIENTO Y LIMPEIZA DE LA PARTE EXTERNA TECLADO, TRACKBALL, IMPRESORA, ETC. 10. SUMINISTRO DE UPS ONLINE DE SONDA SENOIDAL MODIFICADA DE 1.5 KVA. 11. PRUEBA DE OPERATIVIDAD Y ENTREGA AL AREA USUARIA. 12. PEGADO DE STICKER. | 4858 | SÍ | NO |  | CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ECOGRAFO PARA GARANTIZAR LOS EXAMENES DE ECOGRAFIA Y EVALUACION DE BIENESTAR FETAL EN LA ATENCION INTEGRAL A LAS GESTANTES DE LAS IPRESS DE LA UESCH | 4858 | SI | 1099 | 2025-09-23 | 4858 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | BOANA S.A.C. | 20610008977 | 4858 | CULMINADO | 326 | 4858 | 2025-09-25 | 30 Dias calendario | 2025-10-03 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-11-04 | 4858 |  | _ | _ | OBST.FABIOLA PARIONA SALCEDO |  | 903220448 |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS-META 005 RUBRO 018 PPR 002
2 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA | 646 | C.S. PEDRO SANCHEZ MEZA | I-4 | ALMACÉN | EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO A COLOR 532250000005 | 1. INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO. 2. VERIFICACION DEL ESTADO FISICO. 3. REVISION DEL ESTADO DE CABLES, CONECTORES Y PUERTOS DE COMUNICACIÓN. 4. VERIFICACION DEL ESTADO DEL MONITOR, TECLADO Y PANEL DE CONTROL. 5. LIMPIEZA EXTERNA DEL ECOGRAFO. 6. LIMPIRZA DE REJILLAS DE VENTILACION Y FILTROS DE AIRE. 7. LIMPIEZA DE CONECTORES Y TRANSDUCTORES. 8. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO. 9. PRUEBA DE ENCENDIDO Y APAGADO. 10. REVISION DE LA CALIDAD DE IMAGEN (RESOLUCION, CONTRASTE, PROFUNDIDAD ESCALAS DE GRISES Y COLOR DE DOPPLER). | 5000 | SÍ | NO | 2025-07-22 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA GARANTIZAR LOS EXAMENES DE ECOGRAFIAS Y EVALUACION DE BIENESTAR FETAL EN LA ATENCION INTEGRAL A LAS GESTANTES DE LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA 412 SALUD CHU | 5000 | SI | 1049 | 2025-09-11 | 5000 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | BOANA SAC | 20610008977 | 5000 | CULMINADO | 307 | 5000 | 2025-09-12 | 30 Dias calendario | 2025-10-12 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-11-04 | 5000 |  | _ | _ | OBST.FABIOLA PARIONA SALCEDO |  | 903220448 |  |  | _ | RECURSOS ORDINARIOS-META 009 PPR 002
3 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA | 646 | C.S. PEDRO SANCHEZ MEZA | I-4 | CONSULTAS EXTERNAS - GINECOLOGIA | MONITOR FETAL EDAN MODELO F9-532281880005 | 1. EVALUACION Y REVISION DEL EQUIPO Y COMPONENTES EXTERNOS. 2. DESMONTAJE INTEGRAL DEL EQUIPO. 3. MANTENIMIENTO YLIMPIEZA DE LA PARTE INTERNA DEL EQUIPO. 4. VERIFICACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSDUCTOR ULTRASONICO, TOCO, PULSADOR. 5. VERIFICACION DE LA TARJETA FUENTE Y CONTROL. 6. MONTAJE DEL EQUIPO. 7. PRUEBA DE OPERATIVIDAD Y ENTREGA AL ÁREA USUARIA. 8. PEGADO DE STICKER. | 2500 | SÍ | NO | 2025-07-22 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA GARANTIZAR LOS EXAMENES DE ECOGRAFIAS Y EVALUACION DE BIENESTAR FETAL EN LA ATENCION INTEGRAL A LAS GESTANTES DE LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA 412 SALUD CHU | 2500 | SI | 1049 | 2025-09-11 | 2500 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | BOANA SAC | 20610008977 | 2500 | CULMINADO | 307 | 2500 | 2025-09-12 | 30 Dias calendario | 2025-10-12 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-11-04 | 2500 |  | _ | _ | OBST.FABIOLA PARIONA SALCEDO |  | 903220448 |  |  | _ | RECURSOS ORDINARIOS-META 009 PPR 002
4 |  |  | 646 | C.S. PEDRO SANCHEZ MEZA | I-4 | CONSULTAS EXTERNAS - HOSPITALIZACIÓN | MONITOR FETAL EDAN MODELO F3-532281880002 | 1. EVALUACION Y REVISION DEL EQUIPO Y COMPONENTES EXTERNOS. 2. DESMONTAJE INTEGRAL DEL EQUIPO. 3. MANTENIMIENTO YLIMPIEZA DE LA PARTE INTERNA DEL EQUIPO. 4. VERIFICACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSDUCTOR ULTRASONICO, TOCO, PULSADOR. 5. VERIFICACION DE LA TARJETA FUENTE Y CONTROL. 6. MONTAJE DEL EQUIPO. 7. PRUEBA DE OPERATIVIDAD Y ENTREGA AL ÁREA USUARIA. 8. PEGADO DE STICKER. | 2500 | NO |  |  | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA GARANTIZAR LOS EXAMENES DE ECOGRAFIAS Y EVALUACION DE BIENESTAR FETAL EN LA ATENCION INTEGRAL A LAS GESTANTES DE LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA 412 SALUD CHU | 2500 | SI | 1049 | 2025-09-11 | 2500 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | BOANA SAC | 20610008977 | 2500 | CULMINADO | 307 | 2500 | 2025-09-12 | 30 Dias calendario | 2025-10-12 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-11-04 | 2500 |  | _ | _ | OBST.FABIOLA PARIONA SALCEDO |  | 903220448 |  |  | _ | RECURSOS ORDINARIOS-META 009 PPR 002
5 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA | 646 | C.S. PEDRO SANCHEZ MEZA | I-4 | CADENA DE FRIO | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 145L - 112260390117 | 1. CORREGIR LA FALLA DEL EQUIPO Y RECUPERAR LA CAPACIDAD OPERATIVA (FUNCIONAMIENTO CORRECTO). 2. APLICAR FORMATO DE MANTENIENTO CORRECTIVO ESPECIALIZADO: ANEXO "18" DE LA NTS N° 136 DE CADENA DE FRÍO. | 750 | NO | NO | 2025-05-13 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS FRIGORIFICOS DE CADENA DE FRIO DE LAS IPRESS DE LA UESCH, PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE ESTOS Y GARANTIZAR LAS BUENAS PRACTICAS DE CONSERVACION DE LOS BIOLOGICO | 750 | SI | 844 | 2025-09-11 | 750 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | GRUPO EDELEC MEDIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20610711821 | 750 | CULMINADO | 236 | 750 | 2025-08-06 | 20 Dias calendario | 2025-08-25 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-17 | 12000 |  |  |  | CHARLIE CORDOVA ROJAS | 54723 | 964489446 |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS 00-META 105
6 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA | 694 | P.S. CHACAPAMPA | I-1 | CADENA DE FRIO | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 145L - 112260390018 | 1. CORREGIR LA FALLA DEL EQUIPO Y RECUPERAR LA CAPACIDAD OPERATIVA (FUNCIONAMIENTO CORRECTO). 2. APLICAR FORMATO DE MANTENIENTO CORRECTIVO ESPECIALIZADO: ANEXO "18" DE LA NTS N° 136 DE CADENA DE FRÍO. | 750 | NO | NO | 2025-05-13 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS FRIGORIFICOS DE CADENA DE FRIO DE LAS IPRESS DE LA UESCH, PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE ESTOS Y GARANTIZAR LAS BUENAS PRACTICAS DE CONSERVACION DE LOS BIOLOGICO | 750 | SI | 844 | 2025-08-04 | 750 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | GRUPO EDELEC MEDIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20610711821 | 750 | CULMINADO | 236 | 750 | 2025-08-06 | 20 Dias calendario | 2025-08-25 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-17 |  |  |  |  | CHARLIE CORDOVA ROJAS | 54723 | 964489446 |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS 00-META 105
7 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA | 641 | C.S. SAN JOSE DE QUERO | I-3 | CADENA DE FRIO | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 145L - 112260390211 | 1. VERIFICACION DEL PUNTO DE CALIBRACION E LAS HOJAS DE REGISTRO DE LAS DATA LOGGER. 2. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 3. DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE (DE ACUERDO A DISEÑO DEL EQUIPO). 4. VERIFICAR LOS PUNTOS DE OXIDO EN TODO EL SISTEMA Y REPINTAR CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO. 5. VERIFICAR ESTADO DE TOMA CORRIENTE SI ESTA DEFECTUOSO CAMBIARLO. 6. MEDICION DE LA MAGNITUD ELECTRICA, VOLTAJE DE ENTRADA, Y AMPERAJE DE CONSUMO DEL COMPRESOR, CON INSTRUMENTOS Y EQUIPOS CON CERTIFICADO DE CALIBRACION. 7. ASEGURAR LA UBICACION E INSTALACION DEL REFRIGERADOR. 8. LUBRICAR LAS BISAGRAS DE LOS EQUIPOS. 9. LIMPIAR LA EMPAQUETADURA O GOMA DE LA PUERTA DEL EQUIPO Y APLICAR TALCO. 10. VERIFICAR FUGAS DE REFRIGERANTE. 11. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE TERMÓMETRO. 12. APLICAR FORMATO DE MATENIMIENTO ESPECIALIZADO: ANEXO "17 A" DE LA NTS N° 136 DE CADENA DE FRIO. | 500 | SÍ | NO | 2025-05-13 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS FRIGORIFICOS DE CADENA DE FRIO DE LAS IPRESS DE LA UESCH, PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE ESTOS Y GARANTIZAR LAS BUENAS PRACTICAS DE CONSERVACION DE LOS BIOLOGICO | 500 | SI | 844 | 2025-08-04 | 500 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | GRUPO EDELEC MEDIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20610711821 | 500 | CULMINADO | 236 | 500 | 2025-08-06 | 20 Dias calendario | 2025-08-25 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-17 |  |  |  |  | CHARLIE CORDOVA ROJAS | 54723 | 964489446 |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS 00-META 105
8 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA | 660 | P.S. TRES DE DICIEMBRE | I-2 | CADENA DE FRIO | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 145L - 112260390205 | 1. VERIFICACION DEL PUNTO DE CALIBRACION E LAS HOJAS DE REGISTRO DE LAS DATA LOGGER. 2. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 3. DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE (DE ACUERDO A DISEÑO DEL EQUIPO). 4. VERIFICAR LOS PUNTOS DE OXIDO EN TODO EL SISTEMA Y REPINTAR CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO. 5. VERIFICAR ESTADO DE TOMA CORRIENTE SI ESTA DEFECTUOSO CAMBIARLO. 6. MEDICION DE LA MAGNITUD ELECTRICA, VOLTAJE DE ENTRADA, Y AMPERAJE DE CONSUMO DEL COMPRESOR, CON INSTRUMENTOS Y EQUIPOS CON CERTIFICADO DE CALIBRACION. 7. ASEGURAR LA UBICACION E INSTALACION DEL REFRIGERADOR. 8. LUBRICAR LAS BISAGRAS DE LOS EQUIPOS. 9. LIMPIAR LA EMPAQUETADURA O GOMA DE LA PUERTA DEL EQUIPO Y APLICAR TALCO. 10. VERIFICAR FUGAS DE REFRIGERANTE. 11. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE TERMÓMETRO. 12. APLICAR FORMATO DE MATENIMIENTO ESPECIALIZADO: ANEXO "17 A" DE LA NTS N° 136 DE CADENA DE FRIO. | 500 | SÍ | NO | 2025-05-13 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS FRIGORIFICOS DE CADENA DE FRIO DE LAS IPRESS DE LA UESCH, PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE ESTOS Y GARANTIZAR LAS BUENAS PRACTICAS DE CONSERVACION DE LOS BIOLOGICO | 500 | SI | 844 | 2025-08-04 | 500 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | GRUPO EDELEC MEDIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20610711821 | 500 | CULMINADO | 236 | 500 | 2025-08-06 | 20 Dias calendario | 2025-08-25 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-17 |  |  |  |  | CHARLIE CORDOVA ROJAS | 54723 | 964489446 |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS 00-META 105
9 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA | 642 | P.S. CHAQUICOCHA | I-2 | CADENA DE FRIO | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 242L - 112260390183 | 1. VERIFICACION DEL PUNTO DE CALIBRACION E LAS HOJAS DE REGISTRO DE LAS DATA LOGGER. 2. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 3. DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE (DE ACUERDO A DISEÑO DEL EQUIPO). 4. VERIFICAR LOS PUNTOS DE OXIDO EN TODO EL SISTEMA Y REPINTAR CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO. 5. VERIFICAR ESTADO DE TOMA CORRIENTE SI ESTA DEFECTUOSO CAMBIARLO. 6. MEDICION DE LA MAGNITUD ELECTRICA, VOLTAJE DE ENTRADA, Y AMPERAJE DE CONSUMO DEL COMPRESOR, CON INSTRUMENTOS Y EQUIPOS CON CERTIFICADO DE CALIBRACION. 7. ASEGURAR LA UBICACION E INSTALACION DEL REFRIGERADOR. 8. LUBRICAR LAS BISAGRAS DE LOS EQUIPOS. 9. LIMPIAR LA EMPAQUETADURA O GOMA DE LA PUERTA DEL EQUIPO Y APLICAR TALCO. 10. VERIFICAR FUGAS DE REFRIGERANTE. 11. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE TERMÓMETRO. 12. APLICAR FORMATO DE MATENIMIENTO ESPECIALIZADO: ANEXO "17 A" DE LA NTS N° 136 DE CADENA DE FRIO. | 500 | SÍ | NO | 2025-05-13 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS FRIGORIFICOS DE CADENA DE FRIO DE LAS IPRESS DE LA UESCH, PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE ESTOS Y GARANTIZAR LAS BUENAS PRACTICAS DE CONSERVACION DE LOS BIOLOGICO | 500 | SI | 844 | 2025-08-04 | 500 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | GRUPO EDELEC MEDIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20610711821 | 500 | CULMINADO | 236 | 500 | 2025-08-06 | 20 Dias calendario | 2025-08-25 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-17 |  |  |  |  | CHARLIE CORDOVA ROJAS | 54723 | 964489446 |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS 00-META 105
10 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA | 647 | P.S. AHUAC | I-2 | CADENA DE FRIO | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 75L - 112260390081 | 1. VERIFICACION DEL PUNTO DE CALIBRACION E LAS HOJAS DE REGISTRO DE LAS DATA LOGGER. 2. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 3. DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE (DE ACUERDO A DISEÑO DEL EQUIPO). 4. VERIFICAR LOS PUNTOS DE OXIDO EN TODO EL SISTEMA Y REPINTAR CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO. 5. VERIFICAR ESTADO DE TOMA CORRIENTE SI ESTA DEFECTUOSO CAMBIARLO. 6. MEDICION DE LA MAGNITUD ELECTRICA, VOLTAJE DE ENTRADA, Y AMPERAJE DE CONSUMO DEL COMPRESOR, CON INSTRUMENTOS Y EQUIPOS CON CERTIFICADO DE CALIBRACION. 7. ASEGURAR LA UBICACION E INSTALACION DEL REFRIGERADOR. 8. LUBRICAR LAS BISAGRAS DE LOS EQUIPOS. 9. LIMPIAR LA EMPAQUETADURA O GOMA DE LA PUERTA DEL EQUIPO Y APLICAR TALCO. 10. VERIFICAR FUGAS DE REFRIGERANTE. 11. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE TERMÓMETRO. 12. APLICAR FORMATO DE MATENIMIENTO ESPECIALIZADO: ANEXO "17 A" DE LA NTS N° 136 DE CADENA DE FRIO. | 500 | NO | NO | 2025-05-13 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS FRIGORIFICOS DE CADENA DE FRIO DE LAS IPRESS DE LA UESCH, PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE ESTOS Y GARANTIZAR LAS BUENAS PRACTICAS DE CONSERVACION DE LOS BIOLOGICO | 500 | SI | 844 | 2025-08-04 | 500 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | GRUPO EDELEC MEDIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20610711821 | 500 | CULMINADO | 236 | 500 | 2025-08-06 | 20 Dias calendario | 2025-08-25 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-17 |  |  |  |  | CHARLIE CORDOVA ROJAS | 54723 | 964489446 |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS 00-META 105
11 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA | 646 | PEDRO SANCHEZ MEZA | I-4 | CADENA DE FRIO | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 242L - 112260390178 | 1. VERIFICACION DEL PUNTO DE CALIBRACION E LAS HOJAS DE REGISTRO DE LAS DATA LOGGER. 2. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 3. DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE (DE ACUERDO A DISEÑO DEL EQUIPO). 4. VERIFICAR LOS PUNTOS DE OXIDO EN TODO EL SISTEMA Y REPINTAR CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO. 5. VERIFICAR ESTADO DE TOMA CORRIENTE SI ESTA DEFECTUOSO CAMBIARLO. 6. MEDICION DE LA MAGNITUD ELECTRICA, VOLTAJE DE ENTRADA, Y AMPERAJE DE CONSUMO DEL COMPRESOR, CON INSTRUMENTOS Y EQUIPOS CON CERTIFICADO DE CALIBRACION. 7. ASEGURAR LA UBICACION E INSTALACION DEL REFRIGERADOR. 8. LUBRICAR LAS BISAGRAS DE LOS EQUIPOS. 9. LIMPIAR LA EMPAQUETADURA O GOMA DE LA PUERTA DEL EQUIPO Y APLICAR TALCO. 10. VERIFICAR FUGAS DE REFRIGERANTE. 11. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE TERMÓMETRO. 12. APLICAR FORMATO DE MATENIMIENTO ESPECIALIZADO: ANEXO "17 A" DE LA NTS N° 136 DE CADENA DE FRIO. | 500 | NO | NO | 2025-05-13 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS FRIGORIFICOS DE CADENA DE FRIO DE LAS IPRESS DE LA UESCH, PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE ESTOS Y GARANTIZAR LAS BUENAS PRACTICAS DE CONSERVACION DE LOS BIOLOGICO | 500 | SI | 844 | 2025-08-04 | 500 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | GRUPO EDELEC MEDIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20610711821 | 500 | CULMINADO | 236 | 500 | 2025-08-06 | 20 Dias calendario | 2025-08-25 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-17 |  |  |  |  | CHARLIE CORDOVA ROJAS | 54723 | 964489446 |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS 00-META 105
12 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA | 646 | PEDRO SANCHEZ MEZA | I-4 | CADENA DE FRIO | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 48L - 112260390099 | 1. VERIFICACION DEL PUNTO DE CALIBRACION E LAS HOJAS DE REGISTRO DE LAS DATA LOGGER. 2. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 3. DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE (DE ACUERDO A DISEÑO DEL EQUIPO). 4. VERIFICAR LOS PUNTOS DE OXIDO EN TODO EL SISTEMA Y REPINTAR CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO. 5. VERIFICAR ESTADO DE TOMA CORRIENTE SI ESTA DEFECTUOSO CAMBIARLO. 6. MEDICION DE LA MAGNITUD ELECTRICA, VOLTAJE DE ENTRADA, Y AMPERAJE DE CONSUMO DEL COMPRESOR, CON INSTRUMENTOS Y EQUIPOS CON CERTIFICADO DE CALIBRACION. 7. ASEGURAR LA UBICACION E INSTALACION DEL REFRIGERADOR. 8. LUBRICAR LAS BISAGRAS DE LOS EQUIPOS. 9. LIMPIAR LA EMPAQUETADURA O GOMA DE LA PUERTA DEL EQUIPO Y APLICAR TALCO. 10. VERIFICAR FUGAS DE REFRIGERANTE. 11. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE TERMÓMETRO. 12. APLICAR FORMATO DE MATENIMIENTO ESPECIALIZADO: ANEXO "17 A" DE LA NTS N° 136 DE CADENA DE FRIO. | 500 | NO | NO | 2025-05-13 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS FRIGORIFICOS DE CADENA DE FRIO DE LAS IPRESS DE LA UESCH, PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE ESTOS Y GARANTIZAR LAS BUENAS PRACTICAS DE CONSERVACION DE LOS BIOLOGICO | 500 | SI | 844 | 2025-08-04 | 500 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | GRUPO EDELEC MEDIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20610711821 | 500 | CULMINADO | 236 | 500 | 2025-08-06 | 20 Dias calendario | 2025-08-25 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-17 |  |  |  |  | CHARLIE CORDOVA ROJAS | 54723 | 964489446 |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS 00-META 105
13 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA | 646 | RED DE SALUD CHUPACA (PEDRO SANCHEZ MEZA) | I-4 | CADENA DE FRIO | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 242L - 112260390173 | 1. VERIFICACION DEL PUNTO DE CALIBRACION E LAS HOJAS DE REGISTRO DE LAS DATA LOGGER. 2. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 3. DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE (DE ACUERDO A DISEÑO DEL EQUIPO). 4. VERIFICAR LOS PUNTOS DE OXIDO EN TODO EL SISTEMA Y REPINTAR CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO. 5. VERIFICAR ESTADO DE TOMA CORRIENTE SI ESTA DEFECTUOSO CAMBIARLO. 6. MEDICION DE LA MAGNITUD ELECTRICA, VOLTAJE DE ENTRADA, Y AMPERAJE DE CONSUMO DEL COMPRESOR, CON INSTRUMENTOS Y EQUIPOS CON CERTIFICADO DE CALIBRACION. 7. ASEGURAR LA UBICACION E INSTALACION DEL REFRIGERADOR. 8. LUBRICAR LAS BISAGRAS DE LOS EQUIPOS. 9. LIMPIAR LA EMPAQUETADURA O GOMA DE LA PUERTA DEL EQUIPO Y APLICAR TALCO. 10. VERIFICAR FUGAS DE REFRIGERANTE. 11. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE TERMÓMETRO. 12. APLICAR FORMATO DE MATENIMIENTO ESPECIALIZADO: ANEXO "17 A" DE LA NTS N° 136 DE CADENA DE FRIO. | 500 | SÍ | NO | 2025-05-13 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS FRIGORIFICOS DE CADENA DE FRIO DE LAS IPRESS DE LA UESCH, PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE ESTOS Y GARANTIZAR LAS BUENAS PRACTICAS DE CONSERVACION DE LOS BIOLOGICO | 500 | SI | 844 | 2025-08-04 | 500 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | GRUPO EDELEC MEDIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20610711821 | 500 | CULMINADO | 236 | 500 | 2025-08-06 | 20 Dias calendario | 2025-08-25 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-17 |  |  |  |  | CHARLIE CORDOVA ROJAS | 54723 | 964489446 |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS 00-META 105
14 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA | 646 | RED DE SALUD CHUPACA (PEDRO SANCHEZ MEZA) | I-4 | CADENA DE FRIO | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 242L - 112260390176 | 1. VERIFICACION DEL PUNTO DE CALIBRACION E LAS HOJAS DE REGISTRO DE LAS DATA LOGGER. 2. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 3. DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE (DE ACUERDO A DISEÑO DEL EQUIPO). 4. VERIFICAR LOS PUNTOS DE OXIDO EN TODO EL SISTEMA Y REPINTAR CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO. 5. VERIFICAR ESTADO DE TOMA CORRIENTE SI ESTA DEFECTUOSO CAMBIARLO. 6. MEDICION DE LA MAGNITUD ELECTRICA, VOLTAJE DE ENTRADA, Y AMPERAJE DE CONSUMO DEL COMPRESOR, CON INSTRUMENTOS Y EQUIPOS CON CERTIFICADO DE CALIBRACION. 7. ASEGURAR LA UBICACION E INSTALACION DEL REFRIGERADOR. 8. LUBRICAR LAS BISAGRAS DE LOS EQUIPOS. 9. LIMPIAR LA EMPAQUETADURA O GOMA DE LA PUERTA DEL EQUIPO Y APLICAR TALCO. 10. VERIFICAR FUGAS DE REFRIGERANTE. 11. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE TERMÓMETRO. 12. APLICAR FORMATO DE MATENIMIENTO ESPECIALIZADO: ANEXO "17 A" DE LA NTS N° 136 DE CADENA DE FRIO. | 500 | SÍ | NO | 2025-05-13 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS FRIGORIFICOS DE CADENA DE FRIO DE LAS IPRESS DE LA UESCH, PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE ESTOS Y GARANTIZAR LAS BUENAS PRACTICAS DE CONSERVACION DE LOS BIOLOGICO | 500 | SI | 844 | 2025-08-04 | 500 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | GRUPO EDELEC MEDIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20610711821 | 500 | CULMINADO | 236 | 500 | 2025-08-06 | 20 Dias calendario | 2025-08-25 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-17 |  |  |  |  | CHARLIE CORDOVA ROJAS | 54723 | 964489446 |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS 00-META 105
15 |  |  | 661 | P.S. YANACANCHA | I-2 | CADENA DE FRIO | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 242L - 112260390187 | 1. VERIFICACION DEL PUNTO DE CALIBRACION E LAS HOJAS DE REGISTRO DE LAS DATA LOGGER. 2. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 3. DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE (DE ACUERDO A DISEÑO DEL EQUIPO). 4. VERIFICAR LOS PUNTOS DE OXIDO EN TODO EL SISTEMA Y REPINTAR CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO. 5. VERIFICAR ESTADO DE TOMA CORRIENTE SI ESTA DEFECTUOSO CAMBIARLO. 6. MEDICION DE LA MAGNITUD ELECTRICA, VOLTAJE DE ENTRADA, Y AMPERAJE DE CONSUMO DEL COMPRESOR, CON INSTRUMENTOS Y EQUIPOS CON CERTIFICADO DE CALIBRACION. 7. ASEGURAR LA UBICACION E INSTALACION DEL REFRIGERADOR. 8. LUBRICAR LAS BISAGRAS DE LOS EQUIPOS. 9. LIMPIAR LA EMPAQUETADURA O GOMA DE LA PUERTA DEL EQUIPO Y APLICAR TALCO. 10. VERIFICAR FUGAS DE REFRIGERANTE. 11. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE TERMÓMETRO. 12. APLICAR FORMATO DE MATENIMIENTO ESPECIALIZADO: ANEXO "17 A" DE LA NTS N° 136 DE CADENA DE FRIO. | 500 | SÍ | NO | 2025-05-13 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS FRIGORIFICOS DE CADENA DE FRIO DE LAS IPRESS DE LA UESCH, PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE ESTOS Y GARANTIZAR LAS BUENAS PRACTICAS DE CONSERVACION DE LOS BIOLOGICO | 500 | SI | 844 | 2025-08-04 | 500 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | GRUPO EDELEC MEDIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20610711821 | 500 | CULMINADO | 236 | 500 | 2025-08-06 | 20 Dias calendario | 2025-08-25 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-17 |  |  |  |  | CHARLIE CORDOVA ROJAS | 54723 | 964489446 |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS 00-META 105
16 |  |  | 694 | P.S. CHACAPAMPA | I-1 | CADENA DE FRIO | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 145L - 112260390187 | 1. VERIFICACION DEL PUNTO DE CALIBRACION E LAS HOJAS DE REGISTRO DE LAS DATA LOGGER. 2. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 3. DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE (DE ACUERDO A DISEÑO DEL EQUIPO). 4. VERIFICAR LOS PUNTOS DE OXIDO EN TODO EL SISTEMA Y REPINTAR CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO. 5. VERIFICAR ESTADO DE TOMA CORRIENTE SI ESTA DEFECTUOSO CAMBIARLO. 6. MEDICION DE LA MAGNITUD ELECTRICA, VOLTAJE DE ENTRADA, Y AMPERAJE DE CONSUMO DEL COMPRESOR, CON INSTRUMENTOS Y EQUIPOS CON CERTIFICADO DE CALIBRACION. 7. ASEGURAR LA UBICACION E INSTALACION DEL REFRIGERADOR. 8. LUBRICAR LAS BISAGRAS DE LOS EQUIPOS. 9. LIMPIAR LA EMPAQUETADURA O GOMA DE LA PUERTA DEL EQUIPO Y APLICAR TALCO. 10. VERIFICAR FUGAS DE REFRIGERANTE. 11. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE TERMÓMETRO. 12. APLICAR FORMATO DE MATENIMIENTO ESPECIALIZADO: ANEXO "17 A" DE LA NTS N° 136 DE CADENA DE FRIO. | 500 | SÍ | NO | 2025-05-13 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS FRIGORIFICOS DE CADENA DE FRIO DE LAS IPRESS DE LA UESCH, PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE ESTOS Y GARANTIZAR LAS BUENAS PRACTICAS DE CONSERVACION DE LOS BIOLOGICO | 500 | SI | 844 | 2025-08-04 | 500 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | GRUPO EDELEC MEDIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20610711821 | 500 | CULMINADO | 236 | 500 | 2025-08-06 | 20 Dias calendario | 2025-08-25 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-17 |  |  |  |  | CHARLIE CORDOVA ROJAS | 54723 | 964489446 |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS 00-META 105
17 |  |  | 636 | P.S. CHAMBARA | I-2 | CADENA DE FRIO | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 48L - 112260390062 | 1. VERIFICACION DEL PUNTO DE CALIBRACION E LAS HOJAS DE REGISTRO DE LAS DATA LOGGER. 2. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 3. DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE (DE ACUERDO A DISEÑO DEL EQUIPO). 4. VERIFICAR LOS PUNTOS DE OXIDO EN TODO EL SISTEMA Y REPINTAR CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO. 5. VERIFICAR ESTADO DE TOMA CORRIENTE SI ESTA DEFECTUOSO CAMBIARLO. 6. MEDICION DE LA MAGNITUD ELECTRICA, VOLTAJE DE ENTRADA, Y AMPERAJE DE CONSUMO DEL COMPRESOR, CON INSTRUMENTOS Y EQUIPOS CON CERTIFICADO DE CALIBRACION. 7. ASEGURAR LA UBICACION E INSTALACION DEL REFRIGERADOR. 8. LUBRICAR LAS BISAGRAS DE LOS EQUIPOS. 9. LIMPIAR LA EMPAQUETADURA O GOMA DE LA PUERTA DEL EQUIPO Y APLICAR TALCO. 10. VERIFICAR FUGAS DE REFRIGERANTE. 11. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE TERMÓMETRO. 12. APLICAR FORMATO DE MATENIMIENTO ESPECIALIZADO: ANEXO "17 A" DE LA NTS N° 136 DE CADENA DE FRIO. | 500 | NO | NO | 2025-05-13 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS FRIGORIFICOS DE CADENA DE FRIO DE LAS IPRESS DE LA UESCH, PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE ESTOS Y GARANTIZAR LAS BUENAS PRACTICAS DE CONSERVACION DE LOS BIOLOGICO | 500 | SI | 844 | 2025-08-04 | 500 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | GRUPO EDELEC MEDIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20610711821 | 500 | CULMINADO | 236 | 500 | 2025-08-06 | 20 Dias calendario | 2025-08-25 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-17 |  |  |  |  | CHARLIE CORDOVA ROJAS | 54723 | 964489446 |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS 00-META 105
18 |  |  | 651 | C.S. HUACHAC | I-3 | CADENA DE FRIO | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 242L - 112260390062 | 1. VERIFICACION DEL PUNTO DE CALIBRACION E LAS HOJAS DE REGISTRO DE LAS DATA LOGGER. 2. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 3. DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE (DE ACUERDO A DISEÑO DEL EQUIPO). 4. VERIFICAR LOS PUNTOS DE OXIDO EN TODO EL SISTEMA Y REPINTAR CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO. 5. VERIFICAR ESTADO DE TOMA CORRIENTE SI ESTA DEFECTUOSO CAMBIARLO. 6. MEDICION DE LA MAGNITUD ELECTRICA, VOLTAJE DE ENTRADA, Y AMPERAJE DE CONSUMO DEL COMPRESOR, CON INSTRUMENTOS Y EQUIPOS CON CERTIFICADO DE CALIBRACION. 7. ASEGURAR LA UBICACION E INSTALACION DEL REFRIGERADOR. 8. LUBRICAR LAS BISAGRAS DE LOS EQUIPOS. 9. LIMPIAR LA EMPAQUETADURA O GOMA DE LA PUERTA DEL EQUIPO Y APLICAR TALCO. 10. VERIFICAR FUGAS DE REFRIGERANTE. 11. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE TERMÓMETRO. 12. APLICAR FORMATO DE MATENIMIENTO ESPECIALIZADO: ANEXO "17 A" DE LA NTS N° 136 DE CADENA DE FRIO. | 500 | SÍ | NO | 2025-05-13 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS FRIGORIFICOS DE CADENA DE FRIO DE LAS IPRESS DE LA UESCH, PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE ESTOS Y GARANTIZAR LAS BUENAS PRACTICAS DE CONSERVACION DE LOS BIOLOGICO | 500 | SI | 844 | 2025-08-04 | 500 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | GRUPO EDELEC MEDIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20610711821 | 500 | CULMINADO | 236 | 500 | 2025-08-06 | 20 Dias calendario | 2025-08-25 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-17 |  |  |  |  | CHARLIE CORDOVA ROJAS | 54723 | 964489446 |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS 00-META 105
19 |  |  | 697 | P.S. CHICCHE | I-1 | CADENA DE FRIO | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 145L - 112260390216 | 1. VERIFICACION DEL PUNTO DE CALIBRACION E LAS HOJAS DE REGISTRO DE LAS DATA LOGGER. 2. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 3. DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE (DE ACUERDO A DISEÑO DEL EQUIPO). 4. VERIFICAR LOS PUNTOS DE OXIDO EN TODO EL SISTEMA Y REPINTAR CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO. 5. VERIFICAR ESTADO DE TOMA CORRIENTE SI ESTA DEFECTUOSO CAMBIARLO. 6. MEDICION DE LA MAGNITUD ELECTRICA, VOLTAJE DE ENTRADA, Y AMPERAJE DE CONSUMO DEL COMPRESOR, CON INSTRUMENTOS Y EQUIPOS CON CERTIFICADO DE CALIBRACION. 7. ASEGURAR LA UBICACION E INSTALACION DEL REFRIGERADOR. 8. LUBRICAR LAS BISAGRAS DE LOS EQUIPOS. 9. LIMPIAR LA EMPAQUETADURA O GOMA DE LA PUERTA DEL EQUIPO Y APLICAR TALCO. 10. VERIFICAR FUGAS DE REFRIGERANTE. 11. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE TERMÓMETRO. 12. APLICAR FORMATO DE MATENIMIENTO ESPECIALIZADO: ANEXO "17 A" DE LA NTS N° 136 DE CADENA DE FRIO. | 500 | SÍ | NO | 2025-05-13 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS FRIGORIFICOS DE CADENA DE FRIO DE LAS IPRESS DE LA UESCH, PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE ESTOS Y GARANTIZAR LAS BUENAS PRACTICAS DE CONSERVACION DE LOS BIOLOGICO | 500 | SI | 844 | 2025-08-04 | 500 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | GRUPO EDELEC MEDIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20610711821 | 500 | CULMINADO | 236 | 500 | 2025-08-06 | 20 Dias calendario | 2025-08-25 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-17 |  |  |  |  | CHARLIE CORDOVA ROJAS | 54723 | 964489446 |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS 00-META 105
20 |  |  | 703 | P.S. HUASICANCHA | I-1 | CADENA DE FRIO | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 145L - 112260390219 | 1. VERIFICACION DEL PUNTO DE CALIBRACION E LAS HOJAS DE REGISTRO DE LAS DATA LOGGER. 2. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 3. DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE (DE ACUERDO A DISEÑO DEL EQUIPO). 4. VERIFICAR LOS PUNTOS DE OXIDO EN TODO EL SISTEMA Y REPINTAR CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO. 5. VERIFICAR ESTADO DE TOMA CORRIENTE SI ESTA DEFECTUOSO CAMBIARLO. 6. MEDICION DE LA MAGNITUD ELECTRICA, VOLTAJE DE ENTRADA, Y AMPERAJE DE CONSUMO DEL COMPRESOR, CON INSTRUMENTOS Y EQUIPOS CON CERTIFICADO DE CALIBRACION. 7. ASEGURAR LA UBICACION E INSTALACION DEL REFRIGERADOR. 8. LUBRICAR LAS BISAGRAS DE LOS EQUIPOS. 9. LIMPIAR LA EMPAQUETADURA O GOMA DE LA PUERTA DEL EQUIPO Y APLICAR TALCO. 10. VERIFICAR FUGAS DE REFRIGERANTE. 11. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE TERMÓMETRO. 12. APLICAR FORMATO DE MATENIMIENTO ESPECIALIZADO: ANEXO "17 A" DE LA NTS N° 136 DE CADENA DE FRIO. | 500 | SÍ | NO | 2025-05-13 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS FRIGORIFICOS DE CADENA DE FRIO DE LAS IPRESS DE LA UESCH, PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE ESTOS Y GARANTIZAR LAS BUENAS PRACTICAS DE CONSERVACION DE LOS BIOLOGICO | 500 | SI | 844 | 2025-08-04 | 500 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | GRUPO EDELEC MEDIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20610711821 | 500 | CULMINADO | 236 | 500 | 2025-08-06 | 20 Dias calendario | 2025-08-25 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-17 |  |  |  |  | CHARLIE CORDOVA ROJAS | 54723 | 964489446 |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS 00-META 105
21 |  |  | 700 | C.S. CHONGOS ALTO | I-3 | CADENA DE FRIO | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 48L - 112260390052 | 1. VERIFICACION DEL PUNTO DE CALIBRACION E LAS HOJAS DE REGISTRO DE LAS DATA LOGGER. 2. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 3. DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE (DE ACUERDO A DISEÑO DEL EQUIPO). 4. VERIFICAR LOS PUNTOS DE OXIDO EN TODO EL SISTEMA Y REPINTAR CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO. 5. VERIFICAR ESTADO DE TOMA CORRIENTE SI ESTA DEFECTUOSO CAMBIARLO. 6. MEDICION DE LA MAGNITUD ELECTRICA, VOLTAJE DE ENTRADA, Y AMPERAJE DE CONSUMO DEL COMPRESOR, CON INSTRUMENTOS Y EQUIPOS CON CERTIFICADO DE CALIBRACION. 7. ASEGURAR LA UBICACION E INSTALACION DEL REFRIGERADOR. 8. LUBRICAR LAS BISAGRAS DE LOS EQUIPOS. 9. LIMPIAR LA EMPAQUETADURA O GOMA DE LA PUERTA DEL EQUIPO Y APLICAR TALCO. 10. VERIFICAR FUGAS DE REFRIGERANTE. 11. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE TERMÓMETRO. 12. APLICAR FORMATO DE MATENIMIENTO ESPECIALIZADO: ANEXO "17 A" DE LA NTS N° 136 DE CADENA DE FRIO. | 500 | NO | NO | 2025-05-13 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS FRIGORIFICOS DE CADENA DE FRIO DE LAS IPRESS DE LA UESCH, PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE ESTOS Y GARANTIZAR LAS BUENAS PRACTICAS DE CONSERVACION DE LOS BIOLOGICO | 500 | SI | 844 | 2025-08-04 | 500 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | GRUPO EDELEC MEDIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20610711821 | 500 | CULMINADO | 236 | 500 | 2025-08-06 | 20 Dias calendario | 2025-08-25 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-17 |  |  |  |  | CHARLIE CORDOVA ROJAS | 54723 | 964489446 |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS 00-META 105
22 |  |  | 655 | P.S. HUAMANCACA CHICO | 1.2 | CADENA DE FRIO | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 242L - 112260390180 | 1. VERIFICACION DEL PUNTO DE CALIBRACION E LAS HOJAS DE REGISTRO DE LAS DATA LOGGER. 2. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 3. DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE (DE ACUERDO A DISEÑO DEL EQUIPO). 4. VERIFICAR LOS PUNTOS DE OXIDO EN TODO EL SISTEMA Y REPINTAR CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO. 5. VERIFICAR ESTADO DE TOMA CORRIENTE SI ESTA DEFECTUOSO CAMBIARLO. 6. MEDICION DE LA MAGNITUD ELECTRICA, VOLTAJE DE ENTRADA, Y AMPERAJE DE CONSUMO DEL COMPRESOR, CON INSTRUMENTOS Y EQUIPOS CON CERTIFICADO DE CALIBRACION. 7. ASEGURAR LA UBICACION E INSTALACION DEL REFRIGERADOR. 8. LUBRICAR LAS BISAGRAS DE LOS EQUIPOS. 9. LIMPIAR LA EMPAQUETADURA O GOMA DE LA PUERTA DEL EQUIPO Y APLICAR TALCO. 10. VERIFICAR FUGAS DE REFRIGERANTE. 11. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE TERMÓMETRO. 12. APLICAR FORMATO DE MATENIMIENTO ESPECIALIZADO: ANEXO "17 A" DE LA NTS N° 136 DE CADENA DE FRIO. | 500 | SÍ | NO | 2025-05-13 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS FRIGORIFICOS DE CADENA DE FRIO DE LAS IPRESS DE LA UESCH, PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE ESTOS Y GARANTIZAR LAS BUENAS PRACTICAS DE CONSERVACION DE LOS BIOLOGICO | 500 | SI | 844 | 2025-08-04 | 500 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | GRUPO EDELEC MEDIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20610711821 | 500 | CULMINADO | 236 | 500 | 2025-08-06 | 20 Dias calendario | 2025-08-25 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-17 |  |  |  |  | CHARLIE CORDOVA ROJAS | 54723 | 964489446 |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS 00-META 105
23 |  |  | 658 | P.S. TINYARI GRANDE | I-1 | CADENA DE FRIO | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 145L - 112260390204 | 1. VERIFICACION DEL PUNTO DE CALIBRACION E LAS HOJAS DE REGISTRO DE LAS DATA LOGGER. 2. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 3. DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE (DE ACUERDO A DISEÑO DEL EQUIPO). 4. VERIFICAR LOS PUNTOS DE OXIDO EN TODO EL SISTEMA Y REPINTAR CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO. 5. VERIFICAR ESTADO DE TOMA CORRIENTE SI ESTA DEFECTUOSO CAMBIARLO. 6. MEDICION DE LA MAGNITUD ELECTRICA, VOLTAJE DE ENTRADA, Y AMPERAJE DE CONSUMO DEL COMPRESOR, CON INSTRUMENTOS Y EQUIPOS CON CERTIFICADO DE CALIBRACION. 7. ASEGURAR LA UBICACION E INSTALACION DEL REFRIGERADOR. 8. LUBRICAR LAS BISAGRAS DE LOS EQUIPOS. 9. LIMPIAR LA EMPAQUETADURA O GOMA DE LA PUERTA DEL EQUIPO Y APLICAR TALCO. 10. VERIFICAR FUGAS DE REFRIGERANTE. 11. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE TERMÓMETRO. 12. APLICAR FORMATO DE MATENIMIENTO ESPECIALIZADO: ANEXO "17 A" DE LA NTS N° 136 DE CADENA DE FRIO. | 500 | SÍ | NO | 2025-05-13 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS FRIGORIFICOS DE CADENA DE FRIO DE LAS IPRESS DE LA UESCH, PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE ESTOS Y GARANTIZAR LAS BUENAS PRACTICAS DE CONSERVACION DE LOS BIOLOGICO | 500 | SI | 844 | 2025-08-04 | 500 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | GRUPO EDELEC MEDIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20610711821 | 500 | CULMINADO | 236 | 500 | 2025-08-06 | 20 Dias calendario | 2025-08-25 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-17 |  |  |  |  | CHARLIE CORDOVA ROJAS | 54723 | 964489446 |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS 00-META 105
24 |  |  | 657 | P.S. TINYARI CHICO | I-1 | CADENA DE FRIO | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 98L - 112260390190 | 1. VERIFICACION DEL PUNTO DE CALIBRACION E LAS HOJAS DE REGISTRO DE LAS DATA LOGGER. 2. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 3. DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE (DE ACUERDO A DISEÑO DEL EQUIPO). 4. VERIFICAR LOS PUNTOS DE OXIDO EN TODO EL SISTEMA Y REPINTAR CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO. 5. VERIFICAR ESTADO DE TOMA CORRIENTE SI ESTA DEFECTUOSO CAMBIARLO. 6. MEDICION DE LA MAGNITUD ELECTRICA, VOLTAJE DE ENTRADA, Y AMPERAJE DE CONSUMO DEL COMPRESOR, CON INSTRUMENTOS Y EQUIPOS CON CERTIFICADO DE CALIBRACION. 7. ASEGURAR LA UBICACION E INSTALACION DEL REFRIGERADOR. 8. LUBRICAR LAS BISAGRAS DE LOS EQUIPOS. 9. LIMPIAR LA EMPAQUETADURA O GOMA DE LA PUERTA DEL EQUIPO Y APLICAR TALCO. 10. VERIFICAR FUGAS DE REFRIGERANTE. 11. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE TERMÓMETRO. 12. APLICAR FORMATO DE MATENIMIENTO ESPECIALIZADO: ANEXO "17 A" DE LA NTS N° 136 DE CADENA DE FRIO. | 500 | SÍ | NO | 2025-05-13 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS FRIGORIFICOS DE CADENA DE FRIO DE LAS IPRESS DE LA UESCH, PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE ESTOS Y GARANTIZAR LAS BUENAS PRACTICAS DE CONSERVACION DE LOS BIOLOGICO | 500 | SI | 844 | 2025-08-04 | 500 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | GRUPO EDELEC MEDIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20610711821 | 500 | CULMINADO | 236 | 500 | 2025-08-06 | 20 Dias calendario | 2025-08-25 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-17 |  |  |  |  | CHARLIE CORDOVA ROJAS | 54723 | 964489446 |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS 00-META 105
25 |  |  | 701 | P.S. COLCA | I-2 | CADENA DE FRIO | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 145L - 112260390218 | 1. VERIFICACION DEL PUNTO DE CALIBRACION E LAS HOJAS DE REGISTRO DE LAS DATA LOGGER. 2. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 3. DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE (DE ACUERDO A DISEÑO DEL EQUIPO). 4. VERIFICAR LOS PUNTOS DE OXIDO EN TODO EL SISTEMA Y REPINTAR CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO. 5. VERIFICAR ESTADO DE TOMA CORRIENTE SI ESTA DEFECTUOSO CAMBIARLO. 6. MEDICION DE LA MAGNITUD ELECTRICA, VOLTAJE DE ENTRADA, Y AMPERAJE DE CONSUMO DEL COMPRESOR, CON INSTRUMENTOS Y EQUIPOS CON CERTIFICADO DE CALIBRACION. 7. ASEGURAR LA UBICACION E INSTALACION DEL REFRIGERADOR. 8. LUBRICAR LAS BISAGRAS DE LOS EQUIPOS. 9. LIMPIAR LA EMPAQUETADURA O GOMA DE LA PUERTA DEL EQUIPO Y APLICAR TALCO. 10. VERIFICAR FUGAS DE REFRIGERANTE. 11. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE TERMÓMETRO. 12. APLICAR FORMATO DE MATENIMIENTO ESPECIALIZADO: ANEXO "17 A" DE LA NTS N° 136 DE CADENA DE FRIO. | 500 | SÍ | NO | 2025-05-13 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS FRIGORIFICOS DE CADENA DE FRIO DE LAS IPRESS DE LA UESCH, PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE ESTOS Y GARANTIZAR LAS BUENAS PRACTICAS DE CONSERVACION DE LOS BIOLOGICO | 500 | SI | 844 | 2025-08-04 | 500 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | GRUPO EDELEC MEDIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20610711821 | 500 | CULMINADO | 236 | 500 | 2025-08-06 | 20 Dias calendario | 2025-08-25 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-17 |  |  |  |  | CHARLIE CORDOVA ROJAS | 54723 | 964489446 |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS 00-META 105
26 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA | 645 | P.S. USIBAMBA | I-2 | CADENA DE FRIO | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 242L - 112260390184 | 1. VERIFICACION DEL PUNTO DE CALIBRACION E LAS HOJAS DE REGISTRO DE LAS DATA LOGGER. 2. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 3. DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE (DE ACUERDO A DISEÑO DEL EQUIPO). 4. VERIFICAR LOS PUNTOS DE OXIDO EN TODO EL SISTEMA Y REPINTAR CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO. 5. VERIFICAR ESTADO DE TOMA CORRIENTE SI ESTA DEFECTUOSO CAMBIARLO. 6. MEDICION DE LA MAGNITUD ELECTRICA, VOLTAJE DE ENTRADA, Y AMPERAJE DE CONSUMO DEL COMPRESOR, CON INSTRUMENTOS Y EQUIPOS CON CERTIFICADO DE CALIBRACION. 7. ASEGURAR LA UBICACION E INSTALACION DEL REFRIGERADOR. 8. LUBRICAR LAS BISAGRAS DE LOS EQUIPOS. 9. LIMPIAR LA EMPAQUETADURA O GOMA DE LA PUERTA DEL EQUIPO Y APLICAR TALCO. 10. VERIFICAR FUGAS DE REFRIGERANTE. 11. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE TERMÓMETRO. 12. APLICAR FORMATO DE MATENIMIENTO ESPECIALIZADO: ANEXO "17 A" DE LA NTS N° 136 DE CADENA DE FRIO. | 500 | SÍ | NO | 2025-05-13 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS FRIGORIFICOS DE CADENA DE FRIO DE LAS IPRESS DE LA UESCH, PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE ESTOS Y GARANTIZAR LAS BUENAS PRACTICAS DE CONSERVACION DE LOS BIOLOGICO | 500 | SI | 844 | 2025-08-04 | 500 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | GRUPO EDELEC MEDIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20610711821 | 500 | CULMINADO | 236 | 500 | 2025-08-06 | 20 Dias calendario | 2025-08-25 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-17 |  |  |  |  | CHARLIE CORDOVA ROJAS | 54723 | 964489446 |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS 00-META 105
27 |  |  | 648 | P.S. HUARISCA | I-1 | CADENA DE FRIO | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 48L - 112260390083 | 1. VERIFICACION DEL PUNTO DE CALIBRACION E LAS HOJAS DE REGISTRO DE LAS DATA LOGGER. 2. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 3. DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE (DE ACUERDO A DISEÑO DEL EQUIPO). 4. VERIFICAR LOS PUNTOS DE OXIDO EN TODO EL SISTEMA Y REPINTAR CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO. 5. VERIFICAR ESTADO DE TOMA CORRIENTE SI ESTA DEFECTUOSO CAMBIARLO. 6. MEDICION DE LA MAGNITUD ELECTRICA, VOLTAJE DE ENTRADA, Y AMPERAJE DE CONSUMO DEL COMPRESOR, CON INSTRUMENTOS Y EQUIPOS CON CERTIFICADO DE CALIBRACION. 7. ASEGURAR LA UBICACION E INSTALACION DEL REFRIGERADOR. 8. LUBRICAR LAS BISAGRAS DE LOS EQUIPOS. 9. LIMPIAR LA EMPAQUETADURA O GOMA DE LA PUERTA DEL EQUIPO Y APLICAR TALCO. 10. VERIFICAR FUGAS DE REFRIGERANTE. 11. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE TERMÓMETRO. 12. APLICAR FORMATO DE MATENIMIENTO ESPECIALIZADO: ANEXO "17 A" DE LA NTS N° 136 DE CADENA DE FRIO. | 500 | NO | NO | 2025-05-13 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS FRIGORIFICOS DE CADENA DE FRIO DE LAS IPRESS DE LA UESCH, PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE ESTOS Y GARANTIZAR LAS BUENAS PRACTICAS DE CONSERVACION DE LOS BIOLOGICO | 500 | SI | 844 | 2025-08-04 | 500 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | GRUPO EDELEC MEDIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20610711821 | 500 | CULMINADO | 236 | 500 | 2025-08-06 | 20 Dias calendario | 2025-08-25 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-17 |  |  |  |  | CHARLIE CORDOVA ROJAS | 54723 | 964489446 |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS 00-META 105
28 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA | 646 | C.S. PEDRO SANCHEZ MEZA | I-4 | SALUD AMBIENTAL | PEACHIMETRO pH 150 - 602267820007 | 1. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 2. DESMONTAJE DEL EQUIPO Y LIMPIEZA. 3. REVISION DE LA TARJETA ELECTRONICA. 4. REVISION DE VOLTAJE DE BATERÍA. 5. EVALUACION DE LECTURA ESTABLES DEL EQUIPO. 6. CAMBIO DE SONDA ELECTRODO pH. 7. CALIBRACION DEL EQUIPO. | 2034 | NO | NO | 2025-10-27 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE MEDICION (PEACHIMETRO, CONDUCTIMETRO, TURBIDIMETRO) PARA GARANTIZAR LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LAS IPRESS DE LA UESCH | 2034 | SI | 1429 | 2025-11-05 | 2034 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | PACIFIC NINJA S.A.C. | 20613812041 | 2034 | ADJUDICADO | 425 | 2034 | 2025-11-08 | 15 Dias calendario | 2025-11-21 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-17 | 12204 |  |  |  | ING. SONIA LUZRODRIGUEZ CAPACYACHI | 51599 | 964553219 |  |  | _ | RECURSOS ORDINARIOS 00 -META 0134-0135
29 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA | 646 | C.S. PEDRO SANCHEZ MEZA | I-4 | SALUD AMBIENTAL | CONDUCTIMETRO CON 150 - 602219170007 | 1. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 2. DESMONTAJE DEL EQUIPO Y LIMPIEZA. 3. REVISION DE LA TARJETA ELECTRONICA. 4. REVISION DE VOLTAJE DE BATERÍA. 5. EVALUACION DE LECTURA ESTABLES DEL EQUIPO. 6. CAMBIO DE SONDA ELECTRODO. 7. CALIBRACION DEL EQUIPO. | 2034 | NO | NO | 2025-10-27 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE MEDICION (PEACHIMETRO, CONDUCTIMETRO, TURBIDIMETRO) PARA GARANTIZAR LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LAS IPRESS DE LA UESCH | 2034 | SI | 1429 | 2025-11-05 | 2034 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | PACIFIC NINJA S.A.C. | 20613812041 | 2034 | ADJUDICADO | 425 | 2034 | 2025-11-08 | 15 Dias calendario | 2025-11-21 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-17 |  |  |  |  | ING. SONIA LUZRODRIGUEZ CAPACYACHI | 51599 | 964553219 |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS 00 -META 0134-0135
30 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA | 646 | C.S. PEDRO SANCHEZ MEZA | I-4 | SALUD AMBIENTAL | TURBIDIMETRO HI 8424 - 602295540004 | 1. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 2. DESMONTAJE DEL EQUIPO Y LIMPIEZA. 3. REVISION DE LA TARJETA ELECTRONICA. 4. REVISION DE VOLTAJE DE BATERÍA. 5. EVALUACION DE LECTURA ESTABLES DEL EQUIPO. 6. CAMBIO DE SENSOR (FOCO LECTOR) DE MEDICION DEL EQUIPO. 7. CAMBIO DE CUBETAS. 8. CALIBRACION DEL EQUIPO. | 2034 | NO | NO | 2025-10-27 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE MEDICION (PEACHIMETRO, CONDUCTIMETRO, TURBIDIMETRO) PARA GARANTIZAR LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LAS IPRESS DE LA UESCH | 2034 | SI | 1429 | 2025-11-05 | 2034 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | PACIFIC NINJA S.A.C. | 20613812041 | 2034 | ADJUDICADO | 425 | 2034 | 2025-11-08 | 15 Dias calendario | 2025-11-21 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-17 |  |  |  |  | ING. SONIA LUZRODRIGUEZ CAPACYACHI | 51599 | 964553219 |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS 00 -META 0134-0135
31 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA | 700 | C.S. CHONGOS ALTO | I-3 | SALUD AMBIENTAL | PEACHIMETRO HI 8424 - 602267820006 | 1. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 2. DESMONTAJE DEL EQUIPO Y LIMPIEZA. 3. REVISION DE LA TARJETA ELECTRONICA. 4. REVISION DE VOLTAJE DE BATERÍA. 5. EVALUACION DE LECTURA ESTABLES DEL EQUIPO. 6. CAMBIO DE SONDA ELECTRODO pH. 7. CALIBRACION DEL EQUIPO. | 2034 | NO | NO | 2025-10-27 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE MEDICION (PEACHIMETRO, CONDUCTIMETRO, TURBIDIMETRO) PARA GARANTIZAR LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LAS IPRESS DE LA UESCH | 2034 | SI | 1429 | 2025-11-05 | 2034 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | PACIFIC NINJA S.A.C. | 20613812041 | 2034 | ADJUDICADO | 425 | 2034 | 2025-11-08 | 15 Dias calendario | 2025-11-21 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-17 |  |  |  |  | ING. SONIA LUZRODRIGUEZ CAPACYACHI | 51599 | 964553219 |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS 00 -META 0134-0135
32 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA | 700 | C.S. CHONGOS ALTO | I-3 | SALUD AMBIENTAL | CONDUCTIMETRO HI 9033 - 602219170006 | 1. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 2. DESMONTAJE DEL EQUIPO Y LIMPIEZA. 3. REVISION DE LA TARJETA ELECTRONICA. 4. REVISION DE VOLTAJE DE BATERÍA. 5. EVALUACION DE LECTURA ESTABLES DEL EQUIPO. 6. CAMBIO DE SONDA ELECTRODO. 7. CALIBRACION DEL EQUIPO. | 2034 | NO | NO | 2025-10-27 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE MEDICION (PEACHIMETRO, CONDUCTIMETRO, TURBIDIMETRO) PARA GARANTIZAR LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LAS IPRESS DE LA UESCH | 2034 | SI | 1429 | 2025-11-05 | 2034 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | PACIFIC NINJA S.A.C. | 20613812041 | 2034 | ADJUDICADO | 425 | 2034 | 2025-11-08 | 15 Dias calendario | 2025-11-21 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-17 |  |  |  |  | ING. SONIA LUZRODRIGUEZ CAPACYACHI | 51599 | 964553219 |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS 00 -META 0134-0135
33 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA | 700 | C.S. CHONGOS ALTO | I-3 | SALUD AMBIENTAL | TURBIDIMETRO HI 93703 - 602295540020 | 1. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 2. DESMONTAJE DEL EQUIPO Y LIMPIEZA. 3. REVISION DE LA TARJETA ELECTRONICA. 4. REVISION DE VOLTAJE DE BATERÍA. 5. EVALUACION DE LECTURA ESTABLES DEL EQUIPO. 6. CAMBIO DE SENSOR (FOCO LECTOR) DE MEDICION DEL EQUIPO. 7. CAMBIO DE CUBETAS. 8. CALIBRACION DEL EQUIPO. | 2034 | NO | NO | 2025-10-27 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE MEDICION (PEACHIMETRO, CONDUCTIMETRO, TURBIDIMETRO) PARA GARANTIZAR LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LAS IPRESS DE LA UESCH | 2034 | SI | 1429 | 2025-11-05 | 2034 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | PACIFIC NINJA S.A.C. | 20613812041 | 2034 | ADJUDICADO | 425 | 2034 | 2025-11-08 | 15 Dias calendario | 2025-11-21 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-10-17 |  |  |  |  | ING. SONIA LUZRODRIGUEZ CAPACYACHI | 51599 | 964553219 |  |  |  | RECURSOS ORDINARIOS 00 -META 0134-0135
39062

## UE-413 DEMARINI
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2025
PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO (PMMES 2025-2027) - INFORMACIÓN OBTENIDA DEL FORMATO 7.1 CON OPINIÓN TECNICA FAVORABLE Y APROBADA CON ACTO RESOLUTIVO | [10 empty] | FASE 1: ACTOS PREPARATORIOS | [6 empty] | FASE DE SELECCIÓN |  |  |  |  | FASE DE EJECUCIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y MONITOREO
[11 empty] | TÉRMINO DE REFERENCIA |  |  | ESTUDIO DE MERCADO | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO |  | CONVOCATORIA | SELECCIÓN |  | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO |  |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | SUPERVISOR (UNIDAD EJECUTORA) |  |  | SECTORISTA (DIEM)
ITEM | PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | NOMBRE DEL EQUIPO | CÓDIGO PATRIMONIAL | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO | SE ENCUENTRA EN EL PMMES 2025-2027 (SÍ/NO) | FECHA DE ELABORACION DE TDR Y/O FICHA TÉCNICA | NOMBRE DEL TDR | MONTO ESTIMADO DEL TDR | INDAGACIÓN DE MERCADO (SI O NO) | CERTIFICACIÓN (FECHA) | MONTO CERTIFICADO | PROCEDIMIENTO DE SELECCION | NOMENCLATURA | PROVEEDOR (RAZON SOCIAL) | PROVEEDOR (RUC) | MONTO | ESTADO | N° CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO | MONTO COMPROMETIDO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | PLAZO EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO | % DE EJECUCIÓN FISICO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES | ESTADO ACTUAL | FECHA DEVENGADO | MONTO DEVENGADO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO
3 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 310 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | PARA LA UNIDAD DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS MARCA: CIAC DE 1800 BTU COD. PATRIMONIAL: 112236140026 | PARA LA UNIDAD DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS MARCA: CIAC DE 1800 BTU COD. PATRIMONIAL: 112236140026 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 1100 | NO | 2025-02-19 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA UNIDAD DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS | [10 empty] | 120 | 1100 | 2025-02-20 | 5 | 2025-02-25 | 100% |  | CULMINADO | 2025-04-11 | 1100
4 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 311 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | DETALLES DEL SERVICIO: -(07) SERVICIOS DE RECARGA DE CILINDROS CON CO2 DE 40 KG. -(01) SERVICIO DE PRUEBA HIDROSTATICA PARA CILINDRO DE CO2 -(01) VALVULA PARA CILINDRO DE CO2 -(01) SET (20 UNIDADES) DE ARANDELAS DE SELLO PARA VALVULA / TUERCA DE CONEXION-USO CON CO2 MATERIAL DE GRADO ALIMENTICIO | CODIGOS PATRIMONIALES VARIOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECARGA DE CILINDROS DE AIRE AUTOCONTENIDO | 3546 | NO | 2025-02-21 | CONTRATACION DE SERVICIO DE RECARGA DE DIOXIDO DE CARBONO EN CILINDRO DE AIRE AUTOCONTENIDO. | [10 empty] | 131 | 3546 | 2025-02-22 | 7 | 2025-03-01 | 100% |  | CULMINADO | 2025-04-07 | 3546
5 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 312 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | DESCRIPCION DEL BIEN: -ANALIZADOR BIOQUIMICO SEMIAUTOMATIZADO -MODELO: SBA-733PLUS -MARCA: SUNOSTIK -UPS: PATOLOGIA CLINICA - LABORATORIO | DESCRIPCION DEL BIEN: -ANALIZADOR BIOQUIMICO SEMIAUTOMATIZADO -MODELO: SBA-733PLUS -MARCA: SUNOSTIK -UPS: PATOLOGIA CLINICA - LABORATORIO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ANALIZADOR SEMI AUTOMÁTICO | 7000 | NO | 2025-03-03 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE (02) EQUIPOS BIOMEDICOS DEL HRDMT"JCDC" | [10 empty] | 155 | 7000 | 2025-03-04 | 10 | 2025-03-14 | 100% |  | CULMINADO | 2025-06-11 | 7000
6 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 313 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | DETALLES DEL EQUIPO: -EQUIPO: ANALIZADOR BIOQUIMICO SEMIAUTOMATIZADO -MARCA: AWARNESS TECHNOLOGY -MODELO: STAT FAX 3300 UPS: PATOLOGIA CLINICA-LABORATORIO | DETALLES DEL EQUIPO: -EQUIPO: ANALIZADOR BIOQUIMICO SEMIAUTOMATIZADO -MARCA: AWARNESS TECHNOLOGY -MODELO: STAT FAX 3300 UPS: PATOLOGIA CLINICA-LABORATORIO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ANALIZADOR SEMI AUTOMÁTICO | 6000 | NO | 2025-03-04 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE EQUIPO BIOMEDICO DEL HRDMT"JCDC" | [10 empty] | 161 | 6000 | 2025-03-05 | 10 | 2025-03-15 | 100% |  | CULMINADO | 2025-06-11 | 6000
7 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 314 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | DETALLES DEL SERVICIO: -MANTENIMIENTO DE UNA IMPRESORA BROTHER DCP L5650DN *Cambio unidad de imagen (tambor) *Mantenimiento preventivo y correctivo -MANTENIMIENTO DE UNA IMPRESORA KYOCERA P2135dn *Cambio unidad de imagen (tambor) *Mantenimiento preventivo y correctivo -MANTENIMIENTO DE UNA IMPRESORA EPSON L5590 *Cambio de chips de almohadillas *Mantenimiento de cabezal *Tinta BK -MANTENIMIENTO DE UNA IMPRESORA EPSON L5590 *Cambio de chips de almohadillas *Mantenimiento de cabezal *Tinta bk -MANTENIMIENTO DE UNA IMPRESORA EPSON LQ2090II | DETALLES DEL SERVICIO: -MANTENIMIENTO DE UNA IMPRESORA BROTHER DCP L5650DN *Cambio unidad de imagen (tambor) *Mantenimiento preventivo y correctivo -MANTENIMIENTO DE UNA IMPRESORA KYOCERA P2135dn *Cambio unidad de imagen (tambor) *Mantenimiento preventivo y correctivo -MANTENIMIENTO DE UNA IMPRESORA EPSON L5590 *Cambio de chips de almohadillas *Mantenimiento de cabezal *Tinta BK -MANTENIMIENTO DE UNA IMPRESORA EPSON L5590 *Cambio de chips de almohadillas *Mantenimiento de cabezal *Tinta bk -MANTENIMIENTO DE UNA IMPRESORA EPSON LQ2090II | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA | 1770 | NO | 2025-03-11 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DEL HRDMT"JCDC" | [10 empty] | 179 | 1770 | 2025-03-12 | 5 | 2025-03-17 | 100% |  | CULMINADO | 2025-04-04 | 1770
9 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 316 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | DETALLES DE LOS EQUIPOS: -MARCA: MINDRAY -MODELO: BC 3600 -SERIE: SF-43002226 | DETALLES DE LOS EQUIPOS: -MARCA: MINDRAY -MODELO: BC 3600 -SERIE: SF-43002226 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS | 11700 | NO | 2025-03-25 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE QUIPOS HEMATOLOGICOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDMT"JCDC" | [10 empty] | 230 | 11700 | 2025-03-26 | 15 | 2025-04-10 | 100% |  | CULMINADO | 2025-04-22 | 11700
10 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 317 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | DETALLES DEL EQUIPO: -NOMBRE: LECTOR DE PLACAS ELISA -MARCA: DIATEK -MODELO: DR-200BC -SERIE: 286024017 -UPS: LABORATORIO | DETALLES DEL EQUIPO: -NOMBRE: LECTOR DE PLACAS ELISA -MARCA: DIATEK -MODELO: DR-200BC -SERIE: 286024017 -UPS: LABORATORIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LECTOR DE PRUEBAS DE ELISA | 2000 | NO | 2025-03-25 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO LECTOR DE ELISA DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HRDMT"JCDC" | [10 empty] | 231 | 2000 | 2025-03-26 | 15 | 2025-04-10 | 100% |  | CULMINADO | 2025-10-03 | 2000
11 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 318 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | DETALLES DEL EQUIPO: -MODELO: DRW-320 -MARCA: DIATEK -SERIE: 382017012 -UPS: LABORATORIO | DETALLES DEL EQUIPO: -MODELO: DRW-320 -MARCA: DIATEK -SERIE: 382017012 -UPS: LABORATORIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LECTOR DE PRUEBAS DE ELISA | 2500 | NO | 2025-04-04 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO LECTOR DE ELISA DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO | [10 empty] | 243 | 2500 | 2025-04-05 | 15 | 2025-04-20 | 100% |  | CULMINADO | 2025-10-03 | 2500
12 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 319 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | EQUIPOS: *AIRE ACONDICIONADO CARRIER SOTCD16A2A5A0A060 3919PO3512 *AIRE ACONDICIONADO YORK 4FFE4BBNVMAMSR1 301502549210300072 | EQUIPOS: *AIRE ACONDICIONADO CARRIER SOTCD16A2A5A0A060 3919PO3512 *AIRE ACONDICIONADO YORK 4FFE4BBNVMAMSR1 301502549210300072 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 21800 | SÍ | 2025-04-24 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. | [10 empty] | 277 | 21800 | 2025-04-25 | 15 | 2025-05-10 | 100% |  | CULMINADO | 2025-06-17 | 21800
13 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 320 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | EQUIPOS: *AIRE ACONDICIONADO TIPO DUCTO-COLDPOINT-CHOT-78CXR1-20180124 *AIRE ACONDICIONADO TIPO DUCTO-YORK-YNDA36FS-EDT-244202486130070008 *AIRE ACONDICIONADO TIPO DUCTO-YORK-YNDA36FS-EDT-24370206130100003 | EQUIPOS: *AIRE ACONDICIONADO TIPO DUCTO-COLDPOINT-CHOT-78CXR1-20180124 *AIRE ACONDICIONADO TIPO DUCTO-YORK-YNDA36FS-EDT-244202486130070008 *AIRE ACONDICIONADO TIPO DUCTO-YORK-YNDA36FS-EDT-24370206130100003 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 4800 | NO | 2025-04-25 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. | [10 empty] | 278 | 4800 | 2025-04-26 | 15 | 2025-05-11 | 100% |  | CULMINADO | 23/06/2025 | 4800
14 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 321 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | DETALLES DEL SERVICIO: -INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU YORK-INCLUIDO CARGA DE GAS R-410 *Instalacion de Rak para condensador *Instalacion de cañeria de drenaje *Instalacion electrica y otros | DETALLES DEL SERVICIO: -INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU YORK-INCLUIDO CARGA DE GAS R-410 *Instalacion de Rak para condensador *Instalacion de cañeria de drenaje *Instalacion electrica y otros | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DUCTO | 1000 | NO | 2025-05-07 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DUCTO DE 12000 BTU YORK | [10 empty] | 299 | 1000 | 2025-05-08 | 3 | 2025-05-11 | 100% |  | CULMINADO | 07/07/2025 | 1000
15 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 322 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | DETALLES DEL EQUIPO: -NOMBRE: EQUIPO DE HEMODIALISIS -MARCA: FRESENIUS MEDICAL CARE -N° SERIE: 1XKA2SZ9 -MODELO: 4008SV10 -COLOR: CELESTE -COD. PATRIM.: 532245500003 | DETALLES DEL EQUIPO: -NOMBRE: EQUIPO DE HEMODIALISIS -MARCA: FRESENIUS MEDICAL CARE -N° SERIE: 1XKA2SZ9 -MODELO: 4008SV10 -COLOR: CELESTE -COD. PATRIM.: 532245500003 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS | 900 | NO | 2025-05-15 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE HEMODIALISIS DEL HRDMT"JCDC" | [10 empty] | 309 | 900 | 2025-05-16 | 15 | 2025-05-31 | 100% |  | CULMINADO | 2025-05-30 | 900
16 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 323 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | DETALLES DEL ACTIVO FIJO: -ACTIVO: EQUIPO MINIVIDAS -MARCA: BIOMERIUX -MODELO: MINIVIDAS -SERIE: IVD-5211592 -C. PATRIMONIAL: 602205500001 | DETALLES DEL ACTIVO FIJO: -ACTIVO: EQUIPO MINIVIDAS -MARCA: BIOMERIUX -MODELO: MINIVIDAS -SERIE: IVD-5211592 -C. PATRIMONIAL: 602205500001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS | 4300 | NO | 2025-05-26 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO BIOMEDICO DEL DEPARTAMENTO DE BANCO DE SANGRE DEL HRDMT"JCDC" | [10 empty] | 326 | 4300 | 2025-05-27 | 15 | 2025-06-11 | 100% |  | CULMINADO | 03/07/2025 | 4300
17 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 324 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | DETALLES DEL ACTIVO FIJO: -ACTIVO: LAVADOR DE MICROPLACAS -MARCA: THERNMO SCIENTIFIC -MODELO: WELLWASH VERSA -SERIE: 888-2631B -C. PATRIMONIAL: 532272760005 | DETALLES DEL ACTIVO FIJO: -ACTIVO: LAVADOR DE MICROPLACAS -MARCA: THERNMO SCIENTIFIC -MODELO: WELLWASH VERSA -SERIE: 888-2631B -C. PATRIMONIAL: 532272760005 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVADOR DE MICROPLACAS ELISA | 1500 | NO | 2025-05-26 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO BIOMEDICO DEL DEPARTAMENTO DE BANCO DE SANGRE DEL HRDMT"JCDC" | [10 empty] | 327 | 1500 | 2025-05-27 | 15 | 2025-06-11 | 100% |  | CULMINADO | 03/07/2025 | 1500
18 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 325 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | DETALLES DEL ACTIVO FIJO: -ACTIVO: LECTOR DE MICROPLACAS -MARCA: THERNMO SCIENTIFIC -MODELO: WELLWASH VERSA -SERIE: 357-903120T -C. PATRIMONIAL: 532272850001 | DETALLES DEL ACTIVO FIJO: -ACTIVO: LECTOR DE MICROPLACAS -MARCA: THERNMO SCIENTIFIC -MODELO: WELLWASH VERSA -SERIE: 357-903120T -C. PATRIMONIAL: 532272850001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LECTOR DE MICROPLACAS | 1500 | NO | 2025-05-26 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO BIOMEDICO DEL DEPARTAMENTO DE BANCO DE SANGRE DEL HRDMT"JCDC" | [10 empty] | 328 | 1500 | 2025-05-27 | 15 | 2025-06-11 | 100% |  | CULMINADO | 03/07/2025 | 1500
19 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 326 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | EQUIPO I: -MAQUINA DE ANESTESIA: -MARCA: GENERAL ELECTRIC / DATEX OHMEDA -SERIE: ANBSO1188 -CODIGO PATRIMONIAL: 532275170002 | EQUIPO I: -MAQUINA DE ANESTESIA: -MARCA: GENERAL ELECTRIC / DATEX OHMEDA -SERIE: ANBSO1188 -CODIGO PATRIMONIAL: 532275170002 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE ANESTESIA | 30000 | SÍ | 2025-06-20 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINAS DE ANESTESIA DEL CENTRO QUIRURGICO DEL HRDMT"JCDC" | [10 empty] | 361 | 30000 | 2025-06-21 | 15 | 2025-07-06 | 100% |  | CULMINADO | 2025-07-16 | 30000
23 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 330 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | MANTENIMIENTO DE 03 EQUIPOS DE HEMOSIÁLISIS. EQUIPO 01: FRESENIUS MEDICAL CARE 4008SV10 1XKA2SZE-1SXA2NXY - Código Patrimonial: 532245500001. EQUIPO 02: FRESENIUS MEDICAL CARE 4008SV10 1XKA2SZE-1SXA2NXY - Código Patrimonial: 532245500002. EQUIPO 03: FRESENIUS MEDICAL CARE 4008SV10 1XKA2SZE-1SXA2NXY - Código Patrimonial: 532245500003. | MANTENIMIENTO DE 03 EQUIPOS DE HEMOSIÁLISIS. EQUIPO 01: FRESENIUS MEDICAL CARE 4008SV10 1XKA2SZE-1SXA2NXY - Código Patrimonial: 532245500001. EQUIPO 02: FRESENIUS MEDICAL CARE 4008SV10 1XKA2SZE-1SXA2NXY - Código Patrimonial: 532245500002. EQUIPO 03: FRESENIUS MEDICAL CARE 4008SV10 1XKA2SZE-1SXA2NXY - Código Patrimonial: 532245500003. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE HEMODIÁLISIS | 31875 | NO | 2025-08-15 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 03 EQUIPOS DE HEMODIÁLISIS. | [10 empty] | 438 | 31875 | 2025-08-16 | 20 | 2025-09-05 | 100% |  | CULMINADO | 2025-09-16 | 31875
25 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 332 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | MARCA: MODASA MODELO: MP-615 I SERIE: X13097W | MARCA: MODASA MODELO: MP-615 I SERIE: X13097W | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO | 2300 | NO | 2025-08-26 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO | [10 empty] | 456 | 2300 | 2025-08-27 | 15 | 2025-09-11 | 100% |  | CULMINADO | 2025-09-24 | 2300
26 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 333 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | DESCRIPCION DEL EQUIPO ESTERILIZADOR A VAPOR DE AGUA CON CON CALDERA INCORPORADA DE 300 LT - MARCA: ESTERILIZA - MODELO: ESTERIVAP 300 - SERIE: 0181 - FECHA DE FABRICACION: 2013 - CODIGO PATRIMONIAL: 532260470005 | DESCRIPCION DEL EQUIPO ESTERILIZADOR A VAPOR DE AGUA CON CON CALDERA INCORPORADA DE 300 LT - MARCA: ESTERILIZA - MODELO: ESTERIVAP 300 - SERIE: 0181 - FECHA DE FABRICACION: 2013 - CODIGO PATRIMONIAL: 532260470005 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTERILIZADOR A VAPOR | 20000 | SÍ | 2025-09-01 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTERILIZADOR A VAPOR | [10 empty] | 460 | 20000 | 2025-09-02 | 15 | 2025-09-17 | 100% |  | CULMINADO | 2025-10-07 | 20000
27 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 334 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | MARCA: Sansung MODELO: 36000 btu SERIE: AC054MXADKH | MARCA: Sansung MODELO: 36000 btu SERIE: AC054MXADKH | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 1000 | NO | 2025-09-09 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | [10 empty] | 480 | 1000 | 2025-09-10 | 5 | 2025-09-15 | 100% |  | CULMINADO | 2025-09-25 | 1000
28 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 335 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | MARCA: Vestfrost MODELO: VLS504 AAC SERIE: 20212750500 | MARCA: Vestfrost MODELO: VLS504 AAC SERIE: 20212750500 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADOR | 500 | NO | 2025-09-09 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE REFRIGERADOR ELECTRICO | [10 empty] | 481 | 500 | 2025-09-10 | 5 | 2025-09-15 | 100% |  | CULMINADO | 2025-09-25 | 500
29 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 336 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | MARCA: Vestfrost MODELO: MF314 SERIE: 20211630254 | MARCA: Vestfrost MODELO: MF314 SERIE: 20211630254 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONGELADORA HORIZONTAL | 500 | NO | 2025-09-09 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE CONGELADORA ELECTRICO, | [10 empty] | 482 | 500 | 2025-09-10 | 5 | 2025-09-15 | 100% |  | CULMINADO | 2025-09-25 | 500
30 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 337 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | MARCA: LG MODELO: AVNQ60GM2A4 | MARCA: LG MODELO: AVNQ60GM2A4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 950 | NO | 2025-09-11 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMINETO PREVENTIVO DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO | [10 empty] | 485 | 950 | 2025-09-12 | 10 | 2025-09-22 | 100% |  | CULMINADO | 2025-10-21 | 950
31 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 338 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | MARCA: MABE - Limpieza del sistema - Limpieza del evaporador - Limpieza del condensador - Revision de los conectores - Revision de juntas de las puertas | MARCA: MABE - Limpieza del sistema - Limpieza del evaporador - Limpieza del condensador - Revision de los conectores - Revision de juntas de las puertas | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADOR | 420 | NO | 2025-09-11 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA | [10 empty] | 486 | 420 | 2025-09-12 | 7 | 2025-09-19 | 100% |  | CULMINADO | 2025-10-21 | 420
32 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 339 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | THINKCENTRE M73z A0A00 **AREA USUARIA: Unidad de Salud Ambiental | THINKCENTRE M73z A0A00 **AREA USUARIA: Unidad de Salud Ambiental | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO | 400 | NO | 2025-09-15 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORA LENOVO THINKCENTRE M73z A0A00 | [10 empty] | 491 | 400 | 2025-09-16 | 7 | 2025-09-23 | 100% |  | CULMINADO | 2025-09-25 | 400
33 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 340 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | PLANTA DE OSMOSIS INVERSA | CODIGO PATRIMONIAL: 532245950001 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA DE OSMOSIS INVERSA | 37000 | NO | 2025-09-16 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE OSMOSIS | [10 empty] | 501 | 37000 | 2025-09-17 | 20 | 2025-10-07 | 100% |  | CULMINADO |  | 37000
34 | [5 empty] | ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO | CODIGO PATRIMONIAL: 532202400003 | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO El mantenimiento correctivo comprende la reposición de elementos y accesorios que por tiempo de servicio necesitan ser reemplazados: - Inspección del equipo. - Corrección del mensaje "ERROR DE LECTURA O ESCRITURA A LA MEMORIA FLASH", "RECONECTANDO - Inspeccion, ajuste y correccion de fallas en mecanismos de movimiento, bomas, lavador y otros. - Cambio de cubeta de reaccion - Cambio de bandeja de reaccion M2300, PARTE 9354052 - Cambio de tarjeta madre - Cambio de kit de sensores de posicionamiento del equipo - Cambio de la bateria de tarjeta madre - Inspeccion y verificacion del sistema electrico / electronico - Limpieza de las tarjetas electronicas y conectores - Limpieza, desinfeccion interna y externa del equipo con enzimatico - Mantenimiento preventivo y programacion de la conexion al pc de equipo | 31300 | NO | 2025-10-17 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO | [10 empty] | 551 | 31300 | 2025-10-18 | 10 | 2025-10-28 | 100% |  | SOLICITUD DE CONFORMIDAD
[24 empty] | 227661 | [7 empty] | 196361
Formulas:
FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO = Z5+[PLAZO EJECUCIÓN]

## U.E. 414 IREN CENTRO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2025 DISPOSITIVO LEGAL: RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° D000115-2025-SG-MINSA
PLANES MULTIANUALES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO (PMMES 2025-2027) | [10 empty] | FASE 1: ACTOS PREPARATORIOS | [9 empty] | FASE DE SELECCIÓN | [5 empty] | FASE DE EJECUCIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y MONITOREO
[11 empty] | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | TÉRMINO DE REFERENCIA |  |  | ESTUDIO DE MERCADO | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO |  |  | CONVOCATORIA |  | SELECCIÓN |  | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO |  |  |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | CONTRATISTA (PERSONAL CLAVE) |  |  | SUPERVISOR (UNIDAD EJECUTORA) |  |  | MONITOR (DIEM) |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DA/MO/OTRO
ITEM | PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | UPSS | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO | PMMES (SÍ/NO) | PAC (SI/NO) | FECHA DE ELABORACION DE TDR | NOMBRE DEL TDR | MONTO ESTIMADO DEL TDR | INDAGACIÓN DE MERCADO (SI O NO) | CPP (N°) | CPP (FECHA) | MONTO CERTIFICADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCION | NOMENCLATURA | PROVEEDOR (RAZON SOCIAL) | PROVEEDOR (RUC) | MONTO | ESTADO | N° CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO | MONTO COMPROMETIDO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | PLAZO EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO | % DE EJECUCIÓN FISICO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES | ESTADO ACTUAL | FECHA DEVENGADO | MONTO DEVENGADO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO
1 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 | 1735 | INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | LAVADORA DESINFECTADORA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAVADORA DESINFECTADORA | 20000 | NO | NO | ENERO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAVADORA DESINFECTADORA DE CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL IREN CENTRO | 20000 |  |  | 2025-03-18 | 20000 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | INGENIERIA CLINICA HOSPITALARIA T&P | 20609205742 | 20000 | ADJUDICADO | 83 | 20000 | 2025-03-22 | 45 DIAS | 2025-05-05 | 100% |  | CULMINADO | 2025-06-12 | 20000 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | EDUARDO VELASQUEZ VARGAS | S/C |  |  |  |  | R.O
2 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 | 1735 | INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | SECADOR DE TUBOS CORRUGADOS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SECADOR DE TUBOS CORRUGADOS | 15000 | NO | NO | ENERO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SECADOR DE TUBOS CORRUGADOS DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL IREN CENTRO | 15000 |  |  | 2025-03-18 | 15000 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | INGENIERIA CLINICA HOSPITALARIA T&P | 20609205742 | 15000 | ADJUDICADO | 82 | 15000 | 2025-03-22 | 45 DIAS | 2025-05-05 | 100% |  | CULMINADO | 2025-06-12 | 15000 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | EDUARDO VELASQUEZ VARGAS | S/C |  |  |  |  | R.O
3 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 | 1735 | INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | AUTOCLAVES | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTERILIZADOR A VAPOR | 36000 | NO | NO | ENERO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTERILIZADORES A VAPOR DE CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL IREN CENTRO+ | 36000 |  |  | 2025-03-18 | 36000 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | INGENIERIA CLINICA HOSPITALARIA T&P | 20609205742 | 36000 | ADJUDICADO | 84 | 36000 | 2025-03-22 | 40 DIAS | 2025-04-30 | 100% |  | CULMINADO | 2025-06-12 | 36000 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | EDUARDO VELASQUEZ VARGAS | S/C |  |  |  |  | R.O
4 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 | 1735 | INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | PLANTA EXTERNA | ASCENSORES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES | 40000 | NO | NO | ENERO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL IREN CENTRO | 40000 |  |  | 2025-02-07 | 40000 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | JIMMY JOEL CHAVEZ GAMARRA | 10428795682 | 40000 | ADJUDICADO | 32 | 40000 | 2025-03-01 | 306 DIAS | 2025-11-30 | 100% |  | CULMINADO | 2025-12-29 | 32285.72 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | YOSAEL CARLOS LEON LLANTOY | S/C |  |  |  |  | R.O
5 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 | 1735 | INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | LAVANDERIA | SECADORA INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SECADORA INDUSTRIAL | 34850 | NO | NO | ENERO | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SECADORA INDUSTRIAL | 34850 |  |  | 2025-04-09 | 34850 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | ENRRIFERRE EIRL | 20611421746 | 34850 | ADJUDICADO | 114 | 34850 | 2025-04-09 | 30 DIAS | 2025-05-09 | 100% |  | CULMINADO | 2025-05-22 | 34850 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | MARCO CORONEL VARGAS | S/C |  |  |  |  | R.O
6 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 | 1735 | INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | PLANTA EXTERNA | OSMOSIS INVERSA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA DE OSMOSIS INVERSA | 23000 | NO | NO | ENERO | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA DE OSMOSIS INVERSA | 23000 |  |  | 2025-03-04 | 22950 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | SIETM EIRL | 20609063123 | 23000 | ADJUDICADO | 67 | 22950 | 2025-03-05 | 15 DIAS | 2025-05-19 | 100% |  | CULMINADO | 2025-04-25 | 22950 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | EDUARDO VELASQUEZ VARGAS | S/C |  |  |  |  | R.O
7 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 | 1735 | INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | AUTOCLAVES | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTERILIZADOR A VAPOR | 27000 | NO | NO | MAYO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTERILIZADORES A VAPOR DE CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL IREN CENTRO | 27000 |  |  | 2025-06-19 | 27000 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | INGENIERIA CLINICA HOSPITALARIA T&P | 20609205742 | 27000 | ADJUDICADO | 183 | 27000 | 2025-06-26 | 30 DIAS | 2025-07-15 | 100% |  | CULMINADO | 2025-07-01 | 27000 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | EDUARDO VELASQUEZ VARGAS | S/C |  |  |  |  | R.O
8 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 | 1735 | INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | HPO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA | 15500 | NO | NO | MAYO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTERILIZADORES A BAJA TEMPERATURA DE CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL IREN CENTRO+ | 15500 |  |  | 2025-06-19 | 15500 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | INGENIERIA CLINICA HOSPITALARIA T&P | 20609205742 | 15500 | ADJUDICADO | 182 | 15500 | 2025-06-26 | 30 DIAS | 2025-07-11 | 100% |  | CULMINADO | 2025-07-01 | 15500 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | EDUARDO VELASQUEZ VARGAS | S/C |  |  |  |  | R.O
9 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 | 1735 | INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | EQUIPOS DE PRECISION | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE PRECISION | 39950 | NO | NO | MAYO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE PRECISION DE DATA CENTER DEL IREN CENTRO | 39950 |  |  | 2025-06-10 | 39950 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | CORPORACION ENERGY ELECTRIC S.A.C. | 20612092665 | 39950 | ADJUDICADO | 172 | 39950 | 2025-06-11 | 90 DIAS | 2025-09-08 | 0% |  | CULMINADO | 2025-09-15 | 39950 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | MARCO CORONEL VARGAS | S/C |  |  |  |  | R.O
10 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 | 1735 | INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | SERVICIOS GENERALES | LAVADORA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAVADORA | 42000 | NO | NO | JUNIO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAVADORA INDUSTRIAL DEL IREN CENTRO | 42000 |  |  | 2025-07-01 | 42000 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | MEDYCAL SOLUCIONES HOSPITALARIAS DEL PERU E.I.R.L. | 20613806947 | 42000 | ADJUDICADO | 194 | 42000 | 2025-07-05 | 50 DIAS | 2025-08-23 | 100% |  | CULMINADO | 2025-08-30 | 42000 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | MARCO CORONEL VARGAS | S/C |  |  |  |  | R.O
11 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 | 1735 | INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | NUTRICION Y DIETETICA | CAMARA FRIGORIFICA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARA FRIGORIFICA | 38400 | NO | NO | JUNIO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARA FRIGORIFICA | 38400 |  |  | 2025-07-04 | 38400 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | MEDYCAL SOLUCIONES HOSPITALARIAS DEL PERU E.I.R.L. | 20613806947 | 38400 | ADJUDICADO | 201 | 38400 | 2025-07-08 | 50 DIAS | 2025-08-26 | 100% |  | CULMINADO | 2025-08-28 | 38400 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | MARCO CORONEL VARGAS | S/C |  |  |  |  | R.O
12 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 | 1735 | INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | PLANTA EXTERNA | CHILLER DE UMAS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CHILLER | 30000 | NO | NO | DICIEMBRE | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CHILLER DE UMA'S | 30000 |  |  | 2025-12-19 | 30000 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | MEDYCAL SOLUCIONES HOSPITALARIAS DEL PERU E.I.R.L. | 20613806947 | 30000 | ADJUDICADO | 398 | 30000 | 2025-12-20 | 3 DIAS | 2025-12-22 | 100% |  | CULMINADO | 2025-12-31 | 30000 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | MARCO CORONEL VARGAS | S/C |  |  |  |  | R.O
13 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 | 1735 | INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | PLANTA EXTERNA | EXTINTORES | RECARGA DE EXTINTORES | 11804 | NO | NO | AGOSTO | CONTRACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES | 11804 |  |  | 2025-08-04 | 11804 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | SIMBA GENERALS SERVICE & BIOMEDIC SAC | 20612337544 | 11804 | ADJUDICADO | 175 | 11804 | 2025-08-11 | 10 DIAS | 2025-08-11 | 100% |  | CULMINADO | 2025-08-11 | 11804 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | MARCO CORONEL VARGAS | S/C |  |  |  |  | R.O
14 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 | 1735 | INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | ENDOSCOPIA | COLONOSCOPIO | MANTENIMIENTO DE COLONOSCOPIO | 22900 | NO | NO |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COLONOSCOPIO | 22900 |  |  | 2025-01-29 | 22900 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | A. JAIME ROJAS | 20102032951 | 22900 | ADJUDICADO | 15 | 22900 | 2025-01-30 | 45 DÍAS |  | 100% |  | CULMINADO | 2025-04-01 | 22900 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | LUIS ROSALES EGUÍA | S/C |  |  |  |  | R.O
15 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 | 1735 | INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | ENDOSCOPIA | DUODENOSCOPIO | MANTENIMIENTO DE DUODENOSCOPIO | 19900 | NO | NO |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DUODENOSCOPIO | 19900 |  |  | 2025-01-29 | 19900 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | A. JAIME ROJAS | 20102032951 | 19900 | ADJUDICADO | 14 | 19900 | 2025-01-30 | 120 DÍAS |  | 100% |  | CULMINADO | 2025-05-27 | 19900 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | LUIS ROSALES EGUÍA | S/C |  |  |  |  | R.O
16 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 | 1735 | INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | PATOLOGÍA CLÍNICA | ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE BIOQUIMICA | MANTENIMIENTO DE ANALIZADOR BIOQUIMICO | 70000 | NO | NO |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ANALIZADOR BIOQUÍMICO, MARCA BECKMAN COULTER, MODELO AU480 | 70000 |  |  | 2025-06-27 | 71000 |  |  | CONCURSO PÚBLICO | CP | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C | 20501887286 | 69956 | ADJUDICADO | CONTRATO N° 028 ORDEN DE SERVICIO N°248 | 69956 | 2025-08-14 | 124 DÍAS | 2025-12-15 | 50% |  | EN EJECUCIÓN | 2025-12-22 | 69956 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | MICHAEL CONTRERAS SAENZ | 151409 |  |  |  |  | R.O
17 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 | 1735 | INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | DIAGNOSTICO POR IMAGENES | UNIDAD DE RAYOS X ESTACIONARIO | MANTENIMIENTO DE RAYOS X ESTACIONARIO | 200000 | NO | NO |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UN (01) EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DIGITAL, MARCA GENERAL ELECTRIC, MODELO DEFINIUM 5000 | 200000 |  |  | 2025-03-31 | 200000 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A | 20111876097 | 217500 | ADJUDICADO | CONTRATO N° 023 ORDEN DE SERVICIO N°208 | 217500 | 2025-07-16 | 45 DÍAS | 2025-08-27 | 100% |  | CULMINADO | 2025-08-11 | 217500 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | MICHAEL CONTRERAS SAENZ | 151409 |  |  |  |  | R.O
18 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 | 1735 | INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | DIAGNOSTICO POR IMAGENES | UNIDAD DE RAYOS X ESTACIONARIO CON FLUOROSCOPIA | MANTENIMIENTO DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIA | 95000 | NO | NO |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS (02) EQUIPOS DE RAYOS X, MARCA SIEMENS CON MODELOS: MOBILETT MIRA MAX y LUMINOS FUSION | 95000 |  |  |  | 108213.66 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | SIEMENS HEALTHCARE S.A.C. | 20600756011 | 108213.66 | ADJUDICADO | CONTRATO N° 030 ORDEN DE SERVICIO N°286 | 108213.66 | 2025-09-09 | 45 | 2025-10-24 | 100% |  | EN EJECUCIÓN | 2025-10-29 | 108213.66 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | MICHAEL CONTRERAS SAENZ | 151409 |  |  |  |  | R.O
19 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 | 1735 | INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | DIAGNOSTICO POR IMAGENES | TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTOCORTE DE 64 CORTES | MANTENIMIENTO DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE | 120000 | NO | NO |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS (02) TOMÓGRAFO COMPUTARIZADS, MARCA SIEMENS CON MODELOS: SOMATON DEFINITION AS y SOMATON SCOPE | 232444.58 |  |  |  | 232444.58 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | SIEMENS HEALTHCARE S.A.C. | 20600756011 | 232444.58 | ADJUDICADO | CONTRATO N° 026 ORDEN DE SERVICIO N°244 | 232444.58 | 2025-08-12 | 121 | 2025-12-10 | 100% |  | EN EJECUCIÓN | 2026-01-05 | 232444.58 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | MICHAEL CONTRERAS SAENZ | 151409 |  |  |  |  | R.O
20 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 | 1735 | INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | DIAGNOSTICO POR IMAGENES | UNIDAD DE RESONANCIA MAGNETICA 1.5T | MANTENIMIENTO DE RESONADOR MAGNETICO | 39000 | NO | NO |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN (01) RESONADOR MAGNÉTICO, MARCA: PHILIPS, MODELO: MULTIVA 1.5T. | 39000 |  |  | 2025-06-06 | 39000 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | GHS | 20601207193 | 39000 | ADJUDICADO | 169 | 39000 | 2025-06-07 | 30 DÍAS | 2025-08-10 | 100% |  | CULMINADO | 2025-08-12 | 39000 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | MICHAEL CONTRERAS SAENZ | 151409 |  |  |  |  | R.O.
21 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 | 1735 | INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | CENTRO QUIRURGICO | ELECTROBISTURÍ | MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ELECTROCIRUGIA | 14000 | NO | NO |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA (MARCA KLS MARTIN, DE MODELO MAXIUM) | 14000 |  |  | 2025-02-14 | 14000 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | A. JAIME ROJAS | 20102032951 | 14000 | ADJUDICADO | 47 | 14000 | 2025-02-18 | 30 DÍAS | 2025-07-01 | 100% |  | CULMINADO | 2025-05-07 | 14000 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | LUIS ROSALES EGUÍA | S/C |  |  |  |  | R.O.
22 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 | 1735 | INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | CENTRO QUIRURGICO | ELECTROBISTURÍ | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDADES DE ELECTROCIRUGIA | 22000 | NO | NO |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA (MARCA KLS MARTIN, DE MODELO MAXIUM) | 22000 |  |  | 2025-02-12 | 22000 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | A. JAIME ROJAS | 20102032951 | 22000 | ADJUDICADO | 42 | 22000 | 2025-02-18 | 30 DÍAS | 2025-07-01 | 100% |  | CULMINADO | 2025-05-07 | 22000 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | LUIS ROSALES EGUÍA | S/C |  |  |  |  | R.O.
23 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 | 1735 | INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | CENTRO QUIRURGICO | ELECTROBISTURÍ + ARGÓN PLASMA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA CON ARGÓN | 68000 | NO | NO |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA (MARCA KLS MARTIN, DE MODELO MAXIUM BEAMER) | 68000 |  |  | 2025-05-30 | 64200 |  |  | CONCURSO PÚBLICO | CP | A. JAIME ROJAS | 20102032951 | 64200 | ADJUDICADO | 159 | 64200 | 2025-05-31 | 120 DÍAS | 2025-08-11 | 100% |  | CULMINADO |  | 64200 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | ROLANDO GALVEZ CCENCHO | S/C |  |  |  |  | R.O.
24 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 | 1735 | INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | RADIOTERAPIA | ACELERADOR LINEAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACELERADOR LINEAL | 800000 | NO | NO | OCTUBRE | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS (02) ACELERADORES LINEALES, MARCA ELEKTA, CON MODELOS: SINERGY FULL Y SINERGY PLATFORM | 800000 |  |  | 2025-11-07 | 800000 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | ROCA S.A.C. | 20101337261 | 800000 | COMPROMETIDO |  | 872262.41 |  |  |  | 0% |  |  |  | 872262.41 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | ROLANDO GALVEZ CCENCHO | S/C |  |  |  |  | SIS
25 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 | 1735 | INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | DIAGNOSTICO POR IMAGENES | UNIDAD DE RESONANCIA MAGNETICA 1.5T | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RESONADOR MAGNETICO | 71630 | NO | NO | OCTUBRE | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UN (01) RESONADOR MAGNÉTICO, MARCA: PHILIPS, MODELO: MULTIVA 1.5T. | 71630 |  |  | 2025-10-20 | 71630 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | GHS S.A.C. | 20601207193 | 71630 | ADJUDICADO | 320 | 71630 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-21 | 100% |  | CULMINADO | 2025-11-04 | 71630 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | MICHAEL CONTRERAS SAENZ | 151409 |  |  |  |  | SIS
26 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 | 1735 | INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | CENTRO QUIRURGICO | COLONOSCOPIO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COLONOSCOPIO | 21000 | NO | NO | OCTUBRE | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UN (01) COLONOSCOPIO, MARCA: OLYMPUS, MODELO: CF-H170L. | 21000 |  |  | 2025-10-22 | 21000 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | A. JAIME ROJAS | 20102032951 | 21000 | ADJUDICADO | 319 | 21000 | 2025-10-21 | 45 | 2025-12-05 | 30% |  | EN EJECUCIÓN |  | 21000 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | ROLANDO GALVEZ CCENCHO | S/C |  |  |  |  | SIS
2140746.37