## U.E. 401 DAC INFRAESTRUCTURA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2025 DISPOSITIVO LEGAL: RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° D000115-2025-SG-MINSA
PLANES MULTIANUALES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (PMMES 2025-2027) | [10 empty] | FASE 1: ACTOS PREPARATORIOS | [9 empty] | FASE DE SELECCIÓN | [5 empty] | FASE DE EJECUCIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y MONITOREO
[11 empty] | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | TÉRMINO DE REFERENCIA |  |  | ESTUDIO DE MERCADO | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO |  |  | CONVOCATORIA |  | SELECCIÓN |  | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO |  |  |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | CONTRATISTA (PERSONAL CLAVE) |  |  | SUPERVISOR (UNIDAD EJECUTORA) |  |  | MONITOR (DIEM) |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DA/MO/OTRO
ITEM | PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | UPSS | AMBIENTE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO | PMMES (SÍ/NO) | PAC (SI/NO) | FECHA DE ELABORACION DE TDR | NOMBRE DEL TDR | MONTO ESTIMADO DEL TDR | INDAGACIÓN DE MERCADO (SI O NO) | CPP (N°) | CPP (FECHA) | MONTO CERTIFICADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCION | NOMENCLATURA | PROVEEDOR (RAZON SOCIAL) | PROVEEDOR (RUC) | MONTO | ESTADO | N° CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO | MONTO COMPROMETIDO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | PLAZO EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO | % DE EJECUCIÓN FISICO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES | ESTADO ACTUAL | FECHA DEVENGADO | MONTO DEVENGADO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO
1 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DE LA OFICINA DE INGENIERIA BIOMEDICA Y SERVICIOS GENERALES | AREA DE METAXENICAS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AREA DE METAXENICAS EX CASA FUERZA DE LA SEDE INSTITUCIONAL DEL HRDCQ-DAC-HYO | 83000 | SÍ | SI | 2025-02-02 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE METAXÉNICAS EX CASA FUERZA DE LA SEDE INSTITUCIONAL DEL HRDCQ-DAC-HYO | 83000 | SI | 197 | 2025-03-27 | 83000 | 2025-04-07 | 2025-04-16 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AREA DE METAXENICAS | GRUPO SEDECONS S.R.L. | 20600027213 | 83000 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 89-2025 | 83000 | 2025-04-26 | 05 Dias calendario | 2025-04-30 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-05-08 | 83000 | ROMERO PACHECO JUAN CARLOS | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSO ORDINARIO
2 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DE LA OFICINA DE INGENIERIA BIOMEDICA Y SERVICIOS GENERALES | ASCENSORES | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES N01 Y N04 | 83000 | SÍ | SI | 2025-02-02 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES N01 Y N04L DEL HRDCQ-DAC-HYO | 42700 | SI | 709 | 2025-06-20 | 42700 | 2025-06-23 | 2025-07-25 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES | NOVA ASCENSORES E.I.R.L. | 20601357276 | 42700 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 143-2025 | 42700 | 2025-06-23 | 15 Dias calendario | 2025-07-08 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-08-08 | 42700 | ROMERO PACHECO JUAN CARLOS | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSO ORDINARIO
2 | 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | 753 | HRDCQ-DAC | III-E | JEFATURA DE LA OFICINA DE INGENIERIA BIOMEDICA Y SERVICIOS GENERALES | ASCENSOR | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES N02 | 4717 | SÍ | SI | 2025-11-03 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES N02 DEL HRDCQ-DAC-HYO | 4717 | SI | 1481 | 2025-11-19 | 4717 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES | CHAVEZ GAMARRA JIMMY JOEL | 10428795682 | 4717 | ADJUDICADO | ORDEN DE SERVICIO N° 346-2025 | 4717 | 2025-11-23 | 15 Dias calendario | 2025-12-08 | 100% | _ | CULMINADO | 2025-12-15 | 4717 | CHAVEZ GAMARRA JIMMY JOEL | _ | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 | _ | RECURSO ORDINARIO
[18 empty] | 130417 | [17 empty] | 130417

## U.E. 402 EL CARMEN
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2025 DISPOSITIVO LEGAL: RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° D000115-2025-SG-MINSA
PLANES MULTIANUALES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (PMMES 2025-2027) | [10 empty] | FASE 1: ACTOS PREPARATORIOS | [9 empty] | FASE DE SELECCIÓN | [5 empty] | FASE DE EJECUCIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y MONITOREO
[11 empty] | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | TÉRMINO DE REFERENCIA |  |  | ESTUDIO DE MERCADO | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO |  |  | CONVOCATORIA |  | SELECCIÓN |  | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO |  |  |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | CONTRATISTA (PERSONAL CLAVE) |  |  | SUPERVISOR (UNIDAD EJECUTORA) |  |  | MONITOR (DIEM) |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DA/MO/OTRO
ITEM | PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | UPSS | AMBIENTE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO | PMMES (SÍ/NO) | PAC (SI/NO) | FECHA DE ELABORACION DE TDR | NOMBRE DEL TDR | MONTO ESTIMADO DEL TDR | INDAGACIÓN DE MERCADO (SI O NO) | CPP (N°) | CPP (FECHA) | MONTO CERTIFICADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCION | NOMENCLATURA | PROVEEDOR (RAZON SOCIAL) | PROVEEDOR (RUC) | MONTO | ESTADO | N° CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO | MONTO COMPROMETIDO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | PLAZO EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO | % DE EJECUCIÓN FISICO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES | ESTADO ACTUAL | FECHA DEVENGADO | MONTO DEVENGADO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO
1 | 451 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 402-825: REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN | 0 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN | III_1 (E) | INTEGRAL | OFICINA DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA RED SALUD SATIPO. | ARQUITECTURA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UPS RESIDENCIA MEDICA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN- REGION JUNIN | 250016 | NO | SI | 2025-05-07 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UPS RESIDENCIA MEDICA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN- REGION JUNIN | 250016 | SI | 1620 | 2025-07-18 | 246000 | 2025-07-31 | 2025-08-19 | CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO | CP-ABR-2-2025-HRDMIEC/COMITÉ-1 | CORPORACION EYADIEL E.I.R.L. | 20611506237 | 246000 | CULMINADO | CONTRATO Nº 030-2025-HRDMIEC-ОЕА | 246000 | 2025-10-15 | 70 DIAS CALENDARIOS | 2025-12-25 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-07-21 | 246000 | HECTOR PONCIANO CHAVEZ LEON | 143603 | 964645355 | WILFREDO DANIEL LEYVA MIRANDA |  | 996749435 |  |  |  | RO META 100
2 | 451 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 402-825: REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN | 0 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN | III_1 (E) | INTEGRAL | OFICINA DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA RED SALUD SATIPO. | ARQUITECTURA: MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL ÁREA DE UCIN NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN HUANCAYO JUNÍN - HOSPITAL CATEGORÍA III-E | 268350 | NO | SI | 2025-05-07 | MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL ÁREA DE UCIN NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN HUANCAYO JUNÍN - HOSPITAL CATEGORÍA III-E | 268350 | SI | 1621 | 2025-07-21 | 267400 | 2025-07-31 | 2025-08-19 | CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO | CP-ABR-1-2025-HRDMIEC/COMITÉ-1 | CONSORCIO EL CARMEN |  | 267400 | CULMINADO | CONTRATO Nº 042-2025-HRDMIEC-ОЕА | 267400 | 2025-11-21 | 25 DIAS CALENDARIOS | 2025-11-21 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-12-11 | 267400 | MIGUEL EDWIN LOPEZ SUAREZ | 55843 | 964037892 | WILFREDO DANIEL LEYVA MIRANDA |  | 996749435 |  |  |  | RO META 100
2 | 451 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 402-825: REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN | 0 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN | III_1 (E) | INTEGRAL | OFICINA DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA RED SALUD SATIPO. | ARQUITECTURA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS REDES DE VAPOR DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN- REGION JUNIN | 500025.66 | NO | SI | 2025-05-07 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS REDES DE VAPOR DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN- REGION JUNIN | 500000 | SI | 1682 | 2025-08-04 | 500000 | 2025-08-20 | 2025-09-22 | CONCURSO PÚBLICO | CP SER-SM-1-2025-HRDMIEC/COMITÉ-1 | SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20611700262 | 500000 | CULMINADO | CONTRATO Nº 045-2025-HRDMIEC-ОЕА | 500000 | 2025-11-05 | 50 DIAS CALENDARIOS | 2025-12-23 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-12-12 | 500000 | ABEL OCHOA CASTILLO | 338653 | 935007673 | WILFREDO DANIEL LEYVA MIRANDA |  | 996749435 |  |  |  | RO META 100
2 | 451 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 402-825: REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN | 0 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN | III_1 (E) | INTEGRAL | OFICINA DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA RED SALUD SATIPO. | ARQUITECTURA: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL AMBIENTE DE INTERMEDIOS “C” DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL “EL CARMEN” - HUANCAYO - HUANCAYO – JUNIN | 41000 | NO | SI | 2025-05-07 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL AMBIENTE DE INTERMEDIOS “C” DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL “EL CARMEN” - HUANCAYO - HUANCAYO – JUNIN | 41000 | SI | 2356 | 2025-12-15 | 41000 | 2025-12-16 | 2025-12-28 | CONTRATACIÓN DIRECTA |  | GRUPO LOZANO & CAMPOSANO S.A.C. | 20603588241 | 41000 | CULMINADO | ORDEN DE SERVICIO N° 1135 | 41000 | 2025-12-16 | 12 DIAS CALENDARIOS | 2025-11-28 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-12-30 | 41000 |  |  |  | WILFREDO DANIEL LEYVA MIRANDA |  | 996749435 |  |  |  | RO META 100

## U.E. 403 JAUJA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2025 DISPOSITIVO LEGAL: RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° D000115-2025-SG-MINSA
PLANES MULTIANUALES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (PMMES 2025-2027) | [10 empty] | FASE 1: ACTOS PREPARATORIOS | [9 empty] | FASE DE SELECCIÓN | [5 empty] | FASE DE EJECUCIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y MONITOREO
[11 empty] | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | TÉRMINO DE REFERENCIA |  |  | ESTUDIO DE MERCADO | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO |  |  | CONVOCATORIA |  | SELECCIÓN |  | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO |  |  |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | CONTRATISTA (PERSONAL CLAVE) |  |  | SUPERVISOR (UNIDAD EJECUTORA) |  |  | MONITOR (DIEM) |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DA/MO/OTRO
ITEM | PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | UPSS | AMBIENTE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO | PMMES (SÍ/NO) | PAC (SI/NO) | FECHA DE ELABORACION DE TDR | NOMBRE DEL TDR | MONTO ESTIMADO DEL TDR | INDAGACIÓN DE MERCADO (SI O NO) | CPP (N°) | CPP (FECHA) | MONTO CERTIFICADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCION | NOMENCLATURA | PROVEEDOR (RAZON SOCIAL) | PROVEEDOR (RUC) | MONTO | ESTADO | N° CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO | MONTO COMPROMETIDO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | PLAZO EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO | % DE EJECUCIÓN FISICO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES | ESTADO ACTUAL | FECHA DEVENGADO | MONTO DEVENGADO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO
1 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA | 404 | Centro de Salud Sincos | I-3 | CENTRO DE SALUD INTEGRAL | FARMACIA, CRED, TRIAJE, ADMISION YA DOELSCENTES, Y SERVICIOS HIGIENICOS | ARQUITECTURA: mantenimiento de cumbreras, recambio de soporte de madera de 2"x2" en inmunizaciones, apertura de puerta en caseta informativa, anulación puerta existente en caseta informativa, instalación de vidrios semidoble en caseta informativa, reparación y pintado de pared en caseta informativa, suministro e instalación de piso porcelanato 60 x 60 antideslizante alto tránsito, corte, soldadura y pintura de puertas metálicas existentes. anulación de ss.hh en consultorio de inmunizaciones, retiro de tanque de inodoro metálico existente y resane de pared, mantenimiento de inodoro en consultorio obstétrico, cambio de inodoro en sala de emergencias INSTALACIONES SANITARIAS: suministro e instalación de tubería para desagüe de 4", relleno y compactado de zanja con material propio, suministro e instalación de cachimba inyectada de 6" a 4", suministro e instalación de inodoro, suministro e instalación de lavadero, suministro e instalación de urinario, suministro e instalación de caseta metálica de 1.20 x 1.50 m inc. techo y puerta, corte y demolición de vereda para conexión de desagüe | 40008.08 | SÍ | NO | 2025-02-01 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PUESTO DE SALUD SINCOS | 40008.08 | SI | 774 | 2025-05-28 | 40000 | SIN CONVOCATORIA-DIRECTO | SIN CONVOCATORIA-DIRECTO | CONTRATACION DIRECTA | CD | TECTUM GRUPO CONSTRUCTOR, CONSULTOR E INMOBILIARIA | 20568134622 | 40000 | ADJUDICADO | 231 | 40000 | 2025-05-29 | 15 DIAS CALENDARIOS | 2025-06-12 | 100% | - | CULMINADO | 2025-06-27 | 40000 | Luis. A Perez Rojas | CIP 247269 |  | ING.REVELINO RAMOS GARCIA | CIP. 306246 | 987 759 094 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
2 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA | 401 | P.S. LEONOR ORDOÑEZ | I-2 | CENTRO DE SALUD INTEGRAL | TODA EL CENTRO | ARQUITECTURA: Desmontaje y reposición cielorraso de triplay de 6mm, demolición de piso cerámico, desmontaje de techo de calaminar, piso de cerámico de 41 x 41 cm, tarrajeo muros interiores, cobertura de tr4 e=0.4 mm. INSTALACIONES SANITARIAS: Codo de 90° x 4" pvc sap, tubería de pvc sap de 4", tubería pvc sap de 1/2" para agua fria, tuberia pvc sap de 1/2" para agua fria, tuberia pvc sap de 1/2" para agua fría, tubería pvc sap de 1/2" para agua fria, codo de 90° x 1/2" pvc sap - agua fria, llave temporizada para lavatorio, llave de paso de 1/2", lavatorio importado ovalin con pedestal, inodoro importado color blanco, mantenimiento y desinfección de tanque elevado y tanque cisterna, mantenimiento de sistema eléctrico tablero de control, instalación de electrobomba de 1.5 hp, apertura de zanja para instalación de tanque cisterna, canaleta de plancha galvanizada | 40000.53 | SÍ | NO | 2025-03-01 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD DE HUANCANI, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN | 40000.01 | SI | 801 | 2025-05-29 | 40000 | SIN CONVOCATORIA-DIRECTO | SIN CONVOCATORIA-DIRECTO | CONTRATACION DIRECTA | CD | ORUE HUAMAN DIANA FERNANDA | 10766696061 | 40000 | ADJUDICADO | 234 | 40000 | 2025-07-17 | 30 DIAS CALENDARIOS | 2025-08-15 | 100% | - | CULMINADO | 2025-08-20 | 40000 | ROMAN LIZARBE ROYER E. | CIP 248424 | 939288409 | ING.REVELINO RAMOS GARCIA | CIP. 306246 | 987 759 094 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
3 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA | 365 | HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA | II-1 | CENTRO QUIRURGICO, EMERGENCIA Y ADMINSITRATIVO | salas de operaciones y zona roja, verde y azul , vestidores, prestaciones y calidad. | ARQUITECTURA: desmontaje manual de cobertura existente, instalacion de cobertura de calaminon tr4 aluzinc rojade 0.4mmx3.60mx1.10, cumbrera dentada tr4 aluzinc de 0.4mm x3.00m, limahoyo de aluzinc de 0.4mm x3.00 m con orejas de 0.30m | 21000 | SÍ | NO | 2025-03-01 | ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS DE AREA ADMINISTRATIVA GESTION DE LA CALIDAD,REFERENCIA,CENTRO QUIRUGICO Y EMERGENCIA. | 20998.68 | SI | 800 | 2025-05-28 | 20990 | SIN CONVOCATORIA-DIRECTO | SIN CONVOCATORIA-DIRECTO | CONTRATACION DIRECTA | CD | POMA ARRIGUELA ALCIDES | 10415831949 | 20990 | ADJUDICADO | 235 | 20990 | 2025-05-29 | 14 DIAS CALENDARIOS | 2025-06-11 | 100% | - | CULMINADO | 2025-06-27 | 20722.5 | POMA ARRIGUELA ALCIDES | s/c | 957829805 | ING.REVELINO RAMOS GARCIA | CIP. 306246 | 987 759 094 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
4 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA | 365 | HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA | II-1 | EMERGENCIA | topico de cirugia, medicina, pediatri, | ARQUITECTURA: desmontaje manual de cobertura existente, retiro de canaletas existentes, eliminacion de material de desmontes, instalacion de cobertura de calaminon tr4 aluzinc rojade 0.4mmx3.60mx1.10, cumbrera dentada tr4 aluzinc de 0.4mm x3.00m. | 26231.48 | NO | NO | 2025-08-19 | MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL H.O. | 26231.48 | SI | 1782 | 2025-09-24 | 26231.48 | SIN CONVOCATORIA-DIRECTO | SIN CONVOCATORIA-DIRECTO | CONTRATACION DIRECTA | CD | HERNANDEZ PALOMINO JOSE HUGO | 10215088397 | 26231.48 | ADJUDICADO | 522 | 20990 | 2025-10-22 | 15 DIAS CALENDARIOS | 2025-11-05 | 100% | - | CULMINADO | 2025-11-28 | 26231.48 | HERNANDEZ PALOMINO JOSE HUGO | s/c | 927391938 | ING.SANDRA F. DAVILA DE LA CRUZ | CIP. 306246 | 987 759 094 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
5 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA | 366 | HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA | II-2 | SALUD AMBIENTAL | TODO EL | ARQUITECTURA: CIELORRASOS, PISO DE AMDERA MACHIEMBRADA, CONTRAZOCALO DE AMDERA, PINTURA LATEX EN CIELO RASO, PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALOS, CENTROS DELUZ, TOMACORRIENTES,INTERRUPTOR SIMPLE, TOMACORREINTE DOBLE, FLUORESCENTES | 22997.81 | NO | NO | 2025-09-25 | ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD AMBIENTALDEL H.D.O. | 22997.81 | SI | 706-712 | 2025-10-20 | 23000 | SIN CONVOCATORIA-DIRECTO | SIN CONVOCATORIA-DIRECTO | CONTRATACION DIRECTA | CD | ALVAREZ GOZAR ELVIS | 10205929105 | 22800 | ADJUDICADO | 609 | 22800 | 2025-11-13 | 20 DIAS CALENDARIOS | 2025-12-04 | 100% | - | CULMINADO | 2025-12-16 | 22800 | ALVAREZ GOZAR ELVIS | s/c | 921545810 | Ing. Yenifer Pilar Espinoza Perez | CIP. 306246 | 997254045 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
6 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA | 28949 | CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO DE YAUYOS | I-3 | TODO EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | TODO EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ARQUITECTURA: piso de porcelantao, contrazocalo de ceramico, colocacion de cinta antideslizante, colocacion de policarbonato, pintura latez en muros exteriores, sellado de lavaderos, cambio de accesorio de tanques de inodoro | 10518.14 | NO | NO | 2025-09-18 | ADECUACION Y ACONDICIONAMEINTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO YAUYOS | 10518.14 | SI | 1888 | 2025-12-05 | 11000 | SIN CONVOCATORIA-DIRECTO | SIN CONVOCATORIA-DIRECTO | CONTRATACION DIRECTA | CD | ALVAREZ GOZAR ELVIS | 10205929106 | 11000 | ADJUDICADO | 681 | 11000 | 2025-12-06 | 15 DIAS CALENDARIOS | 2025-12-19 | 100% | - | CULMINADO | 2025-12-31 | 11000 | ALVAREZ GOZAR ELVIS | s/c | 921545811 | ING.SANDRA F. DAVILA DE LA CRUZ | CIP. 306246 | 987 759 094 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
7 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA | 365 | HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA | II-1 | CONSULTORIOS EXTERNOS | ODONTOESTOMATOLOGIA | ARQUITECTURA: PISO DE PORCELAMATO, CIELORASO, PINTURA EN GENERAL, lavaderos, instañaciones electricas, embaritinado de apredes, recalzado de paredes, zocalo de ceramico | 160000 | NO | SI | 2025-07-03 | ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | 160000 | SI | 525 | 2025-07-03 | 160000 | 2025-07-15 | 2025-08-13 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | AS | CORPORACION R & G DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.C. | 20605033491 | 160000 | ADJUDICADO | 512 | 160000 | 2025-10-23 | 60 DIAS CALENDARIOS | 2025-12-26 | 100% |  | CULMINADO | 2025-12-31 | 160000 | ARQ. EDER FLORES VALENCIA | CAP N° 18573 | 989488441 | Ing. Yenifer Pilar Espinoza Perez | CIP. 306246 | 997254045 | ING. CAROLINA MALAGA |  | 996 000 089 | OTRO (RECURSOS ORDINARIOS)
220031.48

## U.E. 404 TARMA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2025 DISPOSITIVO LEGAL: RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° D000115-2025-SG-MINSA
PLANES MULTIANUALES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (PMMES 2025-2027) | [10 empty] | FASE 1: ACTOS PREPARATORIOS | [9 empty] | FASE DE SELECCIÓN | [5 empty] | FASE DE EJECUCIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y MONITOREO
[11 empty] | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | TÉRMINO DE REFERENCIA |  |  | ESTUDIO DE MERCADO | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO |  |  | CONVOCATORIA |  | SELECCIÓN |  | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO |  |  |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | CONTRATISTA (PERSONAL CLAVE) |  |  | SUPERVISOR (UNIDAD EJECUTORA) |  |  | MONITOR (DIEM) |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DA/MO/OTRO
ITEM | PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | UPSS | AMBIENTE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO | PMMES (SÍ/NO) | PAC (SI/NO) | FECHA DE ELABORACION DE TDR | NOMBRE DEL TDR | MONTO ESTIMADO DEL TDR | INDAGACIÓN DE MERCADO (SI O NO) | CPP (N°) | CPP (FECHA) | MONTO CERTIFICADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCION | NOMENCLATURA | PROVEEDOR (RAZON SOCIAL) | PROVEEDOR (RUC) | MONTO | ESTADO | N° CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO | MONTO COMPROMETIDO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | PLAZO EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO | % DE EJECUCIÓN FISICO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES | ESTADO ACTUAL | FECHA DEVENGADO | MONTO DEVENGADO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO
1 | 451 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 405 827: RED DE SALUD TARMA | 528 | CENTRO DE SALUD DE HUASAHUASI | I-4 | CENTRO DE SALUD DE HUASAHUASI | TODOS LOS AMBIENES DEL CENTRO DE SALUD | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE HUASAHUSI: El Puesto de Salud requiere la intervencion con los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo. ARQUITECTURA: Cambio de cobertura, pintura en exteriores, SISTEMA SANITARIO: Reposición de accesorios y aparatos sanitarioss; | 36500 | SI | SI | 2025-05-16 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CENTRO DE SALUD DE HUASAHUASI DEL DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO DE JUNIN | 32312.16 | SI | 1711 | 2025-09-28 | 36500 | 2025-09-15 | 2025-09-29 | CONTRATOS MENORES | CONTRATO N°0286-2025 | KEFORE SAC | 20612169455 | 36500 | ADJUDICADO | 1711 | 36500 | 2025-10-22 | 30 | 2025-11-20 | 100% | EJECUTADO | CULMINADO | 2025-12-31 | 36500 |  |  |  | JUAN JOSE VARGAS ARIAS | 186399 | 927601039 | LIZ JOSEFINA RAMOS RODRIGUEZ | 17425 | 952 885 761 | PRESUPUESTO PROGRAMA 068
2 | 452 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 406 827: RED DE SALUD TARMA | 529 | CENTRO DE SALUD DE SANYACANCHA | I-2 | CENTRO DE SALUD DE SANYACANCHA | TODOS LOS AMBIENES DEL CENTRO DE SALUD | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE SNYACANCHA: Requiere la intervencion con los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo. ARQUITECTURA: Cambio de cobertura, pintura en paredes interiores, SISTEMA SANITARIO: Reubicacion del tanque elevado; | 22500 | SI | SI | 2025-05-17 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PUESTOS DE SALUD DE SANYACANCHA DEL DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO DE JUNIN | 19990.46 | SI | 1709 | 2025-09-28 | 22500 | 2025-09-15 | 2025-09-29 | CONTRATOS MENORES | CONTRATO N°0285-2026 | KEFORE SAC | 20612169455 | 22500 | ADJUDICADO | 1709 | 22500 | 2025-10-22 | 30 | 2025-11-20 | 100% | EJECUTADO | CULMINADO | 2025-12-31 | 22500 |  |  |  | JUAN JOSE VARGAS ARIAS | 186399 | 927601039 | LIZ JOSEFINA RAMOS RODRIGUEZ | 17425 | 952 885 761 | PRESUPUESTO PROGRAMA 068
3 | 453 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 407 827: RED DE SALUD TARMA | 520 | HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO | II-2 | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | SERVICIO DE INSTALACION DE CHAPA ELECTRICA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | 2697 | SI | SI | 2025-05-18 | SERVICIO DE INSTALACION DE CHAPA ELECTRICA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | 2697 | SI | 991 | 2025-08-07 | 2697 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | CONTRATACION DIRECTA | ORDEN DE SERVICIOS N°991 | EMPRESA INGECCO S.A.C. | 20600328132 | 2697 | ADJUDICADO | 991 | 2697 | 2025-10-01 | 5 | 2025-10-01 | 100% | EJECUTADO | CULMINADO | 2025-12-20 | 2697 |  |  |  | JUAN JOSE VARGAS ARIAS | 186399 | 927601039 | CAROLINA FIORELLA MALAGA DE LA CRUZ | 228431 | 996 000 089 | R/O
61697

## U.E. 406 SATIPO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2025 INFRAESTRUCTURA DISPOSITIVO LEGAL: RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° D000115-2025-SG-MINSA
PLANES MULTIANUALES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (PMMES 2025-2027) | [10 empty] | FASE 1: ACTOS PREPARATORIOS | [9 empty] | FASE DE SELECCIÓN | [5 empty] | FASE DE EJECUCIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y MONITOREO
[11 empty] | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | TÉRMINO DE REFERENCIA |  |  | ESTUDIO DE MERCADO | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO |  |  | CONVOCATORIA |  | SELECCIÓN |  | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO |  |  |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | CONTRATISTA (PERSONAL CLAVE) |  |  | SUPERVISOR (UNIDAD EJECUTORA) |  |  | MONITOR (DIEM) |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DA/MO/OTRO
ITEM | PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | UPSS | AMBIENTE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO | PMMES (SÍ/NO) | PAC (SI/NO) | FECHA DE ELABORACION DE TDR | NOMBRE DEL TDR | MONTO ESTIMADO DEL TDR | INDAGACIÓN DE MERCADO (SI O NO) | CPP (N°) | CPP (FECHA) | MONTO CERTIFICADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCION | NOMENCLATURA | PROVEEDOR (RAZON SOCIAL) | PROVEEDOR (RUC) | MONTO | ESTADO | N° CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO | MONTO COMPROMETIDO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | PLAZO EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO | % DE EJECUCIÓN FISICO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES | ESTADO ACTUAL | FECHA DEVENGADO | MONTO DEVENGADO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO
1 | 451 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 407 829: RED DE SALUD SATIPO | 482 | EE.SS HUANTASHIRI | I-2 | INTEGRAL | TODOS LOS SERVICIOS | ARQUITECTURA: CAMBIO DE COBERTURA, CAMBIO DE VIDRIOS ROTOS EN VENTANAS, PINTURA EN PUERTAS METALICAS Y DE MADERA, RESANE DE TAPAJUNTAS EN CIELORRASO, CAMBIO DE CIELORRASO EN AREAS DAÑADAS, PINTURA LATEX SATINADA EN MUROS EXTERIORES, VEREDAS CON CONCRETO F´C 175 KG/SM2. INSTALACIONES ELECTRICAS: CAMBIO DE LED CIRCULAR 48W, CAMBIO DE CABLEADO ELECTRICO EXPUESTO. INSTALACIONES SANITARIAS: CAMBIO DE INODORO, CAMBIO DE KIT DE ACCESORIOS DE INODORO, CAMBIO DE LAVAMANOS, SUMIDEROS, GRIFERIAS, DUCHAS Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA Y DESGUE. | 23573.4 | NO | NO | 2025-02-27 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA (ARQUITECTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS E INSTRALACIONES SANITARIAS) DEL EE.SS HUANTASHIRI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN | 23573.4 | SI | 32 | 2025-06-12 | 23570 | _ | _ | DIRECTA | _ | GRUPO SERCONST | 20568737246 | 23570 | CULMINADO | O/S N° 604 - SIAF 2529 | 23570 | 2025-06-15 | 10 DIAS CALENDARIOS | 2025-06-25 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-07-03 | 23570 | CONTRERAS FLORES DORCAS | __ | 935 949 812 | HUAYTA VALERO FLOR ISABEL | 239453 | 972678552 |  |  |  | RO META 068 DEFENSA NACIONAL (EL ESTABLECIMIENTO CUENTA CON INFORME DE INDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIA)
2 | 451 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 407 829: RED DE SALUD SATIPO | 0 | RED SALUD SATIPO |  |  | OFICINA DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA RED SALUD SATIPO. | ARQUITECTURA: ACONDICIONAMIENTO DE 02 AMBIENTES, MUROS DRYWALL CON LAMINAS DE ALTA DENCIDAD DE 1/2¨ DOBLE CARA, 12CM ACABADO COM PINTURA SATINADA EN FILOS LINEALESM25.68, PUERTAS METALICAS CON PLANCHAS DE PVC DE 1.00X2.45 MUND. 1.00, INSTALACION DE COLUMNAS METALICAS DE TUBO GALVALIZADO DE 4¨X4¨ E IGUAL 3.5MM, H=3.10 A 3.60, VARIABLE UND. 10.00, INSTACION DE PLACAS DE ANCLAJE DE ACERO GALVALIZADO DE 35X35CM, UND.10.00, INTALACION DE VIGAS METALICAS DE TUBO GALVALIZADO DE 4¨X3¨, INTALACION DE CORREAS METALICAS DE 3¨X2¨, INSTALACION DE COBERTURAS CON CALAMINAS PREPINTADAS N°22. | 11699.98 | NO | NO | 2025-05-07 | SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN AMBIENTE EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA OFICINA DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA RED SALUD SATIPO. | 11699.98 | SI | 1769 | 2025-06-11 | 11699.98 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | DIRECTA | OS | MULTISERVICIOS J.L.C.C. EMPRES INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD | 20610619968 | 11699.98 | CULMINADO | O/S N° 595 - SIAF 2511 | 11699.98 | 2025-06-11 | 07 DIAS CALENDARIOS | 2025-06-18 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-07-21 | 11699.98 | MULTISERVICIOS J.L.C.C. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" |  |  | HUAYTA VALERO FLOR ISABEL | 239453 | 972678552 |  |  |  | RO META 068 DEFENSA NACIONAL (EL ESTABLECIMIENTO CUENTA CON INFORME DE INDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIA)
Note on AF6: ====== ID#AAAByYpY760 ALBERTH ANDREE CALLE CAMPOVERDE - CS (2024-10-01 17:29:25) PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 DÍAS SEGÚN LAS BASES DEL PROCESO.

## 407-INFRAESTRUCTURA-JUNIN
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2025 DISPOSITIVO LEGAL: RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° D000115-2025-SG-MINSA
PLANES MULTIANUALES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (PMMES 2025-2027) | [10 empty] | FASE 1: ACTOS PREPARATORIOS | [9 empty] | FASE DE SELECCIÓN | [5 empty] | FASE DE EJECUCIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y MONITOREO | [8 empty] | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DA/MO/OTRO
[11 empty] | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | TÉRMINO DE REFERENCIA |  |  | ESTUDIO DE MERCADO | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO |  |  | CONVOCATORIA |  | SELECCIÓN |  | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO |  |  |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | CONTRATISTA (PERSONAL CLAVE) |  |  | SUPERVISOR (UNIDAD EJECUTORA) |  |  | MONITOR (DIEM)
ITEM | PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | UPSS | AMBIENTE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO | PMMES (SÍ/NO) | PAC (SI/NO) | FECHA DE ELABORACION DE TDR | NOMBRE DEL TDR | MONTO ESTIMADO DEL TDR | INDAGACIÓN DE MERCADO (SI O NO) | CPP (N°) | CPP (FECHA) | MONTO CERTIFICADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCION | NOMENCLATURA | PROVEEDOR (RAZON SOCIAL) | PROVEEDOR (RUC) | MONTO | ESTADO | N° CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO | MONTO COMPROMETIDO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | PLAZO EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO | % DE EJECUCIÓN FISICO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES | ESTADO ACTUAL | FECHA DEVENGADO | MONTO DEVENGADO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO |  | OBSERVACIONES
01 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 407-830: REGION JUNIN- SALUD JUNIN | 607 | P.S. PISCURURAY | I-1 | INTEGRAL | TODAS LAS UPSS | * Arquitectura a. Requiere mantenimiento en la fachada general, reparación de las fisuras existentes en las paredes, repintado general externa e interna del Puesto de Salud. b. Requiere cambio general de cobertura de calamina TR 4 de 6 m x 1 m x 0.50 mm. c. Requiere cambio de canaletas, soporte de canaleta, tuberías de drenaje y soportes de tubería. d. Requiere cambio del cielo raso del cielo raso (triplay). e. Requiere tratamiento y pintado (Portón Principal) f. Requiere la reconstrucción del cerco perimétrico del Puesto de Salud. g. Requiere Cambio de chapas y reparación de rejas. (Puerta principal) h. Requiere la instalación de tanques de reserva para agua potable * Instalaciones Sanitarias a. Comprende la de las siguientes partidas: suministro e instalación de aparatos sanitarios, accesorios sanitarios y griferías, colocación de aparatos y accesorios, sistema de agua fría, redes de distribución de agua fría, accesorios (válvulas, sistema de drenaje pluvial, suministro e instalación de sistema de desagüe, salidas de desagüe PVC, redes de distribución, accesorios de redes, pruebas de desagüe, conexión de red de desagüe en caja de registro (incluye acabado y resane). b. Instalación de torre metálica para la instalación del sistema de tanque elevado que incluye el tanque de depósito, accesorios y sistema de bombeo. * Instalaciones Eléctricas a. Comprende la ejecución de las siguientes partidas: instalación de Tablero de Distribución Eléctrica de 06 tomas como mínimo, instalación de Interruptores: (General, de salida de alumbrado en techo, para tomacorrientes, tomacorrientes para equipos de cadena de frio) con llave termo magnéticos monofásica con línea a tierra de 30 A, 20 A, 15 A, y diferencial de 20 A, sensibilidad de 30 MA monofásica; tuberías para alimentadores y circuitos en general; reemplazo de conductores de cobre; accesorios para salida, instalación de artefactos de alumbrado, tomacorrientes, placas, tableros eléctricos, etc. | 102600.53 | SÍ | NO | 2025-07-17 | MANTENIMIENTO FISICO FUNCIONAL DEL PUESTO DE SALUD PISCURRURAY, DISTRITO DE ULCUMAYO PROVINCIA Y REGION JUNÍN | 38493 | SI | 1141 | 2025-10-01 | 38493 |  |  |  | CONTRATOO MENOR | GUERE LEON MAURY | 10209050655 | 38493 | CONSENTIDO | ORDEN DE SERVICIO 263 | 38493 | 2025-10-03 | 25 DIAS CALENDARIOS | 2025-10-28 | 100% |  | CULMINADO | 2025-11-11 | 38493 | [9 empty] | RO (REDUCCION Y DESASTRES) | PAGADO
02 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 407-830: REGION JUNIN- SALUD JUNIN | 519 | HOSPITAL DE APOYO JUNIN | II-1 | CONSULTA EXTERNA | ESTRATEGIA SANITARIA SALUD MENTAL Y CULTURA DE PAZ | Trabajos preliminares movilización y desmovilización de equipos, materiales y herramientas desmontaje desmontaje de puerta existente seguridad y salud en el trabajo equipos de protección individual señalización temporal de seguridad arquitectura puertas suministro e instalación de puerta de 02 hojas de 2.10 x 2.40m con un tragaluz de 0.35 m, con cerradura dactilar digital inc/accesorios y pintura. rejilla de seguridad suministro e instalación de rejilla de seguridad de 1.26 x 1.90 m inc/ accesorios y pintura percianas horizontales suministro e instalación de persianas horizontales 2.52 x 1.35 m instalaciones eléctricas luminarias suministro e instalación de paneles led de luz 40w de 60x 60 cm | 6213 | NO | NO | 2025-04-29 | SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL Y ADICCIONES - HOSPITAL DE APOYO JUNÍN | 6213 | SI | 726 | 2025-06-20 | 6213 |  |  |  | CONTRATOO MENOR | MARCO ANTONIO ALDERETE HUAYNATE | 10418780491 | 6213 | CONSENTIDO | ORDEN DE SERVICIO 135 | 6213 | 2025-06-21 | 15 DIAS HABILES | 2025-07-11 | 100% |  | CULMINADO | 2025-08-18 | 6213 | [9 empty] | RO ( CULTURA DE PAZ Y SALUD MENTALSALUD MENTAL) | PAGADO
03 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 407-830: REGION JUNIN- SALUD JUNIN | 538 | P.S. LLAUPI | I-1 | INTEGRAL | TODAS LAS UPSS | Arquitectura a. Se requiere el cambio de la cobertura de calamina con estructura de metal; además se requiere el reemplazo de los terrados de soporte del segundo piso, toda vez que se encuentran apolillados por el paso del tiempo. b. Se considera en la especialidad la ejecución de las siguientes partidas revoques, enlucidos y molduras, cielo raso con paneles de triplay, pisos y pavimentos (piso cemento pulido coloreado para resane, piso cerámico resane extra forte 30x30 cm.) con junta de 3 milímetros, piso cerámico de alto transito 45 x 45 con junta de 3mm, cerámico; cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm en escalera, borde de escalera antideslizante de 3.5x2.5; zócalos y contra zócalos, carpintería metálica (rejas de seguridad de perfiles de acero para puerta y ventanas, barandas de fierro redondo de 2”), cerrajería, vidrios cristales y similares; pintura de cielo rasos, vigas; pintura de muros columnas, derrames; pintura en carpintería de madera; pintura en carpintería metálica; limpieza final acondicionamiento de montaje pluvial, otros que se indican en el metrado. c. Se realizaran los desmontajes (de falso cielo raso de triplay, de cerraduras, de triplay de sobre luz, de cobertura, de canales de agua de lluvia de A” PVC, incluye soporte de aparatos sanitarios, de accesorios sanitarios y griferías); asi mismo, el rasqueteo y resane de rajaduras de muros interiores, lijado y limpieza de superficie para pintado, retiro de vidrio de ventanas, retiro de tarrajeo de exteriores (incluido contra zócalo), retiro de cerámico de pared y piso, corte y resane de muro de intervención, excavación de desagüe, muro para intervención de agua fría, picado y resane de piso para tubería de desagüe pluvial retiro y anulación de redes de desagüe y agua fría, picado para el redireccionamiento de escorrentía pluvial (canal pluvial). Picado de contra piso para nivelación H= 3.00 cm preparación de superficie para enchape de escalera , retiro de tarrajeo de yeso para zócalo, eliminación de material procedente de picados y/o remociones con cargador 125hp/ volquete 6 m3 – D= 5km; movilización de maquinaria, herramientas y materiales, acarreo interno de material procedente de retiros; elementos metálicos; soporte de panel solar, cobertura con calamina de aéreo galvanizado y zinc de 3.6 m x 0.83 x 0.30 mm, ; elementos para aguas pluviales (canaletas para agua de lluvias de acero y tratamiento sellado de frisos, juntas y remates en coberturas), re direccionamiento de escorrentía pluvial (concreto hidrófugo, encofrado, tarrajeo de cemento pulido y rejas de canal pluvial). 3.2. Instalaciones Sanitarias a. Comprende la de las siguientes partidas: suministro e instalación de aparatos sanitarios, accesorios sanitarios y griferías, colocación de aparatos y accesorios sanitarios, sistema de agua fría, redes de distribución de agua fría, accesorios para redes, válvulas, pruebas hidráulicas de red, sistema de drenaje pluvial, suministro e instalación de sistema de desagüe, salidas de desagüe PVC, redes de distribución, accesorios de redes, pruebas hidráulicas de desagüe, conexión de red de desagüe en caja de registro existente (incluye resane). 3.3. Instalaciones Eléctricas a. Comprende la ejecución de las siguientes partidas: salida de alumbrado (en techo, para interruptor y tomacorriente); electroductos: tuberías para alimentadores y circuitos en general; conductores de cobre, conductores de cobre; accesorios para salida, instalación de artefactos de alumbrado, tomacorrientes, placas, tableros eléctricos (tableros para adosar, llave termo magnética monofásica de 30 A, 20 A, 16 A, llave diferencial de 20 A, sensibilidad de 30 MA monofásica); sistema de protección de puesta a tierra; verificación y prueba de las instalaciones eléctricas; suministro e instalación de salidas especiales: panel solar mono cristalino 250 W 60 células. | 0 | SÍ | NO | 2025-05-15 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD LLAUPI - DISTRITO DE ULCUMAYO - PROVINCIA DE JUNÍN - DEPARTAMENTO DE JUNÍN | 147643 | si | 719 | 2025-06-26 | 147643 |  |  | CONCURSO PÚBLICO | CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N° 3 | SEGEREK SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. | 20600768221 | 140000 | CONSENTIDO | CONTRATO N° 009 -2025-UES/JUNIN | 140000 | 2025-10-17 | 40 DIAS CALENDARIOS | 2025-11-25 | 100& |  | CULMINADO | 2025-12-31 | 140000 | [9 empty] | RO
04 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 407-830: REGION JUNIN- SALUD JUNIN | 519 | HOSPITAL DE APOYO JUNIN | II-1 | CENTRO QUIRÚRGICO | SALA DE OPERACIONES | Arquitectura a.Demolición de falso piso de concreto b.Demolición de contrapiso de concreto c.Desmontaje de puerta d.Remoción de piso e. Remoción de muros enchapados f.Escarificado y limpieza de superficie dañada por humedad (losa de concreto). g.Construcción de la canaleta de concreto para la evacuación de aguas pluviales. h.Tarrajeo frotachado de muros interiores c/mort c:a 1:5, e=1.5 cm i.Se realizará el vaciado de concreto Fc= 210 kg/cm2 del falso piso y contra piso de la sala de operaciones j.Se colocará el piso vinílico conductivo y accesorios en la sala de operaciones. k.Se colocará el piso cerámico antideslizante. l.Se instalara vinílicos en los muros de la sala de operaciones. m.Se colocarán los zócalos y contra zócalos en la sala de operaciones. n.Se volverá a colocar la puerta que se desmonto para realizar el refaccionamiento de la sala de operaciones. Instalaciones Eléctricas a.Cambio de cables alimentador y conductor debido a que se encuentran deteriorados. b.Cambio de tomacorrientes tipo schuko, debido a que se encuentran dañados. c.Instalación de puesta a tierra, debido a que no se encuentra en funcionamiento el existente por falta de mantenimientos adecuados. Instalaciones Mecánicas a.Se realizara el suministro e instalación de equipo de aire acondicionado b.Se realizara el suministro e instalación de equipo de extractor de aire. | 116705.14 | SÍ | NO | 2025-05-20 | SERVICIO DE “MEJORAMIENTO Y REFACCIONAMIENTO DE LA UPSS CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE APOYO JUNÍN - DISTRITO DE JUNÍN - PROVINCIA DE JUNÍN” | 116705 | si | 718 | 2025-06-26 | 116678.8 |  |  | CONCURSO PÚBLICO | CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N° 2 | CONSORCIO JUNIN | 20612070921 | 110490 | CONSENTIDO | CONTRATO N° 005 -2025-UES/JUNIN | 110490 | 2025-08-12 | 27 DIAS CALENDARIOS | 2025-09-20 | 100%00 |  | CULMINADO | 2025-10-06 | 110490 | [9 empty] | RO | PAGADO
05 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 407-830: REGION JUNIN- SALUD JUNIN | 519 | HOSPITAL DE APOYO JUNIN | II-1 | INTEGRAL | TODAS LAS UPSS | 3.1. Instalaciones Sanitarias a. Red de Agua Potable Instalación de la conexión de agua a la nueva matriz de la Municipalidad Provincial de Junín con nuevos accesorios, con 02 cajas de registro b. Caseta de control de bombeo del sistema de agua Suministro e instalación de tablero de sistema de bombeo de agua dura 2 bombas. Suministro e instalación de electrobombas q= 180 l/min , 3hp Mantenimiento de electrobomba agua dura (rodaje, ventilador, embobinados). Suministro e instalación de accesorios de la conexión de electrobombas. Pintura de la caseta del sistema de bombeo de agua dura y blanda. d. Tanque elevado Suministro e instalación de radares. | 13650 | NO |  | 2025-08-07 | “MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE APOYO JUNIN- DISTRITO DE JUNÍN - PROVINCIA DE JUNÍN - DEPARTAMENTO DE JUNÍN” | 13650 | si | 1176 | 2025-10-13 | 13000 |  |  |  | CONTRATO MENOR | SOLANO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | 20612972614 | 13;000.00 |  | ORDEN DE SERVICIO N° 281 | 13000 | 2025-10-15 | 15 DIAS CALENDARIOS | 2025-10-29 | 100% |  | CULMINADO | 2025-12-12 | 13000 | [9 empty] | RO | PAGADO
05 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 407-830: REGION JUNIN- SALUD JUNIN | 519 | SALUD MENTAL CARHUAMAYO | II-1 | INTEGRAL | TODAS LAS UPSS | 3.1. Arquitectura • Se requiere el suministro e instalación del letrero. • Se requiere realizar el mantenimiento de la puerta principal, 02 puertas secundarias y la mampara que se encuentra al lado de la puerta principal del establecimiento. • Se requiere el desmontaje de la cobertura en donde existe filtración para cambiarlas por otras nuevas, y al borde donde colinda con el mercado colocar colocar cobertura y sellar. • Se requiere el mantenimiento del cielo raso, y el cambio de alambre que va como soporte de este. 3.2. Instalaciones Eléctricas • Se requiere el mantenimiento y verificación de la red eléctrica. • Se requiere el suministro e instalación de luminarias de mayor potencia. • Se requiere el cambio de tomacorrientes. • Se requiere la instalación de 05 luces de emergencia. 3.3. Instalaciones Sanitarias • Se requiere el mantenimiento de las canaletas existentes. • Se realizara el suministro e instalación de tubo de drenaje pluvial y accesorios. • Se requiere el suministro e instalación del Kit de accesorios del lavadero que se encuentra dañado. • Se requiere el suministro e instalación del kit de accesorios del tanque del inodoro que se encuentra inoperativo. • Se requiere el mantenimiento de 04 lavaderos móviles que no se encuentra en funcionamiento. • Se requiere el suministro e instalación de un tanque elevado. | 16070 | NO | NO | 2025-09-30 | “MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO - DISTRITO DE CARHUAMAYO- PROVINCIA DE JUNÍN - DEPARTAMENTO DE JUNÍN” | 16070 | si | 1175 | 2025-10-13 | 16000 |  |  |  | CONTRATO MENOR | C&H INGENIEROS SERVICIOS GENERALES L E.I.R.L. | 20613451553 | 16000 |  | ORDEN DE SERVICIO N° 280 | 16000 | 2025-10-15 | 25 DIAS CALENDARIOS | 2025-11-08 | 100% |  | CULMINADO | 2025-12-15 | 16000 | [9 empty] | RO (CULTURA DE PAZ Y SALUDMENTAL CARHUAMAYO) | PAGADO
05 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 407-830: REGION JUNIN- SALUD JUNIN | 519 | P.S. TAMBOS | II-1 | INTEGRAL | TODAS LAS UPSS | 2.1. Obras preliminares • La red de conducción para el sistema de aguas residuales, requiere no estar a la visibilidad de las personas. 2.2. Estructura • Se requiere la demolición de las gradas y losa de descanso para la instalación de la red de conducción. 2.3. Instalaciones Sanitarias • Se requiere la construcción de una caja de registro con una trampa, para evitar obstrucciones. • Se requiere la instalación de un biodigestor • Se requiere la construcción de un pozo de lodos. • Se requiere la construcción de un pozo de percolación. • Se requiere el cambio de la red de conducción. • Se requiere la anulación del tanque séptico existente. | 14501 | NO | NO | 2025-09-30 | “MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES DEL PUESTO DE SALUD TAMBOS - DISTRITO DE ULCUMAYO - PROVINCIA DE JUNÍN - DEPARTAMENTO DE JUNÍN” | 14501 | SI | 1174 | 2025-10-13 | 14500 | 2025-10-16 | 2025-11-09 |  | CONTRATO MENOR | CRIVIHA S.A.C. | 20613995887 | 14500 |  | ORDEN DE SERVICIO N° 284 | 14500 | 2025-10-16 | 25 DIAS CALENDARIOS | 2025-11-09 | 100% |  | CULMINADO | 2025-11-10 | 14500 | [9 empty] | RO | PAGADO
116705.14

## UE 408 RSVM
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2025 DISPOSITIVO LEGAL: RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° D000115-2025-SG-MINSA
PLANES MULTIANUALES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (PMMES 2025-2027) | [10 empty] | FASE 1: ACTOS PREPARATORIOS | [9 empty] | FASE DE SELECCIÓN | [5 empty] | FASE DE EJECUCIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y MONITOREO
[11 empty] | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | TÉRMINO DE REFERENCIA |  |  | ESTUDIO DE MERCADO | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO |  |  | CONVOCATORIA |  | SELECCIÓN |  | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO |  |  |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | CONTRATISTA (PERSONAL CLAVE) |  |  | SUPERVISOR (UNIDAD EJECUTORA) |  |  | MONITOR (DIEM) |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DA/MO/OTRO
ITEM | PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | UPSS | AMBIENTE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO | PMMES (SÍ/NO) | PAC (SI/NO) | FECHA DE ELABORACION DE TDR | NOMBRE DEL TDR | MONTO ESTIMADO DEL TDR | INDAGACIÓN DE MERCADO (SI O NO) | CPP (N°) | CPP (FECHA) | MONTO CERTIFICADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCION | NOMENCLATURA | PROVEEDOR (RAZON SOCIAL) | PROVEEDOR (RUC) | MONTO | ESTADO | N° CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO | MONTO COMPROMETIDO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | PLAZO EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO | % DE EJECUCIÓN FISICO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES | ESTADO ACTUAL | FECHA DEVENGADO | MONTO DEVENGADO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO
1 | 408 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 1224: RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO | 705 | CENTRO DE SALUD JUSTICIA, PAZ Y VIDA | I-4 | INTEGRAL | AREAS AFECTADAS | ESTRUCTURAS:INSTALACION DE VIGA Y COLUMNAS METALICAS, INSTALACION DE CORREAS Y PLANCHAS METALICAS, COBERTURA DE TECHO, CANALETAS PLUVIALES Y MALLA METALICA. INSTALACIONES ELECTRICAS: CAMBIO DE LUMINARIAS, CABLEADO, INSTALACION DE TUBERIAS. INSTALACIONES SANITARIAS: REUBICACION DE LAVATORIAS,ADECUACION DE CAJA DE REGISTROS DRENAJE PLUVIAL. | 39990 | NO | NO | 2025-03-20 | CONTRATA DE SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA COBERTURA DEL ATRIO DE ESPERA DE LA IPRESS DE JUSTICIA PAZ Y VIDA, DEL DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN. | ___ | SI | 350 | 2025-03-27 | 39990 | ___ | ___ | DIRECTA | ___ | FABRIX CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 20486427567 | 39990 | CULMINADO | O/S 207 | 39990 | 2025-03-28 | 20 DIAS CALENDARIOS | 2025-04-16 | 100% | NINGUNA | BUENO | ___ | ___ | ARQ.DENNIS GIOMAR SANTIAGO ROBLES | 18576 | 977771080 | __ | ___ | ___ | ____ | ___ | _ | R.O
2 | 408 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 1224: RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO | 611 | CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA | I-3 | INTEGRAL | AREAS AFECTADAS | ESTRUCTURAS:INSTALACION DE COBERTURA DE CALAMINON, RESANE DE LOSA ALIGERADA, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS. INSTALACIONES SANITARIAS: INSTALACIÓN DE CANALETAS PLUVIALES, PRUEBAS HIDRAULICAS. | 39500 | NO | NO | 2025-03-20 | CONTRATA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COBERTURA DEL PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA, DEL DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN. | ___ | SI | 355 | 2025-03-28 | 39500 | ___ | ___ | DIRECTA | ___ | FABRIX CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 20486427567 | 39500 | CULMINADO | O/S 217 | 39500 | 2025-03-29 | 20 DIAS CALENDARIOS | 2025-04-18 | 100% | NINGUNA | BUENO | ___ | ___ | ARQ.DENNIS GIOMAR SANTIAGO ROBLES | 18576 | 977771080 | __ | ___ | ___ | ____ | ___ | ___ | R.O
3 | 408 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 1224: RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO | 624 | CENTRO DE SALUD DE PUCARA | I-1 | INTEGRAL | AREAS AFECTADAS | ARQUITECTURA: INSTALACION DE COBERTURA CALAMINON TR-04 . INSTALACIONES SANITARIAS: SUMINISTRO DE CANALETAS PLUVIALES , PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS. | 42500 | NO | NO | 2025-03-24 | CONTRATA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COBERTURA DEL CENTRO DE SALUD PUCARA, DEL DISTRITO DE SAPALLANGA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN. | ___ | SI | 528 | 2025-04-15 | 42500 | ___ | ___ | DIRECTA | ___ | R & M CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. | 20605979824 | 42500 | CULMINADO | O/S 299 | 42500 | 2025-04-16 | 20 DIAS CALENDARIOS | 2025-05-06 | 100% | NINGUNA | BUENO | ___ | ___ | ARQ.DENNIS GIOMAR SANTIAGO ROBLES | 18576 | 977771080 | __ | ___ | ___ | ____ | ___ | ___ | R.O
4 | 408 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 1224: RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO | 729 | CENTRO DE SALUD DE UÑAS | I-2 | INTEGRAL | AREAS AFECTADAS | ESTRUCTURAS:INSTALACION DE VIGA Y COLUMNAS METALICAS, INSTALACION DE CORREAS Y PLANACHAS METALICAS, COBERTURA DE TECHO, CANALETAS PLUVIALES. ARQUITECTURA: MANTENIMIENTO DE PUERTAS, INSTALACION DE VIDRIOS, PINTURA INSTALACIONES SANITARIAS: INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA DRENAJE PLUVIAL INSTALACIONES ELECTRICAS: CAMBIO DE TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y LUMINARIAS. | 42500 | NO | NO | 2025-03-21 | CONTRATA DEL SERVICIO DE ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD UÑAS, DEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN. | ___ | SI | 529 | 2025-04-15 | 42500 | ___ | ___ | DIRECTA | ___ | SEGOVIA GUTARRA ERICK RAMIRO | 10729480288 | 42500 | CULMINADO | O/S 300 | 42500 | 2025-04-16 | 20 DIAS CALENDARIOS | 2025-05-05 | 100% | NINGUNA | BUENO | ___ | ___ | ARQ.DENNIS GIOMAR SANTIAGO ROBLES | 18576 | 977771080 | __ | ___ | ___ | ____ | ___ | ___ | R.O
5 | 408 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 1224: RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO | 714 | CENTRO DE SALUD JUAN PARRA DE RIEGO | I-3 | INTEGRAL | AREAS AFECTADAS | ESTRUCTURAS:INSTALACION DE VIGA Y COLUMNAS METALICAS, INSTALACION DE CORREAS Y PLANCHAS METALICAS, COBERTURA DE TECHO, CANALETAS PLUVIALES Y MALLA METALICA. ARQUITECTURA: INSTALACION DE PISOS , CONTRAZOCALOS SANITARIO Y , PUERTA METALICA. INSTALACIONES SANITARIAS: INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA DRENAJE PLUVIAL. | 27500 | NO | NO | 2025-05-09 | CONTRATA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD JUAN PARRA DEL RIEGO, DEL DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN. | ___ | SI | 503 | 2025-04-16 | 27500 | ___ | ___ | DIRECTA | __ | SEGOVIA GUTARRA ERICK RAMIRO | 10729480288 | 27500 | CULMINADO | O/S 314 | 27500 | 2025-04-17 | 20 DIAS CALENDARIOS | 2025-05-06 | 100% | NINGUNA | BUENO | ___ | ___ | ARQ.DENNIS GIOMAR SANTIAGO ROBLES | 18576 | 977771080 | __ | ___ | ___ | ____ | ___ | ___ | R.O
6 | 408 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 1224: RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO | 608 | CENTRO DE SALUD DE CHILCA | I-4 | INTEGRAL | AREAS AFECTADAS | ESTRUCTURAS:COLUMNETAS DE PROTECCION- DESAGUE PLUVIAL, VEREDAS DE CONCRETO. ARQUITECTURA: INSTALACIÓ DE FALSO CIELO RASO, RESANE DE PUERTAS. INSTALACIONES SANITARIAS: INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA DRENAJE PLUVIAL INSTALACIONES ELECTRICAS: CAMBIO DE TOMACORRIENTES. | 15794.35 | NO | NO | 2025-03-24 | CONTRATA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD DE CHILCA, DEL DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN. | ___ | SI | 737 | 2025-05-14 | 15794.35 | ___ | ___ | DIRECTA | ___ | INDESCO INGENIEROS S.R.L | 20486830027 | 15794.35 | CULMINADO | O/S 457 | 15794.35 | 2025-06-02 | 20 DIAS CALENDARIOS | 2025-06-21 | 100% | NINGUNA | BUENO | ___ | ___ | ARQ.DENNIS GIOMAR SANTIAGO ROBLES | 18576 | 977771080 | __ | ___ | ___ | ____ | ___ | ___ | R.O
7 | 408 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 1224: RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO | - | RSVM | - | INTEGRAL | AREAS AFECTADAS | INSTLACION ELECTRICA: SUMINISTRO E INSTLACION DE TOMACORRIENTES, LUMINARIAS Y CAMBIO ELECTRICO. INSTALACIONES SANITARIAS: SUMINISTRO E INSTLACION DE TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO, MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE DESAGUE PLUVIAL. | 14528.12 | NO | NO | 2025-06-24 | CONTRATA DELSERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE SALUD VALLE MANTARO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN. | ___ | SI | 1240 | 2025-07-04 | 14528.12 | ___ | ___ | DIRECTA | ___ | CONSULTOR & CONSTRUCTOR CORP HCA S.A.C. | 20602837557 | 14528.12 | CULMINADO | O/S 690 | 14528.12 | 2025-07-05 | 15 DIAS CALENDARIOS | 2025-07-19 | 100% | NINGUNA | BUENO | ___ | ___ | ARQ.DENNIS GIOMAR SANTIAGO ROBLES | 18576 | 977771080 | __ | ___ | ___ | ____ | ___ | ___ | R.O
8 | 408 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 1224: RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO | 624 | CENTRO DE SALUD DE PUCARA | I-1 | INTEGRAL | AREAS AFECTADAS | INSTALACION ELECTRICA: SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO DE LUMINARIA, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES. . INSTALACIONES SANITARIAS: SUMINISTRO E INSTLACION DE TUBERIA DE AGUA Y DESAGUE | 42500 | NO | NO | 2025-07-09 | CONTRATA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COBERTURA DEL CENTRO DE SALUD PUCARA, DEL DISTRITO DE SAPALLANGA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN. | ___ | SI | 1282 | 2025-07-14 | 42500 | ___ | ___ | DIRECTA | ___ | MUÑOZ SAENZ DANIEL MAURICIO | 10200388033 | 42500 | CULMINADO | O/S 715 | 42500 | 2025-07-15 | 20 DIAS CALENDARIOS | 2025-08-02 | 100% | NINGUNA | BUENO | ___ | ___ | ARQ.DENNIS GIOMAR SANTIAGO ROBLES | 18576 | 977771080 | __ | ___ | ___ | ____ | ___ | ___ | R.O
9 | 408 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 1224: RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO | 609 | CENTRO DE SALUD DE AZAPAMPA | I-2 | INTEGRAL | AREAS AFECTADAS | ARQUITECTURA: PINTURA PARA PUERTA METALICA Y REJA, PINTURA DE MUROS EXTERIONES E INTERIORES, SUMINISTRO E INSTALCION DE VIDRIO . INSTALACIONES SANITARIAS: SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LAVADEROS, INODOROS, PRUEBA HIDRAULICA | 42500 | NO | NO | 2025-07-09 | CONTRATA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD DE AZAPAMPA, DEL DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN. | ___ | SI | 1281 | 2025-07-14 | 42500 | ___ | ___ | DIRECTA | ___ | MUÑOZ SAENZ DANIEL MAURICIO | 10200388033 | 42500 | CULMINADO | O/S 716 | 42500 | 2025-07-15 | 20 DIAS CALENDARIOS | 2025-08-02 | 100% | NINGUNA | BUENO | ___ | ___ | ARQ.DENNIS GIOMAR SANTIAGO ROBLES | 18576 | 977771080 | __ | ___ | ___ | ____ | ___ | ___ | R.O
10 | 408 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 1224: RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO | 706 | CENTRO DE SALUD DE SAÑOS GRANDE | I-1 | INTEGRAL | AREAS AFECTADAS | ARQUITECTURA: INSTALACION DE TIVISION DE TRIPLAY, INTALACION DE PUERTA . INSTALACIONES ELECTRICA: SUMINISTRO DE FLORECENTES, LUMINARIA, TOMACORRIENTE, INTERRUPTOR | 2860 | NO | NO | 2025-07-14 | CONTRATA DEL SERVICIO DE ADECUACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD SAÑOS GRANDE, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN. | ___ | SI | 1010 | 2025-07-15 | 2860 | ___ | ___ | DIRECTA | ___ | CASTRO CHURAMPI JHOSEP JULIO | 10717969583 | 2860 | CULMINADO | O/S 726 | 2860 | 2025-07-15 | 15 DIAS CALENDARIOS | 2025-07-30 | 100% | NINGUNA | BUENO | ___ | ___ | ARQ.DENNIS GIOMAR SANTIAGO ROBLES | 18576 | 977771080 | __ | ___ | ___ | ____ | ___ | ___ | R.O
11 | 408 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 1224: RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO | 671 | CENTRO MEDICO DAVID GUERRERO DUARTE | I-4 | INTEGRAL | AREAS AFECTADAS | INSTALACIONES ELECTRICAS: SUMINISTRO E INSTLACION DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES DOBLES, TAPAS CIEGAS CIRCULARES, TAPAS CIEGAS RECTAGUNLARES, TAPAS CIEGAS CUADRADAS METALICAS, SOCKET, CABLEADO PARA CIRCUITO DE LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES | 42500 | NO | NO | 2025-07-10 | CONTRATA DELSERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DAVID GUERRERO DUARTE DEL DISTRITO DE CONCEPCION, PROVINCIA DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE JUNIN. | ___ | SI | 1323 | 2025-07-18 | 42500 | ___ | ___ | DIRECTA | ___ | FABRIX CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 20486427567 | 42500 | CULMINADO | O/S 740 | 42500 | 2025-07-19 | 15 DIAS CALENDARIOS | 2025-08-02 | 100% | NINGUNA | BUENO | ___ | ___ | ARQ.DENNIS GIOMAR SANTIAGO ROBLES | 18576 | 977771080 | __ | ___ | ___ | ____ | ___ | ___ | R.O
13 | 408 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 1224: RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO | - | CASA MATERNA | - | INTEGRAL | AREAS AFECTADAS | ARQUITECTURA: PINTURA LATEX DE INTERIORES Y EXTERIORES . INSTALACIONES SANITARIAS: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA | 15000 | NO | NO | 2025-08-28 | CONTRATA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CASA MATERNA, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN. | ___ | SI | 1760 | 2025-09-04 | 15000 | ___ | ___ | DIRECTA | ___ | R & M CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20605979824 | 15000 | CULMINADO | O/S 893 | 15000 | 2025-09-05 | 15 DIAS CALENDARIOS | 2025-09-20 | 100% | NINGUNA | BUENO | ___ | ___ | ARQ.DENNIS GIOMAR SANTIAGO ROBLES | 18576 | 977771080 | __ | ___ | ___ | ____ | ___ | ___ | R.O
12 | 408 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 1224: RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO | 620 | CENTRO DE SALUD HUANCAN | I-3 | INTEGRAL | AREAS AFECTADAS | ESTRUCTURA: IMPERMEABILIZADO DE TECHO, BASEADO DE UNA LOSA EN LA AZOTEA ARQUITECTURA: PINTURA LATEX INTERIORES . INSTALACIONES SANITARIAS: SUMINISTRO DE ACC. DE NAITARIO | 12000 | NO | NO | 2025-08-28 | CONTRATA DELSERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD HUANCAN, DEL DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN. | ___ | SI | 1759 | 2025-09-04 | 12000 | ___ | ___ | DIRECTA | ___ | R & M CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20605979824 | 12000 | CULMINADO | O/S 894 | 12000 | 2025-09-05 | 15 DIAS CALENDARIOS | 2025-09-19 | 100% | NINGUNA | BUENO | ___ | ___ | ARQ.DENNIS GIOMAR SANTIAGO ROBLES | 18576 | 977771080 | __ | ___ | ___ | ____ | ___ | ___ | R.O
14 | 408 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 1224: RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO | 627 | CENTRO DE SALUD DE JATUN SUCLLA | I-1 | INTEGRAL | AREAS AFECTADAS | ARQUITECTURA: SUMINISTRO E INSTALACION DE FALSO CIELO RASO, COBERTURA TR4, VENTANAS . INSTALACIONES SANITARIAS: SUMINISTRO E INSTALACION ACC. DE INODORO, LAVATERO, CANALETA PLUVIAL, TUVERIA PARA DESFOGUE PLUVIAL | 40450 | NO | NO | 2025-07-01 | CONTRATA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE JATUN SUCLLA, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN. | ___ | SI | 1817 | 2025-09-10 | 40450 | ___ | ___ | DIRECTA | ___ | FABRIX CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 20486427567 | 40450 | CULMINADO | O/S 922 | 40450 | 2025-09-11 | 15 DIAS CALENDARIOS | 2025-09-26 | 100% | NINGUNA | BUENO | ___ | ___ | ARQ.DENNIS GIOMAR SANTIAGO ROBLES | 18576 | 977771080 | __ | ___ | ___ | ____ | ___ | ___ | R.O
15 | 408 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 1224: RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO | 733 | CENTRO DE SALUD DE CULLPA | I-1 | INTEGRAL | AREAS AFECTADAS | ARQUITECTURA: PINTURA Y RESANE, INSTALACION DE POLICARBONATO . INSTALACION ELECTRICA: SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE, LUMINARIAS, TUBO LED INSTALACIONES SANITARIAS: SUMINISTRO E INSTLACION DE ACC. DE INODORO | 4158.79 | NO | NO | 2025-09-03 | CONTRATA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE CULLPA, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN | ___ | SI | 1836 | 2025-09-10 | 4158.79 | ___ | ___ | DIRECTA | ___ | CONSULTOR & CONSTRUCTOR CORP HCA S.A.C. | 20602837557 | 4158.79 | CULMINADO | O/S 927 | 4158.79 | 2025-09-15 | 15 DIAS CALENDARIOS | 2025-09-29 | 100% | NINGUNA | BUENO | ___ | ___ | ARQ.DENNIS GIOMAR SANTIAGO ROBLES | 18576 | 977771080 | __ | ___ | ___ | ____ | ___ | ___ | R.O
16 | 408 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 1224: RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO | 673 | CENTRO DE SALUD DE PUCACOCHA | I-2 | INTEGRAL | AREAS AFECTADAS | ARQUITECTURA: REPARACION DE FALSO CIELO RASO. . INSTALACIONES ELECTRICAS: SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, CABLEADO ELECTRICO | 17000 | NO | NO | 2025-09-03 | CONTRATA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE PUCACOCHA, DISTRITO DE ANDAMARCA, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE JUNIN. | ___ | SI | 1835 | 2025-09-10 | 17000 | ___ | ___ | DIRECTA | ___ | VELARDE BALTAZAR HECTOR | 10445126743 | 17000 | CULMINADO | O/S 930 | 17000 | 2025-09-12 | 15 DIAS CALENDARIOS | 2025-09-26 | 100% | NINGUNA | BUENO | ___ | ___ | ARQ.DENNIS GIOMAR SANTIAGO ROBLES | 18576 | 977771080 | __ | ___ | ___ | ____ | ___ | ___ | R.O
17 | 408 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 1224: RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO | 611 | CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA | I-3 | INTEGRAL | AREAS AFECTADAS | ARQUITECTURA: INSTALACION DE COBERTURA CALAMINON TR-04 . INSTALACIONES SANITARIAS: SUMINISTRO DE CANALETAS PLUVIALES , PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS. | 42500 | NO | NO | 2025-09-16 | CONTRATA DELSERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA, DEL DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN. | ___ | SI | 1903 | 2025-09-17 | 42500 | ___ | ___ | DIRECTA | ___ | R & M CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. | 20605979824 | 42500 | CULMINADO | O/S 961 | 42500 | 2025-09-18 | 20 DIAS CALENDARIOS | 2025-09-07 | 100% | NINGUNA | BUENO | ___ | ___ | ARQ.DENNIS GIOMAR SANTIAGO ROBLES | 18576 | 977771080 | __ | ___ | ___ | ____ | ___ | ___ | R.O
18 | 408 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 1224: RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO | 732 | CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO | I-2 | INTEGRAL | AREAS AFECTADAS | ARQUITECTURA: PINTURA Y RESANE DE MUROS DE INTERIORES Y EXTERIORES . INSTALACION ELECTRICA: SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE, LUMINARIAS, TUBO LED INSTALACIONES SANITARIAS: SUMINISTRO E INSTLACION DE ACC. DE INODORO | 34765 | NO | NO | 2025-11-06 | CONTRATA DELSERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD SAN FRANCISCO, DEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN. | ___ | SI | 1920 | 2025-11-13 | 34765 | ___ | ___ | DIRECTA | ___ | CONSTRUCTORA KAEL E.I.R.L. | 20607269573 | 34765 | CULMINADO | O/S 1216 | 34765 | 2025-11-14 | 15 DIAS CALENDARIOS | 2025-11-28 | 100% | NINGUNA | BUENO | ___ | ___ | ARQ.DENNIS GIOMAR SANTIAGO ROBLES | 18576 | 977771080 | __ | ___ | ___ | ____ | ___ | ___ | R.O
19 | 408 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 1224: RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO | 608 | CENTRO DE SALUD DE CHILCA | I-4 | INTEGRAL | AREAS AFECTADAS | ARQUITECTURA: INSTALACION DE COBERTURA CALAMINON TR-04 . INSTALACIONES SANITARIAS: SUMINISTRO DE CANALETAS PLUVIALES , | 88200 | NO | NO | 2025-12-17 | CONTRATA DELSERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD CHILCA, DEL DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN. | ___ | SI | 1925 | 2025-12-18 | 88200 | ___ | ___ | DIRECTA | ___ | R & M CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. | 20605979824 | 88200 | CULMINADO | O/S 1358 | 88200 | 2025-12-19 | 20 DIAS CALENDARIOS | 2026-01-07 | 100% | NINGUNA | BUENO | ___ | ___ | ARQ.DENNIS GIOMAR SANTIAGO ROBLES | 18576 | 977771080 | __ | ___ | ___ | ____ | ___ | ___ | R.O

## U.E. 409 PICHANAKI
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2025 DISPOSITIVO LEGAL: RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° D000115-2025-SG-MINSA
PLANES MULTIANUALES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (PMMES 2025-2027) | [10 empty] | FASE 1: ACTOS PREPARATORIOS | [9 empty] | FASE DE SELECCIÓN | [5 empty] | FASE DE EJECUCIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y MONITOREO
[11 empty] | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | TÉRMINO DE REFERENCIA |  |  | ESTUDIO DE MERCADO | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO |  |  | CONVOCATORIA |  | SELECCIÓN |  | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO |  |  |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | CONTRATISTA (PERSONAL CLAVE) |  |  | SUPERVISOR (UNIDAD EJECUTORA) |  |  | MONITOR (DIEM) |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DA/MO/OTRO
ITEM | PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | UPSS | AMBIENTE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO | PMMES (SÍ/NO) | PAC (SI/NO) | FECHA DE ELABORACION DE TDR | NOMBRE DEL TDR | MONTO ESTIMADO DEL TDR | INDAGACIÓN DE MERCADO (SI O NO) | CPP (N°) | CPP (FECHA) | MONTO CERTIFICADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCION | NOMENCLATURA | PROVEEDOR (RAZON SOCIAL) | PROVEEDOR (RUC) | MONTO | ESTADO | N° CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO | MONTO COMPROMETIDO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | PLAZO EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO | % DE EJECUCIÓN FISICO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES | ESTADO ACTUAL | FECHA DEVENGADO | MONTO DEVENGADO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO
1 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | U. E. 1612 - 409 - RED DE SALUD PICHANAKI | 18654 | MÓDULO DE FAMILIA LOS OLIVOS | I-1 | INTEGRAL | EXTERIOR | *Insatalación y pintado de una puerta metálica (inc. candado, chapa y bisagra) *Corte de muro de concreto para una puerta y tarrajeado del marco (inc. los materiales y herramientas a utilizar) | 1806 | NO | NO | 2025-03-06 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE" DE LA RED DE LA RED DE SALU PICHANAKI | 1806 | SI | 253 | 2025-03-11 | 14155 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | SUERE PACASI LIS YESICA | 10465052681 | 14155 | ADJUDICADO | 101 | 14155 | 2025-03-14 | 15 DÍAS | 2025-03-17 | 100% | - | CULMINADO | 2025-03-17 | 14155 | SUERE PACASI LIS YESICA | - | 999445202 | CASABONA CARDENAS FERLY | - | 945 650 524 |  |  |  | MO
2 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | U. E. 1612 - 409 - RED DE SALUD PICHANAKI | 18653 | MÓDULO DE FAMILIA CORAZÓN DE JESUS | I-1 | INTEGRAL | EXTERIOR | *Insatalación y pintado de rejas para ventana con plancha galvanizada. *Insatalación y pintado de cerco *Construcción de muro de concreto y tarrajeado. | 4870 | NO | NO | 2025-03-06 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE" DE LA RED DE LA RED DE SALU PICHANAKI | 4870 | SI | 253 | 2025-03-11 | 14155 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | SUERE PACASI LIS YESICA | 10465052681 | 14155 | ADJUDICADO | 101 |  | 2025-03-14 | 15 DÍAS | 2025-03-17 | 100% | - | CULMINADO | 2025-03-17 | 14155 | SUERE PACASI LIS YESICA | - | 999445202 | CASABONA CARDENAS FERLY | - | 945 650 524 |  |  |  | MO
3 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | U. E. 1612 - 409 - RED DE SALUD PICHANAKI | 18652 | MÓDULO DE FAMILIA TERCER MILENIO | I-1 | INTEGRAL | EXTERIOR | *Insatalación y pintado de rejas metálicas *Cambio de ventana corredizo con vidrio y rieles *Cambio de vidrios en puertas *Cambio e instalación de chapas, candados y aladabas *Refacción de tubería de pozo de agua. | 3469 | NO | NO | 2025-03-06 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE" DE LA RED DE LA RED DE SALU PICHANAKI | 3469 | SI | 253 | 2025-03-11 | 14155 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | SUERE PACASI LIS YESICA | 10465052681 | 14155 | ADJUDICADO | 101 |  | 2025-03-14 | 15 DÍAS | 2025-03-17 | 100% | - | CULMINADO | 2025-03-17 | 14155 | SUERE PACASI LIS YESICA | - | 999445202 | CASABONA CARDENAS FERLY | - | 945 650 524 |  |  |  | RO
4 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | U. E. 1612 - 409 - RED DE SALUD PICHANAKI | 18657 | MÓDULO DE FAMILIA HERMANAS PAUCAR | I-1 | INTEGRAL | EXTERIOR | *Insatalación y pintado de rejas metálicas para puerta e instalación de chapas, candados y aladabas | 4010 | NO | NO | 2025-03-06 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE" DE LA RED DE LA RED DE SALU PICHANAKI | 4010 | SI | 253 | 2025-03-11 | 14155 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | SUERE PACASI LIS YESICA | 10465052681 | 14155 | ADJUDICADO | 101 |  | 2025-03-14 | 15 DÍAS | 2025-03-17 | 100% | - | CULMINADO | 2025-03-17 | 14155 | SUERE PACASI LIS YESICA | - | 999445202 | CASABONA CARDENAS FERLY | - | 945 650 524 |  |  |  | RO
5 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | U. E. 1612 - 409 - RED DE SALUD PICHANAKI | 342 | P. S. PRIMAVERA | I-3 | INTEGRAL | FARMACIA CRED OBSTETRICIA SS. HH. PERSONAL Y PACIENTE EXTERIOR | *Impermeabilizado de techo *Instalación de malla fina en las ventanas *Instalación de una placa de drywall *Mantenimiento de un estante de madera y metal *Pintado de fachada, puertas y rejas *Pintado de interior *Mantenimiento de servicios higiénicos como: cambio de trampa, de caños, llaves de paso y lavadero *Mantenimiento de canaletas en general *Mantenimiento de terraza como: cambio de ladrillos, tubos pluviales *Mantenimiento del sistema eléctrico como: cambio de focos, de interruptores, tomacorrientes y cableado | 8532 | SÍ | NO | 2025-03-06 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE" DE LA RED DE LA RED DE SALU PICHANAKI | 8532 | SI | 430 | 2025-04-03 | 26832 | 2025-03-21 | 2025-04-01 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | SUERE PACASI LIS YESICA | 10465052681 | 26832 | ADJUDICADO | 144 | 26832 | 2025-04-05 | 15 DÍAS | 2025-04-14 | 100% | - | CULMINADO | 2025-04-15 | 26832 | SUERE PACASI LIS YESICA | - | 999445202 | CASABONA CARDENAS FERLY | - | 945 650 524 |  |  |  | RO ESTÁ CONSIDERADO EN EL PLAN PERO SON PEQUEÑOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS, NO EN SU TOTALIDAD
6 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | U. E. 1612 - 409 - RED DE SALUD PICHANAKI | 18645 | MÓDULO DE FAMILIA NUEVA ESPERANZA | I-1 | INTEGRAL | EXTERIOR | *Insatalación y pintado de rejas metálicas para ventana *Instalación de una rejametálica para puerta *Instalación de plancha de metal para ventanas | 4000 | NO | NO | 2025-03-06 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE" DE LA RED DE LA RED DE SALU PICHANAKI | 4000 | SI | 430 | 2025-04-03 | 26832 | 2025-03-21 | 2025-04-01 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | SUERE PACASI LIS YESICA | 10465052681 |  | ADJUDICADO | 144 |  | 2025-04-05 | 15 DÍAS | 2025-04-14 | 100% | - | CULMINADO | 2025-04-15 | 26832 | SUERE PACASI LIS YESICA | - | 999445202 | CASABONA CARDENAS FERLY | - | 945 650 524 |  |  |  | RO
7 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | U. E. 1612 - 409 - RED DE SALUD PICHANAKI | 18639 | MÓDULO DE FAMILIA MIRAFLORES | I-1 | INTEGRAL | EXTERIOR OFICINA HISTORIAS | *Insatalación y pintado de rejas metálicas para ventana *Instalación y pintado de una puerta metálica con chapa *Instalación de techo metálico con calaminas y canaletas *Pintado de ambiente *Instalación de plancha de metal para ventanas | 14300 | NO | NO | 2025-03-06 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE" DE LA RED DE LA RED DE SALU PICHANAKI | 14300 | SI | 430 | 2025-04-03 | 26832 | 2025-03-21 | 2025-04-01 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | SUERE PACASI LIS YESICA | 10465052681 |  | ADJUDICADO | 144 |  | 2025-04-05 | 15 DÍAS | 2025-04-14 | 100% | - | CULMINADO | 2025-04-15 | 26832 | SUERE PACASI LIS YESICA | - | 999445202 | PAUCAR LAURA LUCERO | - | 931 467 049 |  |  |  | RO
8 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | U. E. 1612 - 409 - RED DE SALUD PICHANAKI | 7371 | P. S. 28 DE JULIO | I-2 | INTEGRAL | OBSTETRICIA SS. HH. PACIENTES EXTERIORES | *Manteniemiento de los SS.HH., cambio de caños y accesorios *Instalación de techo y canaletas *Pintado de fachada *Cambio de luminarias *Refacción de chapas y vidrios de puertas | 14760 | SÍ | NO | 2025-05-05 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DEL P. S. 28 DE JULIO Y CENTRO HUACHIRIKI DE LA RED DE SALUD PICHANAKI | 14760 | SI | 590 | 2025-05-07 | 29300 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | SUERE PACASI LIS YESICA | 10465052681 | 29300 | ADJUDICADO | 197 | 29300 | 2025-05-08 | 15 DÍAS | 2025-05-20 | 100% | - | CULMINADO | 2025-05-22 | 29300 | SUERE PACASI LIS YESICA | - | 999445202 | YUPANQUI ROJAS GLORIA | - | 926 173 248 |  |  |  | RO ESTÁ CONSIDERADO EN EL PLAN PERO SON PEQUEÑOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS, NO EN SU TOTALIDAD
9 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | U. E. 1612 - 409 - RED DE SALUD PICHANAKI | 351 | C. S. HUACHIRIKI | I-3 | INTEGRAL | SS. HH. EXTERIORES ZONA DE ESPERA | *Manteniemiento de los SS.HH., cambio de caños y accesorios *Instalación de techo y canaletas *Mantweniemiento de cielo razo *Mantenimietno del sistema eléctrico *Refacción de chapas y vidrios de puertas | 14540 | SÍ | NO | 2025-09-05 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DEL P. S. 28 DE JULIO Y CENTRO HUACHIRIKI DE LA RED DE SALUD PICHANAKI | 14540 | SI | 590 | 2025-05-07 | 29300 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | SUERE PACASI LIS YESICA | 10465052681 |  | ADJUDICADO | 197 |  | 2025-05-08 | 15 DÍAS | 2025-05-20 | 100% | - | CULMINADO | 2025-05-22 | 29300 | SUERE PACASI LIS YESICA | - | 999445202 | CARHUAMACA CORDOVA TREICY | - | 919 159 000 |  |  |  | RO ESTÁ CONSIDERADO EN EL PLAN PERO SON PEQUEÑOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS, NO EN SU TOTALIDAD
10 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | U. E. 1612 - 409 - RED DE SALUD PICHANAKI | 18639 | MÓDULO DE FAMILIA MIRAFLORES | I-1 | INTEGRAL | EXTERIOR | *Desmontaje e instalación de ventana de vidrio | 400 | NO | NO | 2025-05-08 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MARCO DE VENTANA Y CAMBIO DE VIDRIOS PARA REFORZAR LA SEGURIDAD DE LOS BIENES PERTENECIENTES A LA RED DE SALUD PICHANAKI | 400 | SI | 639 | 2025-05-16 | 400 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | SUERE PACASI LIS YESICA | 10465052681 | 400 | ADJUDICADO | 218 | 400 | 2025-05-21 | 15 DÍAS | 2025-05-21 | 100% | - | CULMINADO | 2025-05-30 | 400 | SUERE PACASI LIS YESICA | - | 999445202 | PAUCAR LAURA LUCERO | - | 931 467 049 |  |  |  | RO
11 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | U. E. 1612 - 409 - RED DE SALUD PICHANAKI | 18647 | MÓDULO DE BAHÍA | I-2 | INTEGRAL | EXTERIOR | *Mantenimietno de Marcos de ventana y cambio de vidrios | 180 | NO | NO | 2025-07-22 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MARCO DE VENTANA Y CAMBIO DE VIDRIOS PARA LAS INSTALACIONES DEL MÓDULO DE BAHÍA | 180 | SI | 1000 | 2025-07-22 | 180 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | SUERE PACASI LIS YESICA | 10465052681 | 180 | ADJUDICADO | 325 | 180 | 2025-07-23 | 10 DÍAS | 2025-08-01 | 100% | - | CULMINADO | 2025-07-24 | 180 | SUERE PACASI LIS YESICA | - | 999445202 | DIRECCION EJECUTIVA DE LA RED SALUD PICHANAKI | - | 999 997 472 |  |  |  | RO
12 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | U. E. 1612 - 409 - RED DE SALUD PICHANAKI |  | P.S SAN JUAN CENTRO AUTIKI | I-2 | INTEGRAL | PUESTO | *Mantenimiento de servicios higiénico cambio de caños, trampa lavadero . *Mantenimiento de sistema electrico .cambio de toma orrientes y foco . *Mantenimiento de puertas cambio de ventanas de vidrio y el pintado pintado de 200 m2 de cielo raso *Mantenimiento de techo aligerado *impermealizado de techo *colocado de ladrillos o parapeto | 14850 | NO | NO | 2025-09-08 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL PS SAN JUAN CENTRO AUTIKI | 14850 | SI | 1283 | 2025-09-15 | 14850 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | SUERE PACASI LIS YESICA | 10465052681 | 14850 | ADJUDICADO | 428 | 14850 | 2025-09-18 | 15 DIAS HABILES | 2025-10-09 | 100% |  | CULMINADO | 2025-09-23 | 14850 | SUERE PACASI LIS YESICA |  | 999445202 | CASABONA CARDENAS FERLY | NO CORRESPONDE | 945 650 524 |  |  |  | RO
13 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | U. E. 1612 - 409 - RED DE SALUD PICHANAKI |  | P. S SAN CRISTOBAL | I-1 | INTEGRAL | PUESTO | *MANTENIMIENTO ELÉCTRICO: cambio de tomacorrientes. cambio de interruptores. cambio de focos. cambio de cables. Cambio de soquetes. *MANTENIMIENTO SANITARIO: cambio de caños de lavadero de mano, cambio de caño ganso, cambio de accesorios de trampera de lavadero, cambio de accesorio de water *MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL: instalación de 2 puertas de fierro 2.20m x 1.62m, instalación de puerta de madera de 2.10m x84m, instalación de pared 2.40mx1.60m, instalación de pared 2.80mx2.20m, instalación de pared 1.20mx2.20m, instalación de puerta de madera de 2.20m x80cm, reparación de cielo raso, cerrado de pared de 1.30x3.40m y cambio de chapa perilla. | 12000 | NO | NO | 2025-08-11 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENO DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD PICHANAKI | 27.750.00 | SI | 1242 | 2025-09-01 | 27750 | 2025-08-13 | 2025-09-01 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | RUIZ CAPCHA VIANY | 10205846145 | 27750 | ADJUDICADO | 410 | 27750 | 2025-09-03 | 15 DIAS | 2025-09-17 | 100% |  | CULMINADO | 2025-09-04 | 27750 | RUIZ CAPCHA VIANY |  | 962372964 | CASABONA CARDENAS FERLY |  | 946 650 524 |  |  |  | RO
14 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | U. E. 1612 - 409 - RED DE SALUD PICHANAKI |  | PS. MIRICHARO | I-2 | INTEGRAL | PUESTO | *MANTENIMIENTO ELÉCTRICO: cambio de tomacorrientes. cambio de interruptores. cambio de focos. cambio de cables. Cambio de soquetes. *MANTENIMIENTO SANITARIO: cambio de caños de lavadero de mano, cambio de caño ganso, cambio de accesorios de trampera de lavadero, cambio de accesorio de water *MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL: cambio de vidrio de puerta, cambio de chapa de tres golpes, cambio de chapa perilla, cambio de techo de 8mx16m, refacción de cielo raso. | 15750 | NO | NO |  | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENO DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD PICHANAKI |  | SI | [5 empty] | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | RUIZ CAPCHA VIANY | 10205846145 |  | ADJUDICADO |  |  |  | 15 DIAS |  | 100% |  | CULMINADO |  |  | RUIZ CAPCHA VIANY |  |  | CASABONA CARDENAS FERLY |  | 946 650 524 |  |  |  | RO
15 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | U. E. 1612 - 409 - RED DE SALUD PICHANAKI |  | CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO | I-3 | INTEGRAL | MÓDULO | SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL CSMC: cambio de vidrio templado del módulo de 1.44mx 0.63m, pintado de fachada de 68m2 | 2700 | NO | NO | 2025-06-30 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO | 2700 | SI | 911 | 04/072025 | 2700 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | SUERE PACASI LIS YESICA | 10465052681 | 2700 | ADJUDICADO | 307 | 2700 | 2025-07-08 | 10 DIAS | 2025-07-17 | 100% |  | CULMINADO | 2025-07-17 | 2700 | SUERE PACASI LIS YESICA |  | 999445202 | CASABONA CARDENAS FERLY |  | 947 650 524 |  |  |  | RO
16 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | U. E. 1612 - 409 - RED DE SALUD PICHANAKI |  | C.S CIUDAD SATELITE | I-3 | INTEGRAL | PUESTO | MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL C.P CIUDAD SATELITE: acondicionamiento de pared, acondicionamiento de lavadero, instalación de dispensador de papel toalla y jabón líquido. Incluye materiales, herramienta y mano de obra. | 3000 | NO | NO | 2025-06-18 | CONTRATACION DELSERVICION DE MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA LA ESTRATEGIA DE CRED DEL C.S CIUDAD SATELITE. | 3000 | SI | 886 | 2025-06-30 | 3000 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | SUERE PACASI LIS YESICA | 10465052681 | 3000 | ADJUDICADO | 279 | 3000 | 2025-07-03 | 15 DIAS | 2025-07-18 | 100% |  | CULMINADO | 2025-07-17 | 3000 | SUERE PACASI LIS YESICA |  | 999445202 | CASABONA CARDENAS FERLY |  | 948 650 524 |  |  |  | RO
17 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | U. E. 1612 - 409 - RED DE SALUD PICHANAKI |  | P.S COLONIA HUANCA | I-2 | INTEGRAL | EXTERIOR | *Mantenimiento de los servicios higiénicos en general *mantenimiento de cielo raso *mantenimiento del techo de calamina *mantenimiento de puertas y ventanas *mantenimiento de tuberías en tanque elevado *instalación de baranda *mantenimiento del sistema eléctrico | 15612 | NO | NO | 2025-06-02 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DE PUESTOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD DE PICHANAKI | 15612 | SI | 780 | 2025-06-06 | 32512 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | SUERE PACASI LIS YESICA | 10465052681 | 32512 | ADJUDICADO | 255 | 32512 | 2025-06-07 | 15 DIAS | 2025-06-21 | 100% |  | CULMINADO | 2025-06-13 | 32512 | SUERE PACASI LIS YESICA |  | 999445202 | CASABONA CARDENAS FERLY |  | 949 650 524 |  |  |  | RO
18 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | U. E. 1612 - 409 - RED DE SALUD PICHANAKI |  | P.S UNION SHIMASHIRO | I-2 | INTEGRAL | EXTERIOR | *Instalación de canaleta *Mantenimiento de los servicios higiénicos en general *mantenimiento de cielo raso *mantenimiento del techo de calamina *mantenimiento de puertas y ventanas *mantenimiento de tuberías en tanque elevado *pintado de fachada, puertas y rejas *Instalación de baranda *mantenimiento del sistema eléctrico *Apertura de puerta de un ambiente *Mantenimiento de techo en el servicio higiénico | 16900 | NO | NO | 2025-05-23 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DE PUESTOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD DE PICHANAKI | 16900 | SI |  |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | SUERE PACASI LIS YESICA | 10465052681 |  | ADJUDICADO |  |  | 2025-06-07 | 15 DIAS | 2025-06-21 | 100% |  | CULMINADO |  |  | SUERE PACASI LIS YESICA |  | 999445202 | CASABONA CARDENAS FERLY |  | 949 650 524 |  |  |  | RO
19 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | U. E. 1612 - 409 - RED DE SALUD PICHANAKI |  | CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO | I-3 | INTEGRAL | Servicio de Farmacia | Instalacion de laminado para lampara de medida 1.20m x 2.20m | 300 | NO | NO | 2025-03-21 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE LAMINADO PARA MAMPARA PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL DE LA RED DE SALUD DE PICHANAKI | 300 | SI | 559 | 2025-04-25 | 300 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | SUERE PACASI LIS YESICA | 10465052681 | 300 | ADJUDICADO | 178 | 300 | 2025-04-28 | 15DIAS | 2025-05-12 | 100% |  | CULMINADO | 2025-05-20 | 300 | SUERE PACASI LIS YESICA |  | 999445202 | BARBARAN MACUYANA MILA YULIZA |  | 950 650 524 |  |  |  | RO
20 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | U. E. 1612 - 409 - RED DE SALUD PICHANAKI |  | C.S LAS PALMAS | I-3 | INTEGRAL | EXTERIOR | *MANTENIMIENTO ELÉCTRICO: cambio de 06 tomacorrientes doble, cambio de 05 interruptores, cambio de 5 focos, cambio de 3 cables, cambio de 04 soquetes, cambio de 3 cuchillas, cambio de 04 térmicos, cambio de 05 tomacorrientes simples *MANTENIMIENTO SANITARIO: cambio de 03 caños de lavadero de mano, cambio de 02 caño ganso, cambio de 04 accesorios de trampera de lavadero, cambio de 03 accesorio de wáter, cambio de 04 manguera de abasto y cambio de 03 llaves de paso. *MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL: pintado de pared de 20mx8m2, pintado de 04 consultorios, instalación de cielo raso de 15mx4m, Instalación de calamina y cerrado de zócalo de pared de 20mx5m. | 22500 | NO | NO | 2025-11-14 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDIONAMIENTO DE INSTALACIONES DEL C.S LAS PALMAS | 22500 | SI | 1688 | 2025-11-18 | 22500 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | RUIZ CAPCHA VIANY | 10205846145 | 22500 | ADJUDICADO | 521 | 22500 | 2025-11-20 | 15DIAS | 2025-12-04 | 100% |  | CULMINADO | 2025-12-05 | 22500 | RUIZ CAPCHA VIANY |  | 962372964 | CASABONA CARDENAS FERLY |  | 951 650 524 |  |  |  | RO
21 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | U. E. 1612 - 409 - RED DE SALUD PICHANAKI |  | P.S HUANTININI | I-2 | INTEGRAL | EXTERIOR | 1. Mantenimiento y reparación de puertas metálicas • Reparación estructural y reforzamiento de dos puertas metálicas. • Corrección de bisagras, picaportes y mecanismos de cierre. • Limpieza, lijado y aplicación de pintura anticorrosiva. 2. Mantenimiento del sistema eléctrico • Reemplazo de 20 focos con sus soquetes, 10 interruptores y 4 tomacorrientes defectuosos. • Corrección de conexiones inestables o con riesgo eléctrico, cambio de 1 llave térmica de 32 amperios. • Verificación funcional del sistema para garantizar seguridad eléctrica. 3. Mantenimiento de servicios higiénicos (tres unidades) • Reparación de fugas, cambio de 03 caños de lavaderos, cambio de 3 trampas y sistemas de descarga. • Cambio de accesorios deteriorados y cambio de 1 llave de paso universal. • Limpieza profunda, sellado y reposición de elementos básicos. 4. Mantenimiento de canaletas • Limpieza y desobstrucción de canaletas. • Sellado y reparación de filtraciones. • Pintura anticorrosiva para garantizar su durabilidad. 5. Mantenimiento de cielo raso • Reposición de paneles dañados o con humedad. • Sellado y fijación de estructuras. • Pintura final para uniformidad del ambiente. 6. Mantenimiento de techo • Revisión general de filtraciones y deterioro. • Reemplazo de calamina o material defectuoso. • Sellado preventivo para evitar ingreso de agua. 7. Mantenimiento general de puertas (chapas) • Cambio y/o reparación de 08 chapas en puertas internas y externas. • Ajustes para garantizar correcto cierre y seguridad. 8. Pintado de toda la fachada • Lavado, lijado y resane previo de un área de 220m2. • Aplicación de pintura exterior resistente a la intemperie. • Mejora estética y protección del establecimiento. | 20300 | NO | NO | 2025-11-14 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTOS DE AMBIENTES DEL P. S HUANTININI | 20300 | SI | 1689 | 2025-11-18 | 20300 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | SUERE PACASI LIS YESICA | 10205846145 | 20300 | ADJUDICADO | 522 | 20300 | 2025-11-20 | 15DIAS HÁBILES | 2025-12-02 | 100% |  | CULMINADO | 2025-12-05 | 20300 | SUERE PACASI LIS YESICA |  | 962372964 | CASABONA CARDENAS FERLY |  | 952 650 524 |  |  |  | RO
22 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | U. E. 1612 - 409 - RED DE SALUD PICHANAKI |  | HOSPITAL DE PICHANAKI | II-1 | INTEGRAL | EXTERIOR | ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRTUCTURA UPSS CONSULORIO EXTERNA  Pintado de pared  reparacionde grietas del cielo razo  reparacion de socalo UPSS DE HOSPITALIZACION  Pintado de pared  reparacion de grietas del cielo razo  instalacion de canaleta 14x24  instalacion de plancha dry woll UPSS CENTRO OBSTETRICO  Pintado de pared  reparacion de grietas del cielo razo  instalacion de canaleta 14x24 UPSS PATOLOGIA CLINICA  Reparacion de grietas del cielo razo  cambio d ecaño para lavadero  pintado de pared  instalacion de canaleta 14x24  instalacion de canaleta 19x39  instalacion de manguera corrugada ¾ UPSS DIAGNOSTICO POR IMÁGENES  reparacion de grietas del cielo razo UPSS DE FARMACIA  reparacion de grietas del cielo razo  pintado de pared UPSS DE SERVICIOS GENERALES  pintado de pared  reparacion de grieta de la pared UPSS DE EMERGENCIA  Instalacion De Canaleta 14x24  Reparacion De Grietas Del Cielo Razo UPSS DE CENTRO QUIRURGICO  Reparacion de grietas del cielo razo UPSS DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION  Reparacion de grieta de la pared | 15076 | NO | NO | 2025-12-03 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y MATENIMIENTO DE LA RED DE SALUD PICHANAKI | 15076 | SI | 1823 | 2025-12-05 | 10576 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | RUIZ CAPCHA VIANY | 10205846145 | 15076 | ADJUDICADO | 556 | 15076 | 2025-12-06 | 15DIAS | 2025-12-20 | 100% |  | CULMINADO | 2025-12-16 | 10576 | RUIZ CAPCHA VIANY |  | 962372964 | CASABONA CARDENAS FERLY |  | 953 650 524 |  |  |  | RO
[16 empty] | 1823 | 2025-12-05 | 4500 | [16 empty] | 2025-12-16 | 4500 | [9 empty] | RDR
23 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | U. E. 1612 - 409 - RED DE SALUD PICHANAKI |  | P.S BELEN ANAPIARI | I-2 | INTEGRAL | EXTERIOR | *MANTENIMIENTO DE SANITARIO: Cambio de caños de lavadero de mano, cambio de caño ganso, cambio de accesorios de trampera de lavadero, cambio de accesorio wáter, cambio de manguera de abasto, cambio de llaves de paso *MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL: cambio de canaletas de 4´´ x 3´´ de 48m, reparación de cielo raso, cambio de chapa perilla, cambio de tomacorrientes, cambio de interruptores, cambio de focos, cambio de cables, cambio de soquetes, cambio de cuchillas, cambio de térmicos | 18520 | NO | NO | 2025-09-24 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y ACONDICONAMIENTO DE AMBIENTES DEL P.S BELEN ANAPIARI | 18520 | SI | 1381 | 2025-09-26 | 34770 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP | RUIZ CAPCHA VIANY | 10205846145 | 34770 | ADJUDICADO | 447 | 34770 | 2025-09-30 | 15DIAS | 2025-10-14 | 100% |  | CULMINADO | 2025-09-30 | 34770 | RUIZ CAPCHA VIANY |  | 962372964 | CASABONA CARDENAS FERLY |  | 955 650 524 |  |  |  | RO
24 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | U. E. 1612 - 409 - RED DE SALUD PICHANAKI |  | C.S CIUDAD SATELITE | I-3 | INTEGRAL | EXTERIOR | *Cambio de techo de calamina 28mx8m *Pintado de estructuras de techo *Refacción de cielo raso *Armado de parantes de 65m *Instalación de puerta de aluminio 2mx90cm *Abertura de pared para la instalación de una puerta *Armado de pared de 2.50mx5m *Pintado de pared armado de 2.50mx5m *Cambio de tomacorrientes *Cambio de caja modular | 16250 | NO | NO | 2025-09-25 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y ACONDICONAMIENTO DE AMBIENTES DEL C.S CIUDAD SATELITE | 16250 | SI |  |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | ASP
370054
A

## U.E. 410 PANGOA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2025 DISPOSITIVO LEGAL: RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° D000115-2025-SG-MINSA
PLANES MULTIANUALES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (PMMES 2025-2027) | [10 empty] | FASE 1: ACTOS PREPARATORIOS | [9 empty] | FASE DE SELECCIÓN | [5 empty] | FASE DE EJECUCIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y MONITOREO | [8 empty] | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DA/MO/OTRO
[11 empty] | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | TÉRMINO DE REFERENCIA |  |  | ESTUDIO DE MERCADO | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO |  |  | CONVOCATORIA |  | SELECCIÓN |  | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO |  |  |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | CONTRATISTA (PERSONAL CLAVE) |  |  | SUPERVISOR (UNIDAD EJECUTORA) |  |  | MONITOR (DIEM)
ITEM | PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | UPSS | AMBIENTE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO | PMMES (SÍ/NO) | PAC (SI/NO) | FECHA DE ELABORACION DE TDR | NOMBRE DEL TDR | MONTO ESTIMADO DEL TDR | INDAGACIÓN DE MERCADO (SI O NO) | CPP (N°) | CPP (FECHA) | MONTO CERTIFICADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCION | NOMENCLATURA | PROVEEDOR (RAZON SOCIAL) | PROVEEDOR (RUC) | MONTO | ESTADO | N° CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO | MONTO COMPROMETIDO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | PLAZO EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO | % DE EJECUCIÓN FISICO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES | ESTADO ACTUAL | FECHA DEVENGADO | MONTO DEVENGADO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO |  | OBSERVACIONES
01 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 443 | CENTRO SALUD MENTAL COMUNITARIO | I-3 | CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO | CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TECHO DEL CSMC-PANGOA DE LA RIS-PANGOA *MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TECHOS *NIVELACIÓN DE CONCRETO | 9660 | NO | NO | 2025-06-23 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIENICOS | 9660 | SI | 1158 | 2025-06-24 | 9660 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | CONTRATACION DIRECTA | CD | NEGOCIOS MULTIPLES ARIANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20604918830 | 9660 | CONSENTIDO | 505 | 9660 | 2025-07-09 | 20 | 2025-07-28 | 100 | NINGUNO | CULMINADO | 2025-09-08 | 9660 | NEGOCIOS MULTIPLES ARIANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | [8 empty] | RO | PAGADO
2 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 443 | CENTRO SALUD MENTAL COMUNITARIO | I-3 | CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO | CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL CSMC-PANGOA DE LA RIS-PANGOA *MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL CSMC-PANGOA *CAÑOS INCLUIDOS ACCESORIOS | 1100 | NO | NO | 2025-06-23 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIENICOS | 1100 | SI | 1157 | 2025-06-24 | 1100 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | CONTRATACION DIRECTA | CD | NEGOCIOS MULTIPLES ARIANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20604918830 | 1100 | CONSENTIDO | 506 | 1100 | 2025-07-09 | 20 | 2025-07-28 | 100 | NINGUNO | CULMINADO | 2025-09-08 | 1100 | NEGOCIOS MULTIPLES ARIANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | [8 empty] | RO | PAGADO
3 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 443 | CENTRO SALUD MENTAL COMUNITARIO | I-3 | CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO | CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO | SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES DEL CSMC-PANGOA DE LAS RIS PANGOA *SERVICIO DE PINTADO, LIJADO Y RESANADO INTERIOR Y EXTERIOR DE TODO LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO - PANGOA | 19740 | NO | NO | 2025-07-31 | SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES | 19740 | SI | 1259 | 2025-07-01 | 19740 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | CONTRATACION DIRECTA | CD | NEGOCIOS MULTIPLES ARIANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20604918830 | 19740 | CONSENTIDO | 536 | 19740 | 2025-07-09 | 20 | 2025-07-28 | 100 | NINGUNO | CULMINADO | 2025-09-15 | 19740 | NEGOCIOS MULTIPLES ARIANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | [8 empty] | RO | PAGADO
4 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 449 | PUESTO DE SALUD MAZARONQUIARI | I-1 | PUESTO DE SALUD MAZARONQUIARI | PUESTO DE SALUD MAZARONQUIARI | SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD MANTENIMIENTO *MANTENIMIENTO FISICO FUNCIONAL DEL PUESTO DE SALUD DE MAZARONQUIARI DE LA COMUNIDAD NATIVA DE MAZARONQUIARI | 4812.5 | NO | NO | 2025-10-02 | ACONDICIONAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD | 4812.5 | SI | 1605 | 2025-10-03 | 4812.5 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | CONTRATACION DIRECTA | CD | SELVIJH EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20600167473 | 4812.5 | CONSENTIDO | 703 | 4812.5 | 2025-10-04 | 5 | 2025-10-08 | 100 | NINGUNO | CULMINADO | 2025-11-03 | 4812.5 | SELVIJH EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | [8 empty] | RO | PAGADO
5 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 443 | CENTRO SALUD MENTAL COMUNITARIO | I-3 | CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO | CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO | SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL CENTRO DE SALUD SAN RAMON DE PANGOA | 6680 | NO | NO | 2025-10-19 | SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL CENTRO DE SALUD SAN RAMON DE PANGOA | 6680 | SI | 1928 | 2025-11-08 | 6680 | 2025-11-08 | 2025-11-08 | CONTRATACION DIRECTA | CD | MEZA LOPEZ ERICK RICHARD | 10444788165 | 6680 | CONSENTIDO | 798 | 6680 | 2025-11-14 | 15 | 2025-11-28 | 100 | NINGUNO | CULMINADO | 2025-12-23 | 6680 | MEZA LOPEZ ERICK RICHARD | [8 empty] | 18 | PAGADO
6 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 443 | CENTRO SALUD MENTAL COMUNITARIO | I-3 | CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO | CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD SAN RAMON DE PANGOA, | 41794 | NO | NO | 2025-12-05 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD SAN RAMON DE PANGOA, | 41794 | SI | 2099 | 2025-12-11 | 41794 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | CONTRATACION DIRECTA | CD | INNOVA INGENIEROS SAMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 2060299214 | 41794 | CONSENTIDO | 839 | 41794 | 2025-12-08 | 10 | 2025-12-17 | 100 | NINGUNO | CULMINADO | 2025-12-22 | 41794 | INNOVA INGENIEROS SAMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | [8 empty] | RO | PAGADO
7 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410 - 1613 | 449 | ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAZARONKIAR I | I-1 | ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAZARONKIAR I | ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAZARONKIAR I | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DELA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAZARONKIAR I | 18206 | NO | NO | 2025-12-05 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DELA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAZARONKIAR I | 18206 | SI | 2100 | 2025-12-11 | 18206 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | CONTRATACION DIRECTA | CD | VETACONS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2061862455 | 18206 | CONSENTIDO | 840 | 18206 | 2025-12-12 | 10 | 2025-12-21 | 100 | NINGUNO | CULMINADO | 2025-12-22 | 18206 | VETACONS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | [8 empty] | RO | PAGADO

## U.E. 412 CHUPACA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2025 DISPOSITIVO LEGAL: RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° D000115-2025-SG-MINSA
PLANES MULTIANUALES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (PMMES 2025-2027) | [10 empty] | FASE 1: ACTOS PREPARATORIOS | [9 empty] | FASE DE SELECCIÓN | [5 empty] | FASE DE EJECUCIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y MONITOREO | [8 empty] | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DA/MO/OTRO
[11 empty] | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | TÉRMINO DE REFERENCIA |  |  | ESTUDIO DE MERCADO | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO |  |  | CONVOCATORIA |  | SELECCIÓN |  | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO |  |  |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | CONTRATISTA (PERSONAL CLAVE) |  |  | SUPERVISOR (UNIDAD EJECUTORA) |  |  | MONITOR (DIEM)
ITEM | PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | UPSS | AMBIENTE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO | PMMES (SÍ/NO) | PAC (SI/NO) | FECHA DE ELABORACION DE TDR | NOMBRE DEL TDR | MONTO ESTIMADO DEL TDR | INDAGACIÓN DE MERCADO (SI O NO) | CPP (N°) | CPP (FECHA) | MONTO CERTIFICADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCION | NOMENCLATURA | PROVEEDOR (RAZON SOCIAL) | PROVEEDOR (RUC) | MONTO | ESTADO | N° CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO | MONTO COMPROMETIDO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | PLAZO EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO | % DE EJECUCIÓN FISICO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES | ESTADO ACTUAL | FECHA DEVENGADO | MONTO DEVENGADO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO |  | OBSERVACIONES
1 | 412 | RED DE SALUD CHUPACA | 642 | P.S. CHAQUICOCHA | I-2 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTA EXTERNA | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES SANITARIAS | 10000 | SÍ | NO | 2025-05-09 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL P.S. CHAQUICOCHA | 10000 | SI | 529 | 2025-06-09 | 10000 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | RAMOS FLORES LUZ ESTHEFANI | 10729697066 | 10000 | CULMINADO | 158 | 10000 | 2025-06-11 | 10 DIAS | 2025-06-20 | 100% |  | CULMINADO | 2025-07-07 | 10000 |  |  | _ | LIC. SANDRO RUIZ ASTORAY | RESPONSABLE DE PRESTACIONES DE SALUD | 988 440 806 | _ | _ | _ | RO-00 | se realizo con presupuesto de PPR-068
2 | 412 | RED DE SALUD CHUPACA | 645 | P.S. USIBAMBA | I-2 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTA EXTERNA | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE | 11.000.00 | NO | NO | 2025-06-06 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL P.S. USIBAMBA | 11000 | SI | 602 | 2025-06-16 | 11000 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | RAMOS FLORES LUZ ESTHEFANI | 10729697066 | 11000 | CULMINADO | 173 | 11000 | 2025-06-19 | 10 DIAS | 2025-06-28 | 100% |  | CULMINADO | 2025-07-07 | 11000 |  |  |  | LIC. SANDRO RUIZ ASTORAY | RESPONSABLE DE PRESTACIONES DE SALUD | 988 440 806 |  |  |  | RO-00 | se realizo con presupuesto de PPR-068
3 | 412 | RED DE SALUD CHUPACA | 30802 | C.S. MENTAL COMUNITARIO | I-3 | INTEGRAL | INTEGRAL | PINTADO DE AMBIENTES DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO AHUAC - UESCH(PINTADO INTERIOR DEL PRIMER PISO,PINTADO INTERIOR DEL SEGUNDO PISO Y FACHADA DEL PRIMER PISO) | 19500 | NO | NO | 2025-10-10 | CONTRATACION DE SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES PARA GARANTIZAR LA ATENCION DE CALIDAD Y DE PERMITIR UN ESPACIO COMODO A LOS USUARIOS DE LOS DIVERSOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO AHUAC - UESCH | 19500 | SI | 1285 | 2025-10-17 | 19500 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | GUIDOTTI LLALLICO SLIDER ALEXANDER | 10732699291 | 19500 | CULMINADO | 380 | 19500 | 2025-10-23 | 7 DIAS | 2025-10-29 | 100% |  | CULMINADO | 2025-11-04 | 19500 |  |  |  | PSICOLOGO ERIK SAMANIEGO QUISPE | RESPONSABLE DE PRESTACIONES DE SALUD | 971768793 |  |  |  | RO-00 | SE REALIZO CON PRESUPUESTO DE PPR-131-META 92
4 | 412 | RED DE SALUD CHUPACA | 30802 | C.S. MENTAL COMUNITARIO | I-3 |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBIENTE DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO AHUAC - UESC(ARREGLO DE FOCOS,CHAPAS REDONDAS,MANTENIMIENTO DE INODORO,MANTENIMIENTO DE TOMA CORRIENTES) | 2800 | NO | NO | 2025-07-30 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBIENTE PARA GARANTIZAR LA DURACION A TRAVES DE TIEMPO Y DE PERMITIR UNA ATENCION ADECUADA A LOS USUARIOS DE LOS DIVERSOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO AHUAC - UESC | 2800 | SI | 1289 | 2025-10-20 | 2800 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | GUIDOTTI LLALLICO SLIDER ALEXANDER | 10732699291 | 2800 | CULMINADO | 397 | 2800 | 2025-10-25 | 15 DIAS | 2025-11-09 | 100% |  | CULMINADO | 2025-11-13 |  |  |  |  | PSICOLOGO ERIK SAMANIEGO QUISPE | RESPONSABLE DE PRESTACIONES DE SALUD | 971768793 |  |  |  | RO-00 | SE REALIZO CON PRESUPUESTO DE PPR-131 -META 92
5 | 412 | RED DE SALUD CHUPACA | 647 | P.S AHUAC | I-2 | TRIAJE Y CONSULTORIO | TRIAJE Y CONSULTORIO | ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA EL ÁREA DE TRIAJE Y CONSULTORIO (INTALACION DE MURO DE DRYWALL,SUMINISTRO INTALACION DE PUERTA DE MADERA,INTALAION DE VENTANA,INSTALACION DE TOMACORRIENTES,INSTALACION DE LUMINARIA;INSTALACION DE LAVADERO,PINTADO ) | 10803 | NO | NO | 2025-10-17 | CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, QUE BRINDE EL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA EL ÁREA DE TRIAJE Y CONSULTORIO EN LA IPRESS AHUAC DE LA UESCH, CON LA FINALIDAD DE LOGRAR UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS PARA QUE P | 10803 | SI | 1421 | 2025-11-03 | 10803 |  |  | CONTRATO MENOR | SIN PROCESO | GUIDOTTI LLALLICO SLIDER ALEXANDER | 10732699291 | 10803 | CULMINADO | 422 | 10803 | 2025-11-06 | 15 DIAS | 2025-11-21 | 100% |  | CULMINADO | 2025-12-01 | 10803 |  |  |  | C.P.C. MICHAEL ED SANCHEZ LAURA | ADMINISTRADOR |  |  |  |  | RO-00 | SE REALIZO CON PRESUPUESTO DE 9001-ACCIONES CENTRALES
54103

## UE 413-DEMARINI
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2025
PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO (PMMES 2025-2027) - INFORMACIÓN OBTENIDA DEL FORMATO 7.2 CON OPINIÓN TECNICA FAVORABLE Y APROBADA CON ACTO RESOLUTIVO | [10 empty] | FASE 1: ACTOS PREPARATORIOS | [6 empty] | FASE DE SELECCIÓN |  |  |  |  | FASE DE EJECUCIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y MONITOREO
[11 empty] | TÉRMINO DE REFERENCIA |  |  | ESTUDIO DE MERCADO | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO |  | CONVOCATORIA | SELECCIÓN |  | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO |  |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | SUPERVISOR (UNIDAD EJECUTORA) |  |  | SECTORISTA (DIEM)
ITEM | PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | UPSS | AMBIENTE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO | SE ENCUENTRA EN EL PMMES 2025-2027 (SÍ/NO) | FECHA DE ELABORACION DE TDR | NOMBRE DEL TDR | MONTO ESTIMADO DEL TDR | INDAGACIÓN DE MERCADO (SI O NO) | CERTIFICACIÓN (FECHA) | MONTO CERTIFICADO | PROCEDIMIENTO DE SELECCION | NOMENCLATURA | PROVEEDOR (RAZON SOCIAL) | PROVEEDOR (RUC) | MONTO | ESTADO | N° CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO | MONTO COMPROMETIDO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | PLAZO EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO | % DE EJECUCIÓN FISICO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES | ESTADO ACTUAL | FECHA DEVENGADO | MONTO DEVENGADO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO
1 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 308 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | Departamento de salud mental | Departamento de salud mental | DETALLES DEL SERVICIO: -TRABAJOS PRELIMINARES: *Nivelacion del terreno (10.2 m2) *Excavacion de tubo matriz de desague (4.1 m2) -ESTRUCTURAS: *Muros (10.2 m2) *Pisos (11.30 m2) *Paredes (18.6 m2) *Encofrado desencofrado (32.1 m2) *Instalacion de tuberias de agua y desague (9.1 m2) *Tarrejeo exteriores (10.5 m2) *Tarrejeo interiores (11.80 m2) -INSTALACIONES SANITARIAS: *Lavatorio (02 und) *Inodoros (02 und) *Kit de ducha (02 und) *Sumideros (02 und) -ENCHAPADO: *De los baños (6.8 m2) -PUERTAS: *A los accesos a los baños -INSTALACIONES ELECTRICAS: *Salida de centro de luz *Interruptor unipolar simple | 10000 |  | 2025-03-25 | CONTRATACION DE SERVICIO DE ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO. | 10000 | SI | 2025-03-25 | 10000 | CONTRATACION DIRECTA | - | 10707605541 | VARGAS PALPA EDWIN DAVID | 10000 | COMPROMETIDO | 232 | 10000 | 2025-03-26 | 30 | 2025-04-25 | 100% |  | CULMINADO | 2025-05-20 | 10000
2 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 308 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | Unidad de servicio generales y mantenimiento | Unidad de servicio generales y mantenimiento | DETALLES DEL SERVICIO: -TRABAJOS PRELIMINARES *Trazo y replanteo *Limpieza de paredes -PISOS Y PAVIMENTOS *Contrapiso de 48 mm. *Piso de porcelanato de 60x60 cms *Contrazocalo de porcelanato -MESA DE TRABAJO *Concreto FC=175 KG/CM2 *Encofrado y desencofrado *Acero FY=4500 KG/CM2 *Mesa de porcelanato de 60x60 cms *Lavatorio de mesa de trabajo (02 llaves) -MAMPARA *Mampara de aluminio y policarbonato -PINTURA *Pintado de muro interior c/latex/vinílico -VARIOS *Lavatorio de pared blanco 1 llave *Salida para instalación electrica | 18786.3 |  | 2025-05-06 | CONTRATACION DE SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO A TODO COSTO DE UN AMBIENTE PARA LABORATORIO DE BACILOSCOPIA DEL HRDMT"JCDC" | 18786.3 | SI | 2025-05-06 | 18786.3 | CONTRATACION DIRECTA | - | 10404075301 | ORIHUELA DAVILA ALEX DIRCEU | 18786.3 | COMPROMETIDO | 295 | 18786.3 | 2025-05-07 | 20 | 2025-05-27 | 100% |  | CULMINADO | 31/07/2025 | 18786.3
3 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 308 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | Departamento de salud mental | Departamento de salud mental | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTAS BLINDADAS CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTA BLINDADA. DETALLES TECNICOS DE ZKTeco: -CERRADURA CON HUELLA Y TECLADO | 1400 |  | 2025-05-28 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTA BLINDADA. DETALLES TECNICOS DE ZKTeco: -CERRADURA CON HUELLA Y TECLADO | 1400 | SI | 2025-05-28 | 1400 | CONTRATACION DIRECTA | - | 10707605541 | VARGAS PALPA EDWIN DAVID | 1400 | COMPROMETIDO | 329 | 1400 | 2025-05-29 | 7 | 2025-06-05 | 100% |  | CULMINADO | 2025-06-18 | 1400
4 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 308 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | Departamento de salud mental | Departamento de salud mental | 1. INSTALACION DE MANPARA DE 1.75 M DE ANCHO X 1.60 M DE ALT. (CORREDIZO) MATERIAL: ALUMINIO POLICARBONATO.. 2. INSTALACION DE MANPARA DE 1.76 M DE ANCHO X 1.59 M DE ALT. (CORREDIZO) MATERIAL: ALUMINIO POLICARBONATO 3. INSTALACION DE VENTANA DE 82 CM DE ANCHO X 50CM DE ALTO. MATERIAL: VITROBEN. 4. INSTALACION DE VENTANA DE 78 CM DE ANCHO X 42CM DE ALTO. MATERIAL: VITROBEN. 5. INSTALACION PARA EL RESANADO EMPASTADO Y PULIDO AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS SS.HH. (RESANADO TEMPLE SINOLIT) 5.1 INSTALACION PARA EL PINTADO INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS SS.HH. (PINTURA SATINADO BLANCO HUMO Y SELLADOR DE PINTURA). 6. INTALACIONDE SISTEMA ELECTRICO CON CABLE #14. DE LA CAJA A LOS PUNTOS DE ENERGIA. 6.1 INSTALACION DE 02 LUMINARIAS DE 18 WATTS. 6.2 INSTALACION DE 01 LUMINARIA CON SENSOR DE 20 WATTS. 7. INSTALACION ESTRUCTURAS METALICAS Y CON UNA SOLA CAIDA DE AGUA PARA TECHO. 7.1 INTALACION DE CALAMINAS ASEGURADAS CON AUTOPERFORANTES Y SELLADAS CON SILICONA. 7.2 INTALACION DE CANALETAS AL CONTORNO DEL TECHO Y CON SUJETADORES. INSTALACION DE TUBOS PVC PARA DESFOGE DE AGUA DE LA CANALETA. 8. INTALACION DE VEREDA DE CONCRETO PARA LA TRANSABILIDAD DE 4 M LARGO X 1 M DE ANCHO. | 6300 |  | 2025-08-22 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE SSHH.A TODO COSTO | 6300 | SI | 2025-08-22 | 6300 | CONTRATACION DIRECTA | - | 10425428450 | SALINAS FERNANDEZ ADRIAN ARTURO | 6300 | COMPROMETIDO | 450 | 6300 | 2025-08-23 | 10 | 2025-09-02 | 100% |  | CULMINADO | 03/09/2025 | 6300
5 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 308 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | Departamento de Patologia Clinica y Anatomia Patologica | Departamento de Patologia Clinica y Anatomia Patologica | SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS SEGUN LAS SIGUIENTES LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES A REALIZAR: 1. Descontaminar cabinas de bioseguridad MARCA Labconco 2. Traslado de cabina de bioseguridad de un recorrido aproximado 100 metros 3. Calificar cabina de bioseguridad de acuerdo a Norma NSF/ANSI estandar 49 2018 - Se capacitara al personal en manejo de cabina de bioseguridad - Se emitira informe de CERTIFICACION acuero a Norma Internacional NSF/ANSI | 3982 |  | 2025-08-26 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS SEGUN LAS SIGUIENTES LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES A REALIZAR | 3982 | SI | 2025-08-26 | 3982 | CONTRATACION DIRECTA | - | 10078338801 | CHUYACAMA NUÑEZ SEGUNDO LIZANDRO | 3982 | COMPROMETIDO | 455 | 3982 | 2025-08-27 | 10 | 2025-09-06 | 100% |  | CULMINADO | 12/09/2025 | 3982
6 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 308 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | Departamento de Patologia Clinica y Anatomia Patologica | Departamento de Patologia Clinica y Anatomia Patologica | ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS DEL SERVICIO DE LABORATORIO MOLECULAR DESCRIPCION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS - Enmallado de 60 metros lineales aprox. con malla metalica autoperforantes y clavos - Instalacion de 01 triplay | 800 |  | 2025-09-17 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS DEL SERVICIO DE LABORATORIO MOLECULAR | 800 | SI | 2025-09-17 | 800 | CONTRATACION DIRECTA | - | 20568427301 | CONSULTORA CONSTRUCTORA & PROJECT P & JM E.I.R.L. | 800 | COMPROMETIDO | 506 | 800 | 2025-09-18 | 10 | 2025-09-28 | 100% |  | CULMINADO |  | 800
[24 empty] | 41268.3 | [7 empty] | 41268.3
Formulas:
FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO = +Z5+[PLAZO EJECUCIÓN]

## UE 414 IREN
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2025 DISPOSITIVO LEGAL: RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° D000115-2025-SG-MINSA
PLANES MULTIANUALES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (PMMES 2025-2027) | [10 empty] | FASE 1: ACTOS PREPARATORIOS | [9 empty] | FASE DE SELECCIÓN | [5 empty] | FASE DE EJECUCIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y MONITOREO
[11 empty] | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | TÉRMINO DE REFERENCIA |  |  | ESTUDIO DE MERCADO | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO |  |  | CONVOCATORIA |  | SELECCIÓN |  | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO |  |  |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | CONTRATISTA (PERSONAL CLAVE) |  |  | SUPERVISOR (UNIDAD EJECUTORA) |  |  | MONITOR (DIEM) |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DA/MO/OTRO
ITEM | PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | UPSS | AMBIENTE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO | PMMES (SÍ/NO) | PAC (SI/NO) | FECHA DE ELABORACION DE TDR | NOMBRE DEL TDR | MONTO ESTIMADO DEL TDR | INDAGACIÓN DE MERCADO (SI O NO) | CPP (N°) | CPP (FECHA) | MONTO CERTIFICADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCION | NOMENCLATURA | PROVEEDOR (RAZON SOCIAL) | PROVEEDOR (RUC) | MONTO | ESTADO | N° CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO | MONTO COMPROMETIDO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | PLAZO EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO | % DE EJECUCIÓN FISICO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES | ESTADO ACTUAL | FECHA DEVENGADO | MONTO DEVENGADO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO
#REF! | 011: MINISTERIO DE SALUD | 007. INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS | 6209 | INSTITUTO DE CIENCIAS NEUROLOGICAS | III-2 | PATOLOGÍA CLÍNICA | PATOLOGIA | ARQUITECTURA: Resane y pintado de paredes y cilo raso, instalacion de protectores metalicos en esquina. Cambio de revestimientos rotos o gasatdos. Cambio de puertas y ventanas. Cambio de coberturas. INSTALACIONES ELECTRICAS: Reemplazo del cableado de energia electricaen redes de alumbrado y tomacorrientes por otros libres de halogenuro .INSTALACIONES SANITARIAS: Cambio de las tuberias de agua y desague de fierro negros a pvc. Cambio de aparatos y accesorios sanitarios. | 170.000,00 |  |  | 2024-01-15 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL DEPARTAMENTO DE NEUROPATOLOGIA DEL INCN | 170.000,00 | SI | 2024-05-15 |  |  |  | 185000 | [6 empty] | 175960 | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | AS-SM-5-2024-INCN-1 | 20550683645 - INVERCON PROYECTOS S.A.C. | 30 | 25% |  | #REF! |  | ING. VICTOR CALDERON |  |  |  | 936791277 |  | EN EJECUCIÓN |  | ARQ. ALBERTH CALLE
#REF! | 011: MINISTERIO DE SALUD | 007. INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS | 6209 | INSTITUTO DE CIENCIAS NEUROLOGICAS | III | HOSPITALIZACION | SALA LA VIRGEN | ARQUITECTURA: Resane y pintado de paredes y cilo raso, instalacion de protectores metalicos en esquina. Cambio de revestimientos rotos o gasatdos. Cambio de puertas y ventanas. Cambio de coberturas. INSTALACIONES ELECTRICAS: Reemplazo del cableado de energia electricaen redes de alumbrado y tomacorrientes por otros libres de halogenuro .INSTALACIONES SANITARIAS: Cambio de las tuberias de agua y desague de fierro negros a pvc. Cambio de aparatos y accesorios sanitarios. GASES MEDICINALES: Mantenimiento correctivo de los puntos de los gases medicinales | 180.000,00 |  |  | 2024-02-15 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UPPS HOSPITALIZACIÓN SALA LA VIRGEN | 180.000,00 | SI | 2024-08-27 |  |  |  | 159780.19 | [6 empty] | 139990 | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | AS-SM-18-2024-INCN-1 | 20612133507 - DEVGROP PROYECTOS S.A.C.S. | 52 | 40% |  | #REF! |  | ING. VICTOR CALDERON |  |  |  | 936791277 |  | EN EJECUCIÓN | Se encuentra retrasado | ARQ. ALBERTH CALLE
#REF! | 011: MINISTERIO DE SALUD | 010. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO | 6216 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO | III | HOSPITALIZACION | CUIDADOS PALIATIVOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COBERTURAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, UPSS HOSPITAL DE DIA, CUIDADOS PALIATIVOS Y OFICINAS, BREÑA- LIMA ARQUITECTURA: Desmontaje de cobertura de ASBESTO de aproximadamente 30 años de antiguedad. suministro e instalacion de cobertura tipo TR4. INSTALACIONES SANITARIAS: Suminsitro e instalacion de canaleta pluvial y montantes de desague pluvial INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento del sistema electrico incluyendo luminarias, tomacorrientes y accesorios. | 263.675,00 |  |  | 2024-05-15 | MANTENIMIENTO DE COBERTURAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, UPSS HOSPITAL DE DIA, CUIDADOS PALIATIVOS Y OFICINAS, BREÑA - LIMA | 269.027,00 | SI |  |  |  |  | 269027 |  |  |  |  | 3805 | 2024-07-22 | 249.700,00 | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | AS-SM-18-2024-INSN-1 | JUVICU S.R.L. 20332680251 | 60 | 35% |  | #REF! |  | ARQ. GLADYS SILVA |  |  |  | 939915372 |  | EN EJECUCIÓN |  | ARQ. ALBERTH CALLE
#REF! | 011: MINISTERIO DE SALUD | 027. HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 6207 | HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | III-1 | CENTRO QUIRURGICO | PRIMER NIVEL PABELLON 6 | MANTENIMIENTO A 05 SALAS DE OPERACIONES EN EL PRIMER NIVEL DEL PABELLON 6 DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA Arquitectura: Mantenimiento del revestimiento de vinilicos, puertas y ventanas existentes, incl. las cerraduras y/o accesorios, mantenimiento al fcr, drywall, al zocalo cerámico y contrazocalo de terrazo, en 05 salas de operaciones y ambientes complementarios. Instalaciones Electricas: Luminarias defectuosas o fuera de uso; Interruptores y tomacorrientes en mal estado o ausencia de los mismos; Recableado de todos los ambientes; Reposición de Luces de emergencia; Mantenimiento a los tableros; Mantenimiento pozos tierra; Pruebas para la operatividad; en 05 salas de operaciones y ambientes complementarios Mecanico: Reposición de equipos de aire acondicionado tipo Split decorativo; Mantenimiento del sistema de ventilación mecánica; Mantenimiento de red de gases medicinales, en en 05 salas de operaciones y ambientes complementarios. | 3439700 |  |  | 2024-05-10 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 5 SALAS DE OPERACIONES DEL PRIMER NIVEL DEL PABELLON 6 DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 2487001.36 | SI | 2024-03-21 |  |  |  | 2487001.36 | [6 empty] | 2156230 | CONCURSO PUBLICO | CP-SM-1-2024-HNAL-1 | CONSORCIO - CONSORCIO JUVICU 20332680251 - JUVICU S.R.LTDA. 20492362558 - INGENIERIA 2000 S.A.C. | 100 | 75% |  | #REF! |  | ARQ. NADIA |  |  |  | 997420747 |  | EN EJECUCIÓN | CONTRATO N° 055-2024-HNAL-OEA | ARQ. YURI RODRIGUEZ
#REF! | 011: MINISTERIO DE SALUD | 027. HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 6207 | HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | III-1 | CENTRO QUIRURGICO | TERCER NIVEL PABELLON FRONTAL | MANTENIMIENTO A 02 SALAS DE OPERACIONES EN EL TERCER NIVEL DEL PABELLON FRONTAL DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA Arquitectura: Mantenimiento del revestimiento de vinilicos, puertas y ventanas existentes, incl. las cerraduras y/o accesorios, mantenimiento al fcr, drywall, al zocalo cerámico y contrazocalo de terrazo, en 02 salas de operaciones y ambientes complementarios. Instalaciones Electricas: Luminarias defectuosas o fuera de uso; Interruptores y tomacorrientes en mal estado o ausencia de los mismos; Recableado de todos los ambientes; Reposición de Luces de emergencia; Mantenimiento a los tableros; Mantenimiento pozos tierra; Pruebas para la operatividad; en 02 salas de operaciones y ambientes complementarios. Mecanico: Reposición de equipos de aire acondicionado tipo Split decorativo; Mantenimiento del sistema de ventilación mecánica; Mantenimiento de red de gases medicinales, en 02 salas de operaciones y ambientes complementarios | 1427800 |  |  | 2024-05-10 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALAS DE OPERACIONES EN EL TERCEL NIVEL DEL PABELLON FRONTAL DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 1750204.64 | SI | 2024-03-22 |  |  |  | 1750204.64 | [6 empty] | 1680196 | CONCURSO PUBLICO | CP-SM-2-2024-HNAL-1 | CONSORCIO - CONSORCIO INGENIERIA MEDICA 20492362558 - INGENIERIA 2000 S.A.C. 20332680251 - JUVICU S.R.LTDA. | 100 | 60% |  | #REF! |  | ARQ. NADIA |  |  |  | 997420747 |  | EN EJECUCIÓN | CONTRATO N° 055-2024-HNAL-OEA | ARQ. YURI RODRIGUEZ
#REF! | 011: MINISTERIO DE SALUD | 029. HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA | 6211 | HOSPITAL SANTA ROSA | III_1 | SERVICIOS GENERALES | PRIMER PISO PABELLON E | MANTENIMIENTO A LAS CISTERNAS DEL HOSPITAL SANTA ROSA Actividades preliminares:Demolicion de muros de concreto. Seguridad y Salud. Arquitectura:Tarrajeo con impermeabilizante .Instalaciones electricas:bomba. Instalaciones sanitarias:tuberias de agua y desague, | 342000 |  |  | 2024-01-25 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CISTERNA 3 Y 4 DEL HOSPITAL SANTA ROSA | 355732.52 | SI | 2024-04-23 |  |  |  | 342000 | [6 empty] | 342000 | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | AS-SM-4-2024-HSR-1 |  | 60 DIAS | 25% |  | 2024-09-07 |  | Luisa Marina Torres Guerra |  |  |  | 96158229 |  | EN EJECUCIÓN |  | ING. FRIDA JARA
#REF! | 011: MINISTERIO DE SALUD | 032. HOSPITAL NACIONAL VÍCTOR LARCO HERRERA | 6214 | HOSPITAL NACIONAL VÍCTOR LARCO HERRERA | III - 1 | ADMINISTRACIÓN | PISOS Y SSHH DEL PABELLÓN N°25 DE ADMINISTRACIÓN | ARQUITECTURA: mantenimiento correctivo de los pisos y servicios higuiénicos (SSHH) del pabellón nº25 de soporte Administrativo institucional, el cual incluye el correcto nivelado en las diferentes àreas de acceso, circulación peatonal y el coorecto funcionamiento de los diferetes SSHH que se ubican en dicho pabellón, incluye la reubicación eficiente de sus piezas saitarias. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: garantizar las redes de agua y desagüe. comprende el cambio de las montantes y ramales de las instalaciones sanitarias de agua blanda, caliente y desagüe; que se encuentran en mal estado, los cuales han superado su tiempo de vida útil y actualmente presentan filtraciones en diversas zonas de la edificación. | 387258 |  |  | 2024-02-01 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESTITUCION DE LOS PISOS Y BAÑOS DEL PABELLON N°25 DEL HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA | 387258 | SI | 2024-05-15 |  |  |  | 389818 |  |  |  |  | OS 483 SIAF 1709 | 2024-07-25 | 370120.1 | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | AS-SM-3-2024-HVLH-1 | 20608283219 - INVERSIONES HAMIRA S.A.C. | 90 | 90% |  | #REF! |  | ING RAUL OBLITAS |  |  |  | 981212655 |  | EN EJECUCIÓN | SIGUEN EJECUTANDO CON PENALIDAD | ARQ. YURI RODRIGUEZ
#REF! | 011: MINISTERIO DE SALUD | 049. HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO | 5617 | HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2-II | SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO | HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO | MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE PROTECCION A TIERRA (Reemplazo de tierra, agregado de aditivos químicos, reemplazo de conductor a tierra, reemplazo de electrodo de cobre y demás accesorios, pruebas con telurómetro calibrado y certificado) MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE VENTILACION MECANICA - EXTRACCION - INYECCION DE AIRE (inc. Extractores de aire e inyectores de aire, ductos metálicos, caja porta filtros, filtros sintético y filtro de cartón, accesorios mecánicos y tablero eléctrico de control y mando). MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION Y VENTILACION MECANICA (inc. Mantenimiento de equipos de aire acondicionado, extractor - inyector, , caja porta filtros , filtros de aire sintético, bolsa y Hepa, ductos metálicos y flexibles con respectivo aislamiento, accesorios mecánicos y tablero eléctrico de control y mando). MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE FUERZA Y CUARTO DE TABLEROS (Remplazo de alimentadores principales, interruptor termomagnético, interruptor diferencial, reemplazo de Tableros de Distribución, Sub-tableros, ductos y bandejas eléctricas), Remplazo del tablero general, interruptores termomagnéticos, reemplazo de sub tableros) MANTENIMIENTO DE CUARTO TECNICO PARA EL SUMINISTRO ELECTRICO DE EMERGENCIA Y CONEXION A ALA NUEVA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (Remplazo del tablero general, alimentadores principales, interruptor termomagnético, reemplazo de sub tableros de Distribución). Canalización de cables alimentadores, caseta a medidor. Tendido de cables alimentadores a la UCI, | 3063575 |  |  | 2024-06-21 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA ELECTRICO DE FUERZA, SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO | SEGÚN ESTUDIO DE MERCADO | SI | 2024-07-12 |  |  |  | 3199885 |  |  |  |  | - | 2024-09-13 | 2950000 | CONCURSO PUBLICO | CP-SM-3-2024-HSJL-1 | BBTI S.A.C. | 100 | 40% |  | #REF! |  | Ing. Jeysson Linares |  |  |  | 963396882 |  | EN EJECUCIÓN |  | ARQ. SAMUEL RODRIGUEZ
#REF! | 011: MINISTERIO DE SALUD | 049. HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO | 5617 | HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2-II | HOSIPITALIZACIÓN | HOSPITALIZACIÓN MEDICINA | ARQUITECTURA: - Remocion total de los pisos de cerámico y reposición del acabado con porcelanato, pintura, puertas, ventanas, cielo raso, piso, otras. - Resane de tabiquerias afectadas por la humedad producto de la filtracion de sistema sanitario. INSTALACIONES SANITARIAS: - Reposición cambio de las redes de agua y desagüe. INSTALACIONES ELECTRICAS: Reposición de las luminarias con equipos led, cabledado, taberos electricos, accesorios, tomacorrientes, interruptores, llaves termicas. | 1230000 |  |  | 2024-07-18 | MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA HOSPITALIZACIÓN PEDIATRIA Y HOSPITALIZACIÓN MEDICINA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO | SEGÚN ESTUDIO DE MERCADO | SI | 2024-07-22 |  |  |  | 1350000 |  |  |  |  | - |  | 1310679.61 | CONCURSO PUBLICO | CP-SM-4-2024-HSJL-1 | 20554939369 - B2G ARCHITECTS + URBANISTES S.A.C. | 30 | 40% |  |  |  | Ing. Jeysson Linares |  |  |  | 963396882 |  | EN EJECUCIÓN |  | ARQ. SAMUEL RODRIGUEZ
#REF! | 011: MINISTERIO DE SALUD | 049. HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO | 5617 | HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2-II | SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO | ALMACEN DE RESIDUOS SOLIDOS | ARQUITECTURA: - Remocion de los pisos de cerámico y reposición del acabado con porcelanato, pintura, puertas, ventanas, cielo raso, piso, otras. TRABAJOS PROVISIONALES: - Resane de tabiquerias afectadas por la humedad producto de la filtracion de sistema sanitario. INSTALACIONES SANITARIAS: - Refacción de las redes de agua y desagüe. INSTALACIONES ELECTRICAS: Reposición de las luminarias con equipos led | 170000 |  |  |  | MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL ALMACEN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO | SEGÚN ESTUDIO DE MERCADO | [12 empty] | 74900 | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | AS-SM-21-2024-HSJL-1 | 10076865901 - MARAVI SEDANO RAUL ARTURO |  | 10% |  |  |  | Ing. Jeysson Linares |  |  |  | 963396882 |  | EN EJECUCIÓN |  | ARQ. SAMUEL RODRIGUEZ
#REF! | 011: MINISTERIO DE SALUD | 049. HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO | 5617 | HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2-II | [7 empty] | Mantenimiento Correctivo Integral del Almacén de Archivo de Historias Clínicas del Hospital San Juan de Lurigancho | [13 empty] | 260000 | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | AS-SM-20-2024-HSJL-2 | 20571268508 - ECOMPECC ASOCIADOS S.R.L. | [11 empty] | NO INICIA |  | ARQ. SAMUEL RODRIGUEZ
#REF! | 011: MINISTERIO DE SALUD | 140. HOSPITAL DE HUAYCAN | 00005883 | HOSPITAL DE HUAYCAN | II-1 | OBSTETRICIA-REHABILITACION | AMBIENTES PRESTACIONALES | ARQUITECTURA: pintado en muros con pintura látex, suministro e instalacion de cielo raso, suministro e instalacion de tabiqueria de melamine, suministro e instalacion de piso de cemento , suuministro e instalacion de contrazocalos y zocalos, suministro e instalacion de puertas y ventanas, suministro e instalacion de coberturas. INSTALACIONES ELECTRICAS: suministro e instalacion de foco LED, suministro e instalacion de tomacorrientes bipolares universal+ LT, suministro e instalacion de tablero 12 polos. INSTALACIONES SANITARIAS: suministro e instalacion de lavatorios , suministro e instalacion de indoros, suministro e instalacion de caja de regisstro, excavaciones manuales para red colectora de 4" y 2" , salidas de agua y desague. | 247215.71 |  |  | 2024-03-01 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PRESTACIONALES DEL ÁREA: MEDICINA DE REHABILITACIÓN Y CENTRO OBSTÉTRICO EN EL HOSPITAL DE HUAYCÁN-DISTRITO DE ATE VITARTE-PROVINCIA DE LIMA | 247215.71 | SI | 2024-08-23 |  |  |  | 247215.71 |  |  |  |  | 2528 | 2024-10-11 | 247000 | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | AS-SM-6-2024-HH-1 | 20608610139-GOLDEN BIM E.I.R.L. | 45 | 60% |  | 2024-12-05 |  | ING CARLOS SANCHEZ QUISPE |  |  |  | 990150090 |  | EN EJECUCIÓN |  | ARQ. MARCO LINARES
#REF! | 011: MINISTERIO DE SALUD | 140. HOSPITAL DE HUAYCAN | 00005883 | HOSPITAL DE HUAYCAN | II-1 | ADMISION | PATIO DE ESPERA | Armado de estructura metalicas, columnas , tijerales primarios y secundarios; cobertura de Policarbonato a dos aguas, suministro e instalacion de luminarias con sistema de control, pintura de estrcuturas metralicas. | 87758.87 |  |  | 2024-03-01 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COBERTURA DE LA UPSS DE ADMISION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITAL DE HUAYCAN-DISTRITO DE ATE | 87758.87 | SI | 2024-04-19 |  |  |  | 87758.87 |  |  |  |  | 2649 | 2024-12-13 | S/ 83,000.00 | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | AS-SM-3-2024-HH-1 | 20601218268 LEVI SERVICIO E INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA | 25 | 40% |  | 2024-12-08 |  | ARQ LEYLA PEREZ CAJO |  |  |  | 924664887 |  | EN EJECUCIÓN |  | ARQ. MARCO LINARES
#REF! | 011: MINISTERIO DE SALUD | 143.DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO | 6173 | EL PINO | I-3 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, ATENCION CON MEDICAMENTOS, TOMA DE SANGRE, PATOLOGIA CLINICA, ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS, CONSULTA EXTERNA | CISTERNA, TANQUE ELEVADO, LABORATORIO BACILOSCOPIA | INSTALACIONES SANITARIAS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 PUNTO DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DEL TANQUE ELEVADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 PUNTO DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE ELEVADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 PUNTO DE LÍNEA DE REBOSE TANQUE ELEVADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 PUNTO DE TAPA Y MARCO DE POLIPROPILENO PARA VENTANA DE INSPECCIÓN TANQUE ELEVADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 PUNTO DE LIMPIEZA DE TANQUE ELEVADO POR EMPRESA CERTIFICADA A NOMBRE DE DIGESA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 PUNTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE ELEVADO. ARQUITECTURA: PINTADO DE MUROS INTERIORES Y MUROS EXTERIORES. | 588876.66 |  |  | 2024-04-04 | "SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD EL PINO DE LA DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO" | 356231.6 | NO | 2024-04-25 |  |  |  | 356231.6 | [7 empty] | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | AS-SM-25-2024-DIRIS-LC-1 | 20507150609 - EARTEC E.I.R.L. | 45 | [10 empty] | NO INICIA | DÍAS DE CONSENTIMIENTO | ING.FRIDA JARA
#REF! | 011: MINISTERIO DE SALUD | 143.DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO | 7046 | CESAR VALLEJO | I-2 | CONSULTA EXTERNA FARMACIA | CRED, OBSTETRICIA, MEDICINA1, MEDICINA2, PSICOLOGIA, TOPICO, FARMACIA, SALA DE ESPERA, PATIO, PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS: ADMISION, ASISTENCIAL, APOYO CLINICO. | ARQUITECTURA: SE REALIZARÁ EL DESMONTAJE DE 53.58M2 DE DRYWALL DE LOS CONSULTORIOS DE OBSTETRICIA, MEDICINA1 Y PSICOLOGÍA, ADEMÁS DEL RETIRO DE COBERTURA LIVIANA DE TECHO DE 63.55 DE CINCO CONSULTORIOS (CRED, OBSTETRICIA, MEDICINA1, MEDICINA2 Y PSICOLOGÍA), ADEMÁS DEL RETIRO DE 497.17M2 DE PISOS CERÁMICOS DE TODO EL PUESTO DE SALUD, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES PRECARIAS, ADEMÁS DE COMPLETAR LOS PISOS DEL PATIO CENTRAL, DONDE SE ENCUENTRAN ZONAS CON TIERRA Y SIN VEREDAS. SE REALIZARÁ LA INSTALACIÓN DE 69.37M2 DE MURO DRYWALL E=8MM EN LOS CONSULTORIOS DE OBSTETRICIA, MEDICINA1 Y PSICOLOGÍA ADEMÁS DEL CAMBIO DE COBERTURA DE 55.81M2 Y PISOS DE CINCO CONSULTORIOS (CRED, OBSTETRICIA, MEDICINA1, MEDICINA2 Y PSICOLOGÍA), LA INSTALACIÓN DE 497.17M2 DE PISOS PORCELANATO EN TODO EL PUESTO DE SALUD, EL PINTADO DE 1,061 M2 QUE ABARCA INTERIOR Y EXTERIOR DE TODO EL ESTABLECIMIENTO. INSTALACIONES ELECTRICAS: INTERVENCION INTEGRAL INSTALACIONES SANITARIAS: INTERVENCION INTEGRAL | 1236110.08 |  |  | 2024-03-27 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD CESAR VALLEJO DE LA DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO | 1299298.49 | SI | 2024-04-25 |  |  |  | 1299298.49 | [6 empty] | 1070500 | CONCURSO PUBLICO | CP-SM-3-2024-DIRIS-LC-1 | CONSTRUCTORA CALDERON & PAICO S.A.C. 20553983569 | 60 | 70% |  | #REF! | [7 empty] | EN EJECUCIÓN |  | ING.FRIDA JARA
#REF! | 011: MINISTERIO DE SALUD | 143.DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO | 5626 | TUPAC AMARU II | I-2 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, ATENCION CON MEDICAMENTOS, TOMA DE SANGRE, PATOLOGIA CLINICA, ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS, CONSULTA EXTERNA | CISTERNA, TANQUE ELEVADO, LABORATORIO BACILOSCOPIA | INSTALACIONES SANITARIAS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 PUNTO DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DEL TANQUE ELEVADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 PUNTO DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE ELEVADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 PUNTO DE LÍNEA DE REBOSE TANQUE ELEVADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 PUNTO DE TAPA Y MARCO DE POLIPROPILENO PARA VENTANA DE INSPECCIÓN TANQUE ELEVADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 PUNTO DE LIMPIEZA DE TANQUE ELEVADO POR EMPRESA CERTIFICADA A NOMBRE DE DIGESA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 PUNTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE ELEVADO. ARQUITECTURA: PINTADO DE MUROS INTERIORES Y MUROS EXTERIORES. | 1177599.04 |  |  | 2024-04-02 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD TUPAC AMARU II DE LA DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO | 1347055.69 | SI | 2024-04-25 |  |  |  | 1347055.69 | [6 empty] | 1057703.09 | CONCURSO PUBLICO | CP-SM-2-2024-DIRIS-LC-1 | JYM PROYECTOS E INGENIERIA S.A.C. 20538040046 | 60 | 50% |  | #REF! | [7 empty] | EN EJECUCIÓN | Cuenta con ampliación al 04 de diciembre mediante Carta N°693-2024-OA-DIRIS-LC | ING.FRIDA JARA
#REF! | 011: MINISTERIO DE SALUD | 143.DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO | 6702 | CENTRO DE SALUD DE CONTROL DE ZOONOSIS | I-3 | [7 empty] | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE AMBIENTES DE LABORATORIO EN EL CENTRO DE SALUD DE CONTROL DE ZOONOSIS - DIRIS LIMA CENTRO | [14 empty] | CONCURSO PÚBLICO | CP-SM-13-2024-DIRIS LC.-1 |  | 90 | [10 empty] | NO INICIA | Buena pro: 39/11 | ING.FRIDA JARA
#REF! | 011: MINISTERIO DE SALUD | 144. DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE | 5808 | P.S. CERRO CANDELA | I - 2 | CONSULTA EXTERNA | CE: Obstetricia, nutricion, TBC, archivo, CRED EMG: Topicos | ARQUITECTURA: Mantenimiento de tabiqueria drywall, falso cielorraso, puertas y ventanas, pintado interior y exterior de cielo raso y muros a 2 manos. INTALACIONES ELECTRICAS; cambio de luminarias, mantenimiento de pozos a tierra, tableros y cableado. INSTALACIONES SANITARIAS; mantenimiento de tuberia de agua y desague, mantenimiento de arbol hidraulico, cambio de griferia y accesorios sanitarios. | 516154.45 |  |  | 2024-05-01 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL PUESTO DE SALUD CERRO CANDELA, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA | 526477.54 | NO | 2024-05-29 |  |  |  | 526477.54 |  |  |  |  | 2024-05-27 |  | 498000 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | AS-SM-19-2024-DIRIS-LN-1 | 20605599401 - ALVA CONSTRUCTORA & SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | 35 | 50% |  | #REF! | [7 empty] | EN EJECUCIÓN | CONTRATO N° 84 - 2024-MINSA-DIRIS-LN | ING. ROMEL AREVALO
#REF! | 011: MINISTERIO DE SALUD | 144. DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE | 5803 | CS PRIMAVERA | I - 3 | CONSULTA EXTERNA PATOLOGIA CLINICA | OBSTETRICIA,TOPICO, ENFERMERIA | ARQUITECTURA: Mantenimiento de tabiqueria drywall, falso cielorraso, puertas y ventanas, pintado interior y exterior de cielo raso y muros a 2 manos. INTALACIONES ELECTRICAS; cambio de luminarias, mantenimiento de pozos a tierra, tableros y cableado. INSTALACIONES SANITARIAS; mantenimiento de tuberia de agua y desague, mantenimiento de arbol hidraulico, cambio de griferia y accesorios sanitarios. | 500314.89 |  |  | 2024-05-01 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO DE SALUD PRIMAVERA, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA | 500314.89 | NO | 2024-05-29 |  |  |  | 510321.19 |  |  |  |  | 2024-05-27 |  | 475301 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | AS-SM-20-2024-DIRIS-LN-1 | 20604320381 - OH SERVICIOS Y CONSULTORIA E.I.R.L. | 35 | 30% |  | #REF! | [7 empty] | EN EJECUCIÓN | CONTRATO N° 82 - 2024-MINSA-DIRIS-LN | ING. ROMEL AREVALO
#REF! | 011: MINISTERIO DE SALUD | 144. DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE | 5815 | PS SAGRADO CORAZON DE JESUS | I - 2 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO DE TBC, FARMACIA, NUTRICION, MEDICINA, AMBIENTES ADMINISTRATIVOS | ARQUITECTURA: Mantenimiento de tabiqueria drywall, falso cielorraso, puertas y ventanas, pintado interior y exterior de cielo raso y muros a 2 manos. INTALACIONES ELECTRICAS; cambio de luminarias, mantenimiento de pozos a tierra, tableros y cableado. INSTALACIONES SANITARIAS; mantenimiento de tuberia de agua y desague, mantenimiento de arbol hidraulico, cambio de griferia y accesorios sanitarios. | 551869.2 |  |  | 2024-05-01 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL PUESTO DE SALUD SAGRADO CORAZON DE JESUS - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - LIMA | 551869.2 | NO | 2024-05-29 |  |  |  | 562906.58 |  |  |  |  | 2024-05-27 |  | 523799.74 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | AS-SM-22-2024-DIRIS-LN-1 | CONSORCIO - CONSORCIO CORAZON DE JESUS 20601372739 - GRUPO DE INVERSIONES MOYAN S.A.C. 20491691914 - JC INGENIEROS S.R.L | 40 | 1% |  | #REF! | [7 empty] | EN EJECUCIÓN | CONTRATO N° 95 - 2024-MINSA-DIRIS-LN | ING. ROMEL AREVALO
#REF! | 011: MINISTERIO DE SALUD | 144. DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE | 5734 | CS RAUL PORRAS BARRENECHEA | I - 3 | CONSULTA EXTERNA PATOLOGIA CLINICA FARMACIA | TRIAJE, OBSTETRICIA 2, ARCHIVOS, ALMACEN, CONSULTORIO TBC, LABORATORIO, TFR | ARQUITECTURA: Mantenimiento de tabiqueria drywall, falso cielorraso, puertas y ventanas, pintado interior y exterior de cielo raso y muros a 2 manos. INTALACIONES ELECTRICAS; cambio de luminarias, mantenimiento de pozos a tierra, tableros y cableado. INSTALACIONES SANITARIAS; mantenimiento de tuberia de agua y desague, mantenimiento de arbol hidraulico, cambio de griferia y accesorios sanitarios. | 542860.61 |  |  | 2024-05-01 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO DE SALUD RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA | 542860.61 | NO | 2024-05-29 |  |  |  | 553717.82 |  |  |  |  | 2024-05-27 |  | 515716 | CONCURSO PUBLICO | CP-SM-5-2024-DIRIS-LN-1 | CONSORCIO - CONSORCIO RAUL PORRAS 20495865747 - SERVICIOS GENERALES JUVASA E.I.R.L. 20560193590 - CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JOYAB E.I.R.L. | 35 | 5% |  | #REF! | [7 empty] | EN EJECUCIÓN | CONTRATO N° 92 - 2024-MINSA-DIRIS-LN | ARQ. SAMUEL RODRIGUEZ
#REF! | 011: MINISTERIO DE SALUD | 144. DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE | 6886 | CS SANTIAGO APOSTOL | I - 3 | CONSULTA EXTERNA PATOLOGIA CLINICA | CREED, MEDICINA, OBSTETRICIA, TBC, ESTADISITCA, ADMISION | ARQUITECTURA: Mantenimiento de tabiqueria drywall, falso cielorraso, puertas y ventanas, pintado interior y exterior de cielo raso y muros a 2 manos. INTALACIONES ELECTRICAS; cambio de luminarias, mantenimiento de pozos a tierra, tableros y cableado. INSTALACIONES SANITARIAS; mantenimiento de tuberia de agua y desague, mantenimiento de arbol hidraulico, cambio de griferia y accesorios sanitarios. | 759904.79 |  |  | 2024-05-01 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO DE SALUD SANTIAGO APÓSTOL, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA | 759904.79 | NO | 2024-05-29 |  |  |  | 775102.89 |  |  |  |  | 2024-05-27 |  | 460000 | CONCURSO PUBLICO | CP-SM-8-2024-DIRIS-LN-1 | CONSORCIO - CONSORCIO SANTIAGO APOSTOL 20518777727 - CONSORCIO LOGISTICO E INVERSIONES S.A.C. 20543669220 - A & R CONTRATISTAS Y CONSULTORIA S.A.C. | 35 | 10% |  | #REF! | [7 empty] | EN EJECUCIÓN | CONTRATO N° 88-2024-MINSA-DIRIS-LN | ARQ. SAMUEL RODRIGUEZ
#REF! | 011: MINISTERIO DE SALUD | 145. DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR | 23635 | PUESTO DE SALUD DESIDERIO MOSCOSO CASTILLO | I-2 | ESTABLECIMIENTO DE SALUD | INTEGRAL | ARQUITECTURA: DESMONTAJE DE COBERTURA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE TR4, REHABILITACIÓN O CAMBIO DE ESTRUCTURA DE MADERA O METAL Y FALSO CIELORRASO. PISOS: RESANE DE VEREDAS, LOSAS FROTACHADAS, ENCHAPES CON PORCELANATO, CERAMICOS, ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS REQUERIDO. INSTALACION ELECTRICA: DESMONTAJE DE LUMINARIAS, PLACAS DE TOMACORRIENTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE TOMACORRIENTES, INTERRUPTOR Y LUMINARIA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETAS, INCLUYE TABLEROS Y DIFERENCIALES, SISTEMA DE PROTECCIÓN A TIERRA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA. CARPINTERIA DE MADERA: MANTENIMIENTO DE PUERTAS, PINTADO, CHAPAS DE CERRADURA, VENTANAS DE MARCO DE MADERA. CARPINTERIA METALICA: MANTENIMIENTO DE REJAS, SOLDADURA, PUERTAS, PORTONES, CHAPAS DE CERRADURA,VENTANAS DE MARCO DE METAL. INSTALACION SANITARIA: SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE LAVADERO TIPO GANSO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ABASTO, DESMONTAJE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS, MANTENIMIENTO DE LINEA DE AGUA Y DESAGÜE. MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA ELEVADOS Y/O CISTERNA. | 83808.4 |  |  | 2024-02-14 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DESIDERIO MOSCOSO DE LA DIRIS LIMA SUR - MINSA | 83808.4 | SÍ | 10.04.2024 |  |  |  | 85913.15 |  |  |  |  | 7976 |  | 72530 | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | AS-SM-21-2024-DIRIS LS-1 | IVERCON PROYECTOS SAC | 27 | 60% |  | #REF! |  | ING. YONATAN SOTO |  |  |  | 936 112 234 |  | EN EJECUCIÓN | PLAZO DE EJECUCION FINALIZADO, ACTUALMENTE SE VIENE EJECUTANDO EN PENALIDAD | ING. ADRIAN SALCEDO
#REF! | 011: MINISTERIO DE SALUD | 145. DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR | 6124 | CENTRO MATERNO INFANTIL LOPEZ SILVA | I-4 | ESTABLECIMIENTO DE SALUD | INTEGRAL | ARQUITECTURA: DESMONTAJE DE COBERTURA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE TR4, REHABILITACIÓN O CAMBIO DE ESTRUCTURA DE MADERA O METAL Y FALSO CIELORRASO. PISOS: RESANE DE VEREDAS, LOSAS FROTACHADAS, ENCHAPES CON PORCELANATO, CERAMICOS, ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS REQUERIDO. INSTALACION ELECTRICA: DESMONTAJE DE LUMINARIAS, PLACAS DE TOMACORRIENTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE TOMACORRIENTES, INTERRUPTOR Y LUMINARIA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETAS, INCLUYE TABLEROS Y DIFERENCIALES, SISTEMA DE PROTECCIÓN A TIERRA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA. CARPINTERIA DE MADERA: MANTENIMIENTO DE PUERTAS, PINTADO, CHAPAS DE CERRADURA, VENTANAS DE MARCO DE MADERA. CARPINTERIA METALICA: MANTENIMIENTO DE REJAS, SOLDADURA, PUERTAS, PORTONES, CHAPAS DE CERRADURA,VENTANAS DE MARCO DE METAL. INSTALACION SANITARIA: SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE LAVADERO TIPO GANSO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ABASTO, DESMONTAJE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS, MANTENIMIENTO DE LINEA DE AGUA Y DESAGÜE. MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA ELEVADOS Y/O CISTERNA. | 150000 |  |  | 2024-02-14 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL CENTRO MATERNO INFANTIL CESAR LOPEZ SILVA | 168292.98 | SÍ | 14.06.2024 |  |  |  | 160000 | [6 empty] | 160000 | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | AS-SM-46-2024-DIRIS LS-1 |  | 40 | 20% |  |  |  | ING. RENZO FLORES |  |  |  | 964 443 301 |  | EN EJECUCIÓN | GENERANDO OS | ING. ADRIAN SALCEDO
#REF! | 011: MINISTERIO DE SALUD | 146. DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE | 5864 | CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PEDREGAL | I-3 | *Consulta externa *Patologia Clinica *Servicios Administrativos | *Triaje *Caja y Admision *Cadena de frio *SSHH *PCT *Residuos solidos | *Estructuras: Mantenimiento a la cobertura metalica y techos del EESS. *Arquitectura: Mantenimiento en pisos, zocalos y contrazocalos, puertas, ventanas, y pintura interior y exterior. *I.S: Mantenimiento de accesorios sanitarios y canaleta pluvial. *I.E: Mantenimiento de cableado para salidas de luminarias y tomacorrientes, intervencion en el tablero electrico. | 279888.4 |  |  | 2024-01-15 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DEL PEDREGAL Y CENTRO DE SALUD 3 DE OCTUBRE DE LA DIRIS LIMA ESTE | 279888.4 | SI |  |  |  |  | 303900.56 | [5 empty] | 2024-06-18 | 303900.56 | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | AS-SM-2-2024-DIRIS LE-1 | EMPRESA: ANAMPA VILCAS OSCAR ALONSO RUC: 10471322291 | 50 | 80% |  | #REF! |  | ING DAVID RUIZ DE LA CRUZ |  |  |  | 989255082 |  | EN EJECUCIÓN | Cuenta con ampliación de plazo. | ING. ROMELAREVALO
1 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 |  | NSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | III-2 | INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS | INFRAESTRUCTURA | "ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LA UNIDAD DE INFRAESTRCUTURA | 8250 | SI | NO |  | ADQUISISCION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LA UNIDAD DE INFRAESTRCUTURA DE L IREN CENTRO | 8248 | SI |  | 2025-02-26 | 8248 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | SERVICIOS GENERALES JF MUNAY EIRL. | 20611665165 | 8248 | ADJUDICADO | 64 | 8248 | 2025-02-27 | 3 | 2025-03-01 | 100% |  | CULMINADO | 2025-03-11 | 8248 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | EDSON QUITANA ARIAS | S/C |  |  |  |  | R.O
2 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 |  | NSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS | INFRAESTRUCTURA | ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PRA REALIZAR TRABAJOS DE PINTADO DE FACHADA DEL IREN CENTRO | 8504 | SI | NO |  | ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PATA REALIZAR TRABBAJOS DE PINTADO DE FACHADA DEL IREN CENTRO | 8504 | SI |  | 2025-03-11 | 8504 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | SERVICIOS GENERALES JF MUNAY EIRL. | 20611665165 | 8504 | ADJUDICADO | 95 | 8504 | 2025-03-13 | 3 | 2025-03-15 | 100% |  | CULMINADO | 2025-03-13 | 8504 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | EDSON QUITANA ARIAS | S/C |  |  |  |  | R.O
3 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 |  | NSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | SEGUROS PUBLICOS Y PRIVADOS | CONSULTORIOS EXTERNOS | CONTRATACION DE UN SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA DE SEGRUROS PUBLICOS Y PRIVADOS PARA EL INSTITUTO REGFIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS IREN CENTRO | 42650 | SI | NO |  | CONTRATACION DE UN SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA DE SEGRUROS PUBLICOS Y PRIVADOS PARA EL INSTITUTO REGFIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS IREN CENTRO | 42650 | SI |  | 2025-03-18 | 42650 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | GARCIA ARANA PEDRO IVAN | 10448115025 | 42650 | ADUDICADO | 79 | 42650 | 2025-03-19 | 21 | 2025-04-08 | 100% |  | CULMINADO | 2025-04-04 | 42650 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | EDSON QUITANA ARIAS | S/C |  |  |  |  | R.O
4 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 |  | NSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | SERVICIO SOCIAL Y NUTRICION | CONSULTORIOS EXTERNOS | CONTRATACION DE UN SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA DE CONSULTORIOS DE SERVICIO SOCIAL Y NUTRICION PARA EL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | 25500 | SI | NO |  | CONTRATACION DE UN SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA DE CONSULTORIOS DE SERVICIO SOCIAL Y NUTRICION PARA EL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | 25500 | SI |  | 2025-03-24 | 25500 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | GARCIA ARANA PEDRO IVAN | 10448115025 | 25500 | ADJUDICADO | 93 | 25500 | 2025-03-28 | 21 | 2025-04-17 | 100% |  | CULMINADO | 2025-04-14 | 25500 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | EDSON QUITANA ARIAS | S/C |  |  |  |  | R.O
5 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 |  | NSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | RADIOTERAPIA | ACELERADOR LINEAL DE ALTA | CONTRATACION POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTA BLINDADA DE RADIOTERAPIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | 5950 | SI | NO |  | CONTRATACION POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTA BLINDADA DE RADIOTERAPIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | 5950 | SI |  | 2025-04-16 | 5950 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | CORPORACION ENERGY ELECTRIC SAC | 20612092665 | 5950 | ADJUDICADO | 123 | 5950 | 2025-04-24 | 12 | 2025-05-05 | 100% |  | CULMINADO | 2025-05-05 | 5950 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | EDSON QUITANA ARIAS | S/C |  |  |  |  | R.O
6 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 |  | NSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | IINFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL DEL IREN CENTRO | 1505 | SI | NO |  | ADQUISICION DEE HERRAMIENTAS PARA EL ACONDICONAMIENTO DE AMBIENTES DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL DEL IREN CENTRO | 1488 | SI |  | 2025-05-29 | 1488 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | TOP ENGINE SAC | 20573920881 | 1488 | ADUJUDICADO | 556 | 1488 | 2025-06-03 | 3 | 2025-06-05 | 100% |  | CULMINADO | 2025-06-09 | 1488 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | EDSON QUITANA ARIAS | S/C |  |  |  |  | R.O
7 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 |  | NSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | III-4 | IINFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | ADQUIRIR MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE DE AMBINETES DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL | 6054 | SI | NO |  | ADQUIRIR MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE DE AMBINETES DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL | 6054 | SI |  | 2025-05-29 | 6054 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | TOP ENGINE SAC | 20573920881 | 6054 | ADJUDICADO | 557 | 6054 | 2025-06-03 | 3 | 2025-06-05 | 100% |  | CULMINADO | 2025-06-06 | 6054 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | EDSON QUITANA ARIAS | S/C |  |  |  |  | R.O
8 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 |  | NSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | SEGUROS PUBLICOS Y PRIVADOS | CONSULTORIOS EXTERNOS | CONTRATAR UN SERVICIO DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LOS AMBIENTES DE SEGUROS | 20300 | SI | NO |  | CONTRATAR UN SERVICIO DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LOS AMBIENTES DE SEGUROS | 20300 | SI |  | 2025-05-14 | 20300 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | GARCIA ARANA PEDRO IVAN | 10448115025 | 20300 | ADJUDICADO | 142 | 20300 | 2025-05-15 | 30 | 2025-06-13 | 100% |  | CULMINADO | 2025-06-05 | 20300 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | EDSON QUITANA ARIAS | S/C |  |  |  |  | R.O
9 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 |  | NSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | PATOLOGIA, NUTRICION Y PSICOLOGIA | SALA DE ESPERA DE RADIOTERAPIA Y BANCO DE TUMOPRES | CONTRATAR UN SERVICIO PARA Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DEL IREN CENTRO | 33500 | SI | NO |  | CONTRATAR UN SERVICIO DE PARA ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DEL IREEN CENTRO | 33500 | SI |  | 2025-06-23 | 33500 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | GARCIA ARANA PEDRO IVAN | 10448115025 | 33500 | ADJUDICADO | 185 | 33500 | 2025-06-24 | 30 | 2025-06-23 | 100% |  | CULMINADO |  | 33500 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | EDSON QUITANA ARIAS | S/C |  |  |  |  | R.O
10 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 |  | NSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFIINA DE INGENIERIA HOSÍTALARIA DEL IREN CENTRO | 6663.7 | SI | NO |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE INGENIERIA HOSÍTALARIA DEL IREN CENTRO | 6663.7 | SI |  | 19/062025 | 6663.7 |  |  | CATALOGO ELECTRONICO | CD | PC911 COMPANY EIRL | 20603831803 | 6663.7 | ADJUDICADO | 592 | 6663.7 |  |  |  | 100% |  | CULMINADO |  | 6663.7 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | EDSON QUITANA ARIAS | S/C |  |  |  |  | R.O
11 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 |  | NSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | INGENIERIA HOSPITALARIA Y DE SERVICIOS | INSTITUTO REGIONAL DEL CENTRO IREN CENTRO | CONTRATACION POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLSICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | 11804 | SI | NO |  | CONTRATACION POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLSICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | 11804 | SI |  | 2025-06-10 | 11804 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | SIMBA GENERALS SERVICES & BIOMEDICS SAC | 20612337544 | 11804 | ADJUDICADO | 175 | 11804 | 2025-06-19 | 12 | 2025-06-30 | 100% |  | CULMINADO |  | 11.804 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | EDSON QUITANA ARIAS | S/C |  |  |  |  | R.O
12 | 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 |  | NSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | INGENIERIA HOSPITALARIA Y DE SERVICIOS | INSTITUTO REGIONAL DEL CENTRO IREN CENTRO | ADQUISICION DE SEÑALETICAS PARA EL IREN CENTRO | 9950 | SI | NO |  | ADQUISICION DE SEÑALETICAS PARA EL IREN CENTRO | 9950 | SI |  |  | 9950 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | ROBLES VERATEGUI DIEGO ANTONIO | 10440823381 | 9950 | ADJUDICADO | 1159 | 9950 | 2025-11-25 | 30 | 2025-12-24 | 100% |  | CULMINADO |  | 9950 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | GOMES HUANUCO | S/C |  |  |  |  | R.O
12 | 451 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 |  | NSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | INGENIERIA HOSPITALARIA Y DE SERVICIOS | INSTITUTO REGIONAL DEL CENTRO IREN CENTRO | ADQUISICION DE LUMINARIAS CON FOCO AHORRADOR | 13950 | SI | NO |  | ADQUISICION DE LUMINARIAS CON FOCO AHORRADOR | 13950 | SI |  |  | 13950 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | ROBLES VERATEGUI DIEGO ANTONIO | 10440823381 | 13950 | ADJUDICADO | 1160 | 13950 | 2025-11-25 | 30 | 2025-12-24 | 100% |  | CULMINADO |  | 13950 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | JULIO CIENCIAS | S/C |  |  |  |  | R.O
12 | 452 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 |  | NSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | INGENIERIA HOSPITALARIA Y DE SERVICIOS | INSTITUTO REGIONAL DEL CENTRO IREN CENTRO | ADQUISICION DE PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO | 10000 | SI | NO |  | ADQUISICION DE PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO | 10000 | SI |  |  | 10000 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | GARTIZU’M E.I.R.L. | 20614727455 | 10000 | ADJUDICADO | 1084 | 10000 | 2025-11-08 | 15 | 2025-11-22 | 100% |  | CULMINADO |  | 10000 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | LUISINHO REYES | S/C |  |  |  |  | R.O
12 | 453 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 |  | NSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | INGENIERIA HOSPITALARIA Y DE SERVICIOS | INSTITUTO REGIONAL DEL CENTRO IREN CENTRO | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | 14950 | SI | NO |  | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | 14950 | SI |  |  | 14950 |  |  | CONTRATACION DIRECTA | CD | CORPORACION ENERGY ELECTRIC SAC. |  | 14990 | ADJUDICADO | 1135 | 14950 | 2025-11-19 | 4 | 2025-11-22 | 100% |  | CULMINADO |  | 14950 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | JESUS FIERRO CAMACUARI | S/C |  |  |  |  | R.O
12 | 454 GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 414 |  | NSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO IREN CENTRO | II-2 | INGENIERIA HOSPITALARIA Y DE SERVICIOS | INSTITUTO REGIONAL DEL CENTRO IREN CENTRO | MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE CONSERVACION DE CADAVERES Y MANTENIMIENTO DE CHILLERS DE LA UPSS ANATOMIA PATOLOGICA, ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE TBC DE LA UPSS PATOLOGIA CLINICA Y AIRE ACONDICIONADO DE LA UPSS DE FARMACIA DE IREN CENTRO | 335500 | SI | NO |  | MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE CONSERVACION DE CADAVERES Y MANTENIMIENTO DE CHILLERS DE LA UPSS ANATOMIA PATOLOGICA, ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE TBC DE LA UPSS PATOLOGIA CLINICA Y AIRE ACONDICIONADO DE LA UPSS DE FARMACIA DE IREN CENTRO | 335500 | SI |  |  | 335500 |  |  | CONCURSO PUBLICO | CD | SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION E.I.R.L | 20611700262 | 335500 | ADJUDICADO | 383 | 335500 | 2025-12-04 | 15 | 2025-12-18 | 100% |  | CULMINADO |  | 335500 | ABASTECIMIENTO | ABASTECIMIENTO |  | ARQ. EDER FLORES VALENCIA | 18573 |  |  |  |  | R.O
555051.7