## UE 401_ HOSPITAL DANIEL ALCIDES
PLAN DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE OXIGENO MEDICINAL 2025 | [9 empty] | FASE 1: ACTOS PREPARATORIOS | [9 empty] | FASE DE SELECCIÓN | [5 empty] | FASE DE EJECUCIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y MONITOREO
[10 empty] | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | TÉRMINO DE REFERENCIA |  |  | ESTUDIO DE MERCADO | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO |  |  | CONVOCATORIA |  | SELECCIÓN |  | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO |  |  |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | CONTRATISTA (PERSONAL CLAVE) |  |  | SUPERVISOR (UNIDAD EJECUTORA) |  |  | MONITOR (DIEM) |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DA/MO/OTRO
ITEM | PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | PROCEDENCIA | PLANTA DE OXIGENO | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO | PAC (SI/NO) | FECHA DE ELABORACION DE TDR | NOMBRE DEL TDR | MONTO ESTIMADO DEL TDR | INDAGACIÓN DE MERCADO (SI O NO) | CPP (N°) | CPP (FECHA) | MONTO CERTIFICADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCION | NOMENCLATURA | PROVEEDOR (RAZON SOCIAL) | PROVEEDOR (RUC) | MONTO | ESTADO | N° CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO | MONTO COMPROMETIDO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | PLAZO EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO | % DE EJECUCIÓN FISICO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES | ESTADO ACTUAL | FECHA DEVENGADO | MONTO DEVENGADO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO
1 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401: REGION JUNIN-SALUD | 753 | HOSPITAL NACIONAL DEL CENTRO DANIEL ALCIDES CARRION | III-E | VICARIATO | 20 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE OXIGENENO MEDICINAL | 167200 | NO | 2025-07-01 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE OXIGENENO MEDICINAL | 167200 | SI | 986 | 2025-08-26 | 167000 | 2025-07-21 | 2025-08-26 | CONCURSO PÚBLICO | CP | CORPORACION WIÑAY CALLPA S.A.C | 20604088616 | 167000 | ADJUDICADO | 284 | 167000 | 2025-08-26 | 30 | 2025-09-24 | 100% | - | CULMINADO | 2025-10-10 | 167000 | CORPORACION WIÑAY CALLPA S.A.C |  |  | JUAN ALBERTO GARCIA CAJAHUANCA | 206883 |  |  |  |  | 00 RECURSOS ORDINARIOS
MINSA-LEGADO
IOARR GORE
2 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401: REGION JUNIN-SALUD | 753 | HOSPITAL NACIONAL DEL CENTRO DANIEL ALCIDES CARRION | III-E | MINSA-LEGADO | 42
3 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 401: REGION JUNIN-SALUD | 753 | HOSPITAL NACIONAL DEL CENTRO DANIEL ALCIDES CARRION | III-E | IOARR GORE | 110
Formulas:
FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO = +AC6+[PLAZO EJECUCIÓN]-1

## UE 402 EL CARMEN
[9 empty] | FASE 1: ACTOS PREPARATORIOS | [9 empty] | FASE DE SELECCIÓN | [5 empty] | FASE DE EJECUCIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y MONITOREO
[9 empty] | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | TÉRMINO DE REFERENCIA |  |  | ESTUDIO DE MERCADO | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO |  |  | CONVOCATORIA |  | SELECCIÓN |  | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO |  |  |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | CONTRATISTA (PERSONAL CLAVE) |  |  | SUPERVISOR (UNIDAD EJECUTORA) |  |  | MONITOR (DIEM) |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DA/MO/OTRO
PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | PROCEDENCIA | PLANTA DE OXIGENO | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO | PAC (SI/NO) | FECHA DE ELABORACION DE TDR | NOMBRE DEL TDR | MONTO ESTIMADO DEL TDR | INDAGACIÓN DE MERCADO (SI O NO) | CPP (N°) | CPP (FECHA) | MONTO CERTIFICADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCION | NOMENCLATURA | PROVEEDOR (RAZON SOCIAL) | PROVEEDOR (RUC) | MONTO | ESTADO | N° CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO | MONTO COMPROMETIDO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | PLAZO EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO | % DE EJECUCIÓN FISICO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES | ESTADO ACTUAL | FECHA DEVENGADO | MONTO DEVENGADO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO
450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 402-825: REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN | 6615 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN | III_1 (E) | VICARIATO | - | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SECADOR DE AIRE DE LA PLANTA DE OXIGENO | 42000 | NO | 2025-02-27 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SECADOR DE AIRE DE LA PLANTA DE OXIGENO HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN - HUANCAYO | - | SI | 673 | 2025-04-01 | 41000 | - | - | CONTRATACION DIRECTA | - | MEDYCAL SOLUCIONES HOSPITALARIAS DEL PERU E.I.R.L | 20613806947 | 41000 | COMPROMETIDO | 257 | 41000 | 2025-04-02 | 25 | 2025-04-26 | 100% |  | CULMINADO | 2025-05-23 | 41000 | MEDYCAL SOLUCIONES HOSPITALARIAS DEL PERU E.I.R.L | - | - | WILFREDO DANIEL LEYVA MIRANDA |  | 996749435 |  |  |  | 00 RECURSOS ORDINARIOS
|  |  |  | III_1 (E) | [21 empty] | 41000 | [7 empty] | 41000 |  |  |  | WILFREDO DANIEL LEYVA MIRANDA |  | 996749435
|  |  |  | III_1 (E) | [33 empty] | WILFREDO DANIEL LEYVA MIRANDA |  | 996749435
|  |  |  | III_1 (E) | [33 empty] | WILFREDO DANIEL LEYVA MIRANDA |  | 996749435
450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 402-825: REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN | 6615 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN | III_1 (E) | VICARIATO | - | CONTROL DE CALIDAD DE PUREZA E IMPUREZAS DE LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO | 5524 | NO | 2025-09-08 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN | - | SI | 2026 | 2025-09-30 | 5500 | - | - | CONTRATACION DIRECTA | - | GRUPO EDELEC MEDIC E.I.R.L. | 20610711821 | 5500 | COMPROMETIDO | 895 | 5500 | 2025-09-30 | 8 | 2025-10-07 | 100% |  | CULMINADO | 2025-10-29 | 5500 | GRUPO EDELEC MEDIC E.I.R.L. |  | 980068728 | WILFREDO DANIEL LEYVA MIRANDA |  | 996749435 |  |  |  | 00 RECURSOS ORDINARIOS
450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 402-825: REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN | 6615 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN | III_1 (E) | VICARIATO | - | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL DE OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y HOSPITAL | 36676 | NO | 2025-08-11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN | - | SI | 1902 | 2025-09-15 | 36600 | - | - | CONTRATACION DIRECTA | - | GRUPO EDELEC MEDIC E.I.R.L. | 20610711821 | 36600 | COMPROMETIDO | 824 | 36600 | 2025-09-15 | 25 | 2025-10-09 | 100% |  | CULMINADO | 2025-06-16 | 36600 | GRUPO EDELEC MEDIC E.I.R.L. |  | 980068728 | WILFREDO DANIEL LEYVA MIRANDA |  | 996749435 |  |  |  | 00 RECURSOS ORDINARIOS
450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 402-825: REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN | 6615 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN | III_1 (E) | VICARIATO | - | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GRUPO ELECTROGENO DE LA PLANTA DE OXIGENO HUAYAN | 42500 | NO | 2025-02-26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GRUPO ELECTROGENO DE LA PLANTA DE OXIGENO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN | - | SI | 1154 | 2025-05-23 | 42350 | - | - | CONTRATACION DIRECTA | - | GRUPO EDELEC MEDIC E.I.R.L. | 20610711821 | 42350 | COMPROMETIDO | 459 | 42350 | 2025-05-23 | 20 | 2025-06-11 | 100% |  | CULMINADO | 2025-06-24 | 42350 | GRUPO EDELEC MEDIC E.I.R.L. |  | 980068728 | WILFREDO DANIEL LEYVA MIRANDA |  | 996749435 |  |  |  | 00 RECURSOS ORDINARIOS
450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 402-825: REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN | 6615 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN | III_1 (E) | VICARIATO | - | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GRUPO ELECTROGENO DE LA PLANTA DE OXIGENO HUAYAN DE 20M3/H | 42500 | NO | 2025-04-03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GRUPO ELECTROGENO DE LA PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL HUAYAN DE 20m2/h, DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" - HUANCAYO - JUNIN | - | SI | 892 | 2025-04-22 | 42200 | - | - | CONTRATACION DIRECTA | - | GRUPO EDELEC MEDIC E.I.R.L. | 20610711821 | 42200 | COMPROMETIDO | 352 | 42200 | 2025-04-22 | 25 | 2025-05-16 | 100% |  | CULMINADO | 2025-06-24 | 42200 | GRUPO EDELEC MEDIC E.I.R.L. |  | 980068728 | WILFREDO DANIEL LEYVA MIRANDA |  | 996749435 |  |  |  | 00 RECURSOS ORDINARIOS
Formulas:
FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO = +AC6+[PLAZO EJECUCIÓN]-1

## 403 JAUJA
PLAN DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE OXIGENO MEDICINAL 2025 | [9 empty] | FASE 1: ACTOS PREPARATORIOS | [9 empty] | FASE DE SELECCIÓN | [5 empty] | FASE DE EJECUCIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y MONITOREO
[10 empty] | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | TÉRMINO DE REFERENCIA |  |  | ESTUDIO DE MERCADO | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO |  |  | CONVOCATORIA |  | SELECCIÓN |  | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO |  |  |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | CONTRATISTA (PERSONAL CLAVE) |  |  | SUPERVISOR (UNIDAD EJECUTORA) |  |  | MONITOR (DIEM) |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DA/MO/OTRO
ITEM | PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | PROCEDENCIA | PLANTA DE OXIGENO | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO | PAC (SI/NO) | FECHA DE ELABORACION DE TDR | NOMBRE DEL TDR | MONTO ESTIMADO DEL TDR | INDAGACIÓN DE MERCADO (SI O NO) | CPP (N°) | CPP (FECHA) | MONTO CERTIFICADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCION | NOMENCLATURA | PROVEEDOR (RAZON SOCIAL) | PROVEEDOR (RUC) | MONTO | ESTADO | N° CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO | MONTO COMPROMETIDO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | PLAZO EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO | % DE EJECUCIÓN FISICO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES | ESTADO ACTUAL | FECHA DEVENGADO | MONTO DEVENGADO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO
1 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA | 365 | HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA | II-1 | MINSA Y SOCIEDAD CIVIL | 20 M3 y10 M3 | COMPRENSOR DE AIRE: cambio de aceite, cambio de filtros de aceite, cambio de filtro de aire, cambio de elemento separador de aceite, verificacion de voltaje, medicion de vibracion.SECADOR DE AIRE: limpieza del equipo, reemplzo de silenciadores, realiar pruebas de hermeticidad.SISTEMA DE FILTRACION: cambio de filtros 5, cambio de filtro bacteriologico. TANQUE DE AIRE: limpieza del tanque, contraste de manometro, verificacion de funcionamiento de lavalcula de seguridad, calibracion, verificacion y prueba de hermeticidad. GENERADOR DE OXIGETA | 140000 | SI | 2025-09-24 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL | 141132 | SI | 1873 | 2025-10-15 | 141132 | 2025-10-15 | 2025-11-26 | CONTRATACION DIRECTA | CPA | SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION E.I.R.L. | 20611700262 | 140000 | ADJUDICADO | 699 | 140000 | 2025-12-16 | 10 DIAS CALENDARIOS | 2025-12-24 | 100% |  | CULMINADO | 2025-12-31 | 140000 | RAUL EDUARDO VILLACORTA CHANG | CIP N°150829 | 933695196 | Ing. Yenifer Pilar Espinoza Perez | CIP. 306246 | 997254045 |  |  |  | 00 RECURSOS ORDINARIOS
[27 empty] | 140000 | [7 empty] | 140000

## UE 404 RED SALUD TARMA
PLAN DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE OXIGENO MEDICINAL 2025 | [9 empty] | FASE 1: ACTOS PREPARATORIOS | [9 empty] | FASE DE SELECCIÓN | [5 empty] | FASE DE EJECUCIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y MONITOREO
[10 empty] | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | TÉRMINO DE REFERENCIA |  |  | ESTUDIO DE MERCADO | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO |  |  | CONVOCATORIA |  | SELECCIÓN |  | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO |  |  |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | CONTRATISTA (PERSONAL CLAVE) |  |  | SUPERVISOR (UNIDAD EJECUTORA) |  |  | MONITOR (DIEM) |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DA/MO/OTRO
ITEM | PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | PROCEDENCIA | PLANTA DE OXIGENO | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO | PAC (SI/NO) | FECHA DE ELABORACION DE TDR | NOMBRE DEL TDR | MONTO ESTIMADO DEL TDR | INDAGACIÓN DE MERCADO (SI O NO) | CPP (N°) | CPP (FECHA) | MONTO CERTIFICADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCION | NOMENCLATURA | PROVEEDOR (RAZON SOCIAL) | PROVEEDOR (RUC) | MONTO | ESTADO | N° CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO | MONTO COMPROMETIDO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | PLAZO EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO | % DE EJECUCIÓN FISICO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES | ESTADO ACTUAL | FECHA DEVENGADO | MONTO DEVENGADO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO
1 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 404: REGION JUNIN-SALUD TARMA | 520 | HOSPITAL DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO | II-2 | CESION DE USO | PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL | SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA ALMACEN DE BALONES DE OXIGENO DE LA PLANTA DE OXIGENO DEL HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO | 42579.21 | SI | 2025-07-16 | SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA ALMACEN DE BALONES DE OXIGENO DE LA PLANTA DE OXIGENO DEL HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO | 42579.21 | SI | - | - | 42560 | - | - | CONTRATACION DIRECTA |  | SEGEREK SERVICIOS E.I.R.L. | 20600768221 | 42560 | COMPROMETIDO | CONTRATO N°0228-2025 | 42560 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-17 | 100% | S/O | CULMINADO | 2025-05-06 | 42560 |  |  |  | VARGAS ARIAS JUAN JOSE | 186399 | 927601039 |  |  |  | 00 RECURSOS ORDINARIOS
2 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 404: REGION JUNIN-SALUD TARMA | 520 | HOSPITAL DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO | II-2 | CESION DE USO | PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PLANTA DE OXIGENO Y COMPRESORES DCOS-500. | 41900 | SI |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PLANTA DE OXIGENO Y COMPRESORES DCOS-500. | 41900 | SI | - | - | 41900 | - | - | CONTRATACION DIRECTA |  | OXITEC S.A.C. | 20304375516 | 41900 | COMPROMETIDO | OS N°01245 - 2025 | 41900 | 2025-09-24 | 30 | 2025-10-24 | 100% | S/O | CULMINADO | 2025-11-19 | 41900 |  |  |  | CRISTOBAL JAVE JUAN ALBEWRTO | 279225 | 933370550 |  |  |  | 00 RECURSOS ORDINARIOS
84460
[34 empty] | OTRO CLASIFICADOR | 973
[34 empty] | PPTO PLANTA OXIGENO | 41587
[34 empty] | TOTAL | 42560
Formulas:
FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO = AC7+[PLAZO EJECUCIÓN]

## UE 406 SATIPO (2)
PLAN DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE OXIGENO MEDICINAL 2025 | [9 empty] | FASE 1: ACTOS PREPARATORIOS | [9 empty] | FASE DE SELECCIÓN | [5 empty] | FASE DE EJECUCIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y MONITOREO
[10 empty] | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | TÉRMINO DE REFERENCIA |  |  | ESTUDIO DE MERCADO | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO |  |  | CONVOCATORIA |  | SELECCIÓN |  | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO |  |  |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | CONTRATISTA (PERSONAL CLAVE) |  |  | SUPERVISOR (UNIDAD EJECUTORA) |  |  | MONITOR (DIEM) |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DA/MO/OTRO
ITEM | PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | PROCEDENCIA | PLANTA DE OXIGENO | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO | PAC (SI/NO) | FECHA DE ELABORACION DE TDR | NOMBRE DEL TDR | MONTO ESTIMADO DEL TDR | INDAGACIÓN DE MERCADO (SI O NO) | CPP (N°) | CPP (FECHA) | MONTO CERTIFICADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCION | NOMENCLATURA | PROVEEDOR (RAZON SOCIAL) | PROVEEDOR (RUC) | MONTO | ESTADO | N° CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO | MONTO COMPROMETIDO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | PLAZO EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO | % DE EJECUCIÓN FISICO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES | ESTADO ACTUAL | FECHA DEVENGADO | MONTO DEVENGADO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO
1 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 406-829 REGION JUNIN SALUD SATIPO | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | DONACION | 20 m³ | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL | 42126 | NO | 2025-04-14 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | 42126 | SI | 2603 | 2025-09-26 | 42126 | - | - | CONTRATACION DIRECTA | - | EMPRESA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CON ALTA ESPECIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20605786881 | 42126 | COMPROMETIDO | 790 | 42126 | 2025-09-29 | 15 | 2025-10-14 | 100% |  | CULMINADO | 20/10/2025 | 42126 | EMPRESA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CON ALTA ESPECIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  | Quincho Roas Nataly Grace | 1274 | 953524030 |  |  |  | 00 RECURSOS ORDINARIOS
2 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 406-829 REGION JUNIN SALUD SATIPO | 432 | HOSPITAL DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI | II-1 | DONACION | 20 m³ | ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 41300 | NO | 2025-11-10 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL M.A.H.A | 41300 | SI | 2807 | 10/11/2025 | 41300 | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | CONTRATACION DIRECTA | CD | EMPRESA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CON ALTA ESPECIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20605786881 | 41300 | COMPROMETIDO | 849 | 41300 | 2025-11-10 | 15 | 2025-11-26 | 100% |  | CULMINADO | 20/11/2025 | 41300 | EMPRESA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CON ALTA ESPECIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  | Quincho Roas Nataly Grace | 1274 | 953524030 |  |  |  | 00 RECURSOS ORDINARIOS
[27 empty] | 83426 | [7 empty] | 83426
83426

## UE 407 JUNIN
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2025 DISPOSITIVO LEGAL: RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° D000115-2025-SG-MINSA
PLANES MULTIANUALES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO (PMMES 2025-2027) | [10 empty] | FASE 1: ACTOS PREPARATORIOS | [9 empty] | FASE DE SELECCIÓN | [5 empty] | FASE DE EJECUCIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y MONITOREO | [8 empty] | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DA/MO/OTRO
[11 empty] | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | TÉRMINO DE REFERENCIA |  |  | ESTUDIO DE MERCADO | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO |  |  | CONVOCATORIA |  | SELECCIÓN |  | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO |  |  |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | CONTRATISTA (PERSONAL CLAVE) |  |  | SUPERVISOR (UNIDAD EJECUTORA) |  |  | MONITOR (DIEM)
ITEM | PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | UPSS | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO | PMMES (SÍ/NO) | PAC (SI/NO) | FECHA DE ELABORACION DE TDR | NOMBRE DEL TDR | MONTO ESTIMADO DEL TDR | INDAGACIÓN DE MERCADO (SI O NO) | CPP (N°) | CPP (FECHA) | MONTO CERTIFICADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCION | NOMENCLATURA | PROVEEDOR (RAZON SOCIAL) | PROVEEDOR (RUC) | MONTO | ESTADO | N° CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO | MONTO COMPROMETIDO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | PLAZO EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO | % DE EJECUCIÓN FISICO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES | ESTADO ACTUAL | FECHA DEVENGADO | MONTO DEVENGADO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO
01 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 407-830: REGION JUNIN-SALUD JUNIN | 519 | HOSPITAL DE APOYO JUNIN | II-1 | SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO | PLANTA DE OXIGENO | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL COMPRESOR DE AIRE ITEM DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 1.1 Inspección y limpieza externa. 1.2 Verificación visual de partes móviles y componentes. 1.3 Verificación, limpieza y reemplazo de aceite (revisión de fugas). 1.4 Limpieza externa del enfriador. 1.5 Reemplazo del aceite sintético (5 glns) 1.6 Reemplazo de filtro de aceite del compresor (WD962-YO) 1.7 Reemplazo de filtro de aire del compresor. 1.8 Reemplazo de separador de aceite y aire. 1.9 Limpieza externa e interna del compresor. 1.10 Engrase de partes móviles del compresor. 1.11 Revisión del motor del compresor de aire. 1.12 Verificación de voltaje y corriente del motor. Meghado del motor eléctrico. 1.13 Revisión de la válvula de seguridad. 1.14 Inspección termografía en funcionamiento del motor del compresor antes y después del mantenimiento. 1.15 Verificación y ajuste de tuberías de aire. 1.16 Verificación de alarmas visibles y audibles del PLC (reemplazo de filtro de aire, filtro de aceite y aceite sintético). 1.17 Verificación de las funciones múltiples del PLC, control de arranque, protección integral de contra circuitos, falta de fase, sobre carga. 1.18 Verificación de los parámetros de trabajo en el PLC. 1.19 Revisión y limpieza del ventilador de refrigeración. 1.20 Verificación de la operatividad de la purga de condensado, reemplazo si es necesario. 1.21 Inspección de válvulas y conexiones neumáticas. 1.21 Revisión y limpieza del tablero de control. 1.22 Revisión del tablero de control, sistema eléctrico, conexiones, ajuste de terminales. 1.23 Revisión y limpieza del tablero de control electrónico (limpieza con solvente dieléctrico de componentes eléctricos y electrónicos) 1.24 Verificación y reemplazo del filtro de línea de control de drenaje. 1.25 Verificación, ajustes de las partes móviles, ajuste de partes móviles. 1.26 Revisión del gabinete eléctrico (limpiar con limpia contacto, humedad, polvo). 1.27 Pruebas de operatividad. SECADOR DE AIRE 2.1 Verificación del panel de control (alarmas audibles, visibles). 2.2 Verificación de la purga electrónica de condensado (descarga automático). 2.3 Inspección del secador de aire, verificación de la temperatura de trabajo. 2.4 Limpieza del enfriador de aire. 2.5 Verificación y ajuste del sistema de refrigeración del secador, pruebas de fuga, pruebas de hermeticidad, nivel de refrigerante (recargar si fuese necesario). 2.6 Reemplazo del filtro de salida hacia el generador de oxígeno. 2.7 Revisión del tablero eléctrico de control. 2.8 Verificación del presostato de alta presión, filtro deshidratador, tubo capilar. 2.9 Limpieza técnica en general de la parte física, tanto externa e interna. 2.10 Verificación y ajuste de los componentes electromecánicos en general. SISTEMA DE FILTRACION 3.1 Inspección de filtros y purga. 3.2 Suministro e instalación de elementos filtrantes de filtros de línea. 3.3 Suministro e instalación de elementos filtrantes de filtros bacteriológico. 3.4 Comprobación del funcionamiento de la purga de condensado. 3.5 Prueba de hermeticidad de la tubería de aire. TANQUE DE AIRE 4.1 Inspección física del tanque de aire 4.2 Limpieza general del tanque de aire. 4.3 Verificación del manómetro de presión. 4.4 Verificación de válvula de seguridad. 4.5 Revisión y prueba de válvula, purga de condensado. 4.6 Verificación y prueba de hermeticidad. TANQUE DE OXIGENO 5.1 Inspección física del tanque de oxígeno. 5.2 Limpieza general del tanque de oxígeno. 5.3 Verificación del manómetro de presión. 5.4 Verificación de válvula de seguridad. 5.5 Revisión y prueba de válvula, purga de condensado. 5.6 Verificación y prueba de hermeticidad. GENERADOR DE OXIGENO 6.1 Verificación, limpieza general de torres 1-2 del generador de oxígeno y pruebas de válvulas de seguridad, hermeticidad. 6.2 Verificación, revisión del PLC en sus funciones. 6.3 Verificación e inspección de válvulas neumáticas. 6.4 Verificación, revisión y pruebas del analizador de pureza de oxígeno. 6.5 Pruebas de fugas de presión en todos sus componentes. 6.6 Revisión y pruebas de hermeticidad del sistema de tuberías a presión. 6.7 Limpieza técnica en general de la parte física, tanto externa e interna. BOOSTER EMBOTELLADO DE OXIGENO MEDICINAL 7.1 Verificación y ajuste del sistema de arranque con variador de frecuencia. 7.2 Suministro de filtros de línea a la salida del tanque de oxígeno y reemplazo. 7.3 Verificación y ajuste de los componentes electromecánicos. 7.4 Revisión y pruebas de hermeticidad del sistema de tuberías a presión. 7.5 Limpieza técnica interior, exterior. 7.6 Verificación de los elementos del Carter: cigüeñal, bielas, cojinetes, rodamientos. 7.7 Verificación y reemplazo del cambio de aceite del cárter, engrase de puntos. 7.8 Verificación de las fajas de transmisión. 7.9 Inspección del sistema de refrigeración. 7.10 Medición con meghometro el motor eléctrico. MANIFOLD DE DESPACHO DE OXIGENO 8.1 Verificación y pruebas de los pig tail del manifold de oxígeno. 8.2 Inspección de las válvulas de apertura y cierre del manifold de oxígeno. 8.3 Verificación del manómetro de carga del manifold. 8.4 Inspección de las válvulas de ingreso y alivio de presión. 8.5 Verificación y reemplazo de las cadenas que aseguran los balones de oxígeno. SISTEMA ELECTRICO DEL TABLERO GENERAL 9.1 Inspección, ajuste de conexiones y limpieza del tablero eléctrico principal de la PGOM. 9.2 Ajuste de borneras, conexiones de los interruptores termo magnéticos. 9.3 Limpieza con solvente dieléctrico de los componentes eléctricos. 9.4 Revisión y ajuste de bornes de los componentes del tablero general, distribución y control del compresor, secador, generador de oxígeno, booster. 9.5 Medición de voltaje en los bornes de entrada de cada uno de las líneas de alimentación. 9.6 Medición del pozo a tierra de la Planta Generadora de Oxigeno Medicinal. CERTIFICACIÓN DE PUREZA DEL OXIGENO 10.1 Certificación del nivel de pureza del oxígeno medicinal con equipos de metrología, en la salida de la Planta Generadora de Oxigeno Medicinal. FILTROS DE LINEA 11.1 Reemplazo de filtro de salida del tanque de aire al secador-0180EP 11.2 Reemplazo de filtro de salida del secador de aire hacia el generador de oxigeno-0180EM. 11.3 Reemplazo de filtro de salida del secador de aire hacia el generador de oxigeno-0180EH. 11.4 Reemplazo de filtro de salida del tanque de oxígeno hacia el booster-0020EP. 11.5 Reemplazo de filtro de salida del tanque de oxígeno hacia el booster-0020EC. 11.6 Reemplazo de filtro de salida del tanque de oxígeno hacia el booster-0180EMV. | 80500 | SÍ | NO | 2025-06-06 | Servicio de Mantenimiento preventivo de la planta de oxigeno del Hospital de Apoyo Junín | 80500 | SI | 928 | 2025-08-05 | 78000 | 2025-09-02 |  |  | CP-ABR-5-2025-UES/JUNIN-1 | [15 empty] | CIP 182121 | 935385853 | Eder P. Julca Marcelo |  | 964945420 |  |  |  | NO CUMPLIO CON EL PLAZO ESTABLECIDO SE ESTA RESOLVIENDO EL CONTRATO

## UE 408 RSVM
[9 empty] | FASE 1: ACTOS PREPARATORIOS | [9 empty] | FASE DE SELECCIÓN | [5 empty] | FASE DE EJECUCIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y MONITOREO
[9 empty] | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | TÉRMINO DE REFERENCIA |  |  | ESTUDIO DE MERCADO | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO |  |  | CONVOCATORIA |  | SELECCIÓN |  | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO |  |  |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | CONTRATISTA (PERSONAL CLAVE) |  |  | SUPERVISOR (UNIDAD EJECUTORA) |  |  | MONITOR (DIEM) |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DA/MO/OTRO
PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | PROCEDENCIA | PLANTA DE OXIGENO | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO | PAC (SI/NO) | FECHA DE ELABORACION DE TDR | NOMBRE DEL TDR | MONTO ESTIMADO DEL TDR | INDAGACIÓN DE MERCADO (SI O NO) | CPP (N°) | CPP (FECHA) | MONTO CERTIFICADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCION | NOMENCLATURA | PROVEEDOR (RAZON SOCIAL) | PROVEEDOR (RUC) | MONTO | ESTADO | N° CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO | MONTO COMPROMETIDO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | PLAZO EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO | % DE EJECUCIÓN FISICO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES | ESTADO ACTUAL | FECHA DEVENGADO | MONTO DEVENGADO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO
450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 402-825: REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN | 671 | CENTRO DE SALUD DAVID GUERRERO DUARTE CONCEPCION | I-4 | C.S. DAVID GUERRERO | PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL HUAYAN | 79000 | SI | 2025-10-27 | SERVICIO DE MANTENIMIEPREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO | - | SI | - | - | 79000 | 2025-11-13 | 2025-11-26 | CONTRATACION DIRECTA | - | GRUPO EDELEC MEDIC EMPRESA INDIVIDUAL DE R.L. | 20610711821 | 79000 | CULMINADO | 1215 | 79000 | 2025-11-13 | 15 | 2025-11-13 | 100% |  | CULMINADO | 2025-12-23 | 79000 | AYLAS LANDEO MILJAN FRITZ |  |  | MAYRA MALLMA OLLERO | [5 empty] | 00 RECURSOS ORDINARIOS

## UE 409- RED PICHANAKI
PLAN DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE OXIGENO MEDICINAL 2025 | [9 empty] | FASE 1: ACTOS PREPARATORIOS | [9 empty] | FASE DE SELECCIÓN | [5 empty] | FASE DE EJECUCIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y MONITOREO
[10 empty] | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | TÉRMINO DE REFERENCIA |  |  | ESTUDIO DE MERCADO | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO |  |  | CONVOCATORIA |  | SELECCIÓN |  | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO |  |  |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | CONTRATISTA (PERSONAL CLAVE) |  |  | SUPERVISOR (UNIDAD EJECUTORA) |  |  | MONITOR (DIEM) |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DA/MO/OTRO
ITEM | PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | PROCEDENCIA | PLANTA DE OXIGENO | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO | PAC (SI/NO) | FECHA DE ELABORACION DE TDR | NOMBRE DEL TDR | MONTO ESTIMADO DEL TDR | INDAGACIÓN DE MERCADO (SI O NO) | CPP (N°) | CPP (FECHA) | MONTO CERTIFICADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCION | NOMENCLATURA | PROVEEDOR (RAZON SOCIAL) | PROVEEDOR (RUC) | MONTO | ESTADO | N° CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO | MONTO COMPROMETIDO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | PLAZO EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO | % DE EJECUCIÓN FISICO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES | ESTADO ACTUAL | FECHA DEVENGADO | MONTO DEVENGADO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO
1 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | DONACION | MARCA: INMATEC (PLANTA 2) | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO | 41890 | NO | 2025-06-18 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO | 41890 | SI | 882 | 2025-06-27 | 41890 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | CONTRATOS MENORES | - | EMPRESA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CON ALTA ESPECIALIZACIÓN SAC | 20605786881 | 41890 | COMPROMETIDO | 272 | 41890 | 2025-07-01 | 25 | 2025-07-25 | 100% | NO | CULMINADO | 2025-07-25 | 41890 | MARCELINO WALTER YAÑEZ DUEÑAS | 84785 | 999597280 | CASTRO BARZOLA JANETTE SOLEDAD | 10013 | 942487780 |  |  |  | 00 RECURSOS ORDINARIOS | 23.27.11.99
2 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | DONACION | MARCA: INMATEC (PLANTA 1) | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL | 42500 | NO | 2025-10-30 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL | 42500 | SI | 1602 | 2025-10-31 | 42500 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | CONTRATOS MENORES | - | GRUPO EDELEC MEDIC EIRL | 20610711821 | 42500 | COMPROMETIDO | 489 | 42500 | 2025-11-04 | 25 | 2025-11-28 | 100% | NO | CULMINADO | 2025-11-24 | 42500 | LUIS ALBERTO GARCIA BALTAZAR | 258040 | 980068728 | CASABONA CARDENAS FERLY FERNANDO | NO CORRESPONDE | 945650524 |  |  |  | 00 RECURSOS ORDINARIOS | 23.27.11.99
3 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 409-1612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | 340 | HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI | II-1 | ORDEN DE COMPRA |  | ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO- ANALIZADOR DE OXÍGENO | 29000 | NO | 2025-06-09 | ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO- ANALIZADOR DE OXÍGENO | 29000 | SI | 1373 | 2025-09-26 | 29320 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | CONTRATOS MENORES | - | LYVION EIRL | 20614224593 | 29320 | COMPROMETIDO | 414 | 29320 | 2025-09-27 | 15 | 2025-10-11 | 100% | NO | CULMINADO | 2025-09-30 | 29320 | LYVION EIRL | NO CORRESPONDE | 947395367 | JUAN DIEGO CARHUANCHO HIDALGO | 9879 | 964935555 |  |  |  | 00 RECURSOS ORDINARIOS | 26.32.95
[27 empty] | 113710 | [7 empty] | 113710
113710
Formulas:
FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO = +AC6+[PLAZO EJECUCIÓN]-1

## U.E. 410 SALUD PANGOA
PLAN DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE OXIGENO MEDICINAL 2025 | [9 empty] | FASE 1: ACTOS PREPARATORIOS | [9 empty] | FASE DE SELECCIÓN | [5 empty] | FASE DE EJECUCIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y MONITOREO
[10 empty] | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | TÉRMINO DE REFERENCIA |  |  | ESTUDIO DE MERCADO | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO |  |  | CONVOCATORIA |  | SELECCIÓN |  | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO |  |  |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | CONTRATISTA (PERSONAL CLAVE) |  |  | SUPERVISOR (UNIDAD EJECUTORA) |  |  | MONITOR (DIEM) |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DA/MO/OTRO
ITEM | PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | PROCEDENCIA | PLANTA DE OXIGENO | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO | PAC (SI/NO) | FECHA DE ELABORACION DE TDR | NOMBRE DEL TDR | MONTO ESTIMADO DEL TDR | INDAGACIÓN DE MERCADO (SI O NO) | CPP (N°) | CPP (FECHA) | MONTO CERTIFICADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCION | NOMENCLATURA | PROVEEDOR (RAZON SOCIAL) | PROVEEDOR (RUC) | MONTO | ESTADO | N° CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO | MONTO COMPROMETIDO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | PLAZO EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO | % DE EJECUCIÓN FISICO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES | ESTADO ACTUAL | FECHA DEVENGADO | MONTO DEVENGADO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO
1 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410-1613: REGION JUNIN-SALUD PANGOA | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | DONACION-MDSMP | 35M3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL | 31500 | NO | 2025-04-01 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL | 31500 | SI | 710 | 2025-04-30 | 31500 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | CONTRATACION DIRECTA | C.D | EMPRESA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CON ALTA ESPECIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20605786881 | 31500 | COMPROMETIDO | 369 | 31500 | 2025-06-13 | 8 DIAS | 2025-06-20 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-07-30 | 31500 | EMPRESA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CON ALTA ESPECIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | [8 empty] | 00 RECURSOS ORDINARIOS
2 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 410-1613: REGION JUNIN-SALUD PANGOA | 442 | HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA | II-1 | DONACION-MDSMP | 35M3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL | 14927 | NO | 2025-06-05 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL | 14927 | SI | 1213 | 2025-06-26 | 14927 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | CONTRATACION DIRECTA | C.D | EMPRESA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CON ALTA ESPECIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20605786881 | 14927 | COMPROMETIDO | 369 | 14927 | 2025-07-01 | 5 | 2025-07-04 | 100% | NINGUNA | CULMINADO | 2025-07-30 | 14927 | EMPRESA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CON ALTA ESPECIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | [8 empty] | 00 RECURSOS ORDINARIOS

## U.E. 412 RED_SALUD_CHUPACA
PLAN DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE OXIGENO MEDICINAL 2025 | [9 empty] | FASE 1: ACTOS PREPARATORIOS | [9 empty] | FASE DE SELECCIÓN | [5 empty] | FASE DE EJECUCIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y MONITOREO
[10 empty] | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | TÉRMINO DE REFERENCIA |  |  | ESTUDIO DE MERCADO | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO |  |  | CONVOCATORIA |  | SELECCIÓN |  | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO |  |  |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | CONTRATISTA (PERSONAL CLAVE) |  |  | SUPERVISOR (UNIDAD EJECUTORA) |  |  | MONITOR (DIEM) |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DA/MO/OTRO
ITEM | PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | PROCEDENCIA | PLANTA DE OXIGENO | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO | PAC (SI/NO) | FECHA DE ELABORACION DE TDR | NOMBRE DEL TDR | MONTO ESTIMADO DEL TDR | INDAGACIÓN DE MERCADO (SI O NO) | CPP (N°) | CPP (FECHA) | MONTO CERTIFICADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCION | NOMENCLATURA | PROVEEDOR (RAZON SOCIAL) | PROVEEDOR (RUC) | MONTO | ESTADO | N° CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO | MONTO COMPROMETIDO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | PLAZO EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO | % DE EJECUCIÓN FISICO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES | ESTADO ACTUAL | FECHA DEVENGADO | MONTO DEVENGADO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO
1 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA | 646 | C.S. PEDRO SANCHEZ MEZA | I-4 | VICARIATO | 20 m³ | Trabajos específicos del mantenimiento preventivo y correctivo de las Plantas Generadoras de Oxigeno medicinal según sus actividades: • Mantenimiento preventivo de compresor principal. • Mantenimiento preventivo de secador refrigerativo. • Mantenimiento preventivo de generador de oxígeno. • Mantenimiento preventivo de compresor Booster. • Mantenimiento preventivo de tanques de aire comprimido y oxígeno. • Mantenimiento preventivo de filtro de línea y tubería a presión en general • Mantenimiento preventivo de manifold. • Contrastación y certificación de pureza del oxígeno. • Mantenimiento preventivo de tableros eléctricos. • Mantenimiento preventivo de grupo electrógeno 180kw • Mantenimiento preventivo y correctivo de la camioneta de Placa OP-1185 • Adquisición de analizador multiparámetro de concentración de oxígeno e impurezas. • Mantenimiento correctivo de 5 coches de transportar balones de oxígeno. • Implementación de equipos de seguridad personal. | 166974 | SI | 2025-10-28 | CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENEO MEDICINAL HUAYAN GAS DE 20 M3/H-C.S. PEDRO SANCHES MEZA-UERSCH | 164000 | SI | 645 | 2025-07-08 | 166000 | 2025-11-17 | 2025-12-04 | CONCURSO PÚBLICO | CP | MK NUEVO PERU S.A.C | 20609455056 | 130000 | APELADO | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | [13 empty] | RECURSOS ORDINARIOS

## 413-1731_DEMARINI (2)
RESUMEN DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE OXIGENO MEDICINAL 2025 | [9 empty] | FASE 1: ACTOS PREPARATORIOS | [9 empty] | FASE DE SELECCIÓN | [5 empty] | FASE DE EJECUCIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y MONITOREO
[10 empty] | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | TÉRMINO DE REFERENCIA |  |  | ESTUDIO DE MERCADO | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO |  |  | CONVOCATORIA |  | SELECCIÓN |  | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO |  |  |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | CONTRATISTA (PERSONAL CLAVE) |  |  | SUPERVISOR (UNIDAD EJECUTORA) |  |  | MONITOR (DIEM) |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DA/MO/OTRO
ITEM | PLIEGO | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | PROCEDENCIA | PLANTA DE OXIGENO | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO | PAC (SI/NO) | FECHA DE ELABORACION DE TDR | NOMBRE DEL TDR | MONTO ESTIMADO DEL TDR | INDAGACIÓN DE MERCADO (SI O NO) | CPP (N°) | CPP (FECHA) | MONTO CERTIFICADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCION | NOMENCLATURA | PROVEEDOR (RAZON SOCIAL) | PROVEEDOR (RUC) | MONTO | ESTADO | N° CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO | MONTO COMPROMETIDO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | PLAZO EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO | % DE EJECUCIÓN FISICO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES | ESTADO ACTUAL | FECHA DEVENGADO | MONTO DEVENGADO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIATURA (CIP/CAP) | TELÉFONO
[27 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF!
1 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 308 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | Vicariato Apostólico | 11.80 m³ | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO AIRSEP |  | NO | 2025-02-09 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL | - | SI |  | 2025-02-19 | 0 | - | - | CONTRATACION DIRECTA | - | BAUTISTA AÑAMURO FELIX |  | 1100 | ADJUDICADO | 120 | 1100 | 2025-02-19 | 15 | 2025-03-06 | 100% |  | CULMINADO |  | 1100 | BAUTISTA AÑAMURO FELIX |  |  | JEFE DE USG | [5 empty] | 00 RECURSOS ORDINARIOS | 2.3. 2 4. 7 1
2 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 308 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | Vicariato Apostólico | 11.80 m³ | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO AIRSEP |  | NO | 2025-02-22 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO | - | SI |  | 2025-03-04 | 0 | - | - | CONTRATACION DIRECTA | - | MORALES CERRON YENCI JOSE |  | 6000 | ADJUDICADO | 161 | 6000 | 2025-03-04 | 15 | 2025-03-19 | 100% |  | CULMINADO |  | 6000 | MORALES CERRON YENCI JOSE |  |  | JEFE DE USG | [5 empty] | 00 RECURSOS ORDINARIOS | 2.3. 2 4. 7 1
3 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 308 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | Vicariato Apostólico | 11.80 m³ | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO AIRSEP |  | NO | 2025-10-27 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO | - | SI |  | 2025-11-06 | 0 | - | - | CONTRATACION DIRECTA | - | GRUPO EDELEC MEDIC E.I.R.L. |  | 42000 | ADJUDICADO | 598 | 42000 | 2025-11-06 | 15 | 2025-11-21 | 100% |  | CULMINADO |  | 42000 | GRUPO EDELEC MEDIC E.I.R.L. |  |  | JEFE DE USG | [5 empty] | 00 RECURSOS ORDINARIOS | 2.3. 2 4. 7 1
4 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 308 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | Vicariato Apostólico | 11.80 m³ | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO AIRSEP |  | NO | 2025-11-16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO | - | SI |  | 2025-11-26 | 0 | - | - | CONTRATACION DIRECTA | - | GRUPO EDELEC MEDIC E.I.R.L. |  | 37652 | ADJUDICADO | 625 | 37652 | 2025-11-26 | 15 | 2025-12-11 | 100% |  | CULMINADO |  | 37652 | GRUPO EDELEC MEDIC E.I.R.L. |  |  | JEFE DE USG | [5 empty] | 00 RECURSOS ORDINARIOS | 2.3. 2 4. 7 1
5 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 308 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | Vicariato Apostólico | 11.80 m³ | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO AIRSEP |  | NO | 2025-05-04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO | - | SI |  | 2025-05-14 | 0 | - | - | CONTRATACION DIRECTA | - | GRUPO EDELEC MEDIC E.I.R.L. |  | 34100 | ADJUDICADO | 304 | 34100 | 2025-05-14 | 15 | 2025-05-29 | 100% |  | CULMINADO |  | 34100 | GRUPO EDELEC MEDIC E.I.R.L. |  |  | JEFE DE USG | [5 empty] | 00 RECURSOS ORDINARIOS | 2.3.2 7 .11 99
6 | 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | 308 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | Vicariato Apostólico | 11.80 m³ | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO AIRSEP |  | NO | 2025-09-14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO | - | SI |  | 2025-09-24 | 0 | - | - | CONTRATACION DIRECTA | - | GRUPO EDELEC MEDIC E.I.R.L. |  | 42000 | ADJUDICADO | 515 | 42000 | 2025-09-24 | 15 | 2025-10-09 | 100% |  | CULMINADO |  | 42000 | GRUPO EDELEC MEDIC E.I.R.L. |  |  | JEFE DE USG | [5 empty] | 00 RECURSOS ORDINARIOS | 2.3.2 7 .11 99
[24 empty] | 162852 |  |  | 162852 | [7 empty] | 162852
Formulas:
TÉRMINO DE REFERENCIA = [CPP (FECHA)]-10
FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO = AC8+[PLAZO EJECUCIÓN]

## RESUMEN
MATRIZ SEGUIMIENTO EJECUCION MANTENIMIENTO 2025 (OCI MINSA)
UNIDAD EJECUTORA | F-7.1 Equipos | F-7.2 Infraestrtuctura | Plantas Oxigeno
401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION | OK | OK | OK
402-825: REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN | OK | OK | OK
403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA | OK | OK | OK
404-827: REGION JUNIN-SALUD TARMA | OK | OK | OK
405-828: REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO | OK | OK | NA
406-829: REGION JUNIN-SALUD SATIPO | OK | OK | OK
407-830: REGION JUNIN-SALUD JUNIN | OK | OK | OK
408-1224: REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO | OK | OK | OK
409-1612: REGION JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI | OK | OK | OK
410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA | OK | OK | OK
412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA | OK | OK | OK
413-1731: GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO | OK | OK | OK
414-1735: GOB. REG. DE JUNIN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO - IREN CENTRO | OK | OK | NA